## Hoja1
id_obra | gestion | organismo | programa | programa_original | nro_obra | ejecutor | fuente | cod_presup_actual | cod_presup_anterior | presupuesto_actividad | presupuesto_inciso | presupuesto_principal | presupuesto_parcial | iniciofin | acumar | cod_indec | lat | lng | glat | glng | gmap | acu | acu_addenda1 | acu_addenda2 | region | pcia | provincia | departamento | localidad | objeto | obra | viviendas | mejoramientos | categorizacion | monto_total_nacion | monto_original_total_nacion | monto_total_pcia | monto_total | valoresa | valoresa_original | contratista | contratista_cuit | procedimiento | estado | estado_original | soluciones_terminadas | soluciones_enejecucion | soluciones_ainiciar | estado_ssduv | observaciones_ssduv | iniciodeobra_prev | factainicio | plazodeobra | findeobra_prev | findeobra | seccion_electoral | p_avfisicoacumreal | observaciones | medido | financiero_2012 | financiero_2013 | financiero_2014 | financiero_2015 | financiero_2016 | financiero_total | saldo | area_proyecto | id_ficha | tipologia_habitat | cod_presup_2016 | cod_presup_anterior | tabla | id_tabla | microcreditos | financiero_2017
6728 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1130/14-2 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26091020 | -455859 | -690536 | 45° 35' 9" S | 69° 3' 13" W |  | 1130/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Sarmiento | Sarmiento |  | 25 Viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | ########## | 11315000 | 0 | 14527428.8 |  |  | LEDESMA Y CIA S.R.L. | 30-67050372-7 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 25 | 0 |  | 03/08/2017 - Monto Ajustado x Redeterminación Monto Original: 12064134.90 Monto Incremento: 2463293.92 Monto Actual 14527428.82 03/08/2017 - Monto Adecuado x R62 Monto Original: 11315000.00 Monto Incremento: 749134.90 Monto Actual 12064134.90 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.96% |  | 11941428.6 | 0 | 0 | 0 | 6821541.68 | 4320168.55 | 11941428.6 | 2586000.27 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 799718.32
6757 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43273722 | -65315932 | 43° 16' 25" S | 65° 18' 57" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 26 Viviendas SEC Q1 | 26 | 0 | Arquitectura | ########## | 11812860 | 0 | 14287747.6 |  |  | EMECCO LOZA S.A. | 33-60609595-9 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 26 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 15442757.4 | 0 | 0 | 0 | 4988408.79 | 4118686.61 | 13721083.4 | 566664.21 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4613988.00
6691 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-5 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26014050 | -420383333333333 | -711688888888889 | 42° 2' 18" S | 71° 10' 8" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Cushamen | El Maitén |  | 12 Viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 4038832 | 0 | 4038831.98 |  |  | ESQUEL CONSTRUCCIONES S.R.L. | 30-65753358-7 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 12 | 0 | 0 |  |  | 2013-04-30 |  | 10 |  |  | 0 | 98.65% |  | 3942527.11 | 0 | 609455.6 | 2485674.35 | 840709.08 | 6688.08 | 3942527.11 | 96304.87 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6692 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-6 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26035030 | -429130555555556 | -712972222222222 | 42° 54' 47" S | 71° 17' 50" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Futaleufu | Esquel |  | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | ########## | 11220228 | 0 | 11220227.9 |  |  | PASQUINI CONSTRUCCIONES S.R.L. | 30-67034174-3 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 32 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-01 |  | 13 |  |  | 0 | 99.84% |  | 11192834.6 | 0 | 927656.47 | 4599156.97 | 5372170.24 | 293850.88 | 11192834.6 | 27393.37 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6698 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-12 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26021030 | -457794444444444 | -674872222222222 | 45° 46' 46" S | 67° 29' 14" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Escalante | Comodoro Rivadavia |  | 34 Viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | ########## | 12151543 | 0 | 12151542.6 |  |  | HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES | 20-04544692-2 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 34 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-07 |  | 13 |  |  | 0 | 99.49% |  | 12090542.6 | 0 | 2927957.62 | 4036463.09 | 4707584.82 | 257900.36 | 12090542.6 | 61000 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 160636.75
6699 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-13 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26021030 | -457794444444444 | -674872222222222 | 45° 46' 46" S | 67° 29' 14" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Escalante | Comodoro Rivadavia |  | 35 Viviendas | 35 | 0 | Arquitectura | ########## | 12124151 | 0 | 12124150.8 |  |  | GRESUCO S.A. | 30-70718128-8 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 35 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-08 |  | 12 |  |  | 0 | 99.81% |  | 12083253.4 | 0 | 3143710.14 | 5294851.75 | 2996021.64 | 616158.4 | 12083253.4 | 40897.34 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 32511.50
6702 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-16 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -432811111111111 | -65315 | 43° 16' 52" S | 65° 18' 54" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 27 Viviendas | 27 | 0 | Arquitectura | ########## | 9629845 | 0 | 9629845.27 |  |  | CONOBRAS S.A. | 30-63215005-5 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 27 | 0 | 0 |  |  | 2013-05-11 |  | 12 |  |  | 0 | 99.05% |  | 9597499.15 | 0 | 1464364.8 | 5595123.01 | 2490717.06 | 47294.28 | 9597499.15 | 32346.12 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6703 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-17 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -432391666666667 | -652911111111111 | 43° 14' 21" S | 65° 17' 28" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 10 Viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 2654000 | 0 | 2654000 |  |  | SAN MARCOS S.R.L. | 30-65839344-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-12 |  | 8 |  |  | 0 | 99.71% |  | 2646800 | 0 | 147612.06 | 53080 | 0 | 2350382.4 | 2646800 | 7200 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 95725.54
6704 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-18 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26007020 | -427891666666667 | -650605555555556 | 42° 47' 21" S | 65° 3' 38" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn |  | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 8959968 | 0 | 8959967.61 |  |  | BIPSA INVERSIONES PATAGONICAS S.A. | 30-70765907-2 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-13 |  | 11 |  |  | 0 | 99.11% |  | 8955741.08 | 0 | 1649356.74 | 2661655.34 | 3815565.64 | 829163.36 | 8955741.08 | 4226.53 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6714 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-28 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -432480555555 | -652805555555 | 43° 14' 53" S | 65° 16' 50" W |  | 1459/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS PARA A.O.T. EN TRELEW | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 14332100 | 0 | 14332100 |  |  | SUDELCO S.A. | 30-52184598-4 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 50 | 0 | 0 | EJECUCION NORMAL | 03/08/2017 - Convenio Ajustado por Redeterminación. Monto anterior 14332100.00 Monto Incremento: 3079328.92 Monto Actual: 17411428.92 | 2013-12-28 |  | 13 |  |  | 0 | 99.44% |  | 17354299.9 | 0 | 43425.14 | 10161030.1 | 4070515.75 | 0 | 17354299.9 | 57129.05 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3079328.92
6715 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-29 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -432747472222 | -653174666666 | 43° 16' 29" S | 65° 19' 3" W |  | 1459/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, 27 VIVIENDAS SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO EN TRELEW | 27 | 0 | Arquitectura | ########## | 7737050 | 0 | 10333602.6 |  |  | EMECCO LOZA S.A. | 33-60609595-9 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 27 | 0 | 0 | EJECUCION NORMAL | 03/08/2017 - Convenio Ajustado por Redeterminación. Monto anterior 7737050.00 Monto Incremento: 2596552.63 Monto Actual: 10333602.63 | 2013-12-28 |  | 12 |  |  | 0 | 99.75% |  | 10314260 | 0 | 623728.03 | 3301925.26 | 3314647.06 | 477407.02 | 10314260 | 19342.63 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2596552.63
6725 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-637/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -457791 | -674882 | 45° 46' 45" S | 67° 29' 18" W |  | 637/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 52 Viviendas e infra. Tipo duplex (SINDICATO UPCN) | 52 | 0 | Arquitectura | ########## | 17323250 | 0 | 21272913.2 |  |  | VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-65179561-9 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 52 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 99.65% |  | 20809213 | 0 | 0 | 1842922.88 | 12312189.6 | 6654100.5 | 20809213 | 463700.2 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6726 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-637/14-2 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077041 | -457791 | -674882 | 45° 46' 45" S | 67° 29' 18" W |  | 637/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 36 Viviendas e infra. Tipo duplex (SINDICATO UPCN) | 36 | 0 | Arquitectura | ########## | 11970000 | 0 | 14593147.2 |  |  | PALCO S.R.L. | 30-69107410-9 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 99.37% |  | 14533039.5 | 0 | 0 | 3447771.43 | 6678848.57 | 4406419.53 | 14533039.5 | 60107.65 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6727 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1130/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26091020 | -455789 | -690458 | 45° 34' 44" S | 69° 2' 45" W |  | 1130/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Sarmiento | Sarmiento |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 9097260 | 0 | 15707739.1 |  |  | LEDESMA Y CIA S.R.L. | 30-67050372-7 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 03/08/2017 - Monto Ajustado x Redeterminación Monto Original: 12121239.47 Monto Incremento: 3586499.58 Monto Actual 15707739.05 03/08/2017 - Monto Adecuado x R62 Monto Original: 9097260.00 Monto Incremento: 3023979.47 Monto Actual 12121239.47 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 79.76% |  | 9780047.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401741.87 | 9780047.85 | 5927691.2 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3378305.98
6729 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1130/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26077040 | -432725 | -653122 | 43° 16' 21" S | 65° 18' 44" W |  | 1130/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew | Sindicato UPCN | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | ########## | 14483200 | 0 | 19931713.2 |  |  | CONOBRAS S.A. | 30-63215005-5 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 32 | 0 |  | 03/08/2017 - Monto Ajustado x Redeterminación Monto Original: 16148123.26 Monto Incremento: 3783589.95 Monto Actual 19931713.21 03/08/2017 - Monto Adecuado x R62 Monto Original: 14483200.00 Monto Incremento: 1664923.26 Monto Actual 16148123.26 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 97.54% |  | 15776697.9 | 0 | 0 | 302184.69 | 5338597.53 | 7629306.51 | 15776697.9 | 4155015.35 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2506609.13
6739 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1519/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26077040 | -43253766 | -6527611 | 43° 15' 14" S | 65° 16' 34" W |  | 1519/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | ########## | 10872674 | 0 | 13199961.6 |  |  | WAR CONSTRUCCIONES S.A. | 30-65238967-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  | 11/05/17 ACU ajustado x Resolucion 62 Monto Anterior: 13199961.57 Monto Actual: 13199961.57 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.62% |  | 10253653.6 | 0 | 0 | 643426.92 | 3047799.42 | 4219785.46 | 10253653.6 | 2946307.94 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2342641.83
6741 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1519/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26077040 | -432548388888889 | -652754694444444 | 43° 15' 17" S | 65° 16' 32" W |  | 1519/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | ########## | 10872674 | 0 | 11866837.7 |  |  | ARTECO S.A. | 30-62689539-1 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  | 11/05/17 ACU ajustado x Resolucion 62 Monto Anterior: 11866837.70 Monto Actual: 11866837.70 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.82% |  | 11845191 | 0 | 0 | 0 | 4110156.97 | 6367483.73 | 11845191 | 21646.75 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1367550.25
6747 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -43247025 | -6527916 | 43° 14' 49" S | 65° 16' 45" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | ########## | 10002460 | 0 | 12173386.3 |  |  | CACEMA CONSTRUCCIONES S.A. | 30-70811847-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 99.43% |  | 9991712.69 | 0 | 0 | 0 | 4706620.11 | 3370528.77 | 9991712.69 | 2181673.63 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1914563.81
6749 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -432601 | -653281 | 43° 15' 36" S | 65° 19' 41" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | ########## | 9957200 | 0 | 12811153.7 |  |  | PORTICO 3 S.A. | 30-64799528-0 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 97.44% |  | 9901439.68 | 0 | 0 | 116229.31 | 1477731.66 | 5310672.56 | 9901439.68 | 2909714.03 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2996806.15
6753 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-7 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -432555 | -652758 | 43° 15' 20" S | 65° 16' 33" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 48 Viviendas | 48 | 0 | Arquitectura | ########## | 21724800 | 0 | 23514171.1 |  |  | VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-65179561-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 48 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 99.35% |  | 21679669.5 | 0 | 0 | 357403.08 | 11421164.3 | 8489121.97 | 21679669.5 | 1834501.55 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1411980.16
6755 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-9 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -432557 | -652763 | 43° 15' 21" S | 65° 16' 35" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | ########## | 14483200 | 0 | 15474816 |  |  | VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-65179561-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 32 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 99.35% |  | 14447903.5 | 0 | 0 | 238785.85 | 7595494.14 | 6370305.74 | 14447903.5 | 1026912.51 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 243317.76
6759 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43272558 | -653161 | 43° 16' 21" S | 65° 18' 58" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 27 Viviendas -SEC | 27 | 0 | Arquitectura | ########## | 12265460 | 0 | 12805435.8 |  |  | DIHERCO S.R.L. | 30-61497036-3 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 27 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 98.63% |  | 12708485.6 | 0 | 0 | 0 | 4664509.32 | 7576587.08 | 12708485.6 | 96950.24 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 467389.16
6761 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-5 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43273402 | -65315064 | 43° 16' 24" S | 65° 18' 54" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 26 Viviendas SEC Q2 | 26 | 0 | Arquitectura | ########## | 11812860 | 0 | 15498501.5 |  |  | AGP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-70939338-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 26 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 99.11% |  | 15149506.9 | 0 | 0 | 0 | 770994.8 | 7574790.78 | 15149506.9 | 348994.54 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6803721.34
6763 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-7 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43273864 | -65315922 | 43° 16' 26" S | 65° 18' 57" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 24 Viviendas - Sindicato Trabajadores Municipales | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 10862400 | 0 | 14561231.1 |  |  | ARTECO S.A. | 30-62689539-1 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 99.03% |  | 13352966.5 | 0 | 0 | 0 | 303900.07 | 6695448.21 | 13352966.5 | 1208264.59 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6353618.20
6769 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1048/15-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e7/2015 | 0 | 26077040 | -432535 | -652753 | 43° 15' 13" S | 65° 16' 31" W |  | 1048/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 44 Viviendas | 44 | 0 | Arquitectura | ########## | 22192820 | 0 | 27725098.2 |  |  | PALCO S.R.L. | 30-69107410-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 44 | 0 |  |  | 2015-08-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.67% |  | 25973352 | 0 | 0 | 0 | 511285.52 | 14272278.1 | 25973352 | 1751746.21 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11189788.46
7187 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38014090 | -243741666666 | -651222222222 | 24° 22' 27" S | 65° 7' 20" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico | Finca El Pongo | 65Viviendas | 65 | 0 | Arquitectura | ########## | 14158758 | 0 | 14925806 |  |  | GUTIERREZ VILTE JORGE PABLO | 20-93598393-3 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 65 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, la Obra se encuentra terminada. Presentan Acta de recepción provisoria. | 2013-02-28 |  | 0 |  |  | 0 | 99.86% |  | 14171042.4 | 347796.8 | 0 | 1814024.38 | 5937661.37 | 3999840.52 | 14171042.4 | 754763.56 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2071719.34
7195 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-11 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38014090 | -243725 | -651197222222 | 24° 22' 21" S | 65° 7' 11" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico |  | 48 Viviendas UOCRA | 48 | 0 | Arquitectura | ########## | 11087470 | 0 | 11479636 |  |  | BELLOMO S.R.L.CIA.ARG.CONST. | 30-50342617-6 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 48 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, la Obra se encuentra terminada. Presentan Acta de recepción provisoria. | 2013-02-28 |  | 0 |  |  | 0 | 99.83% |  | 11422764.9 | 256834.56 | 0 | 1401825.37 | 7418168.57 | 1829502.89 | 11422764.9 | 56871.05 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 516433.53
7196 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-12 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -242244444444 | -652552777777 | 24° 13' 28" S | 65° 15' 19" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | 17 Viviendas 2da Etapa COLEGIO DE ESCRIBANOS | 17 | 0 | Arquitectura | ########## | 3780504 | 0 | 3905519.34 |  |  | ING. PEDRO MARIO CAMPOS S.R.L. | 30-57231121-6 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 17 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, la Obra se encuentra terminada. Presentan Acta de recepción provisoria. | 2013-02-28 |  | 0 |  |  | 0 | 98.19% |  | 3802381.09 | 90962.24 | 0 | 891634.22 | 2043084.85 | 689328.72 | 3802381.09 | 103138.25 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 87371.06
7189 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-5 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -242044444444 | -652655555555 | 24° 12' 16" S | 65° 15' 56" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | San Pedrito | 50 Viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 11365079 | 0 | 13956829 |  |  | GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 20-10853699-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy presentan Acta de inicio. | 2013-02-28 | 2013-10-17 | 0 |  |  | 0 | 97.56% |  | 11672393.2 | 268606.14 | 0 | 1604989.14 | 3267622.87 | 2410343.85 | 11672393.2 | 2284435.78 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4120831.20
7192 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-8 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -241663888888 | -653419444444 | 24° 9' 59" S | 65° 20' 31" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | 70 Viviendas - ADEP - M. VARGAS | 70 | 0 | Arquitectura | ########## | 14884143 | 0 | 16448685.5 |  |  | ZARIF MARCELO HORACIO | 20-13121975-0 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 70 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy presentan Acta de inicio. | 2013-02-28 | 2013-07-10 | 0 |  |  | 0 | 91.92% |  | 14473472.5 | 374550.4 | 0 | 6049942.19 | 7611298.02 | 0 | 14473472.5 | 1975213.01 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 437681.84
7194 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-10 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -242527777777 | -652777777777 | 24° 15' 10" S | 65° 16' 40" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | 89 Viviendas CEDEMS | 89 | 0 | Arquitectura | ########## | 20419351 | 0 | 28203013.6 |  |  | DELTA CONSTRUCCIONES | 23-07060026-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 89 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy presentan Acta de inicio. | 2013-02-28 | 2013-07-15 | 0 |  |  | 0 | 99.75% |  | 23789321.5 | 476214.08 | 0 | 4167687.06 | 5981945.29 | 1787235.91 | 23789321.5 | 4413692.08 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11376239.18
7541 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50007010 | -3288111 | -68844302 |  |  |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Capital | Mendoza | Construcción de Viviendas en Eusebio Blanco (PH) - Localidad de Capital | 34 Viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | ########## | 10720200 | 8754812.85 | 27444086.2 |  |  | BRAVIN HNOS.EMP.CONSTRUC.SA | 33-50445095-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 57.79% |  | 11947697.8 | 0 | 0 | 300292.33 | 637359.4 | 4528667.65 | 11947697.8 | 6741575.52 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6481378.41
7543 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50007010 | -32887948 | -68896508 |  |  |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Capital | Mendoza | Construcción de Viviendas en Escorihuela - Localidad de Capital | 73 Viviendas | 73 | 0 | Arquitectura | ########## | 23016900 | 5241816.74 | 28713162.8 |  |  | PROCON S.R.L. - SANCO S.A. - U.T.E. | 33-71428730-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 73 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 98% |  | 23030051.3 | 0 | 0 | 1134733.17 | 16051712.9 | 5725096.41 | 23030051.3 | 441294.8 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 118508.77
7550 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-10 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50028020 | -32886074 | -68771453 |  |  | -32.886074,-68.771453 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Guaymallen | Guaymallen | Construcción de Viviendas en Solares de San Antonio IV - Localidad de Guaymallén | 28 Viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 8859930 | 958921 | 13822453.4 |  |  | TOLCON SRL - PROCON SRL UTE - OBRA CONSTRUCC.NVO. HOSPITAL DR.C.APORI | 30-70930304-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 28 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 93.56% |  | 11887977 | 0 | 0 | 278447.68 | 2006003.64 | 4314380.92 | 11887977 | 975555.39 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5289144.80
7552 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-12 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50028020 | -32881407 | -68768578 |  |  | -32.881407,-68.768578 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Guaymallen | Guaymallen | Construcción de Viviendas en Viñas de San Alberto - Localidad de Guaymallén | 40 Viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 12612000 | 4094031.13 | 23242333.7 |  |  | JABEN S.A. | 30-65342462-7 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 84.22% |  | 16713110.1 | 0 | 0 | 396905.09 | 4713281.84 | 2786081 | 16713110.1 | 2435192.45 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8816842.20
7558 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-18 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50049050 | -32845325 | -68848041 |  |  | -32.845325,-68.848041 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Las Heras | Las Heras | Construcción de Viviendas en Solares de Brown (PH) - Localidad de Las Heras | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 7567200 | 320121.21 | 10977093.2 |  |  | TOLCON S.R.L. | 30-60613215-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 |  | según informe ipv Mendoza esta obra fue entregada el 27/03/2017 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 90.27% |  | 10561834.8 | 0 | 0 | 199074.77 | 2446549.52 | 3623655.65 | 10561834.8 | 95137.13 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4292554.88
7559 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-19 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50049050 | -32851633 | -68862498 |  |  | -32.851633,-68.862498 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Las Heras | Las Heras | Construcción de Viviendas en Villa Catalina (PH) - Localidad de Las Heras | 31 Viviendas | 31 | 0 | Arquitectura | ########## | 9774300 | 246700 | 16041919.7 |  |  | G Y M S.R.L. | 30-70799277-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 31 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 84.11% |  | 14104258.1 | 0 | 0 | 329173.31 | 1742348.31 | 4387452.42 | 14104258.1 | 1690961.56 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7645284.08
7563 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-23 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50049050 | -32849339 | -68856785 |  |  | -32.849339,-68.856785 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Las Heras | Las Heras | Construcción de Viviendas en Almirante Brown - Localidad de Las Heras | 27 Viviendas | 27 | 0 | Arquitectura | ########## | 8513100 | 1296860.13 | 14229257.7 |  |  | ALEF CONSTRUCCIOES S.R.L. | 33-70742640-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 27 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 94.49% |  | 11448902.4 | 0 | 0 | 177164.38 | 3911667.16 | 2281447.33 | 11448902.4 | 1483495.21 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5078623.50
7567 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-27 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50063090 | -32985493 | -68852112 |  |  | -32.985493,-68.852112 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Construcción de Viviendas en Quintas de Boedo - Localidad de Lujan | 88 Viviendas | 88 | 0 | Arquitectura | ########## | 27746400 | 8382376.2 | 43886673 |  |  | ANTARES S.A. | 30-58812116-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 88 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 3 | 98% |  | 34812754.2 | 0 | 0 | 577996.38 | 14269464.6 | 7832920.03 | 34812754.2 | 691542.64 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12132373.18
7568 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-28 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50063100 | -3309546 | -6888844 | 33° 5' 44" S | 68 53' 18.38" |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Construcción de Viviendas en Juan Pablo II (2ª E. penit.) - Localidad de Lujan | 75 Viviendas | 75 | 0 | Arquitectura | ########## | 23710560 | 6965770 | 39388105.4 |  |  | IRON S.A. - CALZETTA S.A. U.T.E | 30-70932663-1 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 75 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 3 | 97.94% |  | 32321242.5 | 0 | 0 | 531116.54 | 12429167.3 | 6197197.36 | 32321242.5 | 101092.93 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13163761.28
7571 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-31 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50070060 | -32975422 | -68779671 |  |  |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Maipu | Maipu | Construcción de Viviendas en CEMA - Localidad de Maipu | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 7567200 | 1618651 | 12978344.5 |  |  | TOLCON S.R.L. | 30-60613215-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | SAN MARTIN | 86.55% |  | 10259822.2 | 0 | 0 | 218875.71 | 1752081.08 | 3662029.32 | 10259822.2 | 1099871.27 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4626836.07
7576 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-36 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50070070 | -32996859 | -68670892 |  |  | -32.996859,-68.670892 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Maipu | Maipu | Construcción de Viviendas en Los Surquillos - Localidad de Maipu | 31 Viviendas | 31 | 0 | Arquitectura | ########## | 9774300 | 2705700 | 14361976.1 |  |  | JABEN S.A. | 30-65342462-7 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 31 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | SAN MARTIN | 98% |  | 11609572.9 | 0 | 0 | 378973.03 | 6071838.8 | 3064094.65 | 11609572.9 | 46703.18 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2094666.42
7578 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-38 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50077040 | -35478076 | -69571738 |  |  | -35.478076,-69.571738 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Malargüe | Malargüe | Construcción de Viviendas en Palau Mahuida II - Localidad de Malargue | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 6306000 | 1668324.42 | 11539208.5 |  |  | ORALCO SRL | 30-65171710-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 71.26% |  | 6579658.08 | 0 | 0 | 192963.6 | 2224517.54 | 1392204.92 | 6579658.08 | 3291226.03 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2769972.02
7579 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-39 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50084140 | -3318228 | -68459415 |  |  | -33.18228,-68.459415 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Rivadavia | Rivadavia | Construcción de Viviendas en Juan XXIII - Localidad de Rivadavia | 43 Viviendas | 43 | 0 | Arquitectura | ########## | 13557900 | 1848600 | 21587071.6 | 1848600 |  | SAN JOSE CONSTRUCCIONES S.R.L. | 30-71208606-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 43 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | SAN MARTIN | 95.84% |  | 18861149.4 | 0 | 0 | 463516.31 | 3807882.7 | 5818417.67 | 18861149.4 | 877322.12 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8771332.75
7586 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-46 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50098100 | -33091811 | -68436273 |  |  | -33.091811,-68.436273 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | San Martin | San Martin | Construcción de Viviendas en Asunción del Tafí - Localidad de San Martin | 52 Viviendas | 52 | 0 | Arquitectura | ########## | 16395600 | 5543303.08 | 31072889.8 |  |  | CONSTRUCTORA COLONIAL S.R.L. | 30-64695987-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 52 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | SAN MARTIN | 94.07% |  | 22608606.6 | 0 | 0 | 643919.12 | 3714457.88 | 6224855.12 | 22608606.6 | 2920980.12 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12025374.48
7590 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-50 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50112060 | -33256776 | -68157549 |  |  | -33.256776,-68.157549 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Santa Rosa | Santa Rosa | Construcción de Viviendas en Primavera - Localidad de Santa Rosa | 19 Viviendas | 19 | 0 | Arquitectura | ########## | 6022230 | 293628.46 | 6434120 |  |  | SUR CONSTRUCCIONES S.A. | 30-71182363-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 19 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | SAN MARTIN | 98% |  | 6057870.84 | 0 | 0 | 583925.98 | 5374125.71 | 64048.8 | 6057870.84 | 82620.7 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 35770.35
7591 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-51 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50112050 | -332821 | -6808823 | 33° 16' 56" S | 68 5' 17.62" |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Santa Rosa | Santa Rosa | Construcción de Viviendas en Sindicato Municipal - Localidad de Santa Rosa | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | ########## | 6936600 | 1410963.47 | 8499736.37 |  |  | SUR CONSTRUCCIONES S.A. | 30-71182363-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | SAN MARTIN | 97.78% |  | 6828622.73 | 0 | 0 | 169521.55 | 5261217.87 | 1375057.38 | 6828622.73 | 260150.17 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 22825.93
7784 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Salta-1806/14-2 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 66126070 | -231471361111111 | -643089916666667 | 23° 8' 50" S | 64° 18' 32" W |  | 1806/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Oran | San Ramon de la Nueva Oran |  | 52 viviendas | 52 | 0 | Arquitectura | ########## | 17889728 | 0 | 22249608.2 |  |  | ARROYO - MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.R.L. | 30-70886590-3 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 52 | 0 |  |  | 2015-02-20 |  | 0 |  |  | 0 | 93.66% |  | 20313361.9 | 0 | 0 | 0 | 3029369.75 | 12398373.9 | 20313361.9 | 1936246.26 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4885618.32
7785 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Salta-1806/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 66028050 | -247191277777778 | -654209916666667 | 24° 43' 9" S | 65° 25' 16" W |  | 1806/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Capital | Salta |  | 100 Viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 30913892 | 0 | 51806647.5 |  |  | VICENTE MONCHO CONSTRUCC. SRL. | 30-50152249-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  |  | 2015-02-20 |  | 0 |  |  | 0 | 77.39% |  | 36155753.2 | 0 | 0 | 0 | 3874747.18 | 12461038.7 | 36155753.2 | 15650894.3 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 19819967.30
7786 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Salta-1806/14-4 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 66028050 | -247191277777 | -654209916666 | 24° 43' 9" S | 65° 25' 16" W |  | 1806/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Capital | Salta | Bº Huaico | 100 Viviendas-Bº Huaico IPV Obra Nº 2084 | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 30976922 | 0 | 53538539.9 |  |  | VICENTE MONCHO CONSTRUCC. SRL. | 30-50152249-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  | 29/05/2017- Según Informe de Auditoría de Obras de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda enviado por GDE, Se modifica el nombre de la Obra. Se carga el fin previsto de la obra. | 2015-02-20 |  | 0 | 2017-09-01 |  | 0 | 77.07% |  | 37876300.1 | 0 | 0 | 0 | 3583720.16 | 12718090.9 | 37876300.1 | 15662239.8 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 21574489.10
7787 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Salta-1806/14-5 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 66028050 | -247191277777 | -654209916666 | 24° 43' 9" S | 65° 25' 16" W |  | 1806/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Capital | Salta | Bº Huaico | 100 Viviendas-Bº Huaico Obra IPV Nº 2085 | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 30749598 | 0 | 53238620.8 |  |  | VICENTE MONCHO CONSTRUCC. SRL. | 30-50152249-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  | 29/05/2017- Según Informe de Auditoría de Obras de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda enviado por GDE, Se modifica el nombre de la Obra. Se carga el fin previsto de la obra. | 2015-02-20 |  | 0 | 2017-09-01 |  | 0 | 74.77% |  | 36069303.4 | 0 | 0 | 0 | 3724698.76 | 11892029.8 | 36069303.4 | 17169317.3 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 20452574.86
15661 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-8 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | BA | B | Buenos Aires | Bahia Blanca | Bahia Blanca |  | 93 Viviendas | 93 | 0 | Arquitectura | ########## | 19796315 | 0 | 23611460.8 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 93 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 6 | 94.42% |  | 23611460.8 | 0 | 0 | 8908341.75 | 8908341.75 | 5794777.33 | 23611460.8 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15676 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-23 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | San Francisco Solano |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6431880 | 0 | 8605694.64 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 3 | 83.34% |  | 8605694.64 | 0 | 0 | 2894346 | 1607970 | 3460190.64 | 8605694.64 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 643188.00
15680 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-27 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Presidente Derqui |  | 50 Viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 11902605 | 0 | 14096850.2 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 1 | 89.53% |  | 14096850.2 | 0 | 0 | 5356172.25 | 5356172.25 | 3384505.72 | 14096850.2 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15688 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-35 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | BA | B | Buenos Aires | Mar Chiquita | Coronel Vidal |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6581820 | 0 | 8907308.64 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 5 | 50.57% |  | 6932762.64 | 0 | 0 | 1316364 | 1645455 | 3970943.64 | 6932762.64 | 1974546 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15654 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-1 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | San Javier | Villa Dolores |  | 100 Viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 23091055 | 0 | 24509769.4 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 100 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 24509769.4 | 0 | 0 | 16163738.5 | 6927316.5 | 1418714.42 | 24509769.4 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15658 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-5 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | La Cautiva |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6813440 | 0 | 8069293.26 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 8069293.26 | 0 | 0 | 4769408 | 2044032 | 1255853.26 | 8069293.26 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15660 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-7 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Juarez Celman | General Deheza |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6257555 | 0 | 7410947.54 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 7410947.54 | 0 | 0 | 4380288.5 | 1251511 | 1779148.04 | 7410947.54 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15668 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-15 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Ischilin | Quilino |  | 50 Viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 12041960 | 0 | 14261534.1 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 50 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 14261534.1 | 0 | 0 | 5418882 | 5418882 | 3423770.07 | 14261534.1 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15670 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-17 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Cruz de Caña |  | 18 Viviendas | 18 | 0 | Arquitectura | ########## | 3860305 | 0 | 4571836.42 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 18 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 4571836.42 | 0 | 0 | 1737137.25 | 1737137.25 | 711531.42 | 4571836.42 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 386030.50
15671 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-18 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Serrezuela | Serrezuela | 50 Viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 10684770 | 0 | 12654186.8 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 50 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 12654186.8 | 0 | 0 | 7479339 | 3205431 | 1969416.81 | 12654186.8 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15672 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-19 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Bañado de Soto |  | 34 Viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | ########## | 7375940 | 0 | 8735473.26 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 34 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 8735473.26 | 0 | 0 | 3319173 | 3319173 | 2097127.26 | 8735473.26 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15677 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-24 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Tercero Arriba | Oliva |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6929595 | 0 | 8206857.95 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 30 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 8206857.95 | 0 | 0 | 3118317.75 | 3811277.25 | 1277262.95 | 8206857.95 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15679 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-26 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Tercero Arriba | Dalmacio Velez Sarsfield |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6221640 | 0 | 7368412.68 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 30 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 7368412.68 | 0 | 0 | 4355148 | 1866492 | 1146772.68 | 7368412.68 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15683 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-30 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Union | Ballesteros |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6006450 | 0 | 7113558.86 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 7113558.86 | 0 | 0 | 2702902.5 | 2702902.5 | 1707753.86 | 7113558.86 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15686 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-33 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Ischilin | Dean Funes |  | 25 Viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | ########## | 5771555 | 0 | 6835368.02 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 25 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 6835368.02 | 0 | 0 | 2597199.75 | 2597199.75 | 1640968.52 | 6835368.02 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15687 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-34 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | La Higuera |  | 21 Viviendas | 21 | 0 | Arquitectura | ########## | 4532415 | 0 | 5367829.73 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 21 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 5367829.73 | 0 | 0 | 3172690.5 | 1359724.5 | 835414.73 | 5367829.73 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15689 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-36 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | General San Martin | La Laguna |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 7848285 | 0 | 9294880.89 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 30 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 9294880.89 | 0 | 0 | 3531728.25 | 4316556.75 | 1446595.89 | 9294880.89 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15678 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-25 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | General San Martin | Ausonia - Idiazabal |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6662725 | 0 | 7890798.47 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 30 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 7890797.97 | 0 | 0 | 2998226.25 | 2998226.25 | 1894345.47 | 7890797.97 | 0.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15682 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-29 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Union | Noetinger |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 5388345 | 0 | 6381524.75 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 30 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 6381524.25 | 0 | 0 | 2424755.25 | 2963589.25 | 993179.75 | 6381524.25 | 0.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15655 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-2 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | San Javier | La Paz |  | 72 Viviendas | 72 | 0 | Arquitectura | ########## | 15638865 | 0 | 18521420.6 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 72 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 95.62% |  | 18521420.6 | 0 | 0 | 7037489.25 | 7037489.25 | 4446442.1 | 18521420.6 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15656 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-3 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Marcos Juarez | Corral de Bustos |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 5997260 | 0 | 7102674.96 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 91.69% |  | 7102674.96 | 0 | 0 | 4198082 | 1199452 | 1105414.96 | 7102674.96 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 599726.00
15657 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-4 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Coronel Baigorria |  | 26 Viviendas | 26 | 0 | Arquitectura | ########## | 5436595 | 0 | 6438668.19 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 26 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 95.71% |  | 6438668.19 | 0 | 0 | 3805616.5 | 1087319 | 1002073.19 | 6438668.19 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 543659.50
15659 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-6 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | Presidente Roque Saenz Peña | General Levalle |  | 27 Viviendas | 27 | 0 | Arquitectura | ########## | 5081130 | 0 | 6017683.88 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 27 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 95.18% |  | 6017683.88 | 0 | 0 | 3556791 | 1016226 | 936553.88 | 6017683.88 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 508113.00
15665 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-12 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | San Justo | Las Varillas |  | 34 Viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | ########## | 7263220 | 0 | 8601976.71 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 34 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 98.54% |  | 8601976.71 | 0 | 0 | 3268449 | 3268449 | 1338756.71 | 8601976.71 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 726322.00
15666 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-13 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | San Justo | Las Varillas |  | 33 Viviendas | 33 | 0 | Arquitectura | ########## | 7243240 | 0 | 8578314 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 33 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 98.55% |  | 8578314 | 0 | 0 | 3259458 | 3259458 | 1335074 | 8578314 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 724324.00
15667 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-14 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | San Justo | Las Varas |  | 10 Viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 2227680 | 0 | 2638285.98 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 96.56% |  | 2638285.98 | 0 | 0 | 1002456 | 1002456 | 410605.98 | 2638285.98 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 222768.00
15669 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-16 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | X | Córdoba | San Justo | Saturnino Maria Laspiur |  | 19 Viviendas | 19 | 0 | Arquitectura | ########## | 4232595 | 0 | 5012746.91 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 19 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 74.43% | 06/06/2017 Inauguración Sábado 3 de junio del 2017 | 4589487.41 | 0 | 0 | 1904667.75 | 1058148.75 | 1626670.91 | 4589487.41 | 423259.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15674 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-21 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Parana | Bajada Grande | 18 Viviendas | 18 | 0 | Arquitectura | ########## | 4496085 | 0 | 6074750.37 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 18 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 60.13% |  | 5625141.87 | 0 | 0 | 899217 | 1124021.25 | 2702686.62 | 5625141.87 | 449608.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 899217.00
15675 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-22 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | E | Entre Ríos | Feliciano | San Jose de Feliciano |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 7921670 | 0 | 10703127 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 80.14% |  | 10703127 | 0 | 0 | 3564751.5 | 1980417.5 | 4365790.98 | 10703127 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 792167.00
15681 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-28 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Hasenkamp |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 5138385 | 0 | 6942574.74 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 83.94% |  | 6942574.74 | 0 | 0 | 2312273.25 | 2312273.25 | 1804189.74 | 6942574.74 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 513838.50
15702 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-49 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | Bovril |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 5281115 | 0 | 6292554.12 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 92.48% |  | 6292554.12 | 0 | 0 | 2376501.75 | 2376501.75 | 1539550.62 | 6292554.12 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15664 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-11 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Puesto Viejo |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 8254195 | 0 | 9816466.26 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 89.16% |  | 9816466.26 | 0 | 0 | 3714387.75 | 3714387.75 | 2387690.76 | 9816466.26 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15684 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-31 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | NEA | N | Misiones | Montecarlo | Montecarlo |  | 96 Viviendas | 96 | 0 | Arquitectura | ########## | 22853000 | 0 | 22853000 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 96 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 99.15% |  | 22853000 | 0 | 0 | 10283850 | 10283850 | 0 | 22853000 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2285300.00
15685 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-32 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | NEA | N | Misiones | Iguazú | Puerto Iguazú |  | 40 Viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 9522085 | 0 | 11345754.7 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 40 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 99.15% |  | 11345754.7 | 0 | 0 | 6665459.5 | 2856625.5 | 1823669.72 | 11345754.7 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15690 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-37 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | PAT | R | Río Negro | General Roca | General Enrique Godoy |  | 16 Viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 3340800 | 0 | 4683049.92 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 16 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | ALTO VALLE ESTE | 100% |  | 4683049.92 | 0 | 0 | 1503360 | 1503360 | 1676329.92 | 4683049.92 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15695 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-42 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | PAT | R | Río Negro | General Roca | General Fernández Oro |  | 15 Viviendas | 15 | 0 | Arquitectura | ########## | 3024000 | 0 | 4238967.6 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 15 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | ALTO VALLE OESTE | 100% |  | 4238967.6 | 0 | 0 | 1361800 | 1359800 | 1517367.6 | 4238967.6 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15696 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-43 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | PAT | R | Río Negro | General Roca | General Roca | Villa Manzano | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | ########## | 4435200 | 0 | 5407174.08 |  |  | Caritas |  | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 22 | 0 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | ALTO VALLE CENTRO | 100% |  | 5407174.08 | 0 | 0 | 1995840 | 2439360 | 971974.08 | 5407174.08 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15663 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-10 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | PAT | R | Río Negro | Avellaneda | Luis Beltrán |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 5493600 | 0 | 6697522.44 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | VALLE MEDIO | 95.39% |  | 6697522.44 | 0 | 0 | 3845520 | 1098720 | 1753282.44 | 6697522.44 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15691 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-38 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | PAT | R | Río Negro | Nueve de Julio | Sierra Colorada |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 4831200 | 0 | 6772255.38 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | LINEA SUR | 86.41% |  | 6772255.38 | 0 | 0 | 2174040 | 1207800 | 2907295.38 | 6772255.38 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 483120.00
15662 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-9 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | Castellanos | Humberto Primo |  | 12 Viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 2649025 | 0 | 3137293.29 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 12 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 82.59% |  | 3137293.29 | 0 | 0 | 1854317.5 | 529805 | 488268.29 | 3137293.29 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 264902.50
15673 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-20 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | Castellanos | Rafaela |  | 100 Viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 23320000 | 0 | 27618342.7 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 97.26% |  | 27618342.7 | 0 | 0 | 10494000 | 10494000 | 4298342.72 | 27618342.7 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2332000.00
15692 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-39 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | General Obligado | La Sarita |  | 10 Viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 2609645 | 0 | 3491496.24 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 69.38% |  | 3230531.74 | 0 | 0 | 1174340.25 | 652411.25 | 1403780.24 | 3230531.74 | 260964.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15693 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-40 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | San Javier | Alejandra |  | 10 Viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 2700375 | 0 | 3198108.12 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 93.09% |  | 3198108.12 | 0 | 0 | 1215168.75 | 1215168.75 | 767770.62 | 3198108.12 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15694 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-41 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | General Obligado | Florencia |  | 17 Viviendas | 17 | 0 | Arquitectura | ########## | 4435925 | 0 | 5934912.78 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 17 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 73.84% |  | 5491320.28 | 0 | 0 | 1996166.25 | 1108981.25 | 2386172.78 | 5491320.28 | 443592.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15697 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-44 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | General Obligado | Villa Ocampo |  | 13 Viviendas | 13 | 0 | Arquitectura | ########## | 3392340 | 0 | 4017616.11 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 13 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 91.7% |  | 4017616.11 | 0 | 0 | 1526553 | 1526553 | 625276.11 | 4017616.11 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 339234.00
15698 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-45 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | General Obligado | Reconquista |  | 14 Viviendas | 14 | 0 | Arquitectura | ########## | 3653235 | 0 | 4326599.28 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 14 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 76.84% |  | 3961275.78 | 0 | 0 | 1643955.75 | 913308.75 | 1404011.28 | 3961275.78 | 365323.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15699 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-46 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | CC | S | Santa Fe | Vera | Fortin Olmos |  | 10 Viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 2636855 | 0 | 3527901.04 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 74.37% |  | 3264215.54 | 0 | 0 | 1186584.75 | 659213.75 | 1418417.04 | 3264215.54 | 263685.5 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15700 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-47 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | NOA | G | Santiago del Estero | Jimenez | Pozo Hondo |  | 25 Viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | ########## | 6028865 | 0 | 8044917.77 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 25 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 96.59% |  | 8044917.77 | 0 | 0 | 2712989.25 | 1507216.25 | 3824712.27 | 8044917.77 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
15701 | SVH | SSDUV | CARITAS | PVCARITAS | PVCARITAS-6ET-48 | ENTIDAD | F11 | 38 | 44 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1985/2013 | 135/2016 |  | NOA | G | Santiago del Estero | Loreto | Loreto |  | 34 Viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | ########## | 6796895 | 0 | 8036648.65 |  |  | Caritas |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 34 | 0 |  | 24/10/16 - Addenda de ACU: 1985/2013 por resolución: 135/2016 | 2014-03-05 |  | 0 |  |  | 0 | 98.08% |  | 8036648.65 | 0 | 0 | 3058602.75 | 1699223.75 | 3278822.15 | 8036648.65 | 0 |  | 0 |  | 69 | 44 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22372 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-BUE-FVR-MUN-08 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -348166666666 | -582833333333 |  |  |  | 1607/2014 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Florencio Varela | Florencio Varela |  | 23 Viviendas | 23 | 0 | Arquitectura | ########## | 9453800 | 0 | 10898296.7 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 23 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $9.453.800,00 - Monto Actual: $ 10.898.296,72 - Monto Incremento: $ 1444496,72 |  | 2015-06-08 | 0 |  |  | 3 | 100% | 1º Obra | 10107190.3 | 0 | 0 | 0 | 4754900 | 4698900 | 10107190.3 | 791106.45 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 653390.27
22412 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-BUE-LMA-121 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -346962861111 | -5854755 |  |  |  | 566/2014 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | San Justo | B Almafuerte | 150 Viviendas | 150 | 0 | Arquitectura | ########## | 35631000 | 0 | 39398763.4 | 2016-04-01 |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 150 | 0 | 0 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ 39398763.38(Monto Anterior: 35631000.00) |  |  | 6 |  |  | 3 | 100% | 1º Obra | 36556698.9 | 0 | 0 | 14256000 | 21375000 | 0 | 36556698.9 | 2842064.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 925698.88
13720 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-BUE-FLOV-04 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e7/2015 | 0 |  | -348166666666 | -583833333333 |  |  |  | 790/2015 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Florencio Varela | Florencio Varela |  | 50 Mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 11382230 | 0 | 14463987.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  | 11/08/2017 - Rectificación Calculo Adecuación R62 (REEMPLAZA AL 295) - Convenio Ajustado por Redeterminación. Monto anterior 11382230.00 Monto Incremento:3081487,5 Monto Actual: 14463987,5 | 2015-07-01 |  | 0 |  |  | 3 | 25% |  | 7504375.63 | 0 | 0 | 0 | 5716250 | 0 | 7504375.63 | 6959611.87 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1788125.63
13749 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | EH-BUE-LMA-21 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e11/2014 | 0 |  | -346704444444 | -585381666666 |  |  |  | 1259/2014 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Matanza |  | 40 mejoramientos de vivienda | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 6537600 | 0 | 14703438.7 | 2016-04-01 |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ 6.537.600,00 (Monto Anterior: $ 10.620.519,66) | 2014-11-01 |  | 0 |  |  | 3 | 77.21% |  | 7373525.8 | 0 | 0 | 1634400 | 1634400 | 3268800 | 7373525.8 | 7329912.86 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 835925.80
13750 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | EH-BUE-LMA-22 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -346962861111 | -5854755 |  |  |  | 1408/2014 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Matanza |  | 300 mejoramientos de vivienda | 0 | 300 | Mejoramiento | ########## | 49032000 | 0 | 201354105 | 2016-04-01 |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 300 | 0 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ 49.032.000,00 (Monto Anterior:$ 125.193.052,71) | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 3 | 63.06% |  | 45012205.6 | 0 | 0 | 9806400 | 0 | 19612800 | 45012205.6 | 156341900 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 15593005.64
13751 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | EH-BUE-LMA-23 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -346756638888 | -585215333333 |  |  |  | 1258/2014 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Matanza |  | 100 mejoramientos de vivienda | 0 | 100 | Mejoramiento | ########## | 16344000 | 0 | 23510160 | 2016-04-01 |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 100 | 0 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ 19.927.080,00 (Monto Anterior: $ 16.344.000,00) | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 3 | 92% |  | 17077590 | 0 | 0 | 4086000 | 4086000 | 8172000 | 17077590 | 6432570 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 733590.00
22380 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-BUE-MDP-07 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -379983333333 | -576069444444 |  |  |  | 1978/2013 | 1336/2015 |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | General Pueyrredon |  | 59 viviendas | 59 | 0 | Arquitectura | ########## | 21643773 | 0 | 21643772.7 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 59 | 0 | EJECUCION NORMAL | 1º Obra | 2014-04-12 |  | 0 |  |  | 5 | 95% |  | 21643772.7 | 0 | 0 | 7964329.15 | 7848326 | 5831117.5 | 21643772.7 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22381 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-BUE-MDP-09 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2016 | 0 |  | -380033333333 | -575527777777 |  |  |  | 1215/2015 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | General Pueyrredon |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 8753260 | 0 | 8753260 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  |  | 2016-01-01 |  | 0 |  |  | 5 | 40% | 1º Obra, | 6578945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6578945 | 6578945 | 2174315 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22410 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-BUE-LMA-122 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -346756638888 | -585215333333 |  |  |  | 565/2014 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Tablada | B Las Antenas | 45 Viviendas | 45 | 0 | Arquitectura | ########## | 10693500 | 0 | 15173960.7 | 2016-05-01 |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 45 | 0 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ 15173960.74 (Monto Anterior: 10693500.00) |  |  | 0 |  |  | 3 | 73.3% | 1º Obra | 11794022.6 | 0 | 0 | 2677875 | 5343750 | 2671875 | 11794022.6 | 3379938.19 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1100522.55
22411 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-BUE-LMA-124 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e10/2014 | 0 |  | -3467044 | -58538166 |  |  |  | 564/2014 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Matanza | B Santos Vega | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 4776000 | 0 | 5411502.5 | 2016-04-01 |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ 5385502.50 (Monto Anterior: 4776000.00) | 2014-10-01 |  | 6 |  |  | 3 | 92% | 1º Obra | 4931887.88 | 0 | 0 | 2401000 | 2375000 | 0 | 4931887.88 | 479614.62 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 155887.88
22414 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-BUE-LMA-128 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -348838444444 | -586975777777 |  |  |  | 1214/2015 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Matanza |  | 52 Viviendas | 52 | 0 | Arquitectura | ########## | 23577600 | 0 | 30100244.9 | 2016-04-01 |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 52 | 0 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ $ 30.106.244,85 (Monto Anterior: $ 23.577.600,00 ,00) 1º Obra |  | 2015-10-26 | 0 |  |  | 3 | 75.5% |  | 29773443 | 0 | 0 | 0 | 5898900 | 15574242.2 | 29773443 | 326801.81 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8300300.88
24326 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | EH-BUE-LMA-119 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -346978333333 | -586362305555 |  |  |  | 1428/2013 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | San Justo | Almafuerte | 6.000 ml de cuneta, 6.000 ml de vereda y 6.000 m2 de pav intertrab en Barrio Almafuerte | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5630910 | 0 | 5630910 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 50% |  | 5630910 | 0 | 0 | 1412227.5 | 1406227.5 | 2812455 | 5630910 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24327 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | EH-BUE-LMA-120 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -346746861111 | -585208833333 |  |  |  | 1427/2013 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Tablada | Las Antenas | 3.000 ml de cuneta, 3.000 ml de vereda y 3.000 m2 de pav intertrab en Barrio Las Antenas | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3545569 | 0 | 3545569 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3 | 66% |  | 2818455.5 | 0 | 0 | 709114 | 703114 | 1406227.5 | 2818455.5 | 727113.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
28193 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 2068677/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 34º37'54,38 | 59º15'59 |  | 2068677/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lujan | Lujan |  | Terminacion de 40 viviendas | 80 | 0 | Arquitectura | ########## | 28297166 | 0 | 28297165.6 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 80 |  | 17/03/2017 - "LA SECRETARfA", flnanclara un monto total de PESOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($ 31.420.565,60), "EL MUNICIPIO" cuenta con un anticipo financiero proveniente de un remanente de la obra perteneciente al ACU SSDUyV N" 1334/2015, por un monto de PESOS RES MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($3.123.400), quedando a desembolsar por "LA SECRETARIA" Un total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($28.297.165,60). 05/07/2017- Según el Municipio de Lujan se carga acta de inicio. |  | 2017-03-17 | 24 |  |  | 1 | 20.92% | Viene de Acu 1324/2015 | 12586882.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12586882.8 | 15710282.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12586882.80
28301 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4129191/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4129191/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata |  | Construcción de 56 Viviendas en la Localidad de Gral. Pueyrredón. | 56 | 0 | Arquitectura | ########## | 36885120 | 0 | 36885120 |  |  | Municipio | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 9221280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9221280 | 27663840 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9221280.00
22505 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CAT-CAP-MUN-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -284686111111 | -657791666666 |  |  |  | 1140/2014 |  |  | NOA | K | Catamarca | Capital | San Fernando del Valle de Catamarca |  | 12 Viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 3866000 | 0 | 3866000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 1º Obra, los datos de goreferencia del acuerdo ubican la obra en una plaza segun imagen | 3866000 | 0 | 0 | 986000 | 1920000 | 960000 | 3866000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23706 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-CAT-LOC-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -281513888888 | -656566666666 |  |  |  | 1314/2013 |  |  | NOA | K | Catamarca | Varios | Varias | Dptos. Santa María, Belén, Santa Rosa, El Alto, Tinogasta, Paclín, Pomán, La Paz, Antofagasta de la Sierra, Ambato y Ancasti | 300 viviendas | 300 | 0 | Arquitectura | ########## | 89367300 | 0 | 127620009 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 18 | 178 | 104 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 63% |  | 100065092 | 0 | 22341825 | 44683650 | 22341825 | 0 | 100065092 | 27554917.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10697791.50
23707 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-CAT-LOC-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -283822694444 | -657012361111 |  |  |  | 1233/2014 |  |  | NOA | K | Catamarca | Varios | Varias | 15 en Los Varelas, 16 en La Puerta, 15 en Recreo, 7 en Hualfin, 7 en San Fernando, 10 en Fray Mamerto Esquiu, 25 en Valle Viejo, 20 en Andalgala, 10 en Antofagasta, 7 en Pozo de Piedra, 15 en El Alto, 8 en Pomán, 11 en Pomán, 14 en Tinogasta, 15 en Icaño, | 200 viviendas | 200 | 0 | Arquitectura | ########## | 85524600 | 0 | 150175200 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 200 | 0 |  | 07/03/2017 Monto readecuado x Resolución 62 Monto Original: 85524600.00 Monto Actual: 150175200 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 62081407.5 | 0 | 0 | 21381150 | 21381150 | 0 | 62081407.5 | 88093792.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 19319107.50
23708 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-CAT-LOC-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -267216666666 | -660680555555 |  |  |  | 1234/2014 |  |  | NOA | K | Catamarca | Varios | Varias | 27 en Santa Rosa, 29 en Los Altos, 28 en Saujil, 27 en San Jose, 37 en Santa Maria, 5 en Capayan, 8 en Juillapima, 9 en Chumbicha, 10 en Paclin, 10 en Belen, 10 en Londres | 200 viviendas | 200 | 0 | Arquitectura | ########## | 85524600 | 0 | 150175200 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 200 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $85.524.600,00 - Monto Actual: $ 150.175.200,00 - Monto Incremento: $ 64650600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 62081407.5 | 0 | 0 | 21381150 | 21381150 | 0 | 62081407.5 | 88093792.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 19319107.50
24385 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CHA-CAL-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -268041666666 | -608388888888 |  |  |  | 2166/2014 |  |  | NEA | H | Chaco | Independencia | Campo Largo |  | 15.000 ml de vereda en Campo Largo | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4335705 | 0 | 4335705 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 4335705 | 0 | 0 | 0 | 2170852.5 | 2164852.5 | 4335705 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24397 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CHA-HCAMP-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -276166666666 | -61.35 |  |  |  | 2228/2014 |  |  | NEA | H | Chaco | Dos de Abril | Hermoso Campo |  | 9.000 m2 de pavimento y 9.000 ml de cuneta | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 19349939 | 0 | 19349939 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 19349939 | 0 | 0 | 0 | 14513954.3 | 4835984.75 | 19349939 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13759 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-CHA-BAR-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -274852777777 | -589308333333 |  |  |  | 1531/2013 |  |  | NEA | H | Chaco | San Fernando | Barranqueras |  | 60 mejoramientos de vivienda | 0 | 60 | Mejoramiento | ########## | 5850000 | 0 | 5850000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 60 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 76% |  | 5850000 | 0 | 1462500 | 0 | 2925000 | 1462500 | 5850000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13760 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-CHA-LAR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e11/2015 | 0 |  | -267983333333 | -608430555555 |  |  |  | 998/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Independencia | Campo Largo |  | 200 mejoramientos de vivienda | 0 | 200 | Mejoramiento | ########## | 33976000 | 0 | 39828431.3 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 200 | 0 |  | 17/08/2017 - Convenio Adecuado por R.62 - Monto Anterior: 33976000.00 Monto Actual:39828431.25 Incremento 5852431.25 | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 17001000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 16975000 | 17001000 | 22827431.3 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13771 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | EH-CHA-RES-MUN-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -274619444444 | -590194444444 |  |  |  | 511/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | San Fernando | Resistencia |  | 150 mejoramientos | 0 | 150 | Mejoramiento | ########## | 25462500 | 0 | 41160393.8 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 150 | 0 |  | 17/08/2017 - Convenio Adecuado por R.62 - Monto Anterior: 25462500.00 Monto Actual:41160393.75 Incremento 15697893.75 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 41.71% |  | 30870295.3 | 0 | 0 | 0 | 6365625 | 6365625 | 30870295.3 | 10290098.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 18139045.31
14089 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | MVABOR-CHA-ESP-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e1/2016 | 0 |  | -254080555555 | -604480555555 |  |  |  | 1070/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | El Espinillo |  | 300 mejoramientos de vivienda | 0 | 300 | Mejoramiento | ########## | 83335500 | 0 | 134841024 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 300 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $83.335.500,00 - Monto Actual: $ 134.841.024,00 - Monto Incremento: $ 51505524 | 2016-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 40.81% |  | 80904614.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16667100 | 80904614.4 | 53936409.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 64237514.40
14090 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | MVABOR-CHA-LEO-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 1071/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Bermejo | La Leonesa |  | 200 mejoramientos de vivienda | 0 | 200 | Mejoramiento | ########## | 55557000 | 0 | 55557000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.94% |  | 22222800 | 0 | 0 | 0 | 11111400 | 0 | 22222800 | 33334200 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11111400.00
22568 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHA-COR-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e9/2015 | 0 |  | -276666666666 | -609333333333 |  |  |  | 881/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Mayor Jorge Luis Fontana | Coronel Du Graty |  | 25 Viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | ########## | 8493500 | 0 | 13250437.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 25 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $8.493.500,00 - Monto Actual: $ 13.250.437,50 - Monto Incremento: $ 4756937,5 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 30.3% | 1º Obra | 6625218.75 | 0 | 0 | 0 | 2127875 | 0 | 6625218.75 | 6625218.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4497343.75
22604 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHA-LOC-15 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -266180555555 | -597963888888 |  |  |  | 362/2013 |  |  | NEA | H | Chaco | Varios | Varias | 15 Las Garcitas, 15 Pcia. de la Plaza, 15 Saenz Peña y 15 Sauzalito | 60 Viviendas | 60 | 0 | Arquitectura | ########## | 11556000 | 0 | 20349225 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 60 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 85% | 1º Obra | 9308891.25 | 0 | 2889000 | 2889000 | 2889000 | 0 | 9308891.25 | 11040333.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 641891.25
22605 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHA-LOC-18 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 1551/2013 |  |  | NEA | H | Chaco | Varios | Varias | 16 en Coronel Du Graty y 12 Colonias Unidas | 28 viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 5466000 | 0 | 8358816 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 28 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 80% | 1º Obra | 5665180.8 | 0 | 1371000 | 1365000 | 2730000 | 0 | 5665180.8 | 2693635.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 199180.80
22608 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHA-LOC-21 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -274513888888 | -589866666666 |  |  |  | 730/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Varios | Varias | 100 en Resistencia y 50 en Presidencia de la Plaza | 150 Viviendas | 150 | 0 | Arquitectura | ########## | 50925000 | 0 | 65195812.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 150 | 0 |  | 30/08/2017- Según informe del área de seguimiento de obras Coordinador Gustavo Queralt, mediante visita de obra realizado en febrero del corriente, se especifican en "demoras observadas" y dificultad para identificar la ubicacion del total de las viviendas 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $50.925.000,00 - Monto Actual: $ 65.195.812,50 - Monto Incremento: $ 14270812,5 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75.7% |  | 42344728.1 | 0 | 0 | 0 | 10185000 | 20370000 | 42344728.1 | 22851084.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11789728.13
22638 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHA-RES-MUN-13 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -274513888888 | -589866666666 |  |  |  | 513/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | San Fernando | Resistencia |  | 250 viviendas | 250 | 0 | Arquitectura | ########## | 84875000 | 0 | 84875000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 250 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 77% | 1º Obra | 84875000 | 0 | 0 | 0 | 50925000 | 33950000 | 84875000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22639 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHA-RES-MUN-14 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e7/2015 | 0 |  | -274799994444 | -589919505555 |  |  |  | 1174/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | San Fernando | Resistencia |  | 240 viviendas | 240 | 0 | Arquitectura | ########## | 81480000 | 0 | 81480000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 240 | 0 |  |  | 2015-07-01 |  | 0 |  |  | 0 | 74.48% | 1º Obra | 77406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65184000 | 77406000 | 4074000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12222000.00
22647 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHA-VILLA-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -275913888888 | -607180555555 |  |  |  | 1836/2014 |  |  | NEA | H | Chaco | Mayor Jorge Luis Fontana | Villa Angela |  | 100 Viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 48960000 | 0 | 48960000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 45.03% | 5º Obra | 22950000 | 0 | 0 | 0 | 7650000 | 7650000 | 22950000 | 26010000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7650000.00
23713 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-CAL-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -268041666666 | -608388888888 |  |  |  | 1169/2014 |  |  | NEA | H | Chaco | Independencia | Campo Largo |  | 40 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 13798720 | 0 | 17240340 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $13.798.720,00 - Monto Actual: $ 17.240.340,00 - Monto Incremento: $ 3441620 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 13798720 | 0 | 0 | 3449680 | 6899360 | 3449680 | 13798720 | 3441620 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23718 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-CHA-CAS-16 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -259575 | -606283333333 |  |  |  | 635/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Juan José Castelli |  | 100 viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 33950000 | 0 | 51618625 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  | 30/08/2017- Según informe del área de seguimiento de obras Coordinador Gustavo Queralt, mediante visita de obra realizado en febrero del corriente, se especifican en "demoras observadas" y dificultad para identificar la ubicacion del total de las viviendas. 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $33.950.000,00 - Monto Actual: $ 51.618.625,00 - Monto Incremento: $ 17668625 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 52.5% |  | 41294900 | 0 | 0 | 0 | 6790000 | 13580000 | 41294900 | 10323725 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 20924900.00
23722 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-EDU-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e7/2015 | 0 |  | -268333333333 | -590833333333 |  |  |  | 1000/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | La Eduvigis |  | 55 viviendas | 55 | 0 | Arquitectura | ########## | 18678500 | 0 | 22068475 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 55 | 0 |  | 13/02/2017 El ACU fue readecuado x Resolución 62/16 - Monto Original 18678500.00 Monto Actual 22068475 | 2015-07-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 20965051.3 | 0 | 0 | 0 | 4413695 | 13241085 | 20965051.3 | 1103423.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3310271.25
23723 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-TIG-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -271052777777 | -605727777777 |  |  |  | 1246/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | O'higgins | La Tigra |  | 50 viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 18519000 | 0 | 18519000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 18519000 | 0 | 0 | 0 | 4629750 | 13889250 | 18519000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23736 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-LOC-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27096093 | -61097154 |  |  |  | 371/2014 |  |  | NEA | H | Chaco | Varios | Varias | 100 en Pcia R.S.Peña, 100 en Villa Angela y 50 en J.J.Castelli | IPV | 250 | 0 | Arquitectura | ########## | 64770000 | 0 | 117786600 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 250 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $64.770.000,00 - Monto Actual: $ 117.786.600,00 - Monto Incremento: $ 53016600 Las coordenadas proporcionadas por el convenio anteriormente incluidas en este formulario se constató que su estado era incorrecto por lo cual se modificó por las coordenadas proporcionadas por informe Vants 03/11/16 en fecha de hoy 16/05/2017. |  |  | 0 |  |  | 0 | 48% |  | 56150850 | 0 | 0 | 12954000 | 38862000 | 0 | 56150850 | 61635750 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4334850.00
23739 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-LOC-22 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -260333333333 | -599166666666 |  |  |  | 1069/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Varios | Varias | 80 en Tres Isletas y 120 en Pampa del indio | 200 viviendas | 200 | 0 | Arquitectura | ########## | 67900000 | 0 | 102307609 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 200 | 0 |  | 30/08/2017- Según informe del área de seguimiento de obras Coordinador Gustavo Queralt, mediante visita de obra realizado en febrero del corriente, se especifican en "demoras observadas" y dificultad para identificar la ubicacion del total de las viviendas. Obra de Ejecución dispersa, se ejecutan 40 viviendas del total. El resto se relocalizo. 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $67.900.000,00 - Monto Actual: $ 102.307.608,50 - Monto Incremento: $ 34407608,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 49.08% |  | 61384565.1 | 0 | 0 | 0 | 13580000 | 27160000 | 61384565.1 | 40923043.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 20644565.10
23743 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-MIR-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -256397222222 | -609247222222 |  |  |  | 638/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Miraflores |  | 100 viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 33950000 | 0 | 51618625.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $33.950.000,00 - Monto Actual: $ 51.618.625,50 - Monto Incremento: $ 17668625,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 51.5% |  | 36987715.6 | 0 | 0 | 0 | 13580000 | 6790000 | 36987715.6 | 14630909.9 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 16617715.62
23745 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-NEP-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -267194444444 | -606041666666 |  |  |  | 631/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Independencia | Napenay |  | 50 viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 16975000 | 0 | 25809312.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $16.975.000,00 - Monto Actual: $ 25.809.312,50 - Monto Incremento: $ 8834312,5 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 52.2% |  | 15485587.5 | 0 | 0 | 0 | 6790000 | 3395000 | 15485587.5 | 10323725 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5300587.50
23747 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-PAI-MUN-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 |  | -265166666666 | -611666666666 |  |  |  | 1572/2014 |  |  | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | Pampa del Indio |  | 160 Viviendas | 160 | 0 | Arquitectura | ########## | 48960000 | 0 | 73620489.6 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 160 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $48.960.000,00 - Monto Actual: $ 73.620.489,60 - Monto Incremento: $ 24660489,6 | 2014-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 81.49% |  | 69939465.1 | 0 | 0 | 12240000 | 0 | 24480000 | 69939465.1 | 3681024.48 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 33219465.12
23748 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-PAI-MUN-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -26052614 | -59944779 |  |  |  | 634/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | Pampa del Indio |  | 100 Viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 33950000 | 0 | 51618625 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 100 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $33.950.000,00 - Monto Actual: $ 51.618.625,00 - Monto Incremento: $ 17668625 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 52% |  | 30971175 | 0 | 0 | 0 | 13580000 | 6790000 | 30971175 | 20647450 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10601175.00
23749 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-ROC-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -262258333333 | -59.10 |  |  |  | 1245/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | Presidencia Roca |  | 80 viviendas | 80 | 0 | Arquitectura | ########## | 29630400 | 0 | 29630400 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 80 | 0 |  |  |  | 2015-08-19 | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 23704320 | 0 | 0 | 0 | 5926080 | 11852160 | 23704320 | 5926080 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5926080.00
23753 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-CHA-RES-MUN-11 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -2742366 | -590004244444 |  |  |  | 1175/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | San Fernando | Resistencia |  | 300 viviendas | 300 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 101850000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 54.53% |  | 40740000 | 0 | 0 | 0 | 20370000 | 20370000 | 40740000 | 61110000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23757 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-VRI-MUN-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e4/2015 | 0 |  | -256372222222 | -602655555555 |  |  |  | 640/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Villa Rio Bermejito |  | 180 viviendas para pobladores de pueblos originarios y rurales a realizarse en el paraje Meguesoxochi | 180 | 0 | Arquitectura | ########## | 66668400 | 0 | 80011800 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 180 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $66.668.400,00 - Monto Actual: $ 80.011.800,00 - Monto Incremento: $ 13343400 30/08/2017- Según informe del área de seguimiento de obras Coordinador Gustavo Queralt, mediante visita de obra realizado en febrero del corriente, se especifican en "demoras observadas" y dificultad para identificar la ubicacion del total de las viviendas. De las 180 viviendas, solo 10 se ejecutan en Villa Río Bermejito, el resto se ha relocalizado. | 2015-04-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 45719640 | 0 | 0 | 0 | 26667360 | 13333680 | 45719640 | 34292160 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5718600.00
23758 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-VRI-MUN-03-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -256372222222 | -602655555555 |  |  |  | 630/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Villa Rio Bermejito |  | 170 viviendas para pobladores de pueblos originarios y rurales a realizarse en el paraje Meguesoxochi | 170 | 0 | Arquitectura | ########## | 62964600 | 0 | 85648380 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 170 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $62.964.600,00 - Monto Actual: $ 85.648.380,00 - Monto Incremento: $ 22683780 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 62.5% |  | 52922572.5 | 0 | 0 | 0 | 12592920 | 0 | 52922572.5 | 32725807.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 40329652.50
23759 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-VRI-MUN-04 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e8/2015 | 0 |  | -256469444 | -602661111111 |  |  |  | 633/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Villa Rio Bermejito |  | 80 viviendas | 80 | 0 | Arquitectura | ########## | 27160000 | 0 | 44184800 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 80 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $27.160.000,00 - Monto Actual: $ 44.184.800,00 - Monto Incremento: $ 17024800 30/08/2017- Según informe del área de seguimiento de obras Coordinador Gustavo Queralt, mediante visita de obra realizado en febrero del corriente, se especifican en "demoras observadas" y dificultad para identificar la ubicacion del total de las viviendas. | 2015-09-25 |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 7165940 | 0 | 0 | 0 | 5432000 | 0 | 7165940 | 37018860 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1733940.00
23760 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-VRI-MUN-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 | [6 empty] | 731/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Villa Rio Bermejito |  | 140 viviendas en el Paraje Meguesoxochi | 140 | 0 | Arquitectura | ########## | 51853200 | 0 | 84648312 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 140 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $51.853.200,00 - Monto Actual: $ 84.648.312,00 - Monto Incremento: $ 32795112 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 71.75% |  | 67718649.6 | 0 | 0 | 0 | 10370640 | 0 | 67718649.6 | 16929662.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 57348009.60
23761 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHA-VRI-MUN-06 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -252991666666 | -606994444444 |  |  |  | 732/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Villa Rio Bermejito |  | 160 viviendas en el Paraje Meguesoxochi | 160 | 0 | Arquitectura | ########## | 59260800 | 0 | 68749440 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 160 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $59.260.800,00 - Monto Actual: $ 68.749.440,00 - Monto Incremento: $ 9488640 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 88.92% |  | 65311968 | 0 | 0 | 0 | 23704320 | 35556480 | 65311968 | 3437472 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6051168.00
23789 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CBA-TUL-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -274166666666 | -590333333333 |  |  |  | 1248/2015 |  |  | CC | H | Chaco | San Fernando | Fontana |  | 100 viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 37038000 | 0 | 61945680 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 100 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $37.038.000,00 - Monto Actual: $ 61.945.680,00 - Monto Incremento: $ 24907680 |  | 2016-01-15 | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 14815200 | 0 | 0 | 0 | 7407600 | 0 | 14815200 | 47130480 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7407600.00
24393 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CHA-GRAT-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -276666666666 | -609333333333 |  |  |  | 1708/2014 |  |  | NEA | H | Chaco | Mayor Jorge Luis Fontana | Coronel Du Graty |  | 6.000 ml de cordon cuneta,6.000 ml de veredas y 6.000 m2 de pav intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 6687916 | 0 | 6687916 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-01 | 2015-02-02 | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 6687916 | 0 | 0 | 0 | 5017437 | 1670479 | 6687916 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24400 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CHA-EDU-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -268333333333 | -590833333333 |  |  |  | 276/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | La Eduvigis |  | 6.000 ml de cordon cuneta y 3.000 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3828042 | 0 | 3828042 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% | error de referencia geografica segun datos del convenio, los cuales no corresponden presuntamente al sitio de la obra segun imagen | 3828042 | 0 | 0 | 0 | 2877531.5 | 950510.5 | 3828042 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24420 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CHA-RES-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -278036111111 | -590108333333 |  |  |  | 314/2015 |  |  | NEA | H | Chaco | San Fernando | Resistencia |  | 51.000 ml de vereda y 111.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 85058774 | 0 | 85058774 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 90% | datos de georeferencia del acuerdo refieren a una zona de un lago segun imagen | 51035262.8 | 0 | 0 | 0 | 34023508 | 17011754.8 | 51035262.8 | 34023511.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
28192 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 2835418/17 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  |  |  | 26º88'13,85 | 60º28'2,44 |  | 2835418/2017 |  |  | NEA | H | Chaco | Comandante Fernandez | Presidencia Roque Saenz Peña |  | Construccion de 10 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 6857900 | 0 | 6857900 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 1714475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714475 | 5143425 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1714475.00
23765 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-ELH-01 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 | t9/2015 | 0 |  | -42046233 | -71517105 |  |  |  | 1434/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Cushamen | El Hoyo |  | 26 viviendas | 26 | 0 | Arquitectura | ########## | 9507024 | 0 | 9507024 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 9507024 | 0 | 0 | 3310704 | 4130880 | 2065440 | 9507024 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23781 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-RAW-02 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 | t9/2015 | 0 |  | -432978194444 | -650737805555 |  |  |  | 1765/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Rawson | Pobladores de Pueblos Originarios y Rurales en el Barrio Area 25 | 40 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 14622960 | 0 | 14622960 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 14622960 | 0 | 0 | 6996720 | 2542080 | 5084160 | 14622960 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23785 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-PTM-02 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 | [6 empty] | 1759/2013 | 1356/2014 |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn | Pobladores de Pueblos Originarios y Rurales en el Barrio San Miguel | 40 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 14622960 | 0 | 14622960 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 40 | 0 | 0 |  | 21/06/17- Según la Asociación Civil Habitat de la provincia de Chubut,con Nota CUDAP TRI S02 23266/2017 de fecha de 19/06/17. |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 14622960 | 0 | 0 | 6996720 | 5084160 | 2542080 | 14622960 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
14094 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | MVABOR-CHU-RAW-MUN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -43302588 | -65095627 |  |  |  | 2299/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Rawson |  | 60 mejoramientos | 0 | 60 | Mejoramiento | ########## | 17385648 | 0 | 21255504 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 60 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $17.385.648,00 - Monto Actual: $ 21.255.504,00 - Monto Incremento: $ 3869856 |  | 2015-06-08 | 0 |  |  | 0 | 55% |  | 13435728 | 0 | 0 | 0 | 5535888 | 3949920 | 13435728 | 7819776 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3949920.00
22657 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHU-MAI-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e9/2014 | 0 |  | -42052630 | -71174848 |  |  |  | 368/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Cushamen | El Maitén |  | 10 Viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 3341000 | 0 | 5017922 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $3.341.000,00 - Monto Actual: $ 5.017.922,00 - Monto Incremento: $ 1676922 | 2014-10-10 |  | 0 |  |  | 0 | 61% | 1º Obra | 3341000 | 0 | 0 | 847250 | 831250 | 1662500 | 3341000 | 1676922 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22658 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHU-GC-00 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -44065533 | -70583725 |  |  |  | 882/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Tehuelches | Gobernador Costa |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 15079000 | 0 | 20587452.4 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $15.079.000,00 - Monto Actual: $ 20.587.452,40 - Monto Incremento: $ 5508452,4 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 65.56% | 1º Obra | 14325050 | 0 | 0 | 0 | 3781750 | 7531500 | 14325050 | 6262402.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3011800.00
22661 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHU-TRE-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -43242702 | -65309601 |  |  |  | 76/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 26 Viviendas | 26 | 0 | Arquitectura | ########## | 11793600 | 0 | 11793600 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 26 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 86% | 1º Obra | 11222920 | 0 | 0 | 0 | 2987900 | 5883800 | 11222920 | 570680 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2351220.00
22663 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CHU-TRE-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | E8/2015 | 0 |  | -43256090 | -65313171 |  |  |  | 580/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 14048144 | 0 | 14048144 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 24 | 0 |  |  | 2015-08-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 1º Obra | 14048144 | 0 | 0 | 0 | 3531536 | 10516608 | 14048144 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23763 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-COM-01 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 |  | -458666666666 | -67.50 |  |  |  | 113/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Escalante | Comodoro Rivadavia |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 8802816 | 0 | 16475520 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 11/05/17 ACU ajustado x Resolucion 62 con cálculo rectificado Monto Anterior: 15856005.00 Monto Actual: 16475520.00 30/04/17 ACU ajustado x Resolucion 62 Monto Anterior: 8802816.00 Monto Actual: 15856005.00 |  | 2015-03-01 | 0 |  |  | 0 | 77.08% |  | 15651744 | 0 | 0 | 2750880 | 2017312 | 2017312 | 15651744 | 823776 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8866240.00
23764 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-GAI-01 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 |  | -43290538 | -65495200 |  |  |  | 2301/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Gaiman | Gaiman |  | 78 viviendas | 78 | 0 | Arquitectura | ########## | 45193085 | 0 | 62856827.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 78 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $45.193.084,80 - Monto Actual: $ 62.856.827,52 - Monto Incremento: $ 17663742,72 |  | 2015-06-05 | 0 |  |  | 0 | 29.49% |  | 24653501 | 0 | 0 | 0 | 14383709 | 10269792 | 24653501 | 38203326.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23767 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-LOC-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 597/2012 |  |  | PAT | U | Chubut | Varios | Varias | Facundo, Paso de Indios, Gastre, Cushamen, Gualjaina, El Maiten, Tecka | 28 viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 8506467 | 0 | 8506467 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 28 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 60% |  | 8081144.15 | 4253234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8081144.15 | 425322.85 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3827910.15
23768 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-LOC-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 1815/2012 |  |  | PAT | U | Chubut | Varios | Varias | COMODORO RIVADAVIA, ESQUEL, LAGUNITA SALADA, PASO DE INDIOS, GASTRE, TECKA, CUSHAMEN | 50 viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 19607250 | 0 | 19607250 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 60% |  | 14705437 | 0 | 4901812 | 0 | 0 | 0 | 14705437 | 4901813 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9803625.00
23769 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-LOC-04 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 | e6/2015 | 0 |  | -43.30 | -651008333333 |  |  |  | 2298/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Varios | Varias |  | 66 viviendas | 66 | 0 | Arquitectura | ########## | 38241226 | 0 | 53382662.4 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 66 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $38.241.225,60 - Monto Actual: $ 53.382.662,40 - Monto Incremento: $ 15141436,8 | 2015-06-01 | 2015-03-02 | 0 |  |  | 0 | 27.58% | referencia geografica de 26 viviendas de rawson datos de anexo ubican la obra puntuada en una avenida no pudiendo ver por imagen el lugar de la obra | 20861577 | 0 | 0 | 0 | 12171753 | 8689824 | 20861577 | 32521085.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23770 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-LOC-05 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 | e6/2015 | 0 |  | -420811111111 | -716141666666 |  |  |  | 312/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Varios | Varias |  | 65 Viviendas | 65 | 0 | Arquitectura | ########## | 41780304 | 0 | 52946784 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 65 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $41.780.304,00 - Monto Actual: $ 52.946.784,00 - Monto Incremento: $ 11166480 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 32.18% | referencia geografica de anexo ubica la obra 32 viviendas lago puelo en una zona de vegetacion segun imagen | 22791984 | 0 | 0 | 0 | 13297824 | 9494160 | 22791984 | 30154800 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23782 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-RAW-03 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 | t1/2015 | 0 |  | -43302588 | -65095627 |  |  |  | 1015/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Rawson |  | 46 viviendas | 46 | 0 | Arquitectura | ########## | 26654794 | 0 | 36803529.1 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 46 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $26.654.793,60 - Monto Actual: $ 36.803.529,12 - Monto Incremento: $ 10148735,52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 34.8% |  | 14541705 | 0 | 0 | 0 | 8485161 | 0 | 14541705 | 22261824.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6056544.00
23786 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-PTM-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | t1/2015 | 0 |  | -427485777777 | -650400833333 |  |  |  | 1713/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn |  | 40 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 23172864 | 0 | 32345856 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $23.172.864,00 - Monto Actual: $ 32.345.856,00 - Monto Incremento: $ 9172992 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26.75% |  | 8680483.2 | 0 | 0 | 0 | 7379184 | 0 | 8680483.2 | 23665372.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1301299.20
23787 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-CHU-PTM-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | t1/2015 | 0 |  | -427485777777 | -650400833333 |  |  |  | 1712/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn |  | 24 viviendas aborigenes | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 13903748 | 0 | 18031594.8 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 24 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $13.903.748,00 - Monto Actual: $ 18.031.594,80 - Monto Incremento: $ 4127846,8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 89.58% |  | 17129986.2 | 0 | 0 | 0 | 4423910 | 6319872 | 17129986.2 | 901608.64 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6386204.16
24899 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-EQUIP-ABOR | EQUI-ABOR-CHU-PUE-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -420811111111 | -716141666666 |  |  |  | 1249/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Cushamen | Lago Puelo |  | 1 Gimnasio de 750 m2 | 0 | 0 | Arquitectura | ########## | 7531425 | 0 | 7531425 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-03-15 | 0 |  |  | 0 | 31% |  | 4108050 | 0 | 0 | 0 | 2396362.5 | 1711687.5 | 4108050 | 3423375 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27058 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | 1348/15 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 |  | -42780751 | -65053988 |  |  |  | 1348/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn | 136 viv Puerto Madryn y 36 viv Dolavon | 172 Viviendas Pobladores Pueblos Originarios | 172 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 174237101 | 2016-05-01 |  | ASOCIACION CIVIL HABITAT |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 172 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $115.863.328,00 - Monto Actual: $ 174.237.100,80 - Monto Incremento: $ 58373772,8 |  | 2017-02-15 | 6 |  |  | 0 | 16.08% |  | 35262752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35262752 | 35262752 | 138974349 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22667 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CBA-COL-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -30.50 | -64.50 |  |  |  | 1270/2014 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Primero | Capilla de los Remedios |  | 8 Viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 2438000 | 0 | 2438000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 |  | 1º Obra |  |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 2438000 | 0 | 0 | 629000 | 1206000 | 603000 | 2438000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22671 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CBA-DVELEZ-MUN-025 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32607568 | -63579243 |  |  |  | 2041/2014 |  |  | CC | X | Córdoba | Tercero Arriba | Dalmacio Velez Sarsfield |  | 8 Viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 2438000 | 0 | 2438000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 40% | 1º Obra | 1835000 | 0 | 0 | 0 | 629000 | 1206000 | 1835000 | 603000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22674 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CBA-ITA-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -347833333333 | -637833333333 |  |  |  | 521/2015 |  |  | CC | X | Córdoba | General Roca | Italo |  | 6 Viviendas | 6 | 0 | Arquitectura | ########## | 2023000 | 0 | 3268712.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 6 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $2.023.000,00 - Monto Actual: $ 3.268.712,50 - Monto Incremento: $ 1245712,5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.01% | 1º Obra | 1432144.38 | 0 | 0 | 0 | 517750 | 0 | 1432144.38 | 1836568.12 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 914394.38
22680 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CBA-LAPO-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e5/2015 | 0 |  | -305693083333 | -635146916666 |  |  |  | 520/2015 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Primero | La Posta |  | 16 Viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 5378000 | 0 | 5378000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 16 | 0 |  |  | 2015-05-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% | 1º Obra | 1338000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338000 | 1338000 | 4040000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22689 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CBA-MOR-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e5/2015 | 0 |  | -33.55 | -638833333333 |  |  |  | 577/2015 |  |  | CC | X | Córdoba | Union | Morrison |  | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 8064000 | 0 | 13046850 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 24 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $8.064.000,00 - Monto Actual: $ 13.046.850,00 - Monto Incremento: $ 4982850 | 2015-05-01 |  | 0 |  |  | 0 | 49% | 1º Obra, referencia geografica segun anexo ubica erroneamente la obra en otra localidad | 7707577.5 | 0 | 0 | 0 | 2043000 | 4014000 | 7707577.5 | 5339272.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1650577.50
22700 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-CBA-SALINAS-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e3/2015 | 0 |  | -300074861111 | -6462485 |  |  |  | 2124/2014 |  |  | CC | X | Córdoba | Tulumba | San Jose de las Salinas |  | 8 Viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 2438000 | 0 | 2438000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 |  |  | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 1º Obra | 2438000 | 0 | 0 | 0 | 1232000 | 1206000 | 2438000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24474 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CBA-MOR-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -33.55 | -628833333333 |  |  |  | 2101/2014 |  |  | CC | X | Córdoba | Union | Morrison |  | 1 modulo de c.cuneta y un modulo de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2401139 | 0 | 2401139 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 24.72% |  | 1213569.75 | 0 | 0 | 0 | 619785 | 593784.75 | 1213569.75 | 1187569.25 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24509 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CBA-VILLTO-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -308166666666 | -637166666666 |  |  |  | 645/2015 |  |  | CC | X | Córdoba | Totoral | Villa del Totoral |  | 9.000 ml de cordon cuneta | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4563594 | 0 | 4563594 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 4563594 | 0 | 0 | 0 | 3431695.5 | 1131898.5 | 4563594 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27110 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-CBA-LASPE-05 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -305610222222 | -640028 |  |  |  | 1474/2015 |  |  | CC | X | Córdoba | Totoral | Las Peñas |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8230530 | 0 | 8230530 |  |  | Municipio |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-10-19 | 4 |  |  | 0 | 50% |  | 4133265 | 0 | 0 | 0 | 2084632.5 | 2048632.5 | 4133265 | 4097265 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22713 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-COR-COR-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -274833333333 | -588166666666 |  |  |  | 1801/2014 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes |  | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | ########## | 11346800 | 0 | 16083693 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 32 | 0 |  | Monto readecuado x Resolución 62 Monto Original: 11346800.00 Monto Actual: 16083692.96 |  | 2015-06-23 | 0 |  |  | 0 | 100% | 1º Obra | 15279508.3 | 0 | 0 | 0 | 5716400 | 5630400 | 15279508.3 | 804184.65 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3932708.31
22714 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-COR-COR-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -274833333333 | -588166666666 |  |  |  | 1802/2014 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes |  | 48 Viviendas | 48 | 0 | Arquitectura | ########## | 16977200 | 0 | 21867176 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 48 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $16.977.200,00 - Monto Actual: $ 21.867.176,00 - Monto Incremento: $ 4889976 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 2º Obra | 17549400.2 | 0 | 0 | 0 | 8531600 | 8445600 | 17549400.2 | 4317775.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 572200.20
22712 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-COR-COR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -274711111111 | -588402777777 |  |  |  | 1816/2012 | 2086/2014 |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes |  | 48 Viviendas | 48 | 0 | Arquitectura | ########## | 9330800 | 0 | 13737200 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 48 | 0 | EJECUCION NORMAL | 03/12/2014 Se firma Addenda x $ 4.406.400,00 como financiamiento adicional para garantizar la correcta terminación de la obra en virtud de la desactualización de los montos oportunamente convenidos. La misma finalizará 48 viviendas nuevas a traves de 8 cooperativas de trabajo. |  |  | 3 |  |  | 0 | 85% | referencia geografica de anexo ubica la obra en una plaza publica segun imagen | 13737200 | 0 | 2397200 | 6933600 | 2203200 | 2203200 | 13737200 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24868 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MHABOR-ERI-CHA-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | [6 empty] | 1266/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Chajari |  | Un salón de usos múltiples, Un aula taller y Una unidad productiva para pobladores de pueblos originarios y rurales | 0 | 0 | Arquitectura | ########## | 5135572 | 0 | 5135572 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 5135572 | 0 | 0 | 0 | 3851679 | 1283893 | 5135572 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22765 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-CRI-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -320738888888 | -600043888888 |  |  |  | 2174/2013 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Nogoya | Don Cristobal Segundo |  | 6 Viviendas | 6 | 0 | Arquitectura | ########## | 1356600 | 0 | 2283540 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 6 | 0 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% | 1º Obra | 1356600 | 0 | 0 | 343650 | 675300 | 337650 | 1356600 | 926940 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22759 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-CBE-07 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e7/2014 | 0 |  | -310547777777 | -591016666666 |  |  |  | 348/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federal | Conscripto Bernardi |  | 6 Viviendas | 6 | 0 | Arquitectura | ########## | 1441000 | 0 | 2219976.54 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 6 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $1.441.000,00 - Monto Actual: $ 2.219.976,54 - Monto Incremento: $ 778976,54 | 2014-07-01 |  | 0 |  |  | 0 | 70% | 1º Obra | 1632081.86 | 0 | 0 | 728500 | 356250 | 356250 | 1632081.86 | 587894.68 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 191081.86
22763 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-DIA-06 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32.4 | -60.6 |  |  |  | 1250/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Diamante | Diamante |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 6176000 | 0 | 9215815.7 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $6.176.000,00 - Monto Actual: $ 9.215.815,70 - Monto Incremento: $ 3039815,7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60.01% | 1º Obra | 7088952.76 | 0 | 0 | 1586000 | 1530000 | 1530000 | 7088952.76 | 2126862.94 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2442952.76
22767 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-CAR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -331512916666 | -592126722222 |  |  |  | 780/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Enrique Carbo |  | 6 Viviendas | 6 | 0 | Arquitectura | ########## | 2053000 | 0 | 2868475 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 6 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $2.053.000,00 - Monto Actual: $ 2.868.475,00 - Monto Incremento: $ 815475 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% | 1º Obra | 1818846.25 | 0 | 0 | 0 | 525250 | 509250 | 1818846.25 | 1049628.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 784346.25
22773 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-GCA-04 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2016 | 0 |  | -316408916666 | -585055 | 31º38'27.21" | 58º30'19.8" |  | 1323/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | San Salvador | General Campos |  | 14 Viviendas | 14 | 0 | Arquitectura | ########## | 4779000 | 0 | 8401883.6 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 14 | 0 |  | 07/03/2017 Monto Readecuado x Resolución 62 Monto Anterior 4779000.00 Monto Actual 8401883.6 | 2016-01-01 | 2016-03-28 | 6 |  |  | 0 | 66.76% | 1º Obra | 5842345.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590750 | 5842345.52 | 2559538.08 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2251595.52
22781 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-GUA-MUN-08 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -330364472222 | -585467444444 |  |  |  | 1249/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Gualeguaychu |  | 60 Viviendas | 60 | 0 | Arquitectura | ########## | 18366000 | 0 | 32105625 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 60 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $18.366.000,00 - Monto Actual: $ 32.105.625,00 - Monto Incremento: $ 13739625 |  |  | 0 |  |  | 0 | 84% | 1º Obra | 22492443.8 | 0 | 0 | 3678000 | 3672000 | 11016000 | 22492443.8 | 9613181.25 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4126443.75
22788 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-LRO-MUN-10 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -330272222222 | -590072222222 |  |  |  | 880/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Larroque |  | 21 Viviendas | 21 | 0 | Arquitectura | ########## | 7165500 | 0 | 10532270.1 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 21 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $7.165.500,00 - Monto Actual: $ 10.532.270,09 - Monto Incremento: $ 3366770,09 |  |  | 0 |  |  | 0 | 74.83% | 1º Obra | 7737434.96 | 0 | 0 | 0 | 1818375 | 3564750 | 7274297.36 | 3257972.73 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1891172.36
22797 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-VER-1 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -318194361111 | -605253499999 |  |  |  | 80/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Oro Verde |  | 6 Viviendas | 6 | 0 | Arquitectura | ########## | 1852000 | 0 | 1852000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 6 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 96.85% | 1º Obra | 1852000 | 0 | 0 | 0 | 1393000 | 459000 | 1852000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22805 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-SAN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -309003833333 | -579324527777 |  |  |  | 781/2013 | 1297/2015 |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Santa Ana |  | 5 Viviendas | 5 | 0 | Arquitectura | ########## | 1646500 | 0 | 1646500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 5 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 95% | 1º Obra | 1646500 | 0 | 296313 | 840937 | 0 | 509250 | 1646500 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22808 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | ABOR-ERI-SG-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 |  | -306851638888 | -594032777777 |  |  |  | 1272/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | San Gustavo |  | 6 Viviendas | 6 | 0 | Arquitectura | ########## | 1852000 | 0 | 1852000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 6 | 0 |  |  | 2014-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 68% | 1º Obra | 1852000 | 0 | 0 | 475000 | 918000 | 459000 | 1852000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22821 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ERI-URD-04 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e3/2015 | 0 |  | -326811361111 | -588989555555 |  |  |  | 78/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Urdinarrain |  | 6 Viviendas | 6 | 0 | Arquitectura | ########## | 1852000 | 0 | 3203590.63 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 6 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $1.852.000,00 - Monto Actual: $ 3.203.590,63 - Monto Incremento: $ 1351590,63 | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 31% | 2º Obra | 1336410.79 | 0 | 0 | 0 | 934000 | 0 | 1336410.79 | 1867179.84 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 402410.79
22832 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-ENTRE-VILLAP-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e4/2015 | 0 |  | -327138722222 | -5865895 |  |  |  | 498/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Islas del Ibicuy | Villa Paranacito |  | 12 Viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 4100000 | 0 | 6012900.22 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 12 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.100.000,00 - Monto Actual: $ 6.012.900,22 - Monto Incremento: $ 1912900,22 | 2015-04-01 |  | 0 |  |  | 0 | 64.09% | 1º Obra | 5712255.21 | 0 | 0 | 0 | 1044500 | 2037000 | 5712255.21 | 300645.01 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2630755.21
23795 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-CHA-05 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | t1/2015 | 0 | [6 empty] | 1300/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Chajari |  | 200 viviendas | 200 | 0 | Arquitectura | ########## | 90860120 | 0 | 107536367 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 200 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $90.860.120,00 - Monto Actual: $ 107.536.367,12 - Monto Incremento: $ 16676247,12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75.1% |  | 96755182.6 | 0 | 0 | 0 | 72688096 | 18172024 | 96755182.6 | 10781184.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5895062.55
23798 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-COL-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e10/2014 | 0 |  | -32134147 | -58101801 |  |  |  | 1265/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Colon | Colon |  | 60 viviendas | 60 | 0 | Arquitectura | ########## | 28025868 | 0 | 38354784 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 60 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $28.025.868,00 - Monto Actual: $ 38.354.784,00 - Monto Incremento: $ 10328916 | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 20466797.1 | 0 | 0 | 5605173 | 5605173 | 5605173.6 | 20466797.1 | 17887986.9 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3651277.50
23801 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-COU-MUN-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -324635944444 | -582413583333 |  |  |  | 1415/2013 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Uruguay | Concepcion del Uruguay |  | 80 viviendas con infraestructura | 80 | 0 | Arquitectura | ########## | 25765060 | 0 | 42089858.6 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 80 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 63.3% |  | 29632146.3 | 0 | 6441265 | 0 | 6441265 | 12882530 | 29632146.3 | 12457712.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3867086.34
23803 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-CON-02 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -31385187 | -58044766 |  |  |  | 1091/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Concordia | Concordia |  | 70 viviendas | 70 | 0 | Arquitectura | ########## | 37766414 | 0 | 54937774.7 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 70 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $37.766.414,00 - Monto Actual: $ 54.937.774,73 - Monto Incremento: $ 17171360,73 se contacto al municipio de concordia por error en la ubicación de obra según el convenio y se constato que se encuentra dividido en 2 partes la primera de 45 viviendas que figura ahora en sistema y la segunda en las coordenadas -31.381354,-57.988970 corroborado y correcto sr. Sebastian Scevola. |  |  | 0 |  |  | 0 | 39.3% |  | 22235200 | 0 | 0 | 0 | 7553283 | 7553282.8 | 22235200 | 32702574.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7128634.15
23805 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-CBER-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 | [6 empty] | 1298/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federal | Conscripto Bernardi |  | 30 viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 13245102 | 0 | 21101825.6 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $13.245.102,00 - Monto Actual: $ 21.101.825,63 - Monto Incremento: $ 7856723,63 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 35.65% |  | 10761670.6 | 0 | 0 | 0 | 2649020 | 2649020.4 | 10761670.6 | 10340155.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5463630.17
23807 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-CRE-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e10/2014 | 0 |  | -32023867 | -60195791 |  |  |  | 1335/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Crespo |  | 25 viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | ########## | 11837410 | 0 | 17428041.4 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 25 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $11.837.410,00 - Monto Actual: $ 17.428.041,37 - Monto Incremento: $ 5590631,37 | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | 0 | 36% |  | 7102446 | 0 | 0 | 2367482 | 0 | 4734964 | 7102446 | 10325595.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23810 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-BOV-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -313384219444 | -594477938888 |  |  |  | 1095/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | Bovril |  | 54 viviendas | 54 | 0 | Arquitectura | ########## | 27600718 | 0 | 36969359 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 54 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $27.600.717,60 - Monto Actual: $ 36.969.359,04 - Monto Incremento: $ 9368641,44 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 43.45% |  | 25969934.9 | 0 | 0 | 0 | 5520143.52 | 5520143.52 | 25969934.9 | 10999424.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 14929647.84
23813 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-DIA-05 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -3006892 | -60637918 |  |  |  | 1406/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Diamante | Diamante |  | 150 viviendas | 150 | 0 | Arquitectura | ########## | 76783200 | 0 | 122332305 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 150 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $76.783.200,00 - Monto Actual: $ 122.332.304,64 - Monto Incremento: $ 45549104,64 las coordenadas segun el convenio ubican erroneamente la obra en la provincia de santa fe, | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 35% |  | 46814913.6 | 0 | 0 | 0 | 15356640 | 15356640 | 46814913.6 | 75517391 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 16101633.60
23814 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-DIA-06 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e3/2015 | 0 |  | -321750555555 | -602007972222 |  |  |  | 2221/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Diamante | Diamante |  | 111 viviendas | 111 | 0 | Arquitectura | ########## | 49006877 | 0 | 72486767.3 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 111 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $49.006.877,40 - Monto Actual: $ 72.486.767,34 - Monto Incremento: $ 23479889,94 | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 63.33% |  | 53589227.5 | 0 | 0 | 0 | 19602751.4 | 19602751 | 53589227.5 | 18897539.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 14383725.12
23819 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-HAS-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -315178527777 | -598504416666 |  |  |  | 1093/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Hasenkamp |  | 24 viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 12607735 | 0 | 16678255.7 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 24 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $12.607.735,20 - Monto Actual: $ 16.678.255,69 - Monto Incremento: $ 4070520,49 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 65% |  | 9254504.33 | 0 | 0 | 0 | 2521547 | 5043094.08 | 9254504.33 | 7423751.36 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1689863.25
23823 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-GGA-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e10/2014 | 0 | [6 empty] | 1291/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguay | General Galarza |  | 10 viviendas con infraestructura | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4670978 | 0 | 5876018.2 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.670.978,20 - Monto Actual: $ 5.876.018,20 - Monto Incremento: $ 1205040 | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | 0 | 65% |  | 5096960.58 | 0 | 0 | 934195 | 1868392 | 1868391.2 | 5096960.58 | 779057.62 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 425982.38
23825 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-GMA-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -321775666666 | -59407 |  |  |  | 273/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Tala | Gobernador Macia |  | 38 viviendas | 38 | 0 | Arquitectura | ########## | 19451745 | 0 | 23753100.8 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 38 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $19.451.744,60 - Monto Actual: $ 23.753.100,80 - Monto Incremento: $ 4301356,2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80% |  | 20972276.6 | 0 | 0 | 0 | 7780698.2 | 11671046.4 | 20972276.6 | 2780824.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1520532.00
23831 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-FED-03 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 2216/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federal | Federal |  | 30 viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 15356640 | 0 | 24412128 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $15.356.640,00 - Monto Actual: $ 24.412.128,00 - Monto Incremento: $ 9055488 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 9343776 | 0 | 0 | 0 | 3071328 | 3071328 | 9343776 | 15068352 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3201120.00
23837 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-CHU-04 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e10/2014 | 0 | [6 empty] | 1251/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Gualeguaychu |  | 197 viviendas con infra | 197 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 137925404 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 197 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $100.841.936,00 - Monto Actual: $ 137.925.404,49 - Monto Incremento: $ 37083468,49 coordenadas segun convenio ubican erroneamente la obra en la nacion limitrofe de Uruguay. | 2014-10-01 | 2015-04-04 | 0 |  |  | 0 | 65% |  | 93782575 | 0 | 0 | 20168387 | 20168387 | 40336774.4 | 93782575 | 44142829.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13109026.55
23841 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-IBI-01 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -335013111111 | -588062361111 |  |  |  | 1094/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Islas del Ibicuy | Ceibas |  | 224 vivendas | 224 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 194071099 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 224 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $127.213.184,00 - Monto Actual: $ 194.071.099,26 - Monto Incremento: $ 66857915,26 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 7.1% |  | 53198480.5 | 0 | 0 | 0 | 25442636 | 0 | 53198480.5 | 140872619 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 27755844.48
23844 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-LPA-03 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -311158333333 | -59845 |  |  |  | 1251/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | La Paz |  | 130 viviendas | 130 | 0 | Arquitectura | ########## | 73829080 | 0 | 107242616 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 130 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $73.829.080,00 - Monto Actual: $ 107.242.616,00 - Monto Incremento: $ 33413536 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 28637336 | 0 | 0 | 0 | 14765816 | 0 | 28637336 | 78605280 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13871520.00
23849 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-LOC-04 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 | [6 empty] | 1287/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Varios | Varias | La Paz y Santa Elena | 83 viviendas aborigenes | 83 | 0 | Arquitectura | ########## | 42486701 | 0 | 42486701 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 83 | 0 |  |  | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 90.43% |  | 40362367.4 | 0 | 0 | 0 | 25492021 | 8497340.8 | 40362367.4 | 2124333.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6373005.60
23850 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-LOC-05 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e11/2014 | 0 |  | -307435944444 | -579682888888 |  |  |  | 1289/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Varios | Varias | 7 en Santa Maria, 13 en La Florida, 60 en Chajari y 10 en Colonia Raceta | 90 viviendas con infraestructura | 90 | 0 | Arquitectura | ########## | 46069920 | 0 | 46069920 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 90 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2014-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 98% |  | 46069920 | 0 | 0 | 9213984 | 27641952 | 9213984 | 46069920 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23851 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-LOC-06 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -32383628 | -58875764 |  |  |  | 1288/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Varios | Varias | 47 en Pronunciamiento, 47 en Herrera, 33 en Colonia Elía, 29 en Santa Anita, 52 en San Justo, 38 en Villa Mantero y 38 en Basavilbaso | 284 viviendas con infraestructura | 284 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 156713560 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 284 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $105.769.410,00 - Monto Actual: $ 156.713.559,76 - Monto Incremento: $ 50944149,76 Las coordenadas proporcionadas por el convenio anteriormente incluido en este formulario se constataron que su estado era incorrecto por lo cual se modificó por las coordenadas proporcionadas por informe Vants en fecha de hoy 29/05/2017. | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 96.7% |  | 153783036 | 0 | 0 | 27258036 | 81774108 | 27258036 | 153783036 | 2930523.57 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 17492856.19
23853 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-LOC-08 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -31662630 | -59898179 |  |  |  | 1608/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Varios | Varias |  | 42 viviendas | 42 | 0 | Arquitectura | ########## | 19618108 | 0 | 26073267 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 42 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $19.618.107,60 - Monto Actual: $ 26.073.266,95 - Monto Incremento: $ 6455159,35 | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 57.29% |  | 14052765.9 | 0 | 0 | 0 | 7847242 | 0 | 14052765.9 | 12020501 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6205523.91
23854 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-LCON-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -3035219 | -58282683 |  |  |  | 1296/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Los Conquistadores |  | 10 viviendas con infra | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 5118880 | 0 | 6933750.72 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $5.118.880,00 - Monto Actual: $ 6.933.750,72 - Monto Incremento: $ 1814870,72 | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 52% |  | 4480717.8 | 0 | 0 | 1279720 | 0 | 2559440 | 4480717.8 | 2453032.92 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 641557.80
23855 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-MGDE-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -316570833333 | -599049527777 |  |  |  | 2219/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Maria Grande |  | 12viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 5144474 | 0 | 7533425.18 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 12 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $5.144.474,00 - Monto Actual: $ 7.533.425,18 - Monto Incremento: $ 2388951,18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 39.23% |  | 4960074.15 | 0 | 0 | 0 | 2057789 | 2057789.68 | 4960074.15 | 2573351.03 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 844495.47
23857 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-NOG-02 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e3/2015 | 0 |  | -32135275 | -597982916666 |  |  |  | 2212/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Nogoya | Nogoya |  | 47 viviendas con infraestructura | 47 | 0 | Arquitectura | ########## | 24058736 | 0 | 34166924.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 47 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $24.058.736,00 - Monto Actual: $ 34.166.924,48 - Monto Incremento: $ 10108188,48 | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 43.22% |  | 18008491.4 | 0 | 0 | 0 | 9623494 | 4811747.2 | 18008491.4 | 16158433.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3573250.20
23858 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-NOG-03 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -323969416666 | -597955222222 |  |  |  | 204/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Nogoya | Nogoya |  | 27 viviendas con infraestructura | 27 | 0 | Arquitectura | ########## | 12611641 | 0 | 21907665 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 27 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $12.611.640,60 - Monto Actual: $ 21.907.665,00 - Monto Incremento: $ 9296024,4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 21.03% |  | 9594682.51 | 0 | 0 | 0 | 2522328 | 0 | 9594682.51 | 12312982.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7072354.51
23862 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-PAR-02 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -317142138888 | -604769833333 |  |  |  | 1088/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Parana |  | 291 viviendas | 291 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 250393732 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 291 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $165.263.556,00 - Monto Actual: $ 250.393.732,04 - Monto Incremento: $ 85130176,04 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 9% |  | 68373068.8 | 0 | 0 | 0 | 33052711 | 0 | 68373068.8 | 182020663 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 35320357.80
23871 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-SAN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 | [6 empty] | 1334/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Santa Ana |  | 40 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 19963632 | 0 | 21346664.9 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $19.963.632,00 - Monto Actual: $ 21.346.664,90 - Monto Incremento: $ 1383032,9 | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 88% |  | 20530432.3 | 0 | 0 | 3992726.4 | 7985452.8 | 7985452.8 | 20530432.3 | 816232.59 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 566800.31
23872 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-SAB-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 1264/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | San Benito |  | 34 viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | ########## | 14576011 | 0 | 20807507.1 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 34 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $14.576.010,80 - Monto Actual: $ 20.807.507,14 - Monto Incremento: $ 6231496,34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 55.67% |  | 13863645.7 | 0 | 0 | 2915202 | 2915202 | 2915202.16 | 13863645.7 | 6943861.43 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5118039.55
23874 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-SSA-03 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -31612705 | -58518759 |  |  |  | 2222/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | San Salvador | San Salvador |  | 21 viviendas con infraestructura | 21 | 0 | Arquitectura | ########## | 10749648 | 0 | 15899956.8 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 21 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $10.749.648,00 - Monto Actual: $ 15.899.956,80 - Monto Incremento: $ 5150308,8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50.13% |  | 10420354.2 | 0 | 0 | 0 | 4299858 | 4299859.2 | 10420354.2 | 5479602.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1820637.00
23876 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-Sgg-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -30693875 | -594877611111 |  |  |  | 2214/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | San Gustavo |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 9341956 | 0 | 12784928 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $9.341.956,00 - Monto Actual: $ 12.784.928,00 - Monto Incremento: $ 3442972 |  |  | 0 |  |  | 0 | 73.27% |  | 12145681.6 | 0 | 0 | 0 | 3736782.4 | 3736782.4 | 12145681.6 | 639246.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4672116.80
23878 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-SJA-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -30202171 | -5818361 |  |  |  | 1299/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | San Jaime de la Frontera |  | 30 viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 15356640 | 0 | 20868489.2 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $15.356.640,00 - Monto Actual: $ 20.868.489,16 - Monto Incremento: $ 5511849,16 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 17305081.7 | 0 | 0 | 0 | 9213984 | 6142656 | 17305081.7 | 3563407.44 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1948441.72
23880 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-SJF-02 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 2217/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Feliciano | San Jose de Feliciano |  | 10 viviendas con infraestructura | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4670978 | 0 | 7425355.6 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.670.978,00 - Monto Actual: $ 7.425.355,60 - Monto Incremento: $ 2754377,6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 1907869 | 0 | 0 | 0 | 934195 | 0 | 1907869 | 5517486.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 973674.00
23882 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-SJO-05 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e3/2015 | 0 |  | -321846583333 | -581965861111 |  |  |  | 2220/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Colon | San Jose |  | 40 viviendas con infraestructura | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 19451744 | 0 | 29918378.9 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $19.451.744,00 - Monto Actual: $ 29.918.378,88 - Monto Incremento: $ 10466634,88 | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 28.4% |  | 11480658.8 | 0 | 0 | 0 | 3890348.8 | 3890348.8 | 11480658.8 | 18437720.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3699961.20
23884 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-SAU-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -31237753 | -59229411 |  |  |  | 1407/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federal | Sauce de Luna |  | 10 viviendas con infraestructura | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 5118880 | 0 | 6628128 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $5.118.880,00 - Monto Actual: $ 6.628.128,00 - Monto Incremento: $ 1509248 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 5652400 | 0 | 0 | 0 | 3839160 | 1279720 | 5652400 | 975728 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 533520.00
23887 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-UBA-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 | [6 empty] | 1405/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Colon | Ubajay |  | 22 viviendas con infraestructura | 22 | 0 | Arquitectura | ########## | 10276152 | 0 | 13987675.4 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $10.276.151,60 - Monto Actual: $ 13.987.675,42 - Monto Incremento: $ 3711523,82 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 51% |  | 9019138.62 | 0 | 0 | 0 | 5138075 | 2569037.9 | 9019138.62 | 4968536.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1312025.72
23888 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-CUR-01 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -32375207 | -58866825 |  |  |  | 2223/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Uruguay | Concepcion del Uruguay |  | 105 viviendas con infraestructura | 105 | 0 | Arquitectura | ########## | 53748240 | 0 | 71306831.2 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 105 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $53.748.240,00 - Monto Actual: $ 71.306.831,23 - Monto Incremento: $ 17558591,23 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 84.34% |  | 58820518.5 | 0 | 0 | 0 | 10749648 | 32248944 | 58820518.5 | 12486312.7 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 15821926.54
23891 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-VIC-01 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e4/2015 | 0 |  | -326274722222 | -601379722222 |  |  |  | 682/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Victoria | Victoria |  | 162 viviendas | 162 | 0 | Arquitectura | ########## | 92002392 | 0 | 136139103 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 162 | 0 |  | 03/08/2017 - Rectificación de Cálculo Adecuación R62 (RECTIFICADO EL 28/07/17 POR EL 575 y RECTIFICADO REEMPLAZA AL 25 - SE MODIFICÓ EL AVANCE FÍSICO AL 04/2016 - EL ANTICIPO FINANCIERO SE CALCULÓ EN LA 1º ADECUACIÓN) - Convenio Ajustado por Adecuación x R62. Monto original 92002392.00 Monto Incremento: $ 44.136.710,780 Monto Actual: 136139102,8 | 2015-04-01 |  | 0 |  |  | 0 | 65.27% |  | 44305262.4 | 0 | 0 | 0 | 18400478.4 | 18400478.4 | 44305262.4 | 91833840.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7504305.59
23893 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-VROS-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 1290/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Villa del Rosario |  | 7 viviendas | 7 | 0 | Arquitectura | ########## | 3583216 | 0 | 3583216 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 72% |  | 3583216 | 0 | 0 | 895804 | 895804 | 1791608 | 3583216 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23894 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-ERI-VPAR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -336935166666 | -58661175 |  |  |  | 2211/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Villaguay | Villa Paranacito |  | 25 viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | ########## | 11037585 | 0 | 17058069.6 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 25 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $11.037.585,00 - Monto Actual: $ 17.058.069,60 - Monto Incremento: $ 6020484,6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 31.61% |  | 6543278.63 | 0 | 0 | 0 | 2207517 | 2207517 | 6543278.63 | 10514791 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2128244.63
23896 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-VITA-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -318069027777 | -599433249999 |  |  |  | 1092/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Tabossi |  | 13 viviendas | 13 | 0 | Arquitectura | ########## | 6736904 | 0 | 10090787.2 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 13 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $6.736.903,55 - Monto Actual: $ 10.090.787,23 - Monto Incremento: $ 3353883,68 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 12% |  | 2739733.82 | 0 | 0 | 0 | 1347380 | 0 | 2739733.82 | 7351053.41 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1392353.82
23898 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-VILLA-04 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e11/2014 | 0 |  | -318699222222 | -592219805555 |  |  |  | 1292/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Villaguay | Villaguay | 6 en Colonia Adivinos, 15 en Estacion Raices, 11 en Ingeniero Saffarof, 10 en Jubileo, 12 en Lucas Norte, 7 en Lucas sur 1era, 4 en Lucas sur 2da, 16 en Mojones norte, 10 en Mojones sur, 12 en Paso de la Laguna, 14 en Raices Oeste, 20 en Villa Clara, 20 e | 371 viviendas | 371 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 224165323 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 371 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $163.797.761,00 - Monto Actual: $ 224.165.322,80 - Monto Incremento: $ 60367561,8 | 2014-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 72% |  | 152378175 | 0 | 0 | 32759552 | 65519104 | 32759552.3 | 152378175 | 71787148.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 21339966.38
24518 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-ERI-CEI-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -334333333333 | -58.75 |  |  |  | 1822/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Islas del Ibicuy | Ceibas |  | 3.000 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | 881941 | 881941 | 0 | 881941 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 665455.25 | 0 | 0 | 0 | 448970 | 216485.25 | 665455.25 | 216485.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24873 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | ABOR-ERI-08 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e7/2015 | 0 |  | -329932472222 | -585553888888 |  |  |  | 582/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Gualeguaychu |  | 76 sistemas individuales de saneamiento medioambiental de desague cloacal, 1 obra de nexo cloacal y 1 obra de nexo vial | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10957060 | 0 | 10957059.8 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25.5% |  | 4382822.96 | 0 | 0 | 0 | 2191411 | 0 | 4382822.96 | 6574236.81 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2191411.96
24874 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | ABOR-ERI-09 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e7/2015 | 0 |  | -329932472222 | -585553888888 |  |  |  | 583/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Gualeguaychu |  | 24 unidades de red de agua de distribución interna, 40 unidades de red cloacal de distribucion interna y 178.080 ml de alambrado rural | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3909600 | 0 | 3909600 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-07-01 |  | 0 |  |  | 0 | 24% |  | 1954800 | 0 | 0 | 0 | 977400 | 0 | 1954800 | 1954800 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 977400.00
24875 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | ABOR-ERI-10 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 581/2015 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Gualeguaychu |  | 6.000 ml de cordón cuneta, 6.000 ml de vereda y 18.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 16156404 | 0 | 16156404 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 6462560.8 | 0 | 0 | 0 | 3231280 | 0 | 6462560.8 | 9693843.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3231280.80
24876 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MHABOR-ERI-LPA-01 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -304680138888 | -592515722222 |  |  |  | 1273/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | La Paz |  | Un salón comunitario de 125 m2 en La Paz | 0 | 0 | Arquitectura | 539750 | 539750 | 0 | 539750 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 70% |  | 377825 | 0 | 0 | 0 | 215900 | 161925 | 377825 | 161925 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
26806 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-ERI-ROS-2215/14 | CONSORCIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32296414 | -59131247 |  |  |  | 2215/2014 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Tala | Rosario del Tala | 140 viviendas con infraestructura | 140 viviendas con infraestructura | 140 | 0 | Arquitectura | ########## | 70768516 | 0 | 107804519 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 140 | 0 |  |  |  | 2015-08-17 | 0 |  |  | 0 | 40% |  | 57914008.9 | 0 | 0 | 0 | 14153703.2 | 14153703.2 | 57914008.9 | 49890509.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 29606602.48
28024 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | 4545896/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 4545896/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguay | Gualeguay | Terminacion de 80 viviendas | Terminación de 80 viviendas | 80 | 0 | Arquitectura | ########## | 6983618 | 0 | 6983618.2 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.16% | esta plata es para terminar el acu 1334/13 | 3491809.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491809.1 | 3491809.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3491809.10
23901 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-FOR-CLO-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 2060/2010 | 1610/2014 |  | NEA | P | Formosa | Pilcomayo | Clorinda |  | 80 viviendas | 80 | 0 | Arquitectura | ########## | 9300000 | 0 | 9300000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0 | 61.34% |  | 8835000 | 4650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8835000 | 465000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4185000.00
23904 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-FOR-LOC-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -228747222222 | -623427777777 |  |  |  | 975/2015 |  |  | NEA | P | Formosa | Pilcomayo | Varias | El Chorro, Maria Cristina y El Potrillo | 104 viviendas | 104 | 0 | Arquitectura | ########## | 43655456 | 0 | 61130368 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 104 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $43.655.456,00 - Monto Actual: $ 61.130.368,00 - Monto Incremento: $ 17474912 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80% |  | 43439496.6 | 0 | 0 | 0 | 8731091 | 26193273.6 | 43439496.6 | 17690871.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8515132.00
22843 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-APA-MUN-05 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -22717204 | -65686211 |  |  |  | 2104/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Cochinoca | Abra Pampa |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 6400000 | 0 | 3200000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | CANCELADA | RESCINDIDA R61 | 0 | 20 | 0 |  | 12/01/2017 - Por RESOL-2017-1-APN-SECVYH#MI BAJA DEL CONVENIO POR RESOLUCIÓN 61. El Monto Total ($6400000.00 ) Actual queda por el oportunamente transferido ($3200000.00 ) y el saldo 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | 3200000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22894 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-ECA-09 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -24377935 | -65286782 |  |  |  | 1330/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | El Carmen |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 7761452 | 0 | 7761452 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | CANCELADA | RESCINDIDA R61 | 0 | 20 | 0 |  | 12/01/2017 - Por RESOL-2017-1-APN-SECVYH#MI BAJA DEL CONVENIO POR RESOLUCIÓN 61. El Monto Total ($7761452.00 ) Actual queda por el oportunamente transferido ($7761452.00 ) y el saldo 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% | 1º Obra | 7761452 | 0 | 0 | 1940363 | 3880726 | 1940363 | 7761452 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22898 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-FP-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -239454944444 | -647949138888 |  |  |  | 2100/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Ledesma | Fraile Pintado |  | 28 Viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 9030000 | 0 | 9030000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | CANCELADA | RESCINDIDA R61 | 0 | 28 | 0 |  | 12/01/2017 - Por RESOL-2017-1-APN-SECVYH#MI BAJA DEL CONVENIO POR RESOLUCIÓN 61. El Monto Total ($9030000.00) Actual queda por el oportunamente transferido ($9030000.00 ) y el saldo 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% | 1º Obra | 9030000 | 0 | 0 | 0 | 6790000 | 2240000 | 9030000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22991 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-MRC-08 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e3/2015 | 0 |  | -24439577 | -65100162 |  |  |  | 2032/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Monterrico |  | 28 Viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 10304000 | 0 | 5152000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | CANCELADA | RESCINDIDA R61 | 0 | 28 | 0 |  | 12/01/2017 - Por RESOL-2017-1-APN-SECVYH#MI BAJA DEL CONVENIO POR RESOLUCIÓN 61. El Monto Total ($10304000.00 ) Actual queda por el oportunamente transferido ($5152000.00 ) y el saldo 0 | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 20% | 1º Obra | 5152000 | 0 | 0 | 0 | 2576000 | 2576000 | 5152000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23063 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-PER-MUN-17 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -243728333333 | -651243749999 |  |  |  | 1982/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 6456000 | 0 | 4856000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | CANCELADA | RESCINDIDA R61 | 0 | 20 | 0 |  | 12/01/2017 - Por RESOL-2017-1-APN-SECVYH#MI BAJA DEL CONVENIO POR RESOLUCIÓN 61. El Monto Total ($6456000.00 ) Actual queda por el oportunamente transferido ($4856000.00 ) y el saldo 0 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 40% | 2º Obra | 4856000 | 0 | 0 | 0 | 1656000 | 3200000 | 4856000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23111 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-SP-CTA-07 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -242394444444 | -658558333333 |  |  |  | 2231/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | San Pedro | San Pedro de Jujuy |  | 28 Viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 8960000 | 0 | 6720000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | CANCELADA | RESCINDIDA R61 | 0 | 28 | 0 |  | 12/01/2017 - Por RESOL-2017-1-APN-SECVYH#MI BAJA DEL CONVENIO POR RESOLUCIÓN 61. El Monto Total ($8960000.00 ) Actual queda por el oportunamente transferido ($6720000.00 ) y el saldo 0 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 71% | 2º Obra Locacion no parece cooncordar con los videos de drones (coordenadas del archivos igualmente puestas) | 6720000 | 0 | 0 | 0 | 4480000 | 2240000 | 6720000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
22845 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-APA-MUN-08 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -242756 | -652224 |  |  |  | 782/2015 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Cochinoca | Abra Pampa |  | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | ########## | 11360000 | 0 | 11360000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 32 | 0 |  | ENVIARON RENDICION Y NOTA DE CIERRE DE OBRA CON FOTOS...SE REMITE A AREA PFIS VIA MAIL | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 100% | Las coordenadas proporcionadas por el convenio anteriormente incluidas en este formulario se constató que su estado era incorrecto por lo cual se modificó por las coordenadas proporcionadas por informe Vants 23/10/16 en fecha de hoy 16/05/2017. | 5680000 | 0 | 0 | 0 | 2840000 | 2840000 | 5680000 | 5680000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23029 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-PAL-MUN-31 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -242720611111 | -651988916666 |  |  |  | 1021/2015 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá |  | 36 Viviendas | 36 | 0 | Arquitectura | ########## | 12870000 | 0 | 12870000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 36 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 38% | 1º Obra | 6480000 | 0 | 0 | 0 | 3285000 | 3195000 | 6480000 | 6390000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23061 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-PER-MUN-15 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -243701 | -651239 |  |  |  | 578/2015 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico |  | 28 Viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 9940000 | 0 | 9940000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 28 | 0 |  | Las coordenadas proporcionadas por el convenio anteriormente incluidas en este formulario se constató que su estado era incorrecto por lo cual se modificó por las coordenadas proporcionadas por informe Vants 23/10/16 en fecha de hoy 16/05/2017. | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 35% | 3º Obra | 4970000 | 0 | 0 | 0 | 2485000 | 2485000 | 4970000 | 4970000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23064 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-JUJ-PER-MUN-18 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e3/2015 | 0 |  | -243688 | -650970 |  |  |  | 2123/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico |  | 88 Viviendas | 0 | 0 | Arquitectura | ########## | 32384000 | 0 | 32384000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  | 24/02/2016 OBRA QUE CONTINUA EN EJECUCION SE INCLUYO POR ERROR EN LA RESOL. 61, MANIFIESTAN EN EL AREA PERTINENTE QUE EL SR. AGUSTIN BALDO TRABAJA EN UNA NUEVA RESOL. PARA RECTIFICARLO PARA LA PROX. RESOL. 24/10/2016 - Por RESOL-2016-5-E-APN-SECVYH#MI BAJA DEL CONVENIO POR RESOLUCIÓN 61. El Monto Total (32384000.00) Actual queda por el oportunamente transferido (6476800.00) 1º Obra | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 21.1% |  | 12953600 | 0 | 0 | 0 | 6476800 | 0 | 12953600 | 19430400 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6476800.00
23913 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-JUJ-SUS-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e12/2014 | 0 |  | -235972444444 | -654101916666 |  |  |  | 1701/2014 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Susques | Susques |  | 40 viviendas para Pobladores de Pueblos Aborígenes y Rurales | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 15132800 | 0 | 15132800 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  |  | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 11351100 | 0 | 0 | 3787700 | 3781700 | 3781700 | 11351100 | 3781700 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24551 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-JUJ-APAM-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -227186111111 | -656980555555 |  |  |  | 401/2015 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Cochinoca | Abra Pampa |  | 3.000 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | 881941 | 881941 | 0 | 881941 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 448970.25 | 0 | 0 | 0 | 232485 | 216485.25 | 448970.25 | 432970.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27587 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 2671145/16 | PROVINCIA | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -243677777777 | -651233333333 | 24º22'4,97 | 65º7'24,06 |  | 2671145/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico |  | Terminación de 88 viviendas | 88 | 0 | Arquitectura | ########## | 58194138 | 0 | 58194138 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 88 |  | 05/06/17- Según la Provincia Nota Tri S02-18998/17 se carga Acta de re-inicio de Obra. |  | 2016-12-27 | 6 |  |  |  | 18.18% |  | 11638827.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11638827.6 | 11638827.6 | 46555310.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27588 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 2671600/16 | PROVINCIA | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -242716666666 | -652208333333 | 24º16'18,8 | 65º13'15,23 |  | 2671600/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá |  | Terminación de 52 viviendas | 52 | 0 | Arquitectura | ########## | 1871366 | 0 | 1871365.78 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1777797.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777797.49 | 1777797.49 | 93568.29 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27824 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3531148/16 | PROVINCIA | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -242491666666 | -651902777777 | 24º14'57,41 | 65º11'25,81 |  | 3531148/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpala | Palpala |  | Terminacion de 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 14280000 | 0 | 14280000 |  |  | PCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 3570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570000 | 10710000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3570000.00
27973 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 3647619/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24276075 | -652203555555 |  |  |  | 3647619/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá |  | Terminacion 36 viviendas | 36 | 0 | Mejoramiento | 772180.87 | 772181 | 0 | 772180.87 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 772180.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772180.87 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 772180.87
27974 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 3647702/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2424805 | -652227027777 |  |  |  | 3647702/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Varios | San Salvador de Jujuy y Palpala |  | Terminacion 48 viviendas | 48 | 0 | Mejoramiento | ########## | 3581651 | 0 | 3581650.86 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 3581650.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3581650.86 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3581650.86
27975 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 4237352/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -242615027777 | -652451916666 |  |  |  | 4237352/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | Terminacion 20 viviendas | 20 | 0 | Mejoramiento | ########## | 4293139 | 0 | 4293139.2 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 2575883.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575883.52 | 1717255.68 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2575883.52
27976 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 4237382/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -242492805555 | -651905027777 |  |  |  | 4237382/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá |  | Terminacion 32 viviendas | 32 | 0 | Mejoramiento | ########## | 23524872 | 0 | 23524872 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 27.54% |  | 5881218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881218 | 17643654 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5881218.00
27977 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 4237411/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -242492805555 | -651905027777 |  |  |  | 4237411/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá |  | Terminación 40 viviendas | 40 | 0 | Mejoramiento | ########## | 7920343 | 0 | 7920342.75 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 2734573.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734573.28 | 5185769.47 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2734573.28
27978 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 4237431/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -221117611111 | -655840472222 |  |  |  | 4237431/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Yavi | Quiaca |  | Terminación 40 viviendas | 40 | 0 | Mejoramiento | ########## | 22848000 | 0 | 22848000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 40 |  | 05/06/17- Según la Provincia Nota Tri S02-19001/17 se carga Acta de re-inicio de Obra. |  | 2017-01-23 | 6 |  |  |  | 45.9% |  | 11274000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11274000 | 11574000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11274000.00
28053 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 4237365/16 | PROVINCIA | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -242659472222 | -651905027777 |  |  |  | 4237365/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá | Terminacion de 12 viviendas | Terminación de 12 viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 8568000 | 0 | 8568000 |  |  | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y | 30-70975230-4 |  | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 3135200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3135200 | 5432800 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3135200.00
28054 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 4237398/16 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -24370175 | -651064166666 |  |  |  | 4237398/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico | Terminacion de 132 viviendas | Terminación de 132 viviendas | 132 | 0 | Arquitectura | ########## | 2510766 | 0 | 2510766 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 132 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 2510766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510766 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2510766.00
28055 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 4237448/16 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -242659472222 | -651905027777 |  |  |  | 4237448/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá | Terminacion de 12 viviendas | Terminación de 12 viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 8568000 | 0 | 8568000 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 2142000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142000 | 6426000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2142000.00
28185 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 2727448/16 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -240913888888 | -654041666666 | 24º5'29,52 | 65º24'15,31 |  | 2727448/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | Yala |  | Terminacion de 20 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 13215000 | 0 | 13215000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 40 |  | 17/03/2017 - De un manto total de PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($14.280.000), "LA PROVINCIA" cuenta can un anticipo financiero proveniente de un remanente de la obra perteneciente al ACU SSDUYV N 781/2015, por un manto de PESOS UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL. |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% | Viene de Acu 781/2015 | 5286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5286000 | 7929000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5286000.00
28186 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 1162075/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -244412 | -651002916666 | 24º26'28,32 | 65º6'1,05 |  | 1162075/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Monterrico |  | Terminacion de 28 viviendas | 56 | 0 | Arquitectura | ########## | 16403158 | 0 | 16403158 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 56 |  | 17/03/2017 - Desembolsos de "LA SECRETARiA" a "LA PROVINCIA" De un manto total de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 18.979.158), "LA PROVINCIA" cuenta can un antlclpo financiero proveniente de un remanente de la obra perteneciente al ACU SSDUYV N° 2032/2014, par un manto de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($ 2.576.000), par 10 tanto "LA SECRETARiA" financiara un manto total de PESOS D1ECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO ($ 16.403.158). |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% | Viene de Acu 2032/2014 | 6561263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6561263.2 | 9841894.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6561263.20
28187 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 1162211/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -244401388888 | -650998722222 | 24º26'24,5 | 65º5'59,54 |  | 1162211/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Monterrico |  | Terminacion de 20 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 6959243 | 0 | 6959243 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 40 |  | 17/03/2017 - Desembolsos de "LA SECRETAR1A" a "LA PROVINCIA" PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($8.559.243,00), "LA PROVINCIA" cuenta con un anticipo financiero Proveniente de un remanente de la obra perteneciente al ACU SSDUyV W 1981/2014, por un monto de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600,000), quedando a desembolsar por "LA SECRETARiA" un total de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES ($6.959.243,00) |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% | Viene de Acu 1981/2014 | 2783697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783697.2 | 4175545.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2783697.20
28188 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 1162226/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -227172444444 | -656934333333 | 22º43'2,08 | 65º41'36,36 |  | 1162226/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Cochinoca | Abra Pampa |  | Terminacion de 20 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 9835424 | 0 | 9835424 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 40 |  | 17/03/2017 - Desembolsos de "LA SECRETARIA" a "LA PROVINCIA" "LA SECRETARIA" flnanciara un monto total de PESOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($11.435.424,00), "LA PROVINCIA" Cuenta con un anticipo financiero proveniente de un remanente de la obra perteneciente al ACU SSDUyV W 2104/2014, por un monto de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000), quedando a desembolsar por "LA SECRETARiA" un total de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO ($9.835.424,00) |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% | Viene de Acu 2104/2014 | 3934169.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3934169.6 | 5901254.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3934169.60
28189 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 1649085/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 1649085/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | Terminacion de 120 viviendas | 240 | 0 | Arquitectura | ########## | 19678982 | 0 | 19678982 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 240 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 4919745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919745.5 | 14759236.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4919745.50
28190 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 1162049/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -243728333333 | -651243749999 | 24º22'22,2 | 65º7'27,75 |  | 1162049/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico |  | Terminacion de 20 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 6967370 | 0 | 6967369.6 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 40 |  | 17/03/2017 Desembolsos de "LA SECRETARiA" a "LA PROVINCIA" De un manto total de obra de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($8.567.369,60), "LA PROVINCIA" Cuenta con un anticipo financiero proveniente de un remanente de la obra perteneciente al ACU SSDUYV N° 1982/2014, por un monto de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($1.600.000,00), quedando a desembolsar por "LA SECRETARiA" un total de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($6.967.369,60). |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% | Viene de Acu 1982/2014 | 2786947.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2786947.84 | 4180421.76 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2786947.84
28191 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | 1162083/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -239454944444 | -647949138888 | 23º56'43,78 | 64º47'41,69 |  | 1162083/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Ledesma | Fraile Pintado |  | Terminacion de 28 viviendas | 56 | 0 | Arquitectura | ########## | 5667331 | 0 | 5667331.05 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 56 |  | 17/03/2017 Desembolsos de "LA SECRETARiA" a "LA PROVINCIA" "LA SECRETARfA' financiara un manto total de PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS ($7.907.331,05), "LA PROVINCIA" cuenta can un anticipo financiero proveniente de un remanente de la obra perteneciente al ACU SSDUyV W 2100/2014, par un manto de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($2.240.000,00), quedando a desembolsar par "LA SECRETARIA" un total de PESOS CiNCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCO CENTAVOS ($5.667.331,05) |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% | Viene de Acu 2100/2014 | 2266932.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2266932.41 | 3400398.64 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2266932.41
28212 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 1162197/17 | PROVINCIA | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 24º14'58,88 | 60º11'34,4 |  | 1162197/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá |  | Construccion de 48 viviendas | 96 | 0 | Arquitectura | ########## | 15007709 | 0 | 15007708.8 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 96 |  | 05/06/17- Según la Provincia Nota Tri S02-19003/17 se carga Acta de re-inicio de Obra. |  | 2017-04-25 | 24 |  |  | 0 | 68.13% |  | 4502312.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4502312.64 | 10505396.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4502312.64
28302 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 1162197/16-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1162197/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpalá | Palpalá |  | Terminación de 48 viviendas en la Localidad de Palpalá, Provincia de Jujuy. | 48 | 0 | Arquitectura | ########## | 15007709 | 0 | 15007708.8 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 6003083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6003083 | 9004625.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6003083.00
13780 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-ANGVICPEÃ‘-00 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e7/2015 | 0 |  | -305080555555 | -665319444444 |  |  |  | 678/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | Rosario Vera Peñaloza | Angel Vicente Peñaloza |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 5283000 | 0 | 5283000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-07-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 5018850 | 0 | 0 | 0 | 2659500 | 1311750 | 5018850 | 264150 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1047600.00
13784 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-BAR-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e9/2015 | 0 |  | -305833333333 | -657333333333 |  |  |  | 1253/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | Castro Barros | Anillaco |  | 40 mejoramientos de vivienda | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 7042000 | 0 | 7042000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  |  | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 0 |  |  | 0 | 44% | Referencia geográfica de anexo ubica la obra en predio según imagen. | 3544000 | 0 | 0 | 0 | 1795000 | 1749000 | 3544000 | 3498000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13786 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-CHAM-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -303597222222 | -66315 |  |  |  | 999/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | Chamical | Chamical |  | 50 mejoramientos de viviendas | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 8801000 | 0 | 8801000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 8801000 | 0 | 0 | 0 | 4428500 | 4372500 | 8801000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13788 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-OCAM-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e7/2015 | 0 | [6 empty] | 972/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | General Ortiz de Ocampo | General Ocampo |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 5323000 | 0 | 5323000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-07-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 5323000 | 0 | 0 | 0 | 2699500 | 2623500 | 5323000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13789 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-SMAR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -315727777777 | -662375 |  |  |  | 926/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | General San Martin | General San Martín |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 5283000 | 0 | 5283000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | Referencia geográfica de anexo ubica la obra en plaza según imagen. | 5283000 | 0 | 0 | 0 | 2659500 | 2623500 | 5283000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13790 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-LAMA-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -290108333333 | -682263888888 |  |  |  | 927/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | General Lamadrid | General Lamadrid |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 5283000 | 0 | 5283000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 5283000 | 0 | 0 | 0 | 2659500 | 2623500 | 5283000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13793 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-LARIOJ-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 | [6 empty] | 1255/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | La Rioja | La Rioja |  | 60 mejoramientos | 0 | 60 | Mejoramiento | ########## | 10560000 | 0 | 10560000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 60 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 5313000 | 0 | 0 | 0 | 2689500 | 0 | 5313000 | 5247000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2623500.00
13794 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-LARIOJ-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -294130555555 | -668558333333 |  |  |  | 75/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | La Rioja | La Rioja |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 4785500 | 0 | 4785500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | Referencia geográfica de anexo ubica la obra en plaza según imagen. | 4785500 | 0 | 0 | 0 | 3603125 | 1182375 | 4785500 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13796 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-PAT-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e1/2016 | 0 |  | -300475000000 | -669094444444 |  |  |  | 1351/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | Independencia | Patquia |  | 17 mejoramientos | 0 | 17 | Mejoramiento | ########## | 2999300 | 0 | 2999300 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 17 | 0 |  |  | 2016-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% | La obra se encuentra a unas cuadras del punto referenciado. | 2255975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512650 | 2255975 | 743325 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 743325.00
13798 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-LARIOJ-VICH-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2015 | 0 |  | -287538888888 | -682047222222 |  |  |  | 1026/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | Vinchina | Villa San Jose de Vinchina |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 5283000 | 0 | 5283000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-12-01 | 2015-09-16 | 0 |  |  | 0 | 75% | Referencia geográfica de anexo ubica la obra en plaza según imagen. | 5033000 | 0 | 0 | 0 | 2659500 | 1311750 | 5033000 | 250000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1061750.00
23137 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-LARIOJ-GBELG-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -310086111111 | -659925 |  |  |  | 2273/2013 |  |  | NOA | F | La Rioja | General Ortiz de Ocampo | Milagro |  | 40 Viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 9512000 | 0 | 21653300 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 |  | 07/03/2017 Monto readecuado x Resolución 62 Monto Original: 9512000.00 Monto Actual: 21653300 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50% | 1º Obra. Coordenadas refieren a la locación de la obra con el hecho a destacar que la imagen satelital parece ser vieja y no muestra indicios de la obra. | 10039295 | 0 | 0 | 2420000 | 2364000 | 2364000 | 10039295 | 11614005 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2891295.00
23138 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-LARIOJ-GSM-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e3/2015 | 0 |  | -315727777777 | -662375 |  |  |  | 2300/2014 |  |  | NOA | F | La Rioja | General San Martin | General San Martin |  | 16 Viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 5070800 | 0 | 8977820 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 16 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $5.070.800,00 - Monto Actual: $ 8.977.820,00 - Monto Incremento: $ 3907020 | 2015-03-01 |  | 0 |  |  | 0 | 42.41% | 1º Obra. Referencia geográfica de anexo ubica la obra en plaza según imagen. | 3704918 | 0 | 0 | 0 | 1287200 | 1261200 | 3704918 | 5272902 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1156518.00
23139 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-LARIOJ-IND-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2015 | 0 |  | -300461111111 | -668811111111 |  |  |  | 646/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | Independencia | Patquia |  | 16 Viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 5642800 | 0 | 9352688 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 16 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $5.642.800,00 - Monto Actual: $ 9.352.688,00 - Monto Incremento: $ 3709888 | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 20% | 1º Obra | 2678819.2 | 0 | 0 | 0 | 1445200 | 0 | 2678819.2 | 6673868.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1233619.20
23141 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-LARIOJ-LARIOJ-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -29446663 | -66843806 |  |  |  | 2169/2014 |  |  | NOA | F | La Rioja | La Rioja | La Rioja |  | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 7613200 | 0 | 13858832 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $7.613.200,00 - Monto Actual: $ 13.858.832,00 - Monto Incremento: $ 6245632 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 56.44% | 1º Obra | 7571828.8 | 0 | 0 | 0 | 3829600 | 0 | 7571828.8 | 6287003.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3742228.80
23917 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-LARIOJ-LOCV-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -294130555555 | -668558333333 |  |  |  | 1918/2013 |  |  | NOA | F | La Rioja | Varios | Varias | Gral San Martin, Rosario Vera Peñaloza, Angel Vicente Peñaloza | 50 viviendas aborigenes | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 15179024 | 0 | 22631046.2 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75% | Referencia geográfica de anexo ubica la obra en plaza según imagen. | 19205236.8 | 0 | 0 | 4379662 | 8759324 | 4379662 | 19205236.8 | 3425809.45 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1686588.75
24606 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-LRI-CHA-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -303597222222 | -66315 |  |  |  | 1291/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | Chamical | Chamical |  | 3.500 ml de cuneta y 1.700 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3247238 | 0 | 3247237.6 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 2454427.4 | 0 | 0 | 0 | 868808.6 | 792809.4 | 2454427.4 | 792810.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 792809.40
24607 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-LRI-VAR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e1/2016 | 0 | [6 empty] | 1386/2015 |  |  | NOA | F | La Rioja | La Rioja | Coronel Felipe Varela |  | 8.500 ml de cordon cuneta y 15.950 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 12406145 | 0 | 12406145.1 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-01-01 | 2016-04-15 | 0 |  |  | 0 | 35.21% |  | 6231072.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3143536.28 | 6231072.56 | 6175072.54 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3087536.28
26957 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-LARIOJ-1510/14 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -285833333333 | -667833333333 |  |  |  | 1510/2014 |  |  | NOA | F | La Rioja | Varios | Varias | 50 viviendas aborigenes | 10 en Coronel Felipe Varela, 10 en Vichina, 20 en Arauco, 10 en San Blas de los Sauces | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 22932000 | 0 | 39078000 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $22.932.000,00 - Monto Actual: $ 39.078.000,00 - Monto Incremento: $ 16146000 | 2016-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 40.26% |  | 16467750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11466000 | 16467750 | 22610250 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5001750.00
23153 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-MEN-GODOY-MUN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -329166666666 | -688333333333 |  |  |  | 271/2015 |  |  | CC | M | Mendoza | Godoy Cruz | Godoy Cruz |  | 15 viviendas | 15 | 0 | Arquitectura | ########## | 5740000 | 0 | 5740000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 15 | 0 |  | 1º Obra | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 0 |  |  | 3 | 20% |  | 2878000 | 0 | 0 | 0 | 1447000 | 1431000 | 2878000 | 2862000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23157 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-MEN-GUA-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -329144444444 | -687825 |  |  |  | 1776/2012 |  |  | CC | M | Mendoza | Guaymallen | Guaymallen |  | 30 Viviendas | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 6092000 | 0 | 10186883 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 6 |  |  | 1 | 75% | 1º Obra | 6092000 | 0 | 1542500 | 1516500 | 1516500 | 1516500 | 6092000 | 4094883 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23174 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-MEN-LAV-MUN-09 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -327213888888 | -685958333333 |  |  |  | 2227/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Lavalle | Lavalle |  | 150 Viviendas | 150 | 0 | Arquitectura | ########## | 51703000 | 0 | 97052227 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 150 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $51.703.000,00 - Monto Actual: $ 97.052.227,00 - Monto Incremento: $ 45349227 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 1 | 23% | 1º Obra | 28484350 | 0 | 0 | 0 | 14295175 | 14189175 | 28484350 | 68567877 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23189 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-MEN-MAI-MUN-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -329666666666 | -68.75 |  |  |  | 1322/2011 | 2178/2014 |  | CC | M | Mendoza | Maipu | Maipu |  | 50 Viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 8159440 | 0 | 8159440 |  |  | Cooperativas de Trabajo-CTA |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 | ADDENDA |  |  |  | 6 |  |  | SAN MARTIN | 94% | 1º Obra | 8159439.75 | 4330400 | 1068600 | 0 | 1380220 | 1380219.75 | 8159439.75 | 0.25 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23199 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-MEN-SCA-07-bis | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -339419444444 | -690780555555 |  |  |  | 1682/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | San Carlos | San Carlos |  | 90 Viviendas | 90 | 0 | Arquitectura | ########## | 31054200 | 0 | 52256436 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 90 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $31.054.200,00 - Monto Actual: $ 52.256.436,00 - Monto Incremento: $ 21202236 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 3 | 68% | 1º Obra | 25396382.4 | 0 | 0 | 0 | 7835550 | 7739550 | 25396382.4 | 26860053.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9821282.40
23201 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-MEN-SRA-08 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -346175 | -683355555555 |  |  |  | 1766/2013 |  |  | CC | M | Mendoza | San Rafael | San Rafael |  | 15 viviendas | 15 | 0 | Arquitectura | ########## | 3088000 | 0 | 7027390 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 15 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 40% | 1º Obra | 2320000 | 0 | 0 | 784000 | 768000 | 768000 | 2320000 | 4707390 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
14095 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | EH-MIS-ELS-MUN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27296728 | -54201245 |  |  |  | 1013/2014 |  |  | NEA | N | Misiones | Guarani | El Soberbio |  | 350 mejoramientos de vivienda | 0 | 350 | Mejoramiento | ########## | 42840000 | 0 | 57591472.1 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 350 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $42.840.000,00 - Monto Actual: $ 57.591.472,05 - Monto Incremento: $ 14751472,05 |  |  | 0 |  |  | 0 | 65.49% |  | 34272000 | 0 | 0 | 8568000 | 17136000 | 8568000 | 34272000 | 23319472.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
14096 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | ABOR-MIS-LOC-08 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27478395 | -54523680 |  |  |  | 1014/2014 |  |  | NEA | N | Misiones | Varios | Varias | 10 en Panambi, 61 en Alba Posse, 232 en Colonia Aurora | 303 mejoramientos | 0 | 303 | Mejoramiento | ########## | 37087192 | 0 | 59290426 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 303 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $37.087.192,00 - Monto Actual: $ 59.290.426,00 - Monto Incremento: $ 22203234 |  |  | 0 |  |  | 0 | 40% |  | 22252280 | 0 | 0 | 7417400 | 7417440 | 7417440 | 22252280 | 37038146 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
14097 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | MV-ABOR-MIS-14 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27870361 | -55139166 |  |  |  | 1018/2014 |  |  | NEA | N | Misiones | San Javier | San Javier |  | 248 mejoramientos de vivienda | 0 | 248 | Mejoramiento | ########## | 30355200 | 0 | 38230142.4 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 248 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $30.355.200,00 - Monto Actual: $ 38.230.142,40 - Monto Incremento: $ 7874942,4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 24284160 | 0 | 0 | 6071040 | 6071040 | 12142080 | 24284160 | 13945982.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23262 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | ABOR-MIS-LOC-06 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 |  | -273362611111 | -550609222222 |  |  |  | 1039/2014 |  |  | NEA | N | Misiones | Varios | Varias | 18 en L.N.Alem, 8 en Santo Pipo, 8 en Garuhape, 30 en Campo Viera, 8 en Azara y 16 en 25 de Mayo | 88 Viviendas | 88 | 0 | Arquitectura | ########## | 27144000 | 0 | 27144000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 88 | 0 |  |  | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | 0 | 85% | 1º Obra | 27144000 | 0 | 0 | 6948000 | 13464000 | 6732000 | 27144000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23264 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | ABOR-MIS-LOC-08 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2016 | 0 |  | -272209249999 | -555375249999 |  |  |  | 1525/2015 |  |  | NEA | N | Misiones | Varios | Varias |  | 52 Viviendas | 52 | 0 | Arquitectura | ########## | 17794000 | 0 | 30774483.6 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 52 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $17.794.000,00 - Monto Actual: $ 30.774.483,64 - Monto Incremento: $ 12980483,64 | 2016-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 40% | 1º Obra | 8661232.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7201600 | 8661232.88 | 22113250.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1459632.88
23292 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | RUR-NEU-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -369888888888 | -708316666666 |  |  |  | 1478/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Minas | Las Ovejas |  | 8 vivienda | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 2210800 | 0 | 3326282.4 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 62% | 1º Obra | 2210800 | 0 | 572000 | 546200 | 546400 | 546200 | 2210800 | 1115482.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23293 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | RUR-NEU-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 714/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Picunches | Bajada del Agrio |  | 12 viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 3310800 | 0 | 5846515.92 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | PARALIZADA | 0 | 12 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50.7% | 1º Obra | 3517333.48 | 0 | 884400 | 1617600 | 808800 | 0 | 3517333.48 | 2329182.44 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 206533.48
23294 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | RUR-NEU-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 |  | -36815326 | -69909383 |  |  |  | 946/2014 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Pehuenches | Barrancas |  | 4 viviendas | 4 | 0 | Arquitectura | ########## | 1373800 | 0 | 2189917.6 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 4 | 0 | EJECUCION NORMAL | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $1.373.800,00 - Monto Actual: $ 2.189.917,60 - Monto Incremento: $ 816117,6 | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | 0 | 70% | 1º Obra | 1826400 | 0 | 0 | 468600 | 905200 | 452600 | 1826400 | 363517.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23296 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | RUR-NEU-07 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -36752 | -70637 |  |  |  | 2230/2014 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Minas | Manzano Amargo |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4546000 | 0 | 5995158 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.546.000,00 - Monto Actual: $ 5.995.158,00 - Monto Incremento: $ 1449158 | 2015-01-01 | 2015-10-26 | 0 |  |  | 0 | 61.93% | 1º Obra. referencia geografica ubica la obra en terreno montañoso segun imagen | 4546000 | 0 | 0 | 0 | 1151500 | 3394500 | 4546000 | 1449158 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23297 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | RUR-NEU-08 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -387676499999 | -7003395 |  |  |  | 789/2015 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Zapala | Mariano Moreno |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 10098000 | 0 | 11470840 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $10.098.000,00 - Monto Actual: $ 11.470.840,00 - Monto Incremento: $ 1372840 |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% | 1º Obra | 10098000 | 0 | 0 | 0 | 2566500 | 7531500 | 10098000 | 1372840 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23298 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | RUR-NEU-09 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 790/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Minas | Andacollo |  | 16 viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 4359600 | 0 | 7068478.4 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | PARALIZADA | 0 | 16 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 62.56% | 1º Obra | 4580237.52 | 0 | 1124400 | 2156800 | 1078400 | 0 | 4580237.52 | 2488240.88 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 220637.52
23300 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | ABOR-NEU-LOC-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -392397555555 | -709204083333 |  |  |  | 1504/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Varios | Varias | Zapala, Huingan Co, Villa Traful, Caviahue Copahue, Alumine, Piedra del Aguila | 44 viviendas | 44 | 0 | Arquitectura | ########## | 12162400 | 0 | 25817254.4 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 44 | 0 | EN EJECUCION |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 1º Obra | 13283741.3 | 0 | 0 | 3150100 | 6008200 | 3004100 | 13283741.3 | 12533513.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1121341.32
23301 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | ABOR-NEU-LOC-06 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -39554479 | -70592474 |  |  |  | 1423/2014 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Varios | Varias |  | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | ########## | 14593200 | 0 | 14593200 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 32 | 0 |  |  | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 60% | 1º Obra | 14593200 | 0 | 0 | 0 | 7351600 | 7241600 | 14593200 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23303 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | RUR-NEU-OCT-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -375922222222 | -682580555555 |  |  |  | 1475/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Pehuenches | Octavio Pico |  | 4 viviendas | 4 | 0 | Arquitectura | ########## | 1108400 | 0 | 1618544 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 4 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70% | 1º Obra | 1150293.2 | 0 | 289100 | 273100 | 546200 | 0 | 1150293.2 | 468250.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 41893.20
23307 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-NEU-PLA-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -389308333333 | -691947222222 |  |  |  | 1474/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Confluencia | Plaza Huincul |  | 8 viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 2210800 | 0 | 4383055.2 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 43.1% | 1º Obra | 1664600 | 0 | 572200 | 0 | 546200 | 273100 | 1664600 | 2718455.2 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 273100.00
23309 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-NEU-SMA-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -401666666666 | -71.35 |  |  |  | 1873/2014 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Lacar | San Martin de los Andes |  | 25 Viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | ########## | 11351000 | 0 | 15277235.7 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 25 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $11.351.000,00 - Monto Actual: $ 15.277.235,70 - Monto Incremento: $ 3926235,7 25/04/2017- Según informe general de Área de Seguimiento y control de proyectos Fonavi, realizado por la Cdora. Natalia Parada y la Arq. Ana Cecilia Spinelli, las Viviendas están avanzadas con dificultades para finalizar. | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 2º Obra. referencia geografica de anexo ubica la obra en el parque nacional lanin segun imagen | 13025157 | 0 | 0 | 0 | 5693500 | 2828750 | 13025157 | 2252078.69 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4502907.01
23310 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-NEU-SPA-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 |  | -38639426 | -68297905 |  |  |  | 948/2014 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Añelo | San Patricio del Chañar |  | 8 viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 2686000 | 0 | 4393484.8 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $2.686.000,00 - Monto Actual: $ 4.393.484,80 - Monto Incremento: $ 1707484,8 | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | 0 | 78% | 1º Obra | 3464460 | 0 | 0 | 931200 | 905200 | 1411202 | 3464460 | 929024.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 216858.00
23312 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-NEU-STO-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -398666666666 | -700833333333 |  |  |  | 514/2015 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Collon Cura | Santo Tomas |  | 5 VIviendas | 5 | 0 | Arquitectura | ########## | 2526500 | 0 | 2526500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 5 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 2º Obra | 2526500 | 0 | 0 | 0 | 1271250 | 1255250 | 2526500 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23313 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-NEU-SEN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 |  | -39021158 | -68434684 |  |  |  | 945/2014 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Confluencia | Senillosa |  | 4 viviendas | 4 | 0 | Arquitectura | ########## | 1826400 | 0 | 1826400 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 4 | 0 |  | 23/08/2017- El Monto imputado por no disponer de informe conjunto, vuelve al monto original. | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 1º Obra | 1826400 | 0 | 0 | 468600 | 905200 | 452600 | 1826400 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23314 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-NEU-NAH-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -370619444444 | -707758333333 |  |  |  | 997/2015 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Minas | Villa del Nahueve |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 10098000 | 0 | 10098000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 22.2% | 1º Obra | 5077000 | 0 | 0 | 0 | 2566500 | 0 | 3319650 | 6778350 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 753150.00
23951 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-NEU-LOC-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -392352916666 | -70922425 |  |  |  | 1466/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Varios | Varias | Dptos de Alumine, Catan Lil, Huiliches, Loncopue, Ñorquin, Collon Cura, Chos Malal y Picunches | 174 viviendas para pobladores de pueblos originarios y rurales | 174 | 0 | Arquitectura | ########## | 60479700 | 0 | 60479700 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 174 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 65% |  | 60479700 | 0 | 12100740 | 0 | 36284220 | 12094740 | 60479700 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23956 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-NEU-SMA-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -401401111111 | -713359944444 |  |  |  | 1222/2015 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Lacar | San Martin de los Andes |  | 100 viviendas | 100 | 0 | Arquitectura | ########## | 59837200 | 0 | 79667150.1 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 100 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $59.837.200,00 - Monto Actual: $ 79.667.150,14 - Monto Incremento: $ 19829950,14 |  | 2016-02-02 | 0 |  |  | 0 | 15% |  | 34527091 | 0 | 0 | 0 | 11972240 | 11966240 | 34527091 | 45140059.1 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10588611.03
23957 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-NEU-SMA-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -401401111111 | -713359944444 |  |  |  | 1914/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Lacar | San Martin de los Andes |  | 56 viviendas | 56 | 0 | Arquitectura | ########## | 20906040 | 0 | 24153719 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 56 | 0 | EJECUCION NORMAL | 25/04/2017- Según informe general de Área de Seguimiento y control de proyectos Fonavi, realizado por la Cdora. Natalia Parada y la Arq. Ana Cecilia Spinelli, las Viviendas están avanzadas con dificultades para finalizar. |  |  | 0 |  |  | 0 | 89.4% |  | 22428699.6 | 0 | 0 | 12517800 | 4170600 | 2108820 | 22428699.6 | 1725019.39 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3631479.59
24653 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-NEU-LON-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 599/2012 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Loncopue | Loncopue |  | 2 proyectos integrales | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1642400 | 0 | 1642400 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 40% |  | 1642400 | 0 | 824200 | 0 | 0 | 818200 | 1642400 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24878 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MH-ABOR-NEU-LOC-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -392352916666 | -70922425 |  |  |  | 1704/2013 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Varias | Varias |  | 174 unidades productivas para pobladores de pueblos originarios y rurales en localidades varias | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10372920 | 0 | 10372920 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 65% |  | 10372920 | 0 | 0 | 2597730 | 5183460 | 2591730 | 10372920 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27979 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4005107/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -39338790 | -69842927 |  |  |  | 4005107/2016 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Picun Leufu | Paso Aguerre |  | 5 viviendas | 5 | 0 | Arquitectura | ########## | 3880000 | 0 | 3880000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 5 |  | 21/06/17- Según nota de ADUS_IPVU de la provincia de Neuquén, se carga acta de inicio. |  | 2017-04-18 | 10 |  |  |  | 6.5% |  | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 2910000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 970000.00
27980 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4005352/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -36965316 | -70390321 |  |  |  | 4005352/2016 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Chos Malal | Villa Curi Leuvu |  | 8 viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 6208000 | 0 | 6208000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 8 |  | 21/06/17- Según nota de ADUS_IPVU de la provincia de Neuquén, se carga acta de inicio. |  | 2017-04-21 | 10 |  |  |  | 21.9% |  | 1552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552000 | 4656000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1552000.00
27981 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4005482/2016 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -39516598 | -69291917 |  |  |  | 4005482/2016 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Picun Leufu | Picun Leufu |  | 5 viviendas | 5 | 0 | Arquitectura | ########## | 3880000 | 0 | 3880000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 5 |  | 21/06/17- Según nota de ADUS_IPVU de la provincia de Neuquén, se carga acta de inicio. |  | 2017-04-21 | 10 |  |  |  | 29.44% |  | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 2910000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 970000.00
28245 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | 3393035/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -36.8137 | -69.9089 |  |  |  | 3393035/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Pehuenches | Barrancas |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
28246 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3395185/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -39201063 | -70110947 |  |  |  | 3395185/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Picun Leufu | Villa del Puente Picun Leufu |  | 4 viviendas | 4 | 0 | Arquitectura | ########## | 3104000 | 0 | 3104000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0% |  | 776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776000 | 2328000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 776000.00
28247 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3396055/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -37514230 | -70243736 |  |  |  | 3396055/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Ñorquin | Taquimilan |  | 12 viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 9312000 | 0 | 9312000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0% |  | 2328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328000 | 6984000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2328000.00
28248 | SVH | SSDUV | FISC | FISC | 3636785/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -36.9892 | -70.7494 |  |  |  | 3636785/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Minas | Las Ovejas |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
28303 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3614230/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3614230/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Collon Cura | Santo Tomas |  | 10 Viviendas nuevas por Cooperativa en la localidad de Santo Tomás | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
28304 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3615804/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3615804/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Catan Lil | Las Coloradas |  | 10 Viviendas nuevas por Cooperativas en la localidad de Las Coloradas.- | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
28305 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4123869/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4123869/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Picunches | Las Lajas |  | 20 Viviendas nuevas por Cooperativas en la Localidad de Las Lajas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 15520000 | 0 | 15520000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 3880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3880000 | 11640000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3880000.00
28306 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4124018/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3744230 | -70643142 |  |  |  | 4124018/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Ñorquin | El Cholar |  | 10 Viviendas en la Localidad del Cholar | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
28307 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4167817/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4167817/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Ñorquin | El Huecú |  | 10 Viviendas en la Localidad de El Huecú | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
28308 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3395032/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -39478935 | -69531160 |  |  |  | 3395032/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Picun Leufu | Sauce |  | Ejecución de 5 Viviendas para Pobladores de Pueblos Originarios y Rurales | 5 | 0 | Arquitectura | ########## | 3880000 | 0 | 3880000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970000 | 2910000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 970000.00
28309 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4022926/17 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4022926/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Ñorquin | caviahue |  | 10 Viviendas en Caviahue | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
28353 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3396077/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3396077/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Añelo | Aguada San Roque |  | 4 Viviendas Nuevas por Cooperativa en la Localidad de Aguada San Roque | 4 | 0 | Arquitectura | ########## | 3104000 | 0 | 3104000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 776000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776000 | 2328000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 776000.00
28354 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4537994/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4537994/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Chos Malal | Tricao Malal |  | 12 Viviendas nuevas por Cooperativa en la localidad de Tricao Malal | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 9312000 | 0 | 9312000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 2328000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328000 | 6984000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2328000.00
28355 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 4538163/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4538163/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Zapala | Los Catutos |  | Ejecución de 8 Viviendas nuevas por Cooperativa en la Localidad de los Catutos | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 6208000 | 0 | 6208000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 1552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552000 | 4656000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1552000.00
28398 | SVH | SSDUV | FISC | FISC | 11050020/17-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -384108333333 | -700280555555 | 38º24'39.456"S | 70º1'41.1924"W |  | 11050020/2017 |  |  | PAT | Q | Neuquén | Picunches | Bajada del Agrio |  | 10 Viviendas nuevas | 10 | 0 | Infraestructura | ########## | 7760000 | 0 | 7760000 |  |  | AGENCIA DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE - ADUS | 30-70911001-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 10 | 2018-07-01 |  | 0 | 0% |  | 1940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940000 | 5820000 | Bajada del Agrio | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1940000.00
23328 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-RNO-CHO-MUN-04 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e8/2015 | 0 |  | -392858333333 | -656513888888 |  |  |  | 1722/2014 |  |  | PAT | R | Río Negro | Avellaneda | Choele Choel |  | 8 viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 3646800 | 0 | 3646800 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 |  |  | 2015-08-01 |  | 0 |  |  | VALLE MEDIO | 60% | 3º Obra | 3646800 | 0 | 0 | 0 | 1836400 | 1810400 | 3646800 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23338 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-RNO-FORO-MUN-07 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -38.95 | -679166666666 |  |  |  | 994/2014 |  |  | PAT | R | Río Negro | General Roca | General Fernández Oro |  | 12 viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 5467200 | 0 | 5467200 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 12 | 0 |  |  | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | ALTO VALLE OESTE | 20% | 1º Obra | 5467200 | 0 | 0 | 1393800 | 2715600 | 1357800 | 5467200 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23355 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-RNO-GOD-MUN-06 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -380833333333 | -67.15 |  |  |  | 2262/2014 |  |  | PAT | R | Río Negro | General Roca | General Enrique Godoy |  | 8 viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 3646800 | 0 | 3646800 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ALTO VALLE ESTE | 75% | 6º Obra. referencia geografica ubica la obra en un campo ciertamente alejado de centros urbanos segun imagen | 3646800 | 0 | 0 | 0 | 2741600 | 905200 | 3646800 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23375 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-RNO-VRE-MUN-06 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -39.10 | -670833333333 |  |  |  | 2263/2014 |  |  | PAT | R | Río Negro | General Roca | Villa Regina |  | 16 viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 7287600 | 0 | 7287600 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ALTO VALLE ESTE | 71% | 4º Obra | 7287600 | 0 | 0 | 0 | 5477200 | 1810400 | 7287600 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23376 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-RNO-VRE-MUN-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -39.10 | -670666666666 |  |  |  | 1715/2012 | 1992/2014 |  | PAT | R | Río Negro | General Roca | Villa Regina |  | 16 viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 4359600 | 0 | 6532080 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 16 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | ALTO VALLE ESTE | 70% | 4º Obra | 6532080 | 0 | 1124400 | 3235200 | 1086240 | 1086240 | 6532080 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24655 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-RNO-BOL-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -419891666666 | -715411111111 |  |  |  | 105/2015 |  |  | PAT | R | Río Negro | Bariloche | El Bolsón |  | 3.000 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | 881941 | 881941 | 0 | 881941 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ANDINO | 25% |  | 448970.5 | 0 | 0 | 0 | 232485.25 | 216485.25 | 448970.5 | 432970.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13807 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SAL-VIÃ‘-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -254677777777 | -653961111111 |  |  |  | 2031/2014 |  |  | NOA | A | Salta | La Viña | La Viña |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 4836000 | 0 | 4836000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 100% | punto de referencia geografica refiere a zona de montaña en la localidad | 4836000 | 0 | 0 | 0 | 3636000 | 1200000 | 4836000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13808 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SAL-ROS-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | [6 empty] | 2102/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Rosario de la Frontera | Rosario de la Frontera |  | 40 mejoramientos de vivienda | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 6446000 | 0 | 6446000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 40 | 0 | 0 |  |  | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 6446000 | 0 | 0 | 0 | 4846000 | 1600000 | 6446000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13803 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SAL-CAF-MUN-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -260833333333 | -659666666666 |  |  |  | 839/2015 |  |  | NOA | A | Salta | Cafayate | Cafayate |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 8931000 | 0 | 13495435.6 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $8.931.000,00 - Monto Actual: $ 13.495.435,59 - Monto Incremento: $ 4564435,59 |  | 2015-09-01 | 0 |  |  | 0 | 68.07% |  | 8484450 | 0 | 0 | 0 | 2274750 | 4437500 | 8484450 | 5010985.59 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1772200.00
13804 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SAL-CAF-MUN-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -260833333333 | -659666666666 |  |  |  | 840/2015 |  |  | NOA | A | Salta | Cafayate | Cafayate |  | 20 mejoramientos | 0 | 20 | Mejoramiento | ########## | 9093000 | 0 | 16410800 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $9.093.000,00 - Monto Actual: $ 16.410.800,00 - Monto Incremento: $ 7317800 | 2015-06-01 | 2016-01-11 | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 5392240 | 0 | 0 | 0 | 2315250 | 0 | 5392240 | 11018560 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3076990.00
13805 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SAL-CAL-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -24.60 | -653833333333 |  |  |  | 1971/2014 |  |  | NOA | A | Salta | La Caldera | La Caldera |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 4836000 | 0 | 6569330 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.836.000,00 - Monto Actual: $ 6.569.330,00 - Monto Incremento: $ 1733330 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 80% |  | 4836000 | 0 | 0 | 0 | 2436000 | 2400000 | 4836000 | 1733330 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13806 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SAL-CAN-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -26.10 | -65.10 |  |  |  | 779/2015 |  |  | NOA | A | Salta | La Candelaria | La Candelaria |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 5361000 | 0 | 5361000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-06-01 | 2015-07-13 | 0 |  |  | 0 | 63% |  | 5361000 | 0 | 0 | 0 | 1367250 | 3993750 | 5361000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13809 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SAL-SAC-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -242255555555 | -663191666666 |  |  |  | 1972/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Los Andes | San Antonio de Los Cobres |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 4836000 | 0 | 6335671.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.836.000,00 - Monto Actual: $ 6.335.671,50 - Monto Incremento: $ 1499671,5 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 98.95% |  | 4836000 | 0 | 0 | 0 | 2436000 | 2400000 | 4836000 | 1499671.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23381 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SAL-CQUI-MUN-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -24.91 | -656430555555 |  |  |  | 1970/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Rosario de Lerma | Campo Quijano |  | 12 viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 3866000 | 0 | 5621486.43 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 12 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $3.866.000,00 - Monto Actual: $ 5.621.486,43 - Monto Incremento: $ 1755486,43 | 2015-01-01 | 2015-03-30 | 0 |  |  | 0 | 81.94% | 1º Obra | 4606245.98 | 0 | 0 | 0 | 1946000 | 1920000 | 4606245.98 | 1015240.45 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 740245.98
23397 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SAL-EGA-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -253833333333 | -646333333333 |  |  |  | 885/2015 |  |  | NOA | A | Salta | Metan | El Galpon |  | 12 viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | ########## | 4286000 | 0 | 5045026.4 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 12 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.286.000,00 - Monto Actual: $ 5.045.026,40 - Monto Incremento: $ 759026,4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 95.97% | 2º Obra | 4286000 | 0 | 0 | 0 | 1091000 | 3195000 | 4286000 | 759026.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23962 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SAL-EGA-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -253833333333 | -646333333333 |  |  |  | 602/2015 |  |  | NOA | A | Salta | Metan | El Galpon |  | 10 viviendas aborígenes | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4002100 | 0 | 6151983.47 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.002.100,00 - Monto Actual: $ 6.151.983,47 - Monto Incremento: $ 2149883,47 |  |  | 0 |  |  | 0 | 68.82% |  | 3601890 | 0 | 0 | 0 | 1000525 | 1000525 | 3601890 | 2550093.47 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1600840.00
23964 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SAL-ICA-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | [6 empty] | 1976/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Iruya | Isla de Cañas |  | 10 viviendas aborígenes | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4014420 | 0 | 4014420 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  | 2015-01-01 | 2015-08-19 | 0 |  |  | 0 | 34.18% |  | 2007210 | 0 | 0 | 0 | 1003605 | 0 | 2007210 | 2007210 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1003605.00
23965 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SAL-ICA-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e3/2015 | 0 | [6 empty] | 1975/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Iruya | Isla de Cañas |  | 10 mejoramientos aborígenes | 0 | 10 | Arquitectura | ########## | 1600000 | 0 | 1600000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  | 2015-03-01 | 2015-08-19 | 0 |  |  | 0 | 32.86% |  | 800000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 800000 | 800000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 400000.00
23969 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SAL-VAR-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 1968/2010 |  |  | NOA | A | Salta | Varios | Varias | Etnia Diaguita Calchaquí en las siguientes localidades: 8 en San Carlos, 7 en Amblayo, 12 en La Poma, 8 en Molinos | 35 viviendas | 35 | 0 | Arquitectura | ########## | 4412315 | 0 | 11069397.5 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 35 | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 98% |  | 4813317.32 | 3529852 | 0 | 0 | 882463 | 0 | 4813317.32 | 6256080.13 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 401002.32
23972 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SAL-SAC-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e2/2016 | 0 | [6 empty] | 1468/2015 |  |  | NOA | A | Salta | Los Andes | San Antonio de los Cobres |  | 37 viviendas | 37 | 0 | Arquitectura | ########## | 15524275 | 0 | 15524275 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 37 | 0 |  |  | 2016-03-26 |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 3881068.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881068.75 | 3881068.75 | 11643206.3 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23989 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SAL-VAQ-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 2265/2014 |  |  | NOA | A | Salta | La Caldera | Vaqueros |  | 8 viviendas | 8 | 0 | Arquitectura | ########## | 2792640 | 0 | 4783463.3 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 8 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $2.792.640,00 - Monto Actual: $ 4.783.463,30 - Monto Incremento: $ 1990823,3 |  | 2015-04-30 | 0 |  |  | 0 | 33.76% |  | 1594621.48 | 0 | 0 | 0 | 698160 | 0 | 1594621.48 | 3188841.82 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 896461.48
24657 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-SAL-AIM-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -259833333333 | -659666666666 |  |  |  | 1576/2014 |  |  | NOA | A | Salta | San Carlos | Animana |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4398630 | 0 | 4398630 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 4398630 | 0 | 0 | 1126657.5 | 1090657.5 | 2181315 | 4398630 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24661 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-SAL-CAF-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -260833333333 | -659666666666 |  |  |  | 1807/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Cafayate | Cafayate |  | 3.000 ml de cordon cuneta y 12.000 m2 de pav intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 9169282 | 0 | 9169282 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  | 23/08/2017- El Monto imputado por no disponer de informe conjunto, vuelve al monto original. | 2015-06-01 | 2015-03-01 | 0 |  |  | 0 | 40% |  | 9169282 | 0 | 0 | 0 | 4612641 | 4556641 | 9169282 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24662 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-SAL-GAL-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -260833333333 | -659666666666 |  |  |  | 1575/2014 |  |  | NOA | A | Salta | Metan | El Galpon |  | 3.000 ml de cordon cuneta y 3.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2646315 | 0 | 2646315 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 2646315 | 0 | 0 | 681079 | 655078.5 | 1310157.5 | 2646315 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24665 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-SAL-LCA-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2014 | 0 |  | -24.60 | -653833333333 |  |  |  | 1577/2014 |  |  | NOA | A | Salta | La Caldera | La Caldera |  | 15.000 M2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7327050 | 0 | 7327050 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 42% |  | 7327048.5 | 0 | 0 | 1873762 | 1817761.5 | 3635525 | 7327048.5 | 1.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24669 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-SAL-SAN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -25.90 | -659333333333 |  |  |  | 1138/2014 |  |  | NOA | A | Salta | San Carlos | San Carlos |  | 15.000 M2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7327050 | 0 | 7327050 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 7327050 | 0 | 0 | 1817762 | 3691525.5 | 1817762.5 | 7327050 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24906 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-EQUIP | EQUI-JUJ-SSJ-MUN-35 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e11/2015 | 0 |  | -259066666666 | -65.95 |  |  |  | 1256/2015 |  |  | NOA | A | Salta | San Carlos | San Carlos |  | Ejecución de 745 ml red de red de agua y un tanque elevado de 20.000 l | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1139880 | 0 | 1139880 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 55.28% |  | 858910 | 0 | 0 | 0 | 296970 | 561940 | 858910 | 280970 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27589 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | 2883455/16 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -222725027777 | -627125111111 |  |  |  | 2883455/2016 |  |  | NOA | A | Salta | Varios | Varias |  | Construcción de 150 viviendas | 150 | 0 | Arquitectura | ########## | ########## | 0 | 106670495 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 150 |  | 05/07/2017-Según Nota enviada por el Instituto Provincial de Vivienda de Salta, se carga acta de inicio de obra. |  | 2016-12-12 | 12 |  |  |  | 23.26% |  | 26667623.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26667623.8 | 26667623.8 | 80002871.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13812 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SJN-CAL-00 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e9/2015 | 0 |  | -314580555555 | -694222222222 |  |  |  | 1213/2015 |  |  | CC | J | San Juan | Calingasta | Calingasta |  | 11 Mejoramientos | 0 | 11 | Mejoramiento | ########## | 1831000 | 0 | 1831000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 11 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 923500 | 0 | 0 | 0 | 469750 | 453750 | 923500 | 907500 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23424 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SJN-ALB-MUN-07 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 1767/2013 | 1296/2015 |  | CC | J | San Juan | Albardón | Albardón |  | 78 viviendas | 78 | 0 | Arquitectura | ########## | 15974400 | 0 | 23524964.1 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 78 | 0 | EJECUCION NORMAL | 03/08/2017 - Convenio Adecuado por Resolución 62. Monto anterior 15974400.00 Monto Incremento: 7550564.07 Monto Actual: 23524964.07 |  |  | 0 |  |  | 0 | 86% | 1º Obra | 23524964.1 | 0 | 0 | 11980800 | 3993600 | 0 | 23524964.1 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7550564.07
23437 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SJN-LOC-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -314586111111 | -687219444444 |  |  |  | 1787/2012 |  |  | CC | J | San Juan | Varios | Varias | 100viv en San Martin, 20viv en Calingasta y 20viv en Ullum (construidas por 15 cooperativas de trabajo) | 140 viviendas | 140 | 0 | Arquitectura | ########## | 28476000 | 0 | 81381729.2 | 2016-04-01 |  | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | 30-99900018-1 | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 130 |  | 08/11/2016 Monto de Convenio Ajustado x Resolución 62: $ 81.381.729,00 (Monto Anterior: 28.476.000,00) |  |  | 0 |  |  | 0 | 77% | 1º Obra | 25933826.2 | 0 | 7245000 | 7077000 | 0 | 0 | 25933826.2 | 55447903 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11611826.23
23449 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SJN-SMA-MUN-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -315141666666 | -683522222222 |  |  |  | 4490/2009 |  |  | CC | J | San Juan | San Martin | San Martín |  | 78 viviendas | 78 | 0 | Arquitectura | ########## | 9781774 | 0 | 16208422.3 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 50 | 28 | 0 |  | 07/03/2017 Monto de Obra readecuado x Res.62 Monto Original 9781774.00 Monto Actual 16208422.32 |  |  | 6 |  |  | 0 | 95% | 1º Obra | 11039224.5 | 6586582 | 0 | 3195192 | 0 | 0 | 11039224.5 | 5169197.84 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1257450.48
23450 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SJN-SMA-MUN-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 657/2011 |  |  | CC | J | San Juan | San Martin | San Martín |  | 83 VIVIENDAS EN SAN MARTIN | 83 | 0 | Arquitectura | ########## | 8845000 | 0 | 38465996.1 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 13 | 70 | 0 |  | 13/02/2017 - Incremento x Adecuacion Res.62/16 Monto original 8845000.00 . Monto Actual 38465996.08 |  |  | 6 |  |  | 0 | 17.16% | 1º Obra | 14387229.1 | 7102000 | 1743000 | 0 | 0 | 0 | 14387229.1 | 24078767 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5542229.11
24703 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-SJ-RAW-06 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -315816666666 | -685422222222 |  |  |  | 2295/2014 |  |  | CC | J | San Juan | Rawson | Rawson |  | 24.000 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7013528 | 0 | 7013528 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 7013528 | 0 | 0 | 0 | 1817882 | 5195646 | 7013528 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23504 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SFE-MTER-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -340166666666 | -620666666666 |  |  |  | 1321/2014 |  |  | CC | S | Santa Fe | General Lopez | Maria Teresa |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 6086000 | 0 | 10733375 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $6.086.000,00 - Monto Actual: $ 10.733.375,00 - Monto Incremento: $ 4647375 |  |  | 0 |  |  | 0 | 75.65% | 1º Obra. referencia geografica ubica la obra en un campo en inmediaciones a la localidad de santa teresa segun imagen | 4538500 | 0 | 0 | 0 | 1523500 | 1507500 | 4538500 | 6194875 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1507500.00
13817 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-AÃ‘A-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -28.00 | -62.50 |  |  |  | 592/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | General Taboada | Añatuya |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 5993500 | 0 | 8315906.25 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 75% |  | 6266617.19 | 0 | 0 | 1540375 | 0 | 2968750 | 6266617.19 | 2049289.06 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1757492.19
13818 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-AER-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -272322222222 | -623783333333 |  |  |  | 838/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Moreno | Aerolito |  | 30 mejoramientos | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 5034000 | 0 | 8371500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 2535000 | 0 | 0 | 0 | 1285500 | 1249500 | 2535000 | 5836500 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13822 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MH-SGOES-LDA-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27.70 | -64.30 |  |  |  | 604/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Banda | La Darsena |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 5993500 | 0 | 8780387.5 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 70% | referencia geografica de anexo ubica la obra en un campo segun imagen | 6681240.63 | 0 | 0 | 1540375 | 1484375 | 2968750 | 6681240.63 | 2099146.87 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 687740.63
13823 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | EH-SDE-LAS-MUN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 600/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Moreno | Las Tinajas |  | 30 mejoramientos | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 3598500 | 0 | 12361968.8 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 2645976.56 | 0 | 0 | 926625 | 0 | 0 | 2645976.56 | 9715992.19 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1719351.56
13824 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-LIT-MUN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -269369444444 | -629527777777 |  |  |  | 1989/2013 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Moreno | Lilo Viejo | Patay | 40 mejoramientos | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 4548000 | 0 | 7637800 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 5281590 | 0 | 0 | 1171500 | 1125500 | 2251000 | 5281590 | 2356210 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 733590.00
13826 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-LRO-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -27562 | -643271 |  |  |  | 841/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Los Romanos |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 8386000 | 0 | 13600843.8 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 5940351.56 | 0 | 0 | 0 | 2138500 | 2082500 | 5940351.56 | 7660492.19 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1719351.56
13827 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-LUG-MUN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -283333333333 | -63.35 |  |  |  | 603/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Avellaneda | Lugones |  | 30 mejoramientos | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 3598500 | 0 | 6402187.5 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 2504990.63 | 0 | 0 | 926625 | 0 | 0 | 2504990.63 | 3897196.87 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1578365.63
13829 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-MAT-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -281069444444 | -631938888888 |  |  |  | 598/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Juan Felipe Ibarra | Matara |  | 40 mejoramientos | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 4796000 | 0 | 10368875 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.796.000,00 - Monto Actual: $ 10.368.875,00 - Monto Incremento: $ 5572875 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 3796481.25 | 0 | 0 | 1233500 | 0 | 1187500 | 3796481.25 | 6572393.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1375481.25
13832 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-OTU-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -271288888888 | -625480555555 |  |  |  | 591/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Moreno | Otumpa |  | 50 mejoramientos de vivienda | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 5993500 | 0 | 13002718.8 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 4744101.56 | 0 | 0 | 1540375 | 0 | 1484375 | 4744101.56 | 8258617.19 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1719351.56
13834 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SGOES-POZ-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27938 | -6199394 |  |  |  | 596/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Juan Felipe Ibarra | Pozo del Toba |  | 20 Mejoramientos | 0 | 20 | Mejoramiento | ########## | 2401000 | 0 | 4257125 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 2265743.75 | 0 | 0 | 619750 | 0 | 1187500 | 2265743.75 | 1991381.25 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 458493.75
13836 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-REA-MUN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e12/2014 | 0 |  | -288138888888 | -628430555555 |  |  |  | 1571/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Avellaneda | Real Sayana |  | 50 Mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 7553500 | 0 | 11441312.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $7.553.500,00 - Monto Actual: $ 11.441.312,50 - Monto Incremento: $ 3887812,5 | 2014-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 6822859.38 | 0 | 0 | 1922875 | 0 | 3753750 | 6822859.38 | 4618453.12 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1146234.38
13838 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SGOES-SCO-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -279333343 | -634300537 |  |  |  | 599/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Juan Felipe Ibarra | Suncho Corral |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 5993500 | 0 | 13425200 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 4858725 | 0 | 0 | 0 | 1540375 | 1484375 | 4858725 | 8566475 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1833975.00
13839 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SGOES-TAB-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 602/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | San Martin | Taboada |  | 40 mejoramientos | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 4796000 | 0 | 10368875 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.796.000,00 - Monto Actual: $ 10.368.875,00 - Monto Incremento: $ 5572875 |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 3796481.25 | 0 | 0 | 1233500 | 1187500 | 0 | 3796481.25 | 6572393.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1375481.25
13840 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SGOES-TAC-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -286333333333 | -62.60 |  |  |  | 1988/2013 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | General Taboada | Estacion Tacañitas |  | 30 mejoramientos | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 3412500 | 0 | 6251253.75 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 51% |  | 2398235.81 | 0 | 0 | 880125 | 0 | 844125 | 2398235.81 | 3853017.94 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 673985.81
13842 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SGOES-TIN-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -270333333333 | -627166666666 |  |  |  | 601/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Moreno | Tintina |  | 40 mejoramientos de vivienda en Fernandez | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 4796000 | 0 | 11483450 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 20% |  | 4071577.5 | 0 | 0 | 1233500 | 0 | 1187500 | 4071577.5 | 7411872.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1650577.50
13843 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-SAL-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 944/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Salavina | Villa Salavina |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 5993500 | 0 | 11825218.8 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 5529101.56 | 0 | 0 | 1932875 | 1876875 | 0 | 5529101.56 | 6296117.19 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1719351.56
13844 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-ROB-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -279177777777 | -638952777777 |  |  |  | 835/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Villa Robles |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 8386000 | 0 | 13600843.8 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 5940351.56 | 0 | 0 | 0 | 2138500 | 2082500 | 5940351.56 | 7660492.19 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1719351.56
13845 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-VIN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e7/2014 | 0 |  | -273791666666 | -647941666666 |  |  |  | 207/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Vinara |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 5683500 | 0 | 8580187.5 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  | 2014-08-31 |  | 0 |  |  | 0 | 70% |  | 6371240.63 | 0 | 0 | 1462875 | 4220625 | 0 | 6371240.63 | 2208946.87 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 687740.63
13846 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-SDE-WEI-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -273211111111 | -625869444444 |  |  |  | 593/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Moreno | Weisburd |  | 50 mejoramientos | 0 | 50 | Mejoramiento | ########## | 5993500 | 0 | 13002718.8 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 4744101.56 | 0 | 0 | 1540375 | 0 | 1484375 | 4744101.56 | 8258617.19 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1719351.56
23564 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SDE-COL-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27.65 | -64.20 |  |  |  | 2135/2014 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Colonia El Simbolar |  | 48 viviendas | 48 | 0 | Arquitectura | ########## | 14500400 | 0 | 18953360 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 48 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $14.500.400,00 - Monto Actual: $ 18.953.360,00 - Monto Incremento: $ 4452960 INFORMA EL IPVPOR TRI 58830/2016 |  |  | 0 |  |  | 0 | 85% | 2º Obra | 15820862 | 0 | 0 | 0 | 10896800 | 3603600 | 15820862 | 3132498 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1320462.00
23565 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SDE-CDO-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 332/2012 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Avellaneda | Colonia Dora |  | 24 viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | ########## | 3324400 | 0 | 7863360 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 24 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 60% | 1º Obra | 4204708 | 1685200 | 0 | 1639200 | 0 | 0 | 4204708 | 3658652 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 880308.00
23566 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SDE-ZAN-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -277833333333 | -642666666666 |  |  |  | 1789/2012 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Capital | El Zanjon |  | 40 viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 7810000 | 0 | 20371750 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 60% | 1º Obra | 10560962.5 | 0 | 2032000 | 1926000 | 0 | 3852000 | 10560962.5 | 9810787.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2750962.50
23573 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SDE-FER-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -279166666666 | -63.9 |  |  |  | 1268/2012 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Fernandez |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 3204000 | 0 | 6650030 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  | INFORMA EL IPVPOR TRI 58830/2016 QUE LA OBRA FUE FINALIZADA |  |  | 0 |  |  | 0 | 75.79% | 1º Obra | 3900910.5 | 0 | 0 | 3204000 | 0 | 0 | 3900910.5 | 2749119.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 696910.50
23585 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SDE-OJO-MUN-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 333/2012 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Ojo de Agua | Villa Ojo de Agua |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 5786800 | 0 | 7685700 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 | PARALIZADA |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 80% | 1º Obra | 3154795 | 1422000 | 1366000 | 0 | 0 | 0 | 3154795 | 4530905 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 366795.00
23596 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-SDE-TRH-MUN-05 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 329/2012 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Rio Hondo | Termas de Rio Hondo |  | 28 viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | ########## | 5813200 | 0 | 8656130.85 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 28 | 0 | EJECUCION NORMAL |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 90.09% | 1º Obra | 6458942.6 | 2944600 | 0 | 1721160 | 1147440 | 0 | 6458942.6 | 2197188.25 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 645742.60
23992 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-POZ-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e9/2015 | 0 |  | -282954500000 | -638666 |  |  |  | 1204/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | San Martin | Atoj Pozo |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 4852400 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 2429200 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 1211600 | 2429200 | 2423200 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23993 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-ARR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 | [6 empty] | 345/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Silipica | Arraga |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4543500 | 0 | 4543500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 15% |  | 4543500 | 0 | 0 | 0 | 2271750 | 2271750 | 4543500 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23996 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-SIM-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -276166666666 | -64.20 |  |  |  | 1531/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Colonia El Simbolar |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4549500 | 0 | 4549500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  |  | 2016-01-12 | 0 |  |  | 0 | 25% | error de referencia geografica segun datos del convenio, los cuales no corresponden presuntamente al sitio de la obra segun imagen | 2277750 | 0 | 0 | 0 | 1141875 | 0 | 2277750 | 2271750 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1135875.00
23998 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-FER-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 1206/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Fernandez |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 4852400 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 3640800 | 0 | 0 | 0 | 1229716 | 2411084 | 3640800 | 1211600 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23999 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-JUA-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 | [6 empty] | 344/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Atamisqui | Juanillo |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4543500 | 0 | 6439875 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.543.500,00 - Monto Actual: $ 6.439.875,00 - Monto Incremento: $ 1896375 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 4032843.75 | 0 | 0 | 0 | 2271750 | 1135875 | 4032843.75 | 2407031.25 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 625218.75
24000 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-MEL-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 | [6 empty] | 346/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Juan F. Ibarra | Melero |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4543500 | 0 | 4543500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 60% |  | 4543500 | 0 | 0 | 0 | 2271750 | 2271750 | 4543500 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24001 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-HIP-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2015 | 0 |  | -277807777777 | -639739833333 |  |  |  | 1002/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Villa Hipolita |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 7882100 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.852.400,00 - Monto Actual: $ 7.882.100,00 - Monto Incremento: $ 3029700 | 2015-11-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% | error de referencia geografica segun datos del convenio, los cuales no corresponden presuntamente al sitio de la obra segun imagen | 3429550 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 1211600 | 3429550 | 4452550 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1000350.00
24002 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-HIP-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2016 | 0 |  | -282852777777 | -646425000000 |  |  |  | 1534/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Villa Hipolita |  | 15 viviendas | 15 | 0 | Arquitectura | ########## | 6821250 | 0 | 6821250 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 15 | 0 |  |  | 2016-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 1709812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709812.5 | 1709812.5 | 5111437.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24003 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-HIP-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 | [6 empty] | 343/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Villa Hipolita |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4543500 | 0 | 6439875 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.543.500,00 - Monto Actual: $ 6.439.875,00 - Monto Incremento: $ 1896375 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 4032843.75 | 0 | 0 | 0 | 2271750 | 1135875 | 4032843.75 | 2407031.25 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 625218.75
24008 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-CORR-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2016 | 0 |  | -279372222222 | -634302777777 |  |  |  | 1378/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Juan F. Ibarra | Suncho Corral |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 9093000 | 0 | 9093000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  |  | 2016-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 2277750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277750 | 2277750 | 6815250 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24009 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-SDE-SAL-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -288044666666 | -634276666666 |  |  |  | 973/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Salavina | Villa Salavina |  | 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 8738160 | 0 | 8738160 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 20 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 4372080 | 0 | 0 | 0 | 2189040 | 2183040 | 4372080 | 4366080 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24881 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MH-ABOR-SGO-ATO-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2015 | 0 |  | -282954500000 | -638666 |  |  |  | 1186/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | San Martin | Atoj Pozo |  | Perforación de Pozo, Tanque de reserva elevado y 500 ml de red de provision de agua | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2830603 | 0 | 2830603.38 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 2830603.38 | 0 | 0 | 0 | 707650.85 | 2122952.53 | 2830603.38 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24885 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MH-ABOR-FER-LOC-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e12/2015 | 0 |  | -279659444444 | -640603694444 |  |  |  | 1188/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Fernandez |  | Perforación de Pozo, Tanque de reserva elevado y 1.500 ml de red de provision de agua | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3071877 | 0 | 3071877.38 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-12-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 3071877.38 | 0 | 0 | 0 | 767969.35 | 2303908.03 | 3071877.38 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24887 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MH-ABOR-SGO-JUA-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e9/2015 | 0 |  | -285969972222 | -636896694444 |  |  |  | 1176/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Atamisqui | Juanillo |  | 32 aljibes de 9000 metros cubicos | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1490563 | 0 | 1490562.7 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 745281.36 | 0 | 0 | 0 | 372640.68 | 372640.68 | 745281.36 | 745281.34 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24888 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MH-ABOR-SGO-AUR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e9/2015 | 0 |  | -275722777777 | -64253975 |  |  |  | 1192/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Banda | La Aurora |  | Perforación de Pozo, Tanque de reserva elevado y 2.000 ml de red de provision de agua | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3181443 | 0 | 3181442.88 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 3181442.88 | 0 | 0 | 0 | 795360.72 | 2386082.16 | 3181442.88 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24892 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MH-ABOR-SGO-HIP-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e9/2015 | 0 |  | -277612777777 | -639877777777 |  |  |  | 1210/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Villa Hipolita |  | 80 aljibes de 9000 metros cubicos | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2741316 | 0 | 2741315.5 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | 0 | 25% |  | 1370657.76 | 0 | 0 | 0 | 685328.88 | 685328.88 | 1370657.76 | 1370657.74 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27590 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | 1966175/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -285263888888 | -657652055555 | 28º31'35,05 | 65º45'54,74 |  | 1966175/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Choya | Choya |  | Una perforacion de pozo, un tanque elevado y 2000 mts red de agua | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3181443 | 0 | 3181442.88 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | Se ubico la obra según coordenadas especificas en el convenio, respondiendo a la localidad pero según imagen satelital no se visualiza la obra. Se presume incorrecto. |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 795360.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795360.72 | 2386082.16 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 795360.72
27591 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | 2727404/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2836722222222220 | -6478611111111110 | 28º22'2,92 | 64º47'10,63 |  | 2727404/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Choya | Villa la Punta |  | Construcción de 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 4852400 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 1217600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 3634800 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1217600.00
27592 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | 2727488/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -28366666666666600 | -6479444444444440 | 28º22'0,22 | 64º47'40,56 |  | 2727488/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Choya | Villa la Punta |  | Una perforacion de pozo, un tanque elevado y 1500 mts red de agua | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3071877 | 0 | 3071877.38 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 767969.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767969.35 | 2303908.03 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 767969.35
27593 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | 2727478/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -28240555555555500 | -6394888888888880 | 28º14'26,91 | 63º56'56,12 |  | 2727478/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | San Martin | Brea Pozo |  | Una perforacion de pozo, un tanque elevado y 500 mts red de agua | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2830603 | 0 | 2830603.38 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 707650.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707650.85 | 2122952.53 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 707650.85
27594 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | 2980851/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -28495 | -6485694444444440 | 28º29'42 | 64º51'25,15 |  | 2980851/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Choya | Choya |  | Construcción de 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4549500 | 0 | 4549500 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 1141875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141875 | 3407625 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1141875.00
27595 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | 2929652/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -27965833333333300 | -6406027777777770 | 27º57'57,4 | 64º3'37,33 |  | 2929652/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Villa Robles |  | Una perforacion de pozo, un tanque elevado y 2000 mts red de agua | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3181443 | 0 | 3181442.88 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 795360.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795360.72 | 2386082.16 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 795360.72
27596 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | 2980875/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2893111111111110 | -6410305555555550 | 28º55'52,08 | 64º6'11,46 |  | 2980875/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Robles | Villa Robles |  | Construcción de 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 4852400 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 1217600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 3634800 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1217600.00
27831 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | 2980810/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2824388888888880 | -63948611111111104 | 28º14'38,53 | 63º56'55,45 |  | 2980810/2016 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | San Martin | Brea Pozo |  | Construccion de 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4846400 | 0 | 4846400 |  |  | COMISION MUNICIPAL DE BREA POZO | 30-99908807-0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0% |  | 1217600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 3628800 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1217600.00
27918 | SVH | SSDUV | FISC | PFIS | PFIS | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -276333333333 | -624166666666 |  |  |  | 833/2015 |  |  | NOA | G | Santiago del Estero | Moreno | Quimili |  | 70 mejoramientos | 0 | 70 | Arquitectura | ########## | 11738000 | 0 | 20498937.5 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 70 | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 | 20% |  | 8795510.63 | 0 | 0 | 0 | 2991500 | 2915500 | 8795510.63 | 11703426.9 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2888510.63
23603 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-TDF-USH-06 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 |  | -54831718 | -68358578 |  |  |  | 1977/2014 |  |  | PAT | V | Tierra del Fuego | Ushuaia | Ushuaia |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 6528000 | 0 | 8860500 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $6.528.000,00 - Monto Actual: $ 8.860.500,00 - Monto Incremento: $ 2332500 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 1º Obra | 3272000 | 0 | 0 | 0 | 1644000 | 0 | 3272000 | 5588500 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1628000.00
23610 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-TDF-RGA-07 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e8/2015 | 0 | [6 empty] | 1097/2015 |  |  | PAT | V | Tierra del Fuego | Río Grande | Río Grande |  | 50 viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 36146000 | 0 | 36146000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  | 2015-08-01 |  | 0 |  |  | 0 | 42% | 1º Obra | 36146000 | 0 | 0 | 0 | 9056000 | 27090000 | 36146000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23614 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-TDF-TOL-04 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -54506832 | -67192483 |  |  |  | 968/2015 |  |  | PAT | V | Tierra del Fuego | Río Grande | Tolhuin |  | 50 viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | ########## | 36146000 | 0 | 36146000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 82% | 1º Obra | 36146000 | 0 | 0 | 0 | 27116000 | 9030000 | 36146000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24776 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-ELMOLL-05 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -26.95 | -65.75 |  |  |  | 208/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Tafí del Valle | El Mollar |  | 6.000 ml de cordon cuneta y 6.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 6866438 | 0 | 6866438 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | OESTE | 100% | la referenncia geografica del anexo ubica la obra en una montaña de la localidad segun imagen | 6866438 | 0 | 0 | 0 | 5161328.5 | 1705109.5 | 6866438 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24835 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-SLU-MUN-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -270944 | -655383944444 |  |  |  | 1137/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Monteros | Santa Lucía |  | 6.000 ml de vereda y 6.000 m2 de pavimento intertrabado en Santa Lucía | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4355706 | 0 | 4355706 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | OESTE | 100% |  | 4355706 | 0 | 0 | 1093426.5 | 2174853 | 1087426.5 | 4355706 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24843 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-TAC-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -275753416666 | -655311527777 |  |  |  | 1257/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Graneros | Taco Ralo |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4398629 | 0 | 4398629 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ESTE | 100% | referencia geografica de anexo ubica la obra en un campo aledaño a la localidad segun imagen | 4398629 | 0 | 0 | 1126657 | 1090657 | 2181315 | 4398629 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24850 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-VILE-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e4/2015 | 0 |  | -27192525 | -653137666666 |  |  |  | 275/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Villa de Leales |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado y 3.000 ml de cordon cuneta | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7258261 | 0 | 7258261 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-04-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 100% |  | 7258261 | 0 | 0 | 0 | 5455195.75 | 1803065.25 | 7258261 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13923 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-GARM-COM-06 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -265688888888 | -645561111111 |  |  |  | 792/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Burruyacu | Gobernador Garmendia |  | 30 mejoramientos | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 4537500 | 0 | 5868375 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 30 | 0 | 0 |  | 10/11/16 ACU Ajustado x Redeterminación. Monto Actual (5034000,00) Monto Anterior (4537500.00) 12/05/2017- Según Informe de Auditoría de Obras de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Se modifica el estado de la Obra a TERMINADA. El avance físico pasa de ser 79.43 a ser 100%. Se carga Acta de recepción definitiva. | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 100% |  | 5034000 | 0 | 0 | 0 | 1285500 | 3748500 | 5034000 | 834375 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13974 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-LOC-19-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -271166666666 | -65.45 |  |  |  | 1780/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Acheral | Varias | 30 en Acheral, 20 en Buena Vista, 30 en Rio Chico y nueva trinidad y 20 en La Trinidad | 100 Mejoramientos | 0 | 100 | Mejoramiento | ########## | 15127000 | 0 | 24457750 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 100 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $15.127.000,00 - Monto Actual: $ 24.457.750,00 - Monto Incremento: $ 9330750 30/05/2017- Según Informe de Auditoría de Obras de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se modifica el estado de la Obra a TERMINADA. Se carga Acta de recepción definitiva. Se carga observación: 20 mej en La Trinidad termnados en Ago-Jul-15. |  |  | 0 |  |  | ESTE | 100% | datos de georeferencia remiten la obra a un rio en la localidad de acheral segun imagen | 8536487.5 | 0 | 0 | 0 | 3865750 | 3753750 | 8536487.5 | 15921262.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 916987.50
13973 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-LOC-19 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -264111111111 | -653180555555 |  |  |  | 1761/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Varias | Varias | 40 en Choromoro, 40 en Monte Bello, 20 en Manuela Pedraza, 10 en Los Ralos | 110 mejoramientos de vivienda | 0 | 110 | Mejoramiento | ########## | 16638500 | 0 | 21428285 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 110 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $16.638.500,00 - Monto Actual: $ 21.428.285,00 - Monto Incremento: $ 4789785 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 83.36% |  | 16638500 | 0 | 0 | 0 | 12509375 | 4129125 | 16638500 | 4789785 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
13990 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-LOC-34-1 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e12/2015 | 0 |  | -272667 | -655167 |  |  |  | 2115/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | tucuman | Varias | 20 en Amberes, 20 en El Chañar, 30 en Gastona y Belicha, 10 en Leon Rouges y Santa Rosa, 20 en San Jose de la Cocha y 30 en Taco Ralo | 130 mejoramientos | 0 | 130 | Mejoramiento | ########## | 19667500 | 0 | 30786643.8 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 130 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $19.667.500,00 - Monto Actual: $ 30.786.643,75 - Monto Incremento: $ 11119143,75 | 2015-12-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 54.61% |  | 11000493.4 | 0 | 0 | 0 | 9907750 | 0 | 11000493.4 | 19786150.3 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1092743.44
13991 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-LOC-35 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 | [6 empty] | 857/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | colombres | Varias | 20 en El Naranjo y el Sunchal, 30 en Villa Benjamin Araoz y El Tajamar, 20 en Colombres y 20 en El Manantial | 90 mejoramientos de vivienda | 0 | 90 | Mejoramiento | ########## | 15096000 | 0 | 21504000 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 90 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $15.096.000,00 - Monto Actual: $ 21.504.000,00 - Monto Incremento: $ 6408000 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 49% |  | 4554746.4 | 0 | 0 | 0 | 3850500 | 0 | 4554746.4 | 16949253.6 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 704246.40
13992 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-LOC-36 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 |  | -272666666666 | -653333333333 |  |  |  | 1117/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | tucuman | Varias | 30 en Simoca, 20 en Yerba Buena, 30 en Leales, 30 Burruyacu | 110 mejoramientos | 0 | 110 | Mejoramiento | ########## | 13184500 | 0 | 18928603.8 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 110 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $13.184.500,00 - Monto Actual: $ 18.928.603,75 - Monto Incremento: $ 5744103,75 | 2014-10-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 72.73% |  | 16361152.4 | 0 | 0 | 4251125 | 8258250 | 0 | 16361152.4 | 2567451.31 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3851777.44
13995 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-LOC-39 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | t12/2015 | 0 | [6 empty] | 1260/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Varias | Varias | 30 en Amaicha del Valle, 10 en Delfín Gallo, 20 en El Sacrificio y 30 en San Pablo y Villa Nogués | 90 mejoramientos | 0 | 90 | Mejoramiento | ########## | 13615500 | 0 | 19213950 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 90 | 0 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $13.615.500,00 - Monto Actual: $ 19.213.950,00 - Monto Incremento: $ 5598450 |  |  | 0 |  |  | ESTE | 60% |  | 10787317.5 | 0 | 0 | 3480375 | 6756750 | 0 | 10787317.5 | 8426632.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 550192.50
13997 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO | MV-TUC-LOC-41 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -27769791 | -65585823 |  |  |  | 1861/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | tucuman | Varias | 40 en La Cocha, 30 en Lamadrid, 20 en Escaba y 40 en J.B.Alberdi | 130 mejoramientos | 0 | 130 | Mejoramiento | ########## | 19661500 | 0 | 19661500 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 130 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ESTE | 40% |  | 14781625 | 0 | 0 | 0 | 9901750 | 0 | 14781625 | 4879875 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4879875.00
14101 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | MVABOR-TUC-VIS-012 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 | e6/2015 | 0 |  | -270333194444 | -653042972222 |  |  |  | 605/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Bella Vista |  | 10 mejoramientos de viviendas | 0 | 10 | Mejoramiento | ########## | 1520500 | 0 | 2468687.5 | 2016-05-01 |  | ASOCIACION RALEÑA POR UN FUTURO EN MARCHA |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $1.520.500,00 - Monto Actual: $ 2.468.687,50 - Monto Incremento: $ 948187,5 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 80% |  | 1061875 | 0 | 0 | 0 | 384625 | 378625 | 1061875 | 1406812.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 298625.00
14102 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | MVABOR-TUC-FAM-01 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 2 | 4 | e6/2015 | 0 |  | -270616000000 | -653993944444 |  |  |  | 603/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Famailla | Famaillá |  | 30 mejoramientos de vivienda | 0 | 30 | Mejoramiento | ########## | 4549500 | 0 | 7394062.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 30 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 60% |  | 4322325 | 0 | 0 | 0 | 1141875 | 1135875 | 4322325 | 3071737.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2044575.00
14104 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV-CO-ABOR | ABOR-TUC-RAL-01 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 2 | 4 | e6/2015 | 0 |  | -268858111111 | -649941416666 |  |  |  | 604/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Cruz Alta | Los Ralos |  | 10 mejoramientos de viviendas | 0 | 10 | Mejoramiento | ########## | 1520500 | 0 | 2468687.5 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $1.520.500,00 - Monto Actual: $ 2.468.687,50 - Monto Incremento: $ 948187,5 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 80% |  | 1091875 | 0 | 0 | 0 | 384625 | 378625 | 1091875 | 1376812.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 328625.00
23649 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-TUC-LOC-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -271666666666 | -65.5 |  |  |  | 1760/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Varios | Varias | 20 en Monteros y 20 en Quilmes y Los Sueldos | 40 viviendas:20 en Monteros y 20 en Quilmes y Los Sueldos | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 12124000 | 0 | 19588600 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $12.124.000,00 - Monto Actual: $ 19.588.600,00 - Monto Incremento: $ 7464600 | 2015-06-01 | 2015-04-01 | 0 |  |  | 0 | 43.5% | 1º Obra | 9742590 | 0 | 0 | 0 | 6006000 | 0 | 9742590 | 9846010 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3736590.00
23650 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-TUC-LOC-03 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -268166666666 | -651333333333 |  |  |  | 1758/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Varios | Varias | 20 en Alderetes, 12 en Villa de Leales y 8 en Teniente Berdina | 40 viviendas:20 en Alderetes, 12 en Villa de Leales y 8 en Teniente Berdina | 40 | 0 | Arquitectura | ########## | 12130000 | 0 | 12130000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 40 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | 0 | 75% | 1º Obra | 12130000 | 0 | 0 | 0 | 6124000 | 6006000 | 12130000 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
23654 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | EH-TUC-LOC-07 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | [6 empty] | 791/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Varios | Varias | Villa Benjamin Araoz y El Tajamar, y San Jose de la Cocha | 16 viviendas | 16 | 0 | Arquitectura | ########## | 5577520 | 0 | 7883200 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 16 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $5.577.520,00 - Monto Actual: $ 7.883.200,00 - Monto Incremento: $ 2305680 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50% |  | 1686802 | 0 | 0 | 0 | 1433380 | 0 | 1686802 | 6196398 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 253422.00
24011 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-TUC-ABR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e1/2015 | 0 |  | -262974722222 | -644988583333 |  |  |  | 100/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Monteros | 7 de Abril |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4374000 | 0 | 7088400 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.374.000,00 - Monto Actual: $ 7.088.400,00 - Monto Incremento: $ 2714400 | 2015-01-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 50% |  | 3282000 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 1092000 | 3282000 | 3806400 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1092000.00
24014 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-TUC-VIS-01 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 | e6/2015 | 0 | [6 empty] | 937/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Bella Vista |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 7886600 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.852.400,00 - Monto Actual: $ 7.886.600,00 - Monto Incremento: $ 3034200 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 70% |  | 7492270 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 1211600 | 7492270 | 394330 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5063070.00
24015 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-TUC-NAR-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -266619444444 | -650477777777 |  |  |  | 353/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Burruyacu | El Naranjo y El Sunchal |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4374000 | 0 | 8088880 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.374.000,00 - Monto Actual: $ 8.088.880,00 - Monto Incremento: $ 3714880 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 50% |  | 3640800 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 2423200 | 3640800 | 4448080 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24016 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-TUC-ESTAC-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -27058675 | -649194083333 |  |  |  | 354/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Estación Araoz y Tacanas |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 7684320 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $4.852.400,00 - Monto Actual: $ 7.684.320,00 - Monto Incremento: $ 2831920 |  |  | 0 |  |  | ESTE | 50% |  | 3640800 | 0 | 0 | 0 | 2429200 | 0 | 3640800 | 4043520 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1211600.00
24017 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | ABOR-TUC-GAR-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -265690888888 | -645528111111 |  |  |  | 974/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Burruyacu | Garmendia |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4374000 | 0 | 4374000 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 10 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 25% |  | 2190000 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 1092000 | 2190000 | 2184000 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24019 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-TUC-RAL-MUN-01 | ENTIDAD | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 2 | 4 |  | 0 |  | -268830555555 | -649830555555 |  |  |  | 2136/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Cruz Alta | Los Ralos |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 3015000 | 0 | 5503200 | 2016-05-01 |  | ASOCIACION RALEÑA POR UN FUTURO EN MARCHA |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $3.015.000,00 - Monto Actual: $ 5.503.200,00 - Monto Incremento: $ 2488200 |  |  | 0 |  |  | ESTE | 60% |  | 3612300 | 0 | 0 | 0 | 1510500 | 750750 | 3612300 | 1890900 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1351050.00
24020 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-TUC-PUNC-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -279847388888 | -655749333333 |  |  |  | 310/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | La Cocha | Rumi Punco |  | 14 viviendas | 14 | 0 | Arquitectura | ########## | 6796960 | 0 | 9183466.4 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 14 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $6.796.960,00 - Monto Actual: $ 9.183.466,40 - Monto Incremento: $ 2386506,4 |  |  | 0 |  |  | OESTE | 62% |  | 6784960 | 0 | 0 | 0 | 3392480 | 3392480 | 6784960 | 2398506.4 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24021 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-ABOR | EH-TUC-STA-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -273899249999 | -654575583333 |  |  |  | 404/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Simoca | Santa Cruz y La Tuna |  | 10 viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | ########## | 4852400 | 0 | 4852400 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 |  | 03/08/2017 - Convenio Adecuado por Resolución 62. Monto anterior 4852400.00 Monto Incremento: 4045600.00 Monto Actual: 8898000.00 | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 40.07% | error de referencia geografica segun datos del convenio, los cuales no corresponden presuntamente al sitio de la obra segun imagen | 2429200 | 0 | 0 | 0 | 1217600 | 0 | 2429200 | 6468800 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1211600.00
24751 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-SIE-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -262913888888 | -644997222222 |  |  |  | 1632/2013 |  |  | NOA | T | Tucumán | Monteros | 7 de Abril |  | 3.000 ml de cordón cuneta y 3.000 ml de vereda | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1582273 | 0 | 1582273 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | OESTE | 75% |  | 1582273 | 0 | 0 | 794136.5 | 394068.25 | 394068.25 | 1582273 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24765 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-COL-MUN-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -263632805555 | -659067166666 |  |  |  | 777/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Tafí del Valle | Colalao del Valle |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8230530 | 0 | 8230530 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  | 23/08/2017- El Monto imputado por no disponer de informe conjunto, vuelve al monto original. |  |  | 4 |  |  | OESTE | 25% |  | 6181897.5 | 0 | 0 | 0 | 2084632.5 | 2048632.5 | 6181897.5 | 2048632.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2048632.50
24780 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-EST-COM-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | E9/2015 | 0 |  | -27058675 | -649194083333 |  |  |  | 1350/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Estación Araoz y Tacanas |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5739063 | 0 | 8230530 | 2016-05-01 |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | 22/08/2017 - Convenio adecuado por Resolución 62. Monto Anterior: $5.739.063,00 - Monto Actual: $ 8.230.530,00 - Monto Incremento: $ 2491467 | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 50% |  | 6181897.5 | 0 | 0 | 0 | 2084632.5 | 2048632.5 | 6181897.5 | 2048632.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2048632.50
24781 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-GAR-COM-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -265690888888 | -645528111111 |  |  |  | 1240/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Burruyacu | Garmendia |  | 6.000 ml de cuneta, 3.000 ml de vereda y 6.000 m2 de pav intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 6017273 | 0 | 6017273 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 75% |  | 6017273 | 0 | 0 | 1546318.25 | 2980636.5 | 1490318.25 | 6017273 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24790 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-LARAM-07 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | E9/2015 | 0 |  | -267038888888 | -64965 |  |  |  | 1194/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Burruyacu | La Ramada y La Cruz |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8230530 | 0 | 8230530 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | ESTE | 25% | la referencia geografica ubica la obra en un campo aledaño a la localidad segun imagen | 4133265 | 0 | 0 | 0 | 2084632.5 | 2048632.5 | 4133265 | 4097265 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24797 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-LNO-02 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -267208166666 | -652269555555 |  |  |  | 1255/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Tafi Viejo | Los Nogales |  | 9.000 ml de cuneta | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3534315 | 0 | 3534315 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 75% |  | 3534315 | 0 | 0 | 910579 | 1749157.25 | 874578.75 | 3534315 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24807 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-MBE-MUN-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -273771777777 | -657495722222 |  |  |  | 2117/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Río Chico | Monte Bello |  | 3.000 ml de cordon cuneta, 3.000 ml de vereda y 3.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4312880 | 0 | 4312880 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 95% |  | 4312880 | 0 | 0 | 0 | 3243840 | 1069040 | 4312880 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24816 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-QUI-MUN-03 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -270682361111 | -652330555555 |  |  |  | 102/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Quilmes - Los Sueldos |  | 6.000 ml de vereda y 3.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3662903 | 0 | 3662903 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ESTE | 75% |  | 2754677.25 | 0 | 0 | 0 | 938225.75 | 908225.75 | 2754677.25 | 908225.75 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 908225.75
24821 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-RIO-MUN-02 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -276486861111 | -653545888888 |  |  |  | 1212/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Río Colorado |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8230530 | 0 | 8230530 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ESTE | 75% | referencia geografica de anexo ubica la obra en una localidad lindante y en un rio segun imagen | 6181897.5 | 0 | 0 | 0 | 2084632.5 | 4097265 | 6181897.5 | 2048632.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24826 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-SFEL-01 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | e6/2015 | 0 |  | -2689965 | -652310527777 |  |  |  | 1702/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Lules | San Felipe y S. Barbara |  | 6.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2934420 | 0 | 2934420 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 60% |  | 2934420 | 0 | 0 | 0 | 1480210 | 1454210 | 2934420 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24831 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-SPEySA-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 1256/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Simoca | San Pedro y San Antonio |  | 3.000 ml de cuneta y 3.000 ml de vereda en San Pedro y San Antonio | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1912748 | 0 | 1912748 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ESTE | 55% | error de referencia geografica de anexo ubica la obra fuera de la provincia segun imagen | 969374 | 0 | 0 | 497687 | 0 | 471687 | 969374 | 943374 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24832 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-SANA-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -265955555555 | -65.92 |  |  |  | 101/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Rio Chico | Santa Ana |  | 6.000 ml de vereda y 6.000 ml de cuneta | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4776278 | 0 | 4776278 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 50% | error en referencia geografica de anexo, ubica la obra en otra localidad de la provincia de tucuman segun imagen | 4776278 | 0 | 0 | 0 | 2401139 | 2375139 | 4776278 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24836 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-MOY-MUN-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e6/2015 | 0 |  | -272480555555 | -655249361111 |  |  |  | 793/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Monteros | Sargento Moya |  | 6.000 m2 de pav intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3828042 | 0 | 3828042 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-06-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 50% |  | 2877531.5 | 0 | 0 | 0 | 976510.5 | 1901021 | 2877531.5 | 950510.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
24842 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-SOLD-COM-05 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | E9/2015 | 0 |  | -27145 | -655636111111 |  |  |  | 1099/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Monteros | Soldado Maldonado |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8230530 | 0 | 8230530 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 75% |  | 6181897 | 0 | 0 | 0 | 2084632 | 2048632.5 | 6181897 | 2048633 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2048632.50
24857 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH | MH-TUC-VQUI-MUN-04 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | E9/2015 | 0 | [6 empty] | 1195/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Monteros | Villa Quinteros |  | 9.000 m2 de pavimento intertrabado | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8230530 | 0 | 8230530 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-01 |  | 0 |  |  | OESTE | 25% |  | 4133264.5 | 0 | 0 | 0 | 2084632 | 0 | 4133264.5 | 4097265.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2048632.50
24897 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-MH-ABOR | MH-ABOR-TUC-LEA-01 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -272208333333 | -651936111111 |  |  |  | 1478/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | Leales | Villa de Leales |  | Perofacion de pozo profundo | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2200550 | 0 | 2200550 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | ESTE | 60% |  | 2090522.5 | 0 | 0 | 0 | 550137.5 | 550137.5 | 2090522.5 | 110027.5 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 990247.50
24907 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH-EQUIP-ABOR | EQUI-JUJ-SSJ-MUN-36 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 6 | e11/2015 | 0 |  | -279925 | -655858333333 |  |  |  | 1404/2015 |  |  | NOA | T | Tucumán | La Cocha | Rumi Punco |  | 1 perforacion de pozo profundo | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2200550 | 0 | 2200550 |  |  | Cooperativas de Trabajo |  | COOP | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-11-01 |  | 2 |  |  | OESTE | 60% |  | 2200550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200550 | 2200550 | 0 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27832 | SVH | SSDUV | FISC | PROFEH | 3085072/16 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 45 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -268068061111 | -651556547222 | 26º48'24,5 | 69º9'20,35 |  | 3085072/2016 |  |  | NOA | T | Tucumán | Cruz Alta | Alderetes |  | Construccion de 20 viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | ########## | 13036800 | 0 | 13036800 |  |  | MUNICIPALIDAD DE ALDERETES | 30-68002525-4 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 2017-02-02 | 6 |  |  |  | 42.07% |  | 9777600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9777600 | 3259200 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9777600.00
28085 | SVH | SSDUV | FISC | PFMV CO | 1773/14 | IPV | F11 | 38 | 45 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -263666666666 | -65.95 |  |  |  | 1773/2014 |  |  | NOA | T | Tucumán | Varios | Varias | 20 Colalao del Valle, 20 Rio Seco, La Ramada y La Cruz 40, Leon Rouge y Sta Rosa 20 y Rumi Punco 20 | 120 Mejoramientos | 0 | 120 | Mejoramiento | ########## | 18153000 | 0 | 27670365 |  |  | IPV |  | ADM | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 49% |  | 5574827.25 | 0 | 0 | 0 | 4639500 | 0 | 5574827.25 | 22095537.8 |  | 0 |  | 70 | 45 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 935327.25
27033 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 96/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -36951702 | -60255196 |  |  |  | 96/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Olavarria | Olavarria | B° Aoma - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | B° Aoma - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | 812550 | 812550 | 0 | 812550 |  |  | Municipio |  | ADM | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-08-16 | 3 |  | 2016-12-05 | 7 | 100% |  | 812550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406275 | 812550 | 0 | Bº Aoma | 1055 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 406275.00
27114 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 159/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -37124619 | -56890292 |  |  |  | 159/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pinamar | Ostende |  | Pinamar - Urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 14636984 | 0 | 14636984 |  |  | Municipio |  | ADM | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 | 6 |  |  | 5 | 100% |  | 12441436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3659246 | 12441436.4 | 2195547.6 | Ostende | 1064 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8782190.40
27116 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 256/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -35625794 | -59763780 |  |  |  | 256/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Saladillo | Saladillo | Bº 96 Viviendas - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº 96 Viviendas - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 13379350 | 0 | 13379350 |  |  | Municipio |  | ADM | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 100% |  | 12710382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3344837.5 | 12710382.5 | 668967.5 | B° 96 Viviendas | 1075 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9365545.00
27031 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 63/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34617382 | -58560379 |  |  |  | 63/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tres de Febrero | Caseros | B° Derqui - Infraestructura | B° Derqui - Infraestructura | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 110930000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-05 | 12 |  |  | 1 | 19.14% |  | 49918500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16639500 | 49918500 | 61011500 | Bº Derqui | 1087 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 33279000.00
27032 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 74/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 |  | 1 |  | -34676139 | -58431791 |  |  |  | 74/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | B° Villa Jardín - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | B° Villa Jardín - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 43085686 | 0 | 43085686 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-29 | 12 |  |  | 3 | 57.17% |  | 32314264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6462852.9 | 32314264.5 | 10771421.5 | Bº Villa Jardín | 1041 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 25851411.60
27066 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 119/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34479514 | -58916579 |  |  |  | 119/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Pilar | Bº Peruzzotti - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº Peruzzotti - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 13518170 | 0 | 13518170 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-01 | 2017-03-21 | 12 | 2017-08-01 |  | 1 | 0% |  | 2027726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027726 | 2027726 | 11490444 | Bº Peruzotti | 1062 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27067 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 122/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34483069 | -58832766 |  |  |  | 122/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Pilar | Bº Monterrey Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario Plazas, Bacheo, S.Publicos Pluvial,Cloaca,Agua,Alumbrado, etc | Bº Monterrey - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 140811697 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-01 | 2017-03-21 | 12 | 2017-08-01 |  | 1 | 0% |  | 35202924.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35202924.3 | 35202924.3 | 105608773 | Bº Monterrey | 1061 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27070 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 212/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -38176079 | -58774660 |  |  |  | 212/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Loberia | Loberia | Bº Dr. Ramon Carrillo - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Dr. Ramon Carrillo - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | 427240 | 427240 | 0 | 427240 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-01 |  | 3 | 2016-11-01 |  | 5 | 64% |  | 405878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213620 | 405878 | 21362 | Loberia | 1045 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 192258.00
27094 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 123/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -36263121 | -63162442 |  |  |  | 123/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pellegrini | Pellegrini | Bº Norte Obras de Infraestructura y desarrollo comunitario- Red Agua, Cloaca, Vereda, Iluminacion, Asfalto | Bº Norte - Obras de Infraestructura | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 12025641 | 0 | 12025641 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-01 | 12 |  |  | 6 | 51.25% |  | 9019230.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803846.15 | 9019230.75 | 3006410.25 | Bº Norte | 1058 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7215384.60
27106 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 208/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34437627 | -58915303 |  |  |  | 208/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Pilar | Bº Agustoni - Obras de Infraestructura y desarrollo comunitario- Modulos de desarrollo Cultural, Verde, Deportivo, Educativo, Mujer y Habitat, Nido | Bº Agustoni - Obras de Infraestructura y desarrollo comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 141489000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 0% |  | 35372250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35372250 | 35372250 | 106116750 | Agustoni | 1060 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27107 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 209/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34432910 | -58773768 |  |  |  | 209/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Maquinista F. Savio (Oeste) | Bº Salas - Obras de Infraestructura y desarrollo comunitario- Servicios Publicos de Hidráulica y Alumbrado,Tratamiento Arroyo Garin , 400 mts veredas ,Modulos de desarrollo Cultural, Verde, Deportivo, Educativo, Mujer y Habitat | Bº Salas - Obras de Infraestructura y desarrollo comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10348758 | 0 | 10348758 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-21 | 6 |  |  | 1 | 0% |  | 4139503.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139503.2 | 4139503.2 | 6209254.8 | Salas | 1063 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27108 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 213/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -33894693 | -60598134 |  |  |  | 213/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | Bº Guemes, La Lomita y Tupac Amaru -Obras de Infraestructura y desarrollo comunitario- Modulos de desarrollo Cultural, Verde, Corodn cunetas, veredas, materiales red de agua, cloacas, plaza para los barrios | Bº Guemes, La Lomita y Tupac Amaru - Obras de Infraestructura | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 40599740 | 0 | 40599740 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-27 | 12 |  |  | 2 | 69.38% |  | 22329857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10149935 | 22329857 | 18269883 | Tupac Amaru - Las Lomitas | 1059 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12179922.00
27109 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 214/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -36869966 | -60333345 |  |  |  | 214/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Olavarria | Olavarria | Bº El Progreso - Obras de Infraestructura comunitaria en la Municipalidad de Olavarria - Modulos desarrollo humano Deportivo, Cultural, Ambiental, Mujer y Habitat, Educactivo, Empleabilidad | Bº El Progreso - Obras de Infraestructura comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5515000 | 0 | 5515000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-29 | 4 |  |  | 7 | 65.58% |  | 5239250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206000 | 5239250 | 275750 | Bº El Progreso | 1056 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3033250.00
27111 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 244/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34156342 | -59004811 |  |  |  | 244/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana | Bº San Cayetano - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº San Cayetano - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 70572830 | 0 | 70572830 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-20 | 12 |  |  | 1 | 58.83% |  | 59986905.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17643207.5 | 59986905.5 | 10585924.5 | San Cayetano | 1012 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 42343698.00
27138 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 120/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34752161 | -58250147 |  |  |  | 120/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Ezpeleta | Bº Irupé - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Irupé - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 29882972 | 0 | 29882971.8 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-05 | 12 |  |  | 3 | 16.89% |  | 14343826.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4482445.77 | 14343826.5 | 15539145.3 | Bº Los Alamos, Ezpeleta | 1069 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9861380.69
27141 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 277/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -38031297 | -57599497 |  |  |  | 277/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | Bº Martillo - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Martillo - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 41150600 | 0 | 41150600 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 19.74% |  | 10287650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10287650 | 10287650 | 30862950 | El Martillo | 1023 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27144 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 323/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -37486481 | -61927792 |  |  |  | 323/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Coronel Suarez | Coronel Suarez | Bº Manantiales - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Manantiales - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 12990928 | 0 | 12990928 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 6 | 0% |  | 3247732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247732 | 3247732 | 9743196 | Los Manantiales | 1016 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27145 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 324/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -37145104 | -58491522 |  |  |  | 324/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Ayacucho | Ayacucho | Bº Fonavi - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Fonavi - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 11238922 | 0 | 11238922 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-02 | 0 |  |  | 5 | 91.14% |  | 9553083.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809730.5 | 9553083.7 | 1685838.3 | Bº FONAVI | 1005 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6743353.20
27146 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 325/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -37151672 | -58469592 |  |  |  | 325/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Ayacucho | Ayacucho | Bº Embarcadero - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Embarcadero - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 14052018 | 0 | 14052018 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-02 | 0 |  |  | 5 | 90.05% |  | 12657053.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513004.5 | 12657053.8 | 1394964.16 | Embarcadero | 1006 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9144049.34
27176 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 117/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -36761209 | -62955955 |  |  |  | 117/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Salliquelo | Salliquelo | Bº Fonavi - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el espacio público | Bº Fonavi - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 15244200 | 0 | 15244200 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-07 | 12 |  |  | 6 | 4.33% |  | 2286630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286630 | 2286630 | 12957570 | Bº FONAVI | 1077 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27177 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 121/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -34585585 | -60975861 |  |  |  | 121/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Junin | Junin | Bº Noroeste - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el espacio público, CIC, Polideportivo, 40 Mejoramientos,etc | Bº Noroeste - Obras de Infraestructura básica | 0 | 40 | Mejoramiento | ########## | 58820843 | 0 | 58820843 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 |  |  |  | 2017-01-23 | 12 |  |  | 4 | 6.06% |  | 8823126.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823126.45 | 8823126.45 | 49997716.6 | Bº Noroeste | 1030 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27178 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 125/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -34619331 | -58977562 |  |  |  | 125/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez | Bº Bicentenario - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el espacio público | Bº Bicentenario - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 27900052 | 0 | 27900052 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-15 | 4 |  |  | 1 | 75.92% |  | 20925039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4185007.8 | 20925039 | 6975013 | Bº Bicentenario | 1026 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 16740031.20
27179 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 211/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -37985798 | -57610965 |  |  |  | 211/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | Bº Belisario Roldán - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Belisario Roldán - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 20910300 | 0 | 20910300 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-08-01 | 6 |  |  | 5 | 37.97% |  | 11500665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5227575 | 11500665 | 9409635 | Belisario | 1022 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6273090.00
27218 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 322/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35465057 | -60871152 |  |  |  | 322/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | 9 de Julio | 9 de Julio | Bº Ciudad Nueva - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Ciudad Nueva - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 97179968 | 0 | 97179968 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-24 | 9 |  |  | 4 | 25.69% |  | 24294992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24294992 | 24294992 | 72884976 | Ciudad Nueva | 1001 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27220 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 318/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34962176 | -57933988 |  |  |  | 318/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Plata | La Plata | Bº Puente de Fierro - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Puente de Fierro - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 43659612 | 0 | 43659612 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-09 | 12 |  |  | 8 | 3.63% |  | 10914903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10914903 | 10914903 | 32744709 | Puente de Fierro | 1033 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27221 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 124/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34191473 | -60720237 |  |  |  | 124/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Rojas | Rojas | Bº Santa Rita | Bº Santa Rita - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7771130 | 0 | 7771130 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-20 | 12 |  |  | 2 | 45.9% |  | 6939855.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3108452 | 6939855.5 | 831274.5 | Bº Santa Rita | 1073 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3831403.50
27224 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 275/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34548001 | -58522222 |  |  |  | 275/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Vicente Lopez | Florida Oeste | Bº Las Flores - Obras de Infraestructura comunitaria | Bº Las Flores - Obras de Infraestructura comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 25800000 | 0 | 25800000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-12 | 6 |  |  | 1 | 92.95% |  | 25800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870000 | 25800000 | 0 | Bº Las Flores | 1090 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 21930000.00
27272 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070441/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34880805 | -61528365 |  |  |  | 1070441/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lincoln | Lincoln | Bº Dr. René Favaloro y San José - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Dr. René Favaloro y San José - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 24650265 | 0 | 24650265 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-24 | 8 |  |  | 4 | 26.41% |  | 13557645.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162566.25 | 13557645.8 | 11092619.3 | Rene Favaloro | 1044 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7395079.50
27273 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070426/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36913144 | -60293476 |  |  |  | 1070426/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Olavarria | Olavarria | Bº Villa Magdalena - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Villa Magdalena - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 59351005 | 0 | 59351005 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-26 | 12 |  |  | 7 | 27.51% |  | 32643052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14837751.3 | 32643052.8 | 26707952.3 | Villa Magdalena | 1057 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 17805301.50
27274 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070461/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37176157 | -62743754 |  |  |  | 1070461/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Adolfo Alsina | Carhue | Bº Circunvalacion - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Circunvalacion - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 20943156 | 0 | 20943156 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-31 | 12 |  |  | 6 | 39.13% |  | 11518735.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235789 | 11518735.8 | 9424420.2 | Bº Circunvalación | 1002 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6282946.80
27275 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070456/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36778383 | -59099898 |  |  |  | 1070456/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Rauch | Rauch | Bº 80 Viviendas, MIT y Solidaridad - Obras de Infraestructura y fortalecimiento comunitario | Bº 80 Viviendas, MIT y Solidaridad - Obras de Infraestructura | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 35232339 | 0 | 35232339 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-25 | 18 |  |  | 5 | 28.86% |  | 19377786.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8808084.75 | 19377786.5 | 15854552.6 | 3 Barrios | 1072 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10569701.70
27303 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1258628/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34674949 | -58429748 |  |  |  | 1258628/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | Bº ACUBA - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario Barrio ACUBA | Bº ACUBA - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 26810871 | 0 | 26810871 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 12 |  |  | 3 | 0% |  | 6702717.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702717.75 | 6702717.75 | 20108153.3 | Bº ACUBA | 1034 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27413 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1346044/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35404655 | -59332042 |  |  |  | 1346044/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Roque Perez | Roque Perez | Bº Sur - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Sur - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 27694623 | 0 | 27694623 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 7 | 30.05% |  | 15232042.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6923655.75 | 15232042.7 | 12462580.4 | Bº Sur | 1074 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8308386.90
27414 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1197071/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -33813894 | -59490311 |  |  |  | 1197071/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Baradero | Baradero | Bº Bernabé - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Bernabé - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 41270524 | 0 | 41270524 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-22 | 12 |  |  | 2 | 25.59% |  | 10317631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10317631 | 10317631 | 30952893 | Bº Bernabe | 1010 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27415 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1537766/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34768742 | -59681568 |  |  |  | 1537766/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Suipacha | Suipacha | Bº El Renacimiento - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº El Renacimiento - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 15176065 | 0 | 15176065 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-15 | 12 |  |  | 1 | 8.66% |  | 3794016.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794016.25 | 3794016.25 | 11382048.8 | Bº Renacimiento | 1081 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27416 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1707562/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35961135 | -62724150 |  |  |  | 1707562/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | Bº La Lonja - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº La Lonja - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 6971800 | 0 | 6971800 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-25 | 6 |  |  | 4 | 55.89% |  | 6971800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788720 | 6971800 | 0 | La Lonja | 1086 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4183080.00
27417 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1779281/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34607323 | -58926321 |  |  |  | 1779281/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez | Bº Villa Bengochea - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Villa Vengochea - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 220899877 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-14 | 8 |  |  | 1 | 85.29% |  | 187764895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55224969.3 | 187764895 | 33134981.6 | B° Villa Vengochea | 1025 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 132539926.20
27418 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1883324/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34709471 | -58259221 |  |  |  | 1883324/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes | Bº Monte Matadero - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Monte Matadero - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 28366210 | 0 | 28366210 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-29 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 7091552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7091552.5 | 7091552.5 | 21274657.5 | Monte Matadero | 1071 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27419 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902557/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -33683676 | -59674966 |  |  |  | 1902557/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | Bº Obrero - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Obrero - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2736830 | 0 | 2736830 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 2 | 52.76% |  | 2736830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368415 | 2736830 | 0 | Bº Obrero | 1080 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1368415.00
27420 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902510/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37308205 | -59182015 |  |  |  | 1902510/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tandil | Tandil | Bº La Movediza - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº La Movediza - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 71878851 | 0 | 71878851 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-12-05 | 18 |  |  | 5 | 40.03% |  | 17969712.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17969712.8 | 17969712.8 | 53909138.3 | B° La Movediza | 1082 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27421 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902533/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37683906 | -63159508 |  |  |  | 1902533/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Puan | Darregueira | Bº Federal I - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Federal I - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 11059551 | 0 | 11059551 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-17 | 0 |  |  | 6 | 35.46% |  | 6082753.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764887.75 | 6082753.05 | 4976797.95 | Bº Federal I | 1066 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3317865.30
27422 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2105928/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34494337 | -58480498 |  |  |  | 2105928/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Vicente Lopez | Vicente Lopez | Bº El Ceibo - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº El Ceibo - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 37563764 | 0 | 37563764 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-06 | 12 |  |  | 1 | 9.45% |  | 9390941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9390941 | 9390941 | 28172823 | Bº del Ceibo - La Lucila | 1089 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27516 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 74/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34676139 | -58431791 |  |  |  | 74/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | B° Villa Jardin - Modulos de desarrollo Humano | B° Villa Jardin - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 4308569 | 0 | 4308569 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2017-03-29 | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 3231426.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646285.35 | 3231426.75 | 1077142.25 | Bº Villa Jardín | 1041 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2585141.40
27599 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 63/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34617382 | -58560379 |  |  |  | 63/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tres de Febrero | Caseros | B° Derqui - Modulos de desarrollo Humano | B° Derqui - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 6376000 | 0 | 6376000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2009-07-16 | 2016-08-25 | 21 |  |  | 1 | 22.27% |  | 2869200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956400 | 2869200 | 3506800 | Bº Derqui | 1087 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1912800.00
27603 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 213/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -33894693 | -60598134 |  |  |  | 213/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pergamino | Pergamino | Bº Guemes, La Lomita y Tupac Amaru - Modulos de desarrollo Cultural, Verde, Corodn cunetas, veredas, materiales red de agua, cloacas, plaza para los barrios | Bº Guemes, La Lomita y Tupac Amaru - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1270000 | 0 | 1270000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2004-09-16 | 2016-09-27 | 12 |  |  | 2 | 32.01% |  | 698500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317500 | 698500 | 571500 | Tupac Amaru - Las Lomitas | 1059 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 381000.00
27606 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 121/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34585585 | -60975861 |  |  |  | 121/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Junin | Junin | Bº Noroeste | Bº Noroeste - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2898857 | 0 | 2898857 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-16 | 2016-09-29 | 21 |  |  | 4 | 6.21% |  | 434828.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434828.55 | 434828.55 | 2464028.45 | Bº Noroeste | 1030 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27608 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 124/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34191473 | -60720237 |  |  |  | 124/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Rojas | Rojas | Bº Santa Rita | Bº Santa Rita - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 743100 | 743100 | 0 | 743100 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-10-16 | 2016-10-20 | 18 |  |  | 2 | 0.15% |  | 323325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297240 | 323325 | 419775 | Bº Santa Rita | 1073 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 26085.00
27609 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 275/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34548001 | -58522222 |  |  |  | 275/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Vicente Lopez | Florida Oeste | Bº Las Flores - Modulos de desarrollo Humano | Bº Las Flores - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1570000 | 0 | 1570000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-10-16 | 2016-12-13 | 15 |  |  | 1 | 33.83% |  | 1570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235500 | 1570000 | 0 | Bº Las Flores | 1090 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1334500.00
27611 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 96/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36951702 | -60255196 |  |  |  | 96/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Olavarria | Olavarria | B° Aoma | B° Aoma - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 80000 | 80000 | 0 | 80000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | 2016-12-05 |  | 2016-09-01 | 2 |  | 2016-12-05 | 7 | 15.93% |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 0 | Bº Aoma | 1055 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 40000.00
27632 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 119/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34479514 | -58916579 |  |  |  | 119/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Pilar | Bº Peruzzotti | Bº Peruzzotti - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1578000 | 0 | 1578000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2016-10-03 | 17 |  |  | 1 | 0% |  | 236700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236700 | 236700 | 1341300 | Bº Peruzotti | 1062 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27633 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 122/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34483069 | -58832766 |  |  |  | 122/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Pilar | Bº Monterrey | Bº Monterrey - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 4921870 | 0 | 4921870 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2016-10-03 | 21 |  |  | 1 | 8.66% |  | 1230467.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230467.5 | 1230467.5 | 3691402.5 | Bº Monterrey | 1061 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27635 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 212/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38176079 | -58774660 |  |  |  | 212/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Loberia | Loberia | Bº Dr. Ramon Carrillo - Modulos de desarrollo Humano | Bº Dr. Ramon Carrillo - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 59180 | 59180 | 0 | 59180 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2017-01-25 | 3 |  |  | 5 | 0% |  | 56221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29590 | 56221 | 2959 | Loberia | 1045 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 26631.00
27637 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 123/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36263121 | -63162442 |  |  |  | 123/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pellegrini | Pellegrini | Bº Norte | Bº Norte - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 410500 | 410500 | 0 | 410500 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2016-08-01 | 21 |  |  | 6 | 62.59% |  | 307875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61575 | 307875 | 102625 | Bº Norte | 1058 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 246300.00
27640 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 208/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34437627 | -58915303 |  |  |  | 208/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Pilar | Bº Agustoni | Bº Agustoni - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3912266 | 0 | 3912266 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2016-10-03 | 21 |  |  | 1 | 9.38% |  | 978066.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978066.5 | 978066.5 | 2934199.5 | Agustoni | 1060 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27641 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 209/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34432910 | -58773768 |  |  |  | 209/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pilar | Maquinista F. Savio (Oeste) | Bº Salas | Bº Salas - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 873950 | 873950 | 0 | 873950 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2016-10-03 | 15 |  |  | 1 | 13.18% |  | 349580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349580 | 349580 | 524370 | Salas | 1063 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27642 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 214/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36869966 | -60333345 |  |  |  | 214/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Olavarria | Olavarria | Bº El Progreso - Obras de Infraestructura comunitaria en la Municipalidad de Olavarria - Modulos desarrollo humano Deportivo, Cultural, Ambiental, Mujer y Habitat, Educactivo, Empleabilidad | Bº El Progreso - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 551500 | 551500 | 0 | 551500 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2016-09-01 | 10 |  |  | 7 | 32.84% |  | 523925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220600 | 523925 | 27575 | Bº El Progreso | 1056 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 303325.00
27643 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 244/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34156342 | -59004811 |  |  |  | 244/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana | Bº San Cayetano | Bº San Cayetano - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2300000 | 0 | 2300000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2001-09-16 | 2017-04-27 | 15 |  |  | 1 | 2.85% |  | 1955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575000 | 1955000 | 345000 | San Cayetano | 1012 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1380000.00
27646 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 159/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37124619 | -56890292 |  |  |  | 159/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Pinamar | Ostende |  | Pinamar - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1819024 | 0 | 1819024 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2004-09-16 |  | 11 |  |  | 5 | 0% |  | 1546170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454756 | 1546170.4 | 272853.6 | Ostende | 1064 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1091414.40
27648 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 256/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35625855 | -59763690 |  |  |  | 256/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Saladillo | Saladillo | Bº 96 Viviendas - Modulos de desarrollo Humano | Bº 96 Viviendas - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1005000 | 0 | 1005000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-09-16 | 2016-08-25 | 6 |  |  | 7 | 45.18% |  | 954750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251250 | 954750 | 50250 | B° 96 Viviendas | 1075 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 703500.00
27657 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 120/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34752161 | -58250147 |  |  |  | 120/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Ezpeleta | Bº Irupé | Bº Irupé - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2988297 | 0 | 2988297.18 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 |  | 15 |  |  | 3 | 0% |  | 448244.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448244.58 | 448244.58 | 2540052.6 | Bº Los Alamos, Ezpeleta | 1069 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27660 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 277/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38031297 | -57599497 |  |  |  | 277/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | Bº Martillo - Modulos de desarrollo Humano | Bº Martillo - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 648560 | 648560 | 0 | 648560 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-10-01 | 10 |  |  | 5 | 25% |  | 162140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162140 | 162140 | 486420 | El Martillo | 1023 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27661 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 323/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37486481 | -61927792 |  |  |  | 323/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Coronel Suarez | Coronel Suarez | Bº Manantiales - Modulos de desarrollo Humano | Bº Manantiales - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1355405 | 0 | 1355405 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-09-30 | 12 |  |  | 6 | 0% |  | 338851.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338851.25 | 338851.25 | 1016553.75 | Los Manantiales | 1016 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27662 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 324/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37145104 | -58491522 |  |  |  | 324/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Ayacucho | Ayacucho | Bº Fonavi - Modulos de desarrollo Humano | Bº Fonavi - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 791190 | 791190 | 0 | 791190 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 |  | 0 |  |  | 5 | 18.1% |  | 672511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197797.5 | 672511.5 | 118678.5 | Bº FONAVI | 1005 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 474714.00
27663 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 325/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37151672 | -58469592 |  |  |  | 325/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Ayacucho | Ayacucho | Bº Embarcadero - Modulos de desarrollo Humano | Bº Embarcadero - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 808110 | 808110 | 0 | 808110 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-09-02 | 0 |  |  | 5 | 17.72% |  | 202027.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202027.5 | 202027.5 | 606082.5 | Embarcadero | 1006 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27664 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 117/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36761209 | -62955955 |  |  |  | 117/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Salliquelo | Salliquelo | Bº FONAVI | Bº Fonavi - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1628478 | 0 | 1628478 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2010-09-16 | 2016-09-07 | 21 |  |  | 6 | 15.75% |  | 244271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244271.7 | 244271.7 | 1384206.3 | Bº FONAVI | 1077 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27665 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 125/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34619331 | -58977562 |  |  |  | 125/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez | Bº Bicentenario | Bº Bicentenario - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1497000 | 0 | 1497000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-09-16 | 2016-11-04 | 12 |  |  | 1 | 83.89% |  | 1122750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224550 | 1122750 | 374250 | Bº Bicentenario | 1026 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 898200.00
27666 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 211/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37985798 | -57610965 |  |  |  | 211/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | Bº Belisario Roldán - Modulos de desarrollo Humano | Bº Belisario Roldán - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 223500 | 223500 | 0 | 223500 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2010-09-16 | 2016-10-01 | 15 |  |  | 5 | 25% |  | 122925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55875 | 122925 | 100575 | Belisario | 1022 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 67050.00
27677 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 322/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35465057 | -60871152 |  |  |  | 322/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | 9 de Julio | 9 de Julio | Bº Ciudad Nueva - Modulos de desarrollo Humano | Bº Ciudad Nueva - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2636900 | 0 | 2636900 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-10-16 | 2017-01-24 | 9 |  |  | 4 | 4.5% |  | 659225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659225 | 659225 | 1977675 | Ciudad Nueva | 1001 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27679 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 318/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34962176 | -57933988 |  |  |  | 318/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Plata | La Plata | Bº Puente de Fierro - Modulos de desarrollo Humano | Bº Puente de Fierro - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 373323 | 373323 | 0 | 373323 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-10-16 | 2017-05-22 | 12 |  |  | 8 | 0% |  | 93330.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93330.75 | 93330.75 | 279992.25 | Puente de Fierro | 1033 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27689 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070441/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34880805 | -61528365 |  |  |  | 1070441/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lincoln | Lincoln | Bº Dr. René Favaloro y San José | Bº Dr. René Favaloro y San José - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 541334 | 541334 | 0 | 541334 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-10-24 | 12 |  |  | 4 | 30.99% |  | 297733.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135333.5 | 297733.7 | 243600.3 | Rene Favaloro | 1044 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 162400.20
27690 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070426/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36913144 | -60293476 |  |  |  | 1070426/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Olavarria | Olavarria | Bº Villa Magdalena - Modulos de desarrollo Humano | Bº Villa Magdalena - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1127602 | 0 | 1127602 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-12-01 | 21 |  |  | 7 | 7.95% |  | 620181.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281900.5 | 620181.1 | 507420.9 | Villa Magdalena | 1057 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 338280.60
27691 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070461/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37176157 | -62743754 |  |  |  | 1070461/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Adolfo Alsina | Carhue | Bº Circunvalacion | Bº Circunvalacion - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1026030 | 0 | 1026030 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2017-01-15 | 18 |  |  | 6 | 46.67% |  | 564316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256507.5 | 564316.5 | 461713.5 | Bº Circunvalación | 1002 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 307809.00
27692 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1070456/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36778383 | -59099898 |  |  |  | 1070456/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Rauch | Rauch | Barrios 80 Viviendas, MIT y Solidaridad | Bº 80 Viviendas, MIT y Solidaridad - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1398967 | 0 | 1398967 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-10-16 | 2016-10-25 | 27 |  |  | 5 | 10.1% |  | 769431.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349741.75 | 769431.85 | 629535.15 | 3 Barrios | 1072 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 419690.10
27720 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1258628/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34674949 | -58429748 |  |  |  | 1258628/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | Barrio ACUBA | Bº ACUBA - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1290398 | 0 | 1290398 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2017-05-29 | 15 |  |  | 3 | 0% |  | 322599.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322599.5 | 322599.5 | 967798.5 | Bº ACUBA | 1034 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27721 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1346044/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35404655 | -59332042 |  |  |  | 1346044/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Roque Perez | Roque Perez | Barrio Sur | Bº Sur - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 468600 | 468600 | 0 | 468600 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2016-10-26 | 18 |  |  | 7 | 22.22% |  | 257730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117150 | 257730 | 210870 | Bº Sur | 1074 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 140580.00
27722 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1197071/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -33813894 | -59490311 |  |  |  | 1197071/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Baradero | Baradero | Barrio Bernabé | Bº Bernabé - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1005705 | 0 | 1005705 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2016-11-25 | 14 |  |  | 2 | 38.21% |  | 251426.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251426.25 | 251426.25 | 754278.75 | Bº Bernabe | 1010 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27723 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1537766/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34768742 | -59681568 |  |  |  | 1537766/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Suipacha | Suipacha | Barrio El Renacimiento | Bº El Renacimiento - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1715090 | 0 | 1715090 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 |  | 21 |  |  | 1 | 18.86% |  | 428772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428772.5 | 428772.5 | 1286317.5 | Bº Renacimiento | 1081 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27724 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1707562/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35961135 | -62724150 |  |  |  | 1707562/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | Barrio La Lonja | Bº La Lonja - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 310100 | 310100 | 0 | 310100 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2027-11-16 | 2016-11-25 | 15 |  |  | 4 | 22.15% |  | 310100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124040 | 310100 | 0 | La Lonja | 1086 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 186060.00
27725 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1779281/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34607323 | -58926321 |  |  |  | 1779281/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez | Barrio Villa Bengochea | Bº Villa Vengochea - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3210000 | 0 | 3210000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2027-11-16 |  | 12 |  |  | 1 | 69.8% |  | 2728500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802500 | 2728500 | 481500 | B° Villa Vengochea | 1025 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1926000.00
27726 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1883324/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34709471 | -58259221 |  |  |  | 1883324/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes | Barrio Monte Matadero | Bº Monte Matadero - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1392400 | 0 | 1392400 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2027-11-16 | 2017-03-29 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 348100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348100 | 348100 | 1044300 | Monte Matadero | 1071 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27727 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902557/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -33683676 | -59674966 |  |  |  | 1902557/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | Barrio Obrero | Bº Obrero - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 243910 | 243910 | 0 | 243910 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2027-11-16 | 2016-11-03 | 15 |  |  | 2 | 19.53% |  | 243910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121955 | 243910 | 0 | Bº Obrero | 1080 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 121955.00
27728 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902510/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37308205 | -59182015 |  |  |  | 1902510/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tandil | Tandil | Barrio La Movediza | Bº La Movediza - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2271715 | 0 | 2271715 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2027-11-16 | 2016-12-05 | 27 |  |  | 5 | 32.87% |  | 567928.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567928.75 | 567928.75 | 1703786.25 | B° La Movediza | 1082 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27729 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902533/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37683906 | -63159508 |  |  |  | 1902533/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Puan | Darregueira | Barrio Federal I | Bº Federal I - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 757618 | 757618 | 0 | 757618 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2027-11-16 | 2016-11-17 | 0 |  |  | 6 | 82.94% |  | 416689.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189404.5 | 416689.9 | 340928.1 | Bº Federal I | 1066 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 227285.40
27730 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2105928/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34494337 | -58480498 |  |  |  | 2105928/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Vicente Lopez | La Lucila | Bº El Ceibo - Modulos de desarrollo Humano | Bº El Ceibo - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1210204 | 0 | 1210204 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-09 | 12 |  |  | 1 | 0% |  | 302551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302551 | 302551 | 907653 | Bº del Ceibo - La Lucila | 1089 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27759 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2523263/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34531798 | -58585184 |  |  |  | 2523263/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General San Martin | Villa Jose Leon Suarez | Bº Independencia - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Independencia - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 36742918 | 0 | 36742918 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-03 | 9 |  |  | 1 | 47.73% |  | 20208604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20208604.9 | 16534313.1 | Bº Independencia | 1027 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 20208604.90
27760 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2523263/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34531798 | -58585184 |  |  |  | 2523263/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General San Martin | Villa Jose Leon Suarez | Bº Independencia - Modulos de desarrollo Humano | Bº Independencia - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1963980 | 0 | 1963980 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 8.52% |  | 1080189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080189 | 883791 | Bº Independencia | 1027 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1080189.00
27761 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2551354/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34726862 | -58230467 |  |  |  | 2551354/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes | Bº Memoria, Justicia y Verdad - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Memoria, Justicia y Verdad - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 73718595 | 0 | 73718595 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-29 | 12 |  |  | 3 | 0% |  | 22115578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22115578.5 | 51603016.5 | Memoria Verdad y Justicia | 1070 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 22115578.50
27762 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2551354/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34726862 | -58230467 |  |  |  | 2551354/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes | Bº Memoria, Justicia y Verdad - Modulos de desarrollo Humano | Bº Memoria, Justicia y Verdad - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1251360 | 0 | 1251360 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-29 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 375408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375408 | 875952 | Memoria Verdad y Justicia | 1070 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 375408.00
27763 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2551379/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34696563 | -58449746 |  |  |  | 2551379/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Villa Fiorito | Campo Unamuno - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Campo Unamuno - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5252921 | 0 | 5252921 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-27 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 2101168.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101168.4 | 3151752.6 | Bº Unamuno - Proyecto Integral | 1047 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2101168.40
27764 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2585881/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38002389 | -57608724 |  |  |  | 2585881/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | Bº Las Americas - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Las Americas - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 36083460 | 0 | 36083460 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-29 | 9 |  |  | 5 | 0% |  | 18041730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18041730 | 18041730 | Las Américas | 1024 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 18041730.00
27765 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2585881/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38002389 | -57608724 |  |  |  | 2585881/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Pueyrredon | Mar del Plata | Bº Las Americas - Modulos de desarrollo Humano | Bº Las Americas - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 938000 | 938000 | 0 | 938000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 5 | 0% |  | 469000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469000 | 469000 | Las Américas | 1024 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 469000.00
27768 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2646932/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38721155 | -62309350 |  |  |  | 2646932/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Bahia Blanca | Bahia Blanca | Bº Villa Nocito - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Villa Nocito - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 36177105 | 0 | 36177105 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-22 | 9 |  |  | 6 | 35.42% |  | 21706263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21706263 | 14470842 | Bº Nocito | 1008 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 21706263.00
27769 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2646932/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38721155 | -62309350 |  |  |  | 2646932/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Bahia Blanca | Bahia Blanca | Bº Villa Nocito - Modulos de desarrollo Humano | Bº Villa Nocito - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1205575 | 0 | 1205575 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-25 | 18 |  |  | 6 | 7.45% |  | 723345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723345 | 482230 | Bº Nocito | 1008 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 723345.00
27770 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2646941/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34695601 | -58445551 |  |  |  | 2646941/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Villa Fiorito | Campo Unamuno - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Campo Unamuno - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 179814673 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-15 | 12 |  |  | 3 | 26.3% |  | 98898070.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98898070.2 | 80916602.9 | Bº Unamuno - Proyecto Integral | 1047 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 98898070.15
27771 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2646941/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34695601 | -58445551 |  |  |  | 2646941/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lomas de Zamora | Villa Fiorito | Campo Unamuno - Modulos de desarrollo Humano | Campo Unamuno - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2850640 | 0 | 2850640 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-30 | 15 |  |  | 3 | 15.19% |  | 1567852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567852 | 1282788 | Bº Unamuno - Proyecto Integral | 1047 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1567852.00
27774 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902581/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37245869 | -61270758 |  |  |  | 1902581/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Lamadrid | General La Madrid | Bº 17 de Octubre - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº 17 de Octubre - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 23700903 | 0 | 23700903 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-30 | 14 |  |  | 6 | 27% |  | 13035496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5925225.75 | 13035496.7 | 10665406.4 | B° 17 de Octubre | 1020 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7110270.90
27775 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902581/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37245869 | -61270758 |  |  |  | 1902581/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Lamadrid | General La Madrid | Bº 17 de Octubre - Modulos de desarrollo Humano | Bº 17 de Octubre - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1178560 | 0 | 1178560 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-30 | 0 |  |  | 6 | 25% |  | 648208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294640 | 648208 | 530352 | B° 17 de Octubre | 1020 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 353568.00
27776 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2105872/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34558738 | -59086073 |  |  |  | 2105872/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lujan | Lujan | Bº Ameghino - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Ameghino - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 35592327 | 0 | 35592327 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-15 | 13 |  |  | 1 | 36.9% |  | 8898081.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8898081.75 | 26694245.3 | B° Ameghino | 1048 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8898081.75
27777 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2105872/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34558738 | -59086073 |  |  |  | 2105872/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lujan | Lujan | Bº Ameghino - Modulos de desarrollo Humano | Bº Ameghino - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1187661 | 0 | 1187661 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-13 | 0 |  |  | 1 | 22.36% |  | 296915.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296915.25 | 890745.75 | B° Ameghino | 1048 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 296915.25
27778 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2106320/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34303753 | -61299239 |  |  |  | 2106320/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Arenales | General Arenales | Bº Autoconstrucción - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Autoconstrucción - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 12282012 | 0 | 12282012 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-15 | 12 |  |  | 4 | 6.55% |  | 3070503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070503 | 9211509 | B° Autoconstrucción | 1019 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3070503.00
27779 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2106320/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34303753 | -61299239 |  |  |  | 2106320/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Arenales | General Arenales | Bº Autoconstrucción - Modulos de desarrollo Humano | Bº Autoconstrucción - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 722800 | 722800 | 0 | 722800 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0% |  | 180700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180700 | 542100 | B° Autoconstrucción | 1019 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 180700.00
27792 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901257/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36314126 | -57666064 |  |  |  | 2901257/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Dolores | Dolores | Bº Federal y Espora Escuela 15 - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Federal y Espora Escuela 15 - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 124609231 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-27 | 12 |  |  | 5 | 10.75% |  | 37382769.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37382769.3 | 87226461.7 | Bº Federal y Espora, escuela 15 | 1017 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 37382769.28
27793 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901257/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -36314126 | -57666064 |  |  |  | 2901257/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Dolores | Dolores | Bº Federal y Espora Escuela 15 - Modulos de desarrollo Humano | Bº Federal y Espora Escuela 15 - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3205200 | 0 | 3205200 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-27 | 15 |  |  | 5 | 2.59% |  | 961560.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961560.02 | 2243639.98 | Bº Federal y Espora, escuela 15 | 1017 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 961560.02
27845 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295647/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34735278 | -58350698 |  |  |  | 2295647/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B Guadalupe | Bº Guadalupe - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 18311920 | 0 | 18311920 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-05 | 9 |  |  | 3 | 0% |  | 9155960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9155960 | 9155960 | 9155960 | B° Guadalupe | 1037 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27846 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295647/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34735278 | -58350698 |  |  |  | 2295647/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B Guadalupe | Bº Guadalupe - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 296254 | 296254 | 0 | 296254 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 148127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148127 | 148127 | 148127 | B° Guadalupe | 1037 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27847 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295649/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34676474 | -58419711 |  |  |  | 2295649/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Valentin Alsina | B Obrero | Bº Obrero - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 16797396 | 0 | 16797396 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-05 | 8 |  |  | 3 | 0% |  | 8398698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398698 | 8398698 | 8398698 | B° Obrero | 1039 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27848 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295649/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34676474 | -58419711 |  |  |  | 2295649/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Valentin Alsina | B Obrero | Bº Obrero - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 296254 | 296254 | 0 | 296254 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 148127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148127 | 148127 | 148127 | B° Obrero | 1039 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27849 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295650/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34660547 | -58414711 |  |  |  | 2295650/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Valentin Alsina | B El Pueblito | Bº El Pueblito - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 55052030 | 0 | 55052030 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3 | 6.07% |  | 27526015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27526015 | 27526015 | 27526015 | B° El Pueblito | 1036 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27850 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295650/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34660547 | -58414711 |  |  |  | 2295650/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Valentin Alsina | B El Pueblito | Bº El Pueblito - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2069922 | 0 | 2069922 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-26 | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 1034961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034961 | 1034961 | 1034961 | B° El Pueblito | 1036 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27851 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295652/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34732517 | -58372525 |  |  |  | 2295652/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B El Ceibo | Bº El Ceibo - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 33218752 | 0 | 33218752 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 9 |  |  | 3 | 11.24% |  | 16609376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16609376 | 16609376 | 16609376 | B° El Ceibo | 1035 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27852 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2295652/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34732517 | -58372525 |  |  |  | 2295652/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B El Ceibo | Bº El Ceibo - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1466919 | 0 | 1466919 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 733459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733459.5 | 733459.5 | 733459.5 | B° El Ceibo | 1035 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27853 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348457/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34676139 | -58431791 |  |  |  | 2348457/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | B Villa Jardin 2 Etapa | Bº Villa Jardin 2 Etapa - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 54680725 | 0 | 54680725 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-15 | 9 |  |  | 3 | 27.77% |  | 27340362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27340362.5 | 27340362.5 | 27340362.5 | Bº Villa Jardín | 1041 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27854 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348457/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34676139 | -58431791 |  |  |  | 2348457/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | B Villa Jardin 2 Etapa | Bº Villa Jardin 2 Etapa - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 895892 | 895892 | 0 | 895892 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-15 | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 447946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447946 | 447946 | 447946 | Bº Villa Jardín | 1041 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27855 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348532/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34661932 | -58405506 |  |  |  | 2348532/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Valentin Alsina | B San Francisco | Bº San Francisco - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 41298170 | 0 | 41298170 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-15 | 9 |  |  | 3 | 29.78% |  | 20649085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20649085 | 20649085 | 20649085 | B° San Francisco | 1040 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27856 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348532/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34661932 | -58405506 |  |  |  | 2348532/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Valentin Alsina | B San Francisco | Bº San Francisco - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 726890 | 726890 | 0 | 726890 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  | 3 | 0% |  | 363445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363445 | 363445 | 363445 | B° San Francisco | 1040 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27857 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348892/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34723999 | -58351003 |  |  |  | 2348892/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B La Fe | Bº La Fe - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 93073395 | 0 | 93073395 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 9 |  |  | 3 | 3.86% |  | 46536697.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46536697.5 | 46536697.5 | 46536697.5 | B° La Fe | 1038 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27858 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348892/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34723999 | -58351003 |  |  |  | 2348892/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B La Fe | Bº La Fe - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1795180 | 0 | 1795180 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-24 | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 897590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897590 | 897590 | 897590 | B° La Fe | 1038 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27859 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348921/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34674949 | -58429748 |  |  |  | 2348921/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | B ACUBA | Bº ACUBA - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 80663680 | 0 | 80663680 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  | 3 | 0% |  | 40331840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40331840 | 40331840 | 40331840 | Bº ACUBA | 1034 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27860 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348921/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34674949 | -58429748 |  |  |  | 2348921/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Oeste | B ACUBA | Bº ACUBA - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1418549 | 0 | 1418549 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 709274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709274.5 | 709274.5 | 709274.5 | Bº ACUBA | 1034 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27861 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348988/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34731636 | -58350124 |  |  |  | 2348988/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B Monte Chingolo | Bº Monte Chingolo - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 36309365 | 0 | 36309365 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-15 | 8 |  |  | 3 | 11.29% |  | 18154682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18154682.5 | 18154682.5 | 18154682.5 | Monte Chingolo | 1043 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27862 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2348988/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34733999 | -58349809 |  |  |  | 2348988/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B Monte Chingolo | Bº Monte Chingolo - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 534877 | 534877 | 0 | 534877 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-30 | 17 |  |  | 3 | 0% |  | 267438.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267438.5 | 267438.5 | 267438.5 | Monte Chingolo | 1043 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27863 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2349024/16- PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34731636 | -58350124 |  |  |  | 2349024/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B Monte Chingolo | Bº Monte Chingolo - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 14999997 | 0 | 14999997 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  | 3 | 53.41% |  | 10499997.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7499998.5 | 10499997.9 | 4499999.1 | Monte Chingolo | 1043 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2999999.40
27864 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2349024/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34733999 | -58349809 |  |  |  | 2349024/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Monte Chingolo | B Monte Chingolo | Bº Monte Chingolo - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 437322 | 437322 | 0 | 437322 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 3 | 0% |  | 306125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218661 | 306125.4 | 131196.6 | Monte Chingolo | 1043 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 87464.40
27865 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2349133/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34708954 | -58355939 |  |  |  | 2349133/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Este | B Santa Teresita | Bº Santa Teresita - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 38759487 | 0 | 38759487 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-17 | 9 |  |  | 3 | 0% |  | 19379743.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19379743.5 | 19379743.5 | 19379743.5 | Conjunto Habitacional Santa Teresita | 1042 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27866 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2349133/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34708954 | -58355939 |  |  |  | 2349133/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Lanus | Lanus Este | B Santa Teresita | Bº Santa Teresita - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 980254 | 980254 | 0 | 980254 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 490127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490127 | 490127 | 490127 | Conjunto Habitacional Santa Teresita | 1042 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27869 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901194/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34179315 | -58975071 |  |  |  | 2901194/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana | B San Felipe | Bº San Felipe - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 100505154 |  |  | MUNICIPALIDAD DE CAMPANA | 30-99928403-1 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-24 | 12 |  |  | 1 | 31.13% |  | 60303092.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60303092.4 | 40202061.6 | San Felipe | 1013 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 60303092.40
27870 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901194/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34179315 | -58975071 |  |  |  | 2901194/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana | B San Felipe | Bº San Felipe - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2402600 | 0 | 2402600 |  |  | MUNICIPALIDAD DE CAMPANA | 30-99928403-1 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 1 | 0% |  | 1441560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441560 | 961040 | San Felipe | 1013 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1441560.00
27871 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901371/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37445543 | -57734820 |  |  |  | 2901371/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Mar Chiquita | Coronel Vidal | B Villa Florida El Tachito | Bº Villa Florida El Tachito - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 23192221 | 0 | 23192221 |  |  | Municipio | 30-63942961-6 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-03 | 10 |  |  | 5 | 0% |  | 5798055.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5798055.25 | 17394165.8 | B° Villa Florida Tachito | 1050 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5798055.25
27872 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901371/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37445543 | -57734820 |  |  |  | 2901371/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Mar Chiquita | Coronel Vidal | B Villa Florida El Tachito | Bº Villa Florida El Tachito - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1384690 | 0 | 1384690 |  |  | Municipio | 30-63942961-6 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-08 | 17 |  |  | 5 | 0% |  | 346172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346172.5 | 1038517.5 | B° Villa Florida Tachito | 1050 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 346172.50
27873 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3008568/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38709965 | -61280428 |  |  |  | 3008568/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Coronel Dorrego | Coronel Dorrego | B Automovil Club | Bº Automovil Club - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 31659464 | 0 | 31659464 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  |  | 6 | 7.19% |  | 7914866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7914866 | 23744598 | B° Automovil Club | 1015 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7914866.00
27874 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3008568/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38709965 | -61280428 |  |  |  | 3008568/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Coronel Dorrego | Coronel Dorrego | B Automovil Club | Bº Automovil Club - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1549532 | 0 | 1549532 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-13 | 21 |  |  | 6 | 6.25% |  | 387383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387383 | 1162149 | B° Automovil Club | 1015 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 387383.00
27875 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3037160/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38717128 | -62313738 |  |  |  | 3037160/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Bahia Blanca | Bahia Blanca | B Vista Alegre | Bº Vista Alegre - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 38410708 | 0 | 38410708 |  |  | MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA | 30-99900209-5 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-15 | 9 |  |  | 6 | 31.85% |  | 23046424.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23046424.8 | 15364283.2 | Vista Alegre | 1009 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 23046424.80
27876 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3037160/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38717128 | -62313738 |  |  |  | 3037160/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Bahia Blanca | Bahia Blanca | B Vista Alegre | Bº Vista Alegre - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2047025 | 0 | 2047025 |  |  | MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA | 30-99900209-5 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-25 | 17 |  |  | 6 | 0.17% |  | 1228215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228215 | 818810 | Vista Alegre | 1009 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1228215.00
27877 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3185562/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37299227 | -59165664 |  |  |  | 3185562/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tandil | Tandil | B Maggiori, Parque La Movediza y Tropezón | Bº Maggiori, Parque La Movediza y Tropezón - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 144852017 |  |  | MUNICIPALIDAD DE TANDIL | 30-99900827-1 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-08 | 18 |  |  | 5 | 0% |  | 36213004.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36213004.3 | 108639013 | El Tropezón | 1083 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 36213004.25
27878 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3185562/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37299227 | -59165664 |  |  |  | 3185562/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tandil | Tandil | B Maggiori, Parque La Movediza y Tropezón | Bº Maggiori, Parque La Movediza y Tropezón - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3171030 | 0 | 3171030 |  |  | MUNICIPALIDAD DE TANDIL | 30-99900827-1 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-03 | 27 |  |  | 5 | 0% |  | 792757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792757.5 | 2378272.5 | El Tropezón | 1083 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 792757.50
27879 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1435242/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35627672 | -59784043 |  |  |  | 1435242/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Saladillo | Saladillo | B 31 de Julio | Bº 31 de Julio - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 245228629 |  |  | 33-99903437-9 | 33-99903437-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-14 | 18 |  |  | 7 | 31.09% |  | 134875746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134875746 | 110352883 | Bº 31 de Julio | 1076 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 134875745.95
27880 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1435242/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35627672 | -59784043 |  |  |  | 1435242/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Saladillo | Saladillo | B 31 de Julio | Bº 31 de Julio - Saladillo - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3090600 | 0 | 3090600 |  |  | 33-99903437-9 | 33-99903437-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-05 | 22 |  |  | 7 | 6.67% |  | 1699830.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699830.05 | 1390769.95 | Bº 31 de Julio | 1076 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1699830.05
27881 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3677339/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34895681 | -58359795 |  |  |  | 3677339/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Presidente Peron | Guernica | B El Roble | Bº El Roble - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 89371263 | 0 | 89371263 |  |  | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERON | 30-68507365-6 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-19 | 11 |  |  | 3 | 0% |  | 26811378.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26811378.9 | 62559884.1 | B° El Roble | 1065 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 26811378.90
27882 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3677339/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34895681 | -58359795 |  |  |  | 3677339/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Presidente Peron | Guernica | B El Roble | Bº El Roble - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2248825 | 0 | 2248825 |  |  | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERON | 30-68507365-6 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 |  |  | 3 | 0% |  | 674647.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674647.5 | 1574177.5 | B° El Roble | 1065 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 674647.50
27883 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3677317/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34786610 | -58619393 |  |  |  | 3677317/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | Gonzalez Catan | B Los Ceibos | Bº Los Ceibos - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 27764525 | 0 | 27764525 |  |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-04 | 12 |  |  | 3 | 0% |  | 6941131.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941131.25 | 20823393.8 | B° Los Ceibos | 1032 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6941131.25
27884 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3677317/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34786610 | -58619393 |  |  |  | 3677317/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | Gonzalez Catan | B Los Ceibos | Bº Los Ceibos - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2665436 | 0 | 2665436 |  |  | MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA | 34-99925756-0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 3 | 0% |  | 666359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666359 | 1999077 | B° Los Ceibos | 1032 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 666359.00
27935 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4083516/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34743604 | -58265546 |  |  |  | 4083516/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes | Bº Papeleros | Bº Papeleros - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 36577534 | 0 | 36577534 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 3 | 0% |  | 10973260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10973260.2 | 25604273.8 | B° Papeleros | 1068 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10973260.20
27936 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4083516/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34743604 | -58265546 |  |  |  | 4083516/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes | Bº Papeleros | Bº Papeleros - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1876060 | 0 | 1876060 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 13 |  |  | 3 | 0% |  | 562818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562818 | 1313242 | B° Papeleros | 1068 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 562818.00
27937 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279168/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34057492 | -60113697 |  |  |  | 4279168/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | Bº Avenida Molina | Bº Avenida Molina - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 28780122 | 0 | 28780122 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-22 | 18 |  |  | 2 | 0% |  | 8634036.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8634036.6 | 20146085.4 | B° Av. Molina | 1004 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8634036.60
27938 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279168/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34057492 | -60113697 |  |  |  | 4279168/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Arrecifes | Arrecifes | Bº Avenida Molina | Bº Avenida Molina - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2128703 | 0 | 2128703 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-09 | 28 |  |  | 2 | 0.86% |  | 638610.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638610.9 | 1490092.1 | B° Av. Molina | 1004 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 638610.90
27939 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279192/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38348841 | -59620256 |  |  |  | 4279192/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Cayetano | San Cayetano | Bº Plan Federal y Familia Propietaria | Bº Plan Federal y Familia Propietaria - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 9618626 | 0 | 9618626 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-06 | 12 |  |  | 5 | 14.25% |  | 3847450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847450.4 | 5771175.6 | B° Plan Federal y B° Plan Familia Propietaria | 1078 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3847450.40
27940 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279192/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38348841 | -58602151 |  |  |  | 4279192/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Cayetano | San Cayetano | Bº Plan Federal y Familia Propietaria | Bº Plan Federal y Familia Propietaria - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 622530 | 622530 | 0 | 622530 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-06 | 13 |  |  | 5 | 1.96% |  | 249012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249012 | 373518 | B° Plan Federal y B° Plan Familia Propietaria | 1078 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 249012.00
27941 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4545924/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34405822 | -58602151 |  |  |  | 4545924/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tigre | Tigre | Bº El Ahorcado | Bº El Ahorcado -Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 111689894 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0% |  | 33506968.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33506968.2 | 78182925.8 | B° El Ahorcado | 1084 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 33506968.20
27942 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4545924/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34405822 | -58602151 |  |  |  | 4545924/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tigre | Tigre | Bº El Ahorcado | Bº El Ahorcado - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3192721 | 0 | 3192721 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0% |  | 957816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957816.3 | 2234904.7 | B° El Ahorcado | 1084 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 957816.30
27995 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279266/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -35002410 | -59262695 |  |  |  | 4279266/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Navarro | Navarro | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº Marin - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 124194042 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº Marin |  | 2017-03-20 | 12 |  |  | 1 | 39.37% |  | 31048510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31048510.5 | 93145531.5 | B° Marin | 1052 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 31048510.50
27996 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279266/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -35002410 | -59262695 |  |  |  | 4279266/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Navarro | Navarro | Módulos de desarrollo Humano | Bº Marin - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1883230 | 0 | 1883230 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | Bº Marin |  |  | 15 |  |  | 1 | 0% |  | 470807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470807.5 | 1412422.5 | B° Marin | 1052 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 470807.50
27997 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279342/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34370488 | -59830173 |  |  |  | 4279342/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Carmen de Areco | Carmen de Areco | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº Noreste/Oeste - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 26664451 | 0 | 26664451 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº NORESTE/OESTE |  | 2017-06-29 | 8 |  |  | 2 | 0% |  | 7999335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999335.3 | 18665115.7 | Zona Sur Este Oeste | 1014 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7999335.30
27998 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279342/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34370488 | -59830173 |  |  |  | 4279342/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Carmen de Areco | Carmen de Areco | Módulos de desarrollo Humano | Bº Noreste/Oeste - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 977991 | 977991 | 0 | 977991 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº NORESTE/OESTE |  | 2017-05-09 | 17 |  |  | 2 | 0% |  | 293397.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293397.3 | 684593.7 | Zona Sur Este Oeste | 1014 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 293397.30
28044 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3185781/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34666930 | -58649609 |  |  |  | 3185781/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Moron | Castelar | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | B° El Mosquito - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 47132496 | 0 | 47132496 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° El Mosquito |  | 2017-05-19 | 0 |  |  | 1 | 0% |  | 14139748.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14139748.8 | 32992747.2 | Bº Sere - Castela Sur - El Mosquito | 1051 | INTEGRALES | 37 | 0 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 14139748.80
28045 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3185781/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34666930 | -58649609 |  |  |  | 3185781/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Moron | Castelar | Módulos de desarrollo Humano | B° El Mosquito - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2040591 | 0 | 2040591 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° El Mosquito |  | 2017-05-19 | 0 |  |  | 1 | 0% |  | 612177.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612177.3 | 1428413.7 | Bº Sere - Castela Sur - El Mosquito | 1051 | INTEGRALES | 37 | 0 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 612177.30
28061 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279118/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34882355 | -58353900 |  |  |  | 4279118/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Almirante Brown | Almirante Brown | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | B° Glew y Santa Rosa - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Mejoramiento | ########## | ########## | 0 | 115517571 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° Glew y Santa Rosa |  | 2017-03-22 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 28879392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28879392.8 | 86638178.3 | B° Glew 1, Glew 2 y Loteo Social Santa Rosa | 1003 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 28879392.75
28062 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279118/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34882355 | -58353900 |  |  |  | 4279118/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Almirante Brown | Almirante Brown | Módulos de desarrollo Humano | B° Glew y Santa Rosa - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2557849 | 0 | 2557849 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° Glew y Santa Rosa |  | 2017-03-15 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 639462.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639462.25 | 1918386.75 | B° Glew 1, Glew 2 y Loteo Social Santa Rosa | 1003 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 639462.25
28063 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279137/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -36870274 | -57880390 |  |  |  | 4279137/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Maipu | Maipu | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | B° Villa Italia, Villa Vanelli, Unión, Villa Vanello, Las Armas y Santo Domingo - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 49701747 | 0 | 49701747 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° Villa Italia, Villa Vanelli, Barrio Union, Villa Vanello, Las Armas y Santo Domingo |  | 2017-02-22 | 0 |  |  | 5 | 61.6% |  | 29821048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29821048.2 | 19880698.8 | B° Villa Italia, Villa Vanelli | 1049 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 29821048.20
28064 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279137/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -36870274 | -57880390 |  |  |  | 4279137/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Maipu | Maipu | Módulos de desarrollo Humano | B° Villa Italia, Villa Vanelli, Unión, Villa Vanello, Las Armas y Santo Domingo - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2216162 | 0 | 2216162 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° Villa Italia, Villa Vanelli, Barrio Union, Villa Vanello, Las Armas y Santo Domingo |  | 2017-03-01 | 0 |  |  | 5 | 28% |  | 1329697.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329697.2 | 886464.8 | B° Villa Italia, Villa Vanelli | 1049 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1329697.20
28065 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279227/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34229437 | -58906835 |  |  |  | 4279227/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº Otamendi - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 110277104 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | olinas de Otamedi |  | 2017-04-24 | 0 |  |  | 1 | 31.42% |  | 33083131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33083131.2 | 77193972.8 | Otamendi | 1011 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 33083131.20
28066 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279227/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34229437 | -58906835 |  |  |  | 4279227/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana | Módulos de desarrollo Humano | Bº Otamendi - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2397310 | 0 | 2397310 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | olinas de Otamedi |  |  | 0 |  |  | 1 | 0% |  | 719193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719193 | 1678117 | Otamendi | 1011 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 719193.00
28067 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279247/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34624483 | -58539775 |  |  |  | 4279247/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tres de Febrero | Ciudadela | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Ejército de los Andes - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 322126678 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº Ejercito de los Andes |  | 2017-05-29 | 0 |  |  | 1 | 0% |  | 96638003.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96638003.4 | 225488675 | Ejercito de los Andes | 1088 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 96638003.40
28068 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279247/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34624483 | -58539775 |  |  |  | 4279247/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Tres de Febrero | Ciudadela | Módulos de desarrollo Humano | Ejército de los Andes - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 7160400 | 0 | 7160400 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | Bº Ejercito de los Andes |  |  | 0 |  |  | 1 | 0% |  | 2148120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148120 | 5012280 | Ejercito de los Andes | 1088 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2148120.00
28076 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 5289453/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -36794228 | -59852294 |  |  |  | 5289453/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Azul | Azul | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Villa Piaza - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 78366154 | 0 | 78366154 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° Villa Piazza Sur |  | 2017-05-05 | 0 |  |  | 7 | 0.07% |  | 23509846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23509846.2 | 54856307.8 | Villa Piaza | 1007 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 23509846.20
28077 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 5289453/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -36794228 | -59852294 |  |  |  | 5289453/2016 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Azul | Azul | Módulos de desarrollo Humano | Villa Piaza - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2798312 | 0 | 2798312 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° Villa Piazza Sur |  | 2017-05-05 | 0 |  |  | 7 | 3.58% |  | 839493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839493.6 | 1958818.4 | Villa Piaza | 1007 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 839493.60
28139 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975131/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 |  | -34675662 | -58522099 |  |  |  | 2975131/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Tablada | Bº Las Antenas | Bº Las Antenas-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 34366153 | 0 | 34366153 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-16 | 24 |  |  | 3 | 0% |  | 8591538.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8591538.25 | 25774614.8 | Antena | 1031 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8591538.25
28140 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975131/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 |  | -34675662 | -58522099 |  |  |  | 2975131/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Matanza | La Tablada | Bº Las Antenas | Bº Las Antenas-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1533340 | 0 | 1533340 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 3 | 0% |  | 383335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383335 | 1150005 | Antena | 1031 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 383335.00
28176 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231258/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -35964037 | -62749721 |  |  |  | 3231258/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | Bº Güemes, UOCRA, Los Robles y Pque Ciudad | Bº Güemes, UOCRA, Los Robles y Pque Ciudad -Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 21319210 | 0 | 21319210 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-10 | 24 |  |  | 4 | 0% |  | 6395763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6395763 | 14923447 | B° Guemes - B° UOCRA | 1085 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6395763.00
28177 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231258/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -35964037 | -62749721 |  |  |  | 3231258/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Trenque Lauquen | Trenque Lauquen | Bº Güemes, UOCRA, Los Robles y Pque Ciudad | Bº Güemes, UOCRA, Los Robles y Pque Ciudad -Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 992790 | 992790 | 0 | 992790 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 4 | 0% |  | 297837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297837 | 694953 | B° Guemes - B° UOCRA | 1085 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 297837.00
28178 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3230703/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -34520072 | -58582105 |  |  |  | 3230703/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General San Martin | Villa Jose Leon Suarez | Bº La Carcova | Bº La Carcova-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 46588653 | 0 | 46588653 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 1 | 0% |  | 11647163.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11647163.3 | 34941489.8 | La Carcova | 1028 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11647163.25
28179 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3230703/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -34520072 | -58582105 |  |  |  | 3230703/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General San Martin | Villa Jose Leon Suarez | Bº La Carcova | Bº La Carcova-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2192150 | 0 | 2192150 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 1 | 0% |  | 548037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548037.5 | 1644112.5 | La Carcova | 1028 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 548037.50
28180 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3230871/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -3433316 | -59115686 |  |  |  | 3230871/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Exaltación de la Cruz | Arroyo de la Cruz | Bº Arroyo de la Cruz | Bº Arroyo de la Cruz-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 46756620 | 0 | 46756620 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-02 | 24 |  |  | 2 | 0% |  | 14026986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14026986 | 32729634 | Arroyo de la Cruz | 1018 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 14026986.00
28181 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3230871/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -34333116 | -59115686 |  |  |  | 3230871/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Exaltación de la Cruz | Arroyo de la Cruz | Bº Arroyo de la Cruz | Bº Arroyo de la Cruz-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2898514 | 0 | 2898514 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-02 | 24 |  |  | 2 | 0% |  | 869554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869554.2 | 2028959.8 | Arroyo de la Cruz | 1018 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 869554.20
28213 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231138/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -34583077 | -58691722 |  |  |  | 3231138/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Miguel | Bella Vista | Bº Obligado | Bº Obligado - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 146776530 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-12 | 17 |  |  | 1 | 18.21% |  | 44032959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44032959 | 102743571 | Bº Obligado | 1079 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 44032959.00
28214 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231138/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | -34583077 | -58691722 |  |  |  | 3231138/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Miguel | Bella Vista | Bº Obligado | Bº Obligado - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2976453 | 0 | 2976453 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-22 | 17 |  |  | 1 | 1.28% |  | 892935.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892935.9 | 2083517.1 | Bº Obligado | 1079 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 892935.90
28257 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231076/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38566663 | -58695696 |  |  |  | 3231076/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Necochea | Necochea |  | B° Unión y Esperanza - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4837057 | 0 | 4837057 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-21 | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 1934822.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1934822.8 | 2902234.2 | B° Unión y Esperanza | 1054 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1934822.80
28258 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231076/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38566663 | -58695696 |  |  |  | 3231076/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Necochea | Necochea |  | B° Unión y Esperanza - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 743667 | 743667 | 0 | 743667 |  |  | Municipio | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 297466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297466.8 | 446200.2 | B° Unión y Esperanza | 1054 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 297466.80
28259 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231076/17-3 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38543091 | -58747130 |  |  |  | 3231076/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Necochea | Quequen |  | 20 de noviembre - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4148682 | 0 | 4148682 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-21 | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 1659472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659472.8 | 2489209.2 | 20 de noviembre | 1053 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1659472.80
28260 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231076/17-4 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38543091 | -58747130 |  |  |  | 3231076/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Necochea | Quequen |  | 20 de noviembre - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 341880 | 341880 | 0 | 341880 |  |  | Municipio | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 136752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136752 | 205128 | 20 de noviembre | 1053 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 136752.00
28261 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3232080/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38172524 | -58777133 |  |  |  | 3232080/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Loberia | Loberia |  | Piloto y Santa Rosa - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7663200 | 0 | 7663200 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-24 | 0 |  |  | 5 | 10.14% |  | 3065280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065280 | 4597920 | Piloto y Santa Rosa | 1046 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3065280.00
28262 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3232080/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -38172524 | -58777133 |  |  |  | 3232080/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Loberia | Loberia |  | Piloto y Santa Rosa - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 252625 | 252625 | 0 | 252625 |  |  | Municipio | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 101050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101050 | 151575 | Piloto y Santa Rosa | 1046 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 101050.00
28263 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3636597/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34642333 | -58358339 |  |  |  | 3636597/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Avellaneda | Dock Sud | Anexo I - A Bº Villa Tranquila - Dock Sud - Infraestructura y Plan de Obras | Anexo I - A Bº Villa Tranquila - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 45555017 | 0 | 45555017 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-10 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 11388754.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11388754.3 | 34166262.8 | Área Villa Tranquila - Isla Maciel | 7 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11388754.25
28264 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3636597/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34642333 | -58358339 |  |  |  | 3636597/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Avellaneda | Dock Sud | Anexo I - A B° Villa Tranquila - Dock Sud - Módulos de Desarrollo Humano | Bº Villa Tranquila (Anexo I - A)- Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1861315 | 0 | 1861315 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-10 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 465328.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465328.75 | 1395986.25 | Área Villa Tranquila - Isla Maciel | 7 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 465328.75
28265 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3636597/17-3 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -347019916 | -58308055 |  |  |  | 3636597/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Avellaneda | Wilde | Anexo I - Bº Barrio Villa Azul - Wilde - Infraestructura y Plan de Obras | Anexo I - Bº Barrio Villa Azul - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2673242 | 0 | 2673242 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-10 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 1336621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1336621 | 1336621 | Villa Azul | 64 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1336621.00
28266 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3636597/17-4 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -347019916 | -58308055 |  |  |  | 3636597/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Avellaneda | Wilde | Anexo I - Bº Barrio Villa Azul - Wilde - Módulos de Desarrollo Humano | Bº Villa Azul (Anexo I - B) - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 234057 | 234057 | 0 | 234057 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-10 | 0 |  |  | 3 | 0% |  | 117028.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117028.5 | 117028.5 | Villa Azul | 64 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 117028.50
28267 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4123640/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35028225 | -63025885 |  |  |  | 4123640/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Villegas | General Villegas |  | El Ciclón - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 104601151 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-19 | 0 |  |  | 4 | 0% |  | 31380345.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31380345.3 | 73220805.7 | El Ciclón | 1029 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 31380345.30
28268 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4123640/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35028225 | -63025885 |  |  |  | 4123640/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Villegas | General Villegas |  | El Ciclón - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2753126 | 0 | 2753126 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-18 | 0 |  |  | 4 | 0% |  | 825937.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825937.8 | 1927188.2 | El Ciclón | 1029 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 825937.80
28269 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4123726/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37271638 | -57001379 |  |  |  | 4123726/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Villa Gesell | Villa Gesell |  | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 23352690 | 0 | 23352690 |  |  | Municipio | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 7005807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7005807 | 16346883 | Las Praderas | 1091 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7005807.00
28270 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4123726/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -37271638 | -57001379 |  |  |  | 4123726/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Villa Gesell | Villa Gesell |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1859553 | 0 | 1859553 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-07-07 | 0 |  |  | 5 | 0% |  | 557865.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557865.9 | 1301687.1 | Las Praderas | 1091 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 557865.90
28377 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10279717/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -378341 | -582711 |  |  |  | 10279717/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Balcarce | Balcarce | Red de Agua, Red de Cloaca, Desagües Pluviales, Red Vial, Bv. Av. Eva Perón, Red Eléctrica y Alumbrado Público, NIDO, baños y vestuarios p/playón deportivo, Señalética, Plaza Integración y Pza Calle 114 e/11 y 11/bis, Playón Polideportivo | B° Pueblo Nuevo, Integración y Pueblo Nuevo Viejo - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 74689055 | 0 | 74689055 |  |  | MUNICIPALIDAD DE BALCARCE | 30-99900773-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 11203358.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11203358.3 | 63485696.8 | B° Pueblo Nuevo, Integración y Pueblo Nuevo Viejo | 1381 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11203358.25
28378 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10279717/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -378341 | -582711 |  |  |  | 10279717/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Balcarce | Balcarce | Módulos: deportivo, cultural, NIDO, Educativo General | B° Pueblo Nuevo, Integración y Pueblo Nuevo Viejo - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1490550 | 0 | 1490550 |  |  | MUNICIPALIDAD DE BALCARCE | 30-99900773-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 223582.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223582.5 | 1266967.5 | B° Pueblo Nuevo, Integración y Pueblo Nuevo Viejo | 1381 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 223582.50
28379 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10662368/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -364044 | -569429 |  |  |  | 10662368/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Lavalle | General Lavalle | Construcción de Centro Comunitario NIDO, Plaza Urbana y Sistema de desagües pluviales: cordón cuneta | Bº La Villa - Infraestructura y Plan de obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 6578592 | 0 | 6578592 |  |  | MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE | 30-66775294-5 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 2631436.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631436.8 | 3947155.2 | La Villa | 1021 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2631436.80
28380 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10662368/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -364044 | -569429 |  |  |  | 10662368/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Lavalle | General Lavalle | Módulos: Verde, NIDO, Educativo General, Equipamiento NIDO | Bº La Villa - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 657103 | 657103 | 0 | 657103 |  |  | MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAVALLE | 30-66775294-5 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 10 | 2018-07-01 |  | 0 | 0% |  | 262841.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262841.2 | 394261.8 | La Villa | 1021 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 262841.20
28381 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11377155/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3369274 | -5964324 |  |  |  | 11377155/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | Red de agua potable, red de desagües cloacales,red de desagües pluviales, red vial, red eléctrica y alumbrado público, conexiones domiciliarias de agua, cloacas y electricidad, red peatonal, NIDO, Equipamiento Urbano (contenedores y señalética urbana), E | Bº Villa Dipirieti - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 44050574 | 0 | 44050574 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | 33-54567935-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 10 | 2018-07-01 |  | 0 | 0% |  | 6607586.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6607586.1 | 37442987.9 | Villa Dipirieti | 1382 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6607586.10
28382 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11377155/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3369274 | -5964324 |  |  |  | 11377155/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | Módulos: Deportivo, Mujer y Hábitat, NIDO, Educativo General, Equipamiento NIDO | Bº Villa Dipirieti - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1972990 | 0 | 1972990 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | 33-54567935-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 15 | 2018-12-01 |  | 0 | 0% |  | 295948.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295948.5 | 1677041.5 | Villa Dipirieti | 1382 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 295948.50
28383 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11377207/17-1 - RD | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -336835 | -5967474 |  |  |  | 11377207/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | San Pedro | San Pedro | Bº Obrero | Bº Obrero - Regularización Dominial - Mensuras | 0 | 0 | RegularizacionDominial | 388000 | 388000 | 0 | 388000 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | 33-54567935-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 155200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155200 | 232800 | Bº Obrero | 1080 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 155200.00
28407 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12075800/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34489931 | -58763140 |  |  |  | 12075800/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | Tortuguitas | Plaza, Red vial-pavimento, red cloacal y conexiones, planta de tratamiento cloacal, red de agua potable y conexiones domiciliarias, alumbrado público, regularización dominial-Mensura | B° Carumbe y Astorga II - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 106401703 |  |  | MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | 30-68161532-2 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 9 | 2018-06-01 |  | 0 | 0% |  | 15960255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15960255.5 | 90441447.6 | B° Carumbé | 1384 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 15960255.45
28408 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12075800/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34489931 | -58763140 |  |  |  | 12075800/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | Tortuguitas | Módulo: Cultural y Deportivo | B° Carumbe y Astorga II - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2894575 | 0 | 2894575 |  |  | MUNICIPALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS | 30-68161532-2 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 434186.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434186.25 | 2460388.75 | B° Carumbé | 1384 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 434186.25
28409 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11884491/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 11884491/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | La Plata | Abasto | Red peatonal (veredas y rampas para discapacitados), Red vial (entoscado), sistema desagüe pluvial (cordón cuneta), red eléctrica y alumbrado público, red de agua potable y conexiones, red de cloaca y conexiones, arbolado público, planta depuradora, skate | Bº Este de la Ciudad de Cerrito - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 149345966 |  |  | MUNICIPALIDAD DE LA PLATA | 30-62494418-2 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 22401894.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22401894.9 | 126944071 | Abasto | 1374 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 22401894.90
28410 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11884542/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -35495334 | -69591029 |  |  |  | 11884542/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Ezpeleta | Áreas deportivas y descanso, coberturas verdes, Mobiliario Urbano, Circulación / Veredas, tendido eléctrico e iluminación, Red vial, Conexiones domiciliarias de electricidad, Sistema de abastecimiento de agua potable, Sistema de desagües cloacales, Conexi | B° Los Alamos - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 61174030 | 0 | 61174030 |  |  | MUNICIPALIDAD DE QUILMES | 30-99900414-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 18352209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18352209 | 42821821 | Bº Los Alamos, Ezpeleta | 1069 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 18352209.00
28411 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11884542/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -35495334 | -69591029 |  |  |  | 11884542/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Ezpeleta | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural, Verde, Mujer y Hábitat, NIDO, Equipamiento NIDO | B° Los Alamos - Módulos de Desarrollo Humano. | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 6001820 | 0 | 6001820 |  |  | MUNICIPALIDAD DE QUILMES | 30-99900414-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 1800546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800546 | 4201274 | Bº Los Alamos, Ezpeleta | 1069 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1800546.00
28464 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 13252788/2017-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13252788/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez | B° Parque General Güemes | B° Parque General Güemes - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 251490847 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 8 | 2018-05-01 |  |  | 0% |  | 37723627.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37723627.1 | 213767220 | B° Güemes | 1379 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 37723627.05
28465 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 13252788/2017-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13252788/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez | B° Parque General Güemes | B° Parque General Güemes - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3343915 | 0 | 3343915 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 501587.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501587.25 | 2842327.75 | B° Güemes | 1379 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 501587.25
28466 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12251838/2017-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34632840 | -60464742 |  |  |  | 12251838/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Chacabuco | Chacabuco | B° Parque Chacabuco | B° Parque Chacabuco - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 19735399 | 0 | 19735399 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 10 | 2018-07-01 |  |  | 0% |  | 2960309.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960309.85 | 16775089.2 | Bº Parque Chacabuco Ex FONAVI | 1376 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2960309.85
28467 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12251838/2017-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -34632840 | -60464742 |  |  |  | 12251838/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Chacabuco | Chacabuco | B° Parque Chacabuco | B° Parque Chacabuco - Módulos de desarrollo humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1237104 | 0 | 1237104 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 185565.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185565.6 | 1051538.4 | Bº Parque Chacabuco Ex FONAVI | 1376 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 185565.60
28586 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 15597182/2017 -1- PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34619331 | -58977562 |  |  |  | 15597182/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez | Retiro de cañeria existente, movimiento de suelo, Conductos de Hormigón, demoliciones/restauraciones, bocas de registro. | Bº Bicentenario - Infraestructura Comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 42489564 | 0 | 42489564 |  |  | MUNICIPIO | 30-99900087-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 7 | 2018-05-01 |  |  | 0% |  | 6373434.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6373434.6 | 36116129.4 | Bº Bicentenario | 1026 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6373434.60
718 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 433 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 16731078/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Florencio Varela | Florencio Varela |  | B° La Fiat | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5224355 | 0 | 5224355 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 6 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5224355 | B° La Fiat | 1403 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
406 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 406 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34724785 | -58289039 |  |  | http://archivo.mininterior.gob.ar/archivos/kml/1067.kml |  |  |  | BA | B | Buenos Aires | Quilmes | Quilmes |  | B° Los Eucaliptos | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7068838 | 0 | 7068838 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 6 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7068838 | B° Los Eucaliptos | 1067 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
708 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 423 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -34619331 | -58977562 |  |  | http://archivo.mininterior.gob.ar/archivos/kml/1026.kml |  |  |  | BA | B | Buenos Aires | General Rodriguez | General Rodriguez |  | B° Bicentenario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 42489564 | 0 | 42489564 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 7 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42489564 | Bº Bicentenario | 1026 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
27204 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 102/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3465769421 | -5847327642 |  |  |  | 102/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Soldati | Villa 6 - Bº Cildañez Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en el espacio público ubicado en el Barrio de Cildañez, Parque Avellaneda | Villa 6 - Bº Cildañez - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 26817241 | 0 | 26817241 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-23 | 8 |  |  |  | 0% |  | 4022586.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022586.3 | 4022586.3 | 22794654.7 | Bº Cildañez | 1093 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27205 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 103/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3464864344 | -5844555976 |  |  |  | 103/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 7 | Flores | Villa 1.11.14 - Bº Barracas | Villa 1.11.14 - Bº Barracas - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3174638 | 0 | 3174638 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 52.23% |  | 1587319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587319 | 1587319 | 1587319 | Villa 1.11.14 | 1095 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27206 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 106/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -34654801 | -58396685 |  |  |  | 106/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 4 | Barracas | Villa 21-24 - Bº Bajo Flores - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en el espacio público Eje Daniel de la Sierra de la Villa 21-24 | Villa 21-24 - Bº Bajo Flores - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 15415933 | 0 | 15415932.5 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-28 | 7 |  |  |  | 0% |  | 3083186.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3083186.51 | 3083186.51 | 12332746 | Villa 21-24 | 132 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27207 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 166/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467112520 | -5849117812 |  |  |  | 166/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 15 - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el espacio de la Villa 15 | Villa 15 - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 28524937 | 0 | 28524937 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-22 | 12 |  |  |  | 0% |  | 7131234.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131234.25 | 7131234.25 | 21393702.8 | Villa 15 | 1096 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27208 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 167/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3464927599 | -5844076157 |  |  |  | 167/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 7 | Flores | Villa 1.11.14 - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario ubicado en la Villa 1.11.14, Comuna 7 | Villa 1.11.14 - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5971713 | 0 | 5971713 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-21 | 4 |  |  |  | 0% |  | 2985856.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2985856.5 | 2985856.5 | 2985856.5 | Villa 1.11.14 | 1095 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27302 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 716467/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3465765705 | -5847417010 |  |  |  | 716467/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Soldati | Bº Cildañez - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Cildañez | Bº Cildañez - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 17641746 | 0 | 17641746 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-23 | 8 |  |  |  | 0% |  | 4410436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4410436.5 | 4410436.5 | 13231309.5 | Bº Cildañez | 1093 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27423 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1966192/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3466683638 | -5844671560 |  |  |  | 1966192/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 8 | Villa Soldati | Villa Soldati - Obras de infraestructura básica y acciones de fortalecimiento comunitario, a desarrollarse en el NIDO (Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades), en Villa Soldati. | Villa Soldati - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 6165521 | 0 | 6165521 |  |  |  |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 60.37% |  | 2466208.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466208.4 | 2466208.4 | 3699312.6 | Soldati | 1094 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27517 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 103/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3464864344 | -5844555976 |  |  |  | 103/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 7 | Flores | Villa 1.11.14 - Bº Barracas | Villa 1.11.14 - Bº Barracas - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 476196 | 476196 | 0 | 476196 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-11-04 | 11 |  |  |  | 47.31% |  | 238098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238098 | 238098 | 238098 | Villa 1.11.14 | 1095 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27518 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 106/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -34654801 | -58396685 |  |  |  | 106/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 4 | Barracas | Villa 21-24 - Bº Bajo Flores | Villa 21-24 - Bº Bajo Flores - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2379951 | 0 | 2379951 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-11-04 | 12 |  |  |  | 12.43% |  | 475990.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475990.2 | 475990.2 | 1903960.8 | Villa 21-24 | 132 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27519 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 166/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467112520 | -5849117812 |  |  |  | 166/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 15 | Villa 15 - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1578090 | 0 | 1578090 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-11-04 | 19 |  |  |  | 15.99% |  | 394522.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394522.5 | 394522.5 | 1183567.5 | Villa 15 | 1096 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27520 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 167/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3464927599 | -5844076157 |  |  |  | 167/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 7 | Flores | Villa 1.11.14 | Villa 1.11.14 - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 587329 | 587329 | 0 | 587329 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-11-04 | 11 |  |  |  | 15.57% |  | 293664.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293664.5 | 293664.5 | 293664.5 | Villa 1.11.14 | 1095 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27607 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 102/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3465769421 | -5847327642 |  |  |  | 102/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Soldati | Villa 6 - Bº Cildañez - Modulos de desarrollo Humano | Villa 6 - Bº Cildañez - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 4286698 | 0 | 4286698 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-11-04 | 16 |  |  |  | 13.46% |  | 643004.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643004.7 | 643004.7 | 3643693.3 | Bº Cildañez | 1093 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27719 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 716467/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3465765705 | -5847417010 |  |  |  | 716467/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Soldati | Bº Cildañez - Modulos de desarrollo Humano | Bº Cildañez - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1235719 | 0 | 1235719 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-10-16 | 2016-11-04 | 8 |  |  |  | 0% |  | 308929.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308929.75 | 308929.75 | 926789.25 | Bº Cildañez | 1093 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27731 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1966192/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3466683638 | -5844671560 |  |  |  | 1966192/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 8 | Villa Soldati | Villa Soldati | Villa Soldati - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1002448 | 0 | 1002448 |  |  |  |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-20 | 14 |  |  |  | 30.33% |  | 400979.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400979.2 | 400979.2 | 601468.8 | Soldati | 1094 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27901 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3008534/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3466418860 | -5844988838 |  |  |  | 3008534/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Soldati | Villa Soldati | Villa Soldati - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8684516 | 0 | 8684516 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 0% |  | 3473806.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473806.4 | 5210709.6 | Soldati | 1094 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3473806.40
27902 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3008534/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3466418860 | -5844988838 |  |  |  | 3008534/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Soldati | Villa Soldati | Villa Soldati - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 881594 | 881594 | 0 | 881594 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-15 | 16 |  |  |  | 0% |  | 352637.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352637.6 | 528956.4 | Soldati | 1094 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 352637.60
27903 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3008612/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -34674103 | -58466409 |  |  |  | 3008612/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 20 del Barrio Villa Lugano | Villa 20 del Barrio Villa Lugano - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 11327239 | 0 | 11327239 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-23 | 6 |  |  |  | 0% |  | 4530895.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530895.6 | 6796343.4 | Villa 20 | 130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4530895.60
27904 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3008612/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -34674103 | -58466409 |  |  |  | 3008612/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 20 del Barrio Villa Lugano | Villa 20 del Barrio Villa Lugano - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 873734 | 873734 | 0 | 873734 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-15 | 14 |  |  |  | 0% |  | 349493.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349493.6 | 524240.4 | Villa 20 | 130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 349493.60
27905 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3021116/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467057480 | -5849324675 |  |  |  | 3021116/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 15 Eje Ferroviario Comuna 8 Oeste Lugano | Villa 15 Eje Ferroviario Comuna 8 Oeste Lugano - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 12673881 | 0 | 12673881 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-28 | 6 |  |  |  | 0% |  | 6336940.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6336940.5 | 6336940.5 | Villa 15 | 1096 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6336940.50
27906 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3021116/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467057480 | -5849324675 |  |  |  | 3021116/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 15 Eje Ferroviario Comuna 8 Oeste Lugano | Villa 15 Eje Ferroviario Comuna 8 Oeste Lugano - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1093386 | 0 | 1093386 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-15 | 14 |  |  |  | 0% |  | 546693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546693 | 546693 | Villa 15 | 1096 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 546693.00
27907 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3021146/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467491206 | -5846645535 |  |  |  | 3021146/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 20 Barrio Villa Lugano - Ejes Chilavert, Corvalan, Miralla y Escalada | Villa 20 Barrio Villa Lugano - Ejes Chilavert, Corvalan, Miralla y Escalada - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 131022550 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-06 | 18 |  |  |  | 0% |  | 33332852.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33332852.8 | 97689697.2 | Villa 20 | 130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 33332852.82
27908 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3021146/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467491206 | -5846645535 |  |  |  | 3021146/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 20 Barrio Villa Lugano - Ejes Chilavert, Corvalan, Miralla y Escalada | Villa 20 Barrio Villa Lugano - Ejes Chilavert, Corvalan, Miralla y Escalada - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3288119 | 0 | 3288119 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-15 | 26 |  |  |  | 0% |  | 244814.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244814.43 | 3043304.57 | Villa 20 | 130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 244814.43
27909 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3028997/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467096853 | -5849108900 |  |  |  | 3028997/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 15 Elefante Blanco de Villa Lugano | Villa 15 Eje Ferroviario Comuna 8 Oeste Lugano - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 49305367 | 0 | 49305367 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-26 | 15 |  |  |  | 0% |  | 14791610.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14791610.1 | 34513756.9 | Villa 15 | 1096 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 14791610.10
27910 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3028997/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3467096853 | -5849108900 |  |  |  | 3028997/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 8 | Villa Lugano | Villa 15 Elefante Blanco de Villa Lugano | Villa 15 Eje Ferroviario Comuna 8 Oeste Lugano - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2206612 | 0 | 2206612 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-15 | 20 |  |  |  | 0% |  | 661983.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661983.6 | 1544628.4 | Villa 15 | 1096 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 661983.60
27911 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3531024/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3459855871 | -5846981200 |  |  |  | 3531024/2016 |  |  | BA | C | CABA | Comuna 15 | Paternal | B La Carbonilla | Bº La Carbonilla - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 12661827 | 0 | 12661827 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-21 | 3 |  |  |  | 0% |  | 5064730.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064730.8 | 7597096.2 | Carbonilla | 1092 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5064730.80
27912 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3531101/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3464838444 | -5843793769 |  |  |  | 3531101/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 7 | Flores | Plaza Varela B de Flores | Plaza Varela Bº de Flores - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5111029 | 0 | 5111029 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-10 | 4 |  |  |  | 18.63% |  | 2044411.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044411.6 | 3066617.4 | Villa 1.11.14 | 1095 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2044411.60
27913 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3531101/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3464838444 | -5843793769 |  |  |  | 3531101/2016 |  |  | BA | C | CABA | COMUNA 7 | Flores | Plaza Varela B de Flores | Plaza Varela Bº de Flores - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 506393 | 506393 | 0 | 506393 |  |  | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 34-99903208-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-15 | 13 |  |  |  | 0.84% |  | 202557.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202557.2 | 303835.8 | Villa 1.11.14 | 1095 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 202557.20
404 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 404 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 |  | 1 |  | -3464838444 | -5843793769 |  |  | http://archivo.mininterior.gob.ar/archivos/kml/1095.kml |  |  |  | BA | C | CABA | Comuna 7 | Flores |  | Villa 1.11.14 - Eje Riestra | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 17126945 | 0 | 17126945 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 8 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126945 | Villa 1.11.14 | 1095 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
27766 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2606473/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -28434197 | -65771423 |  |  |  | 2606473/2016 |  |  | NOA | K | Catamarca | Capital | San Fernando del Valle de Catamarca | Sistema Agua Potable,Cloacas, Pluvial, Vial, conexiones a redes, Subestación Trasnformadora, Red Eléctrica, Alumbrado público, red peatonal, NIDO, contenedores, refugios, señalética, parquización y arbolado, plazas, espacios verdes, saneamiento de pozos c | Bº Esperanza - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 32927510 | 0 | 32927510.3 |  |  | Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Coordenadas ubicadas segun informe de programa habitat el dia de 17/05/17 |  | 2017-01-12 | 12 |  |  |  | 56.24% |  | 18110130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18110130.6 | 14817379.6 | B° La Esperanza | 1283 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 18110130.64
27767 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2606473/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -28434197 | -65771423 |  |  |  | 2606473/2016 |  |  | NOA | K | Catamarca | Capital | San Fernando del Valle de Catamarca | Modulos: deportivo, verde, mujer y hábitat, NIDO y educativo general | Bº Esperanza - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1105165 | 0 | 1105165 |  |  | Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Coordenadas ubicadas segun informe de programa habitat el dia de 17/05/17 |  | 2017-03-09 | 21 |  |  |  | 14.68% |  | 607840.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607840.75 | 497324.25 | B° La Esperanza | 1283 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 607840.75
28031 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4778573/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -28860199 | -66232004 |  |  |  | 4778573/2016 |  |  | NOA | K | Catamarca | Capayan | Chumbicha | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº San Martin Chumbicha - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 66801871 | 0 | 66801871 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº San Martin Chumbicha |  |  | 12 |  |  |  | 30.81% | Coordenadas ubicadas segun informe de programa habitat el dia de 17/05/17 | 40081122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40081122.6 | 26720748.4 | B° San Martín | 1282 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 40081122.60
28032 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4778573/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -28860199 | -66232004 |  |  |  | 4778573/2016 |  |  | NOA | K | Catamarca | Capayan | Chumbicha | Módulos de desarrollo Humano | Bº San Martin Chumbicha - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2498277 | 0 | 2498277 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº San Martin Chumbicha |  | 2017-03-24 | 18 |  |  |  | 9.05% | Coordenadas ubicadas segun informe de programa habitat el dia de 17/05/17 | 1498966.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498966.2 | 999310.8 | B° San Martín | 1282 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1498966.20
28396 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 9472120/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -2843802 | -6577452 |  |  |  | 9472120/2017 |  |  | NOA | K | Catamarca | Capital | San Fernando del Valle de Catamarca | Red de agua potable, desagües pluviales, red vial y peatonal, NIDO, conexiones de agua y cloaca, contenedores, señalética, Paradas de colectivo, parquización, arbolado y coberturas verdes, saneamiento de pozos ciegos, Viviendas y núcleos húmedos | B° Magisterio - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 49009903 | 0 | 49009903 |  |  | MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATA | 30-99901035-7 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 9 | 2018-06-01 |  | 0 | 0% |  | 7351485.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7351485.45 | 41658417.6 | B° Magisterio | 1383 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7351485.45
28397 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 9472120/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -2843802 | -6577452 |  |  |  | 9472120/2017 |  |  | NOA | K | Catamarca | Capital | San Fernando del Valle de Catamarca | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural, Verde, Mujer y Hábitat, NIDO, Educativo General, Equipamiento NIDO | B° Magisterio - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2402521 | 0 | 2402521 |  |  | MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATA | 30-99901035-7 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 360378.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360378.15 | 2042142.85 | B° Magisterio | 1383 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 360378.15
27061 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 165/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -273125111111 | -612809361111 |  |  |  | 165/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | Doce de Octubre | General Pinedo | Relavemiento-mensura y Subdivision, Regularizacion Dominial, Veredas, Arbolado, Alumbrado Publico y Modulos a realizarse en el Barrio Los 300 Terrenos. | Bº Los 300 Terrenos - Infraestructura básica, regularización dominial y Mejora del Espacio Público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 44013628 | 0 | 44013628 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-03 | 18 |  |  | 0 | 35.94% |  | 24207495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11003407 | 24207495.4 | 19806132.6 | 300 Lotes | 1222 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13204088.40
27631 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 165/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -273125111111 | -612809361111 |  |  |  | 165/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | Doce de Octubre | General Pinedo | Bº Los 300 Terrenos | Bº Los 300 Terrenos -Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 890000 | 890000 | 0 | 890000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-09-22 | 21 |  |  |  | 25% |  | 489500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222500 | 489500 | 400500 | 300 Lotes | 1222 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 267000.00
27885 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901298/16- PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -256452601061 | -609255619861 |  |  |  | 2901298/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Miraflores | B La Represa | Bº La Represa - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 33438063 | 0 | 33438063 |  |  | MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES | 30-67004447-1 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-20 | 14 |  |  |  | 60.3% |  | 28422353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28422353.6 | 5015709.45 | B° La Represa | 1225 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 28422353.55
27886 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2901298/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -256452601061 | -609255619861 |  |  |  | 2901298/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | General Güemes | Miraflores | B La Represa | Bº La Represa - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 652600 | 652600 | 0 | 652600 |  |  | MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES | 30-67004447-1 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-20 | 20 |  |  |  | 60.31% |  | 554710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554710 | 97890 | B° La Represa | 1225 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 554710.00
27931 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4005071/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -267916741325 | -604134628404 |  |  |  | 4005071/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | Comandante Fernandez | Presidencia Roque Saenz Peña | Bº Milenium | Bº Milenium - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 61065670 | 0 | 61065670 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-08 | 0 |  |  |  | 30.06% |  | 18319701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18319701 | 42745969 | B° Millenium | 1227 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 18319701.00
27932 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4005071/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -267916741325 | -604134628404 |  |  |  | 4005071/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | Comandante Fernandez | Presidencia Roque Saenz Peña | Bº Milenium | Bº Milenium - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2214344 | 0 | 2214344 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-08 | 0 |  |  |  | 28.39% |  | 664303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664303.2 | 1550040.8 | B° Millenium | 1227 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 664303.20
27933 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4005302/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -263524387733 | -604404899911 |  |  |  | 4005302/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | Maipu | Tres Isletas | Bº Quinta Frias y Martinez | Bº Quinta Frias y Martinez - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 84804926 | 0 | 84804926 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-27 | 12 |  |  |  | 29.98% |  | 50882955.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50882955.6 | 33921970.4 | B° Quinta Martinez | 1228 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 50882955.60
27934 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4005302/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -263524387733 | -604404899911 |  |  |  | 4005302/2016 |  |  | NEA | H | Chaco | Maipu | Tres Isletas | Bº Quinta Frias y Martinez | Bº Quinta Frias y Martinez - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 942306 | 942306 | 0 | 942306 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-27 | 15 |  |  |  | 32.31% |  | 565383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565383.6 | 376922.4 | B° Quinta Martinez | 1228 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 565383.60
355 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 355 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | Laguna Limpia |  | Laguna Limpia | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 87578449 | 0 | 87578449 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 12 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87578449 | Laguna Limpia | 1224 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
356 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 356 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | Tapenaga | Cote Lai |  | Cote Lai | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 83729804 | 0 | 83729804 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 6 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83729804 | Cote Lai | 1218 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
357 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 357 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | La Eduvigis |  | La Eduvigis | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 18516707 | 0 | 18516707 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 8 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18516707 | La Eduvigis | 1223 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
358 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 358 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | Libertador General San Martin | Pampa Almiron |  | Pampa Almiron | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 130478033 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 18 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130478033 | Pampa Almiron | 1226 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
359 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 359 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | General Guemes | Tres Pozos |  | Paraje Tres pozos | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 77652318 | 0 | 77652318 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 18 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77652318 | Paraje Tres pozos | 1220 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
360 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 360 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | General Guemes | El Sauzal |  | El Sauzal | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 99682248 | 0 | 99682248 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 12 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99682248 | El Sauzal | 1219 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
361 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 361 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | General Guemes | Wichi |  | Paraje WICHI | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 103332164 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 18 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103332164 | Paraje Wichi | 1221 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
362 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 362 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | NEA | H | Chaco | Mayor Luis J Fontana | Coronel Du Graty |  | Coronel Du Graty | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 85248075 | 0 | 85248075 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 12 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85248075 | Coronel Du Graty | 1217 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
27122 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 255/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -429195 | -712943805 |  |  |  | 255/2016 |  |  | PAT | U | Chubut | Futaleufu | Esquel | Bº Baden II - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento Comunitario | Bº Baden II - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1479640 | 0 | 1479640 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-31 | 7 |  |  | 0 | 80.22% |  | 739820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739820 | 739820 | 739820 | Bº El Badén | 1229 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27654 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 255/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -429195 | -712943805 |  |  |  | 255/2016 |  |  | PAT | U | Chubut | Futaleufu | Esquel | Bº Baden II - Modulos de desarrollo Humano | Bº Baden II - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 100000 | 100000 | 0 | 100000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-08-19 | 12 |  |  |  | 73.9% |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | Bº El Badén | 1229 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
28452 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 13256503/2017-1 PO | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -42764885 | -65048963 |  |  |  | 13256503/2017 |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn | Red Vial, Red eléctrica y alumbrado público, red de gas natural, red peatonal, NIDO, Completamiento Club 630, Contenedores, Señaletica Urbana, Refugios, Parquización, arbolado y coberturas verdes, Plazas Ruca Hue y Paseo Central, Cancha de Fútbol. | B° Ruca Hue 630 Viviendas - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 44099316 | 0 | 44099316 |  |  | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 30-99922214-1 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 6614897.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614897.4 | 37484418.6 | B° Ruca Hue 630 Viviendas | 1230 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6614897.40
28453 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 13256503/2017-2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -42764885 | -65048963 |  |  |  | 13256503/2017 |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural, Educativo General, Equipamiento NIDO | B° Ruca Hue 630 Viviendas - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3562099 | 0 | 3562099 |  |  | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 30-99922214-1 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 534314.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534314.85 | 3027784.15 | B° Ruca Hue 630 Viviendas | 1230 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 534314.85
391 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 391 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -42759533333 | -6506726666 |  |  | http://www.promeba.gob.ar/archivos/proyectos/kml/CHU_ptomadryn_nvachubut.kml |  |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn |  | Nueva Chubut | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 57178371 | 0 | 57178371 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 12 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57178371 | Nueva Chubut | 76 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
27036 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 79/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -31041382 | -65281956 |  |  |  | 79/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Minas | Varias | 48 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 48 Viviendas + Infraestructura básica | 48 | 0 | Arquitectura | ########## | 23491220 | 0 | 23491220 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 48 |  |  |  | 2016-09-22 | 12 |  |  | 0 | 72.14% |  | 5872805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5872805 | 5872805 | 17618415 | Agua de Ramon, Cienada del Coro, El Chacho, Estancia Guad | 1124 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27037 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 80/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -307760602 | -642183033 |  |  |  | 80/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Ischilin | Ischilin | 30 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 30 Viviendas + Infraestructura básica | 30 | 0 | Arquitectura | ########## | 16763870 | 0 | 16763870 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 30 |  |  |  | 2016-09-20 | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 4190967.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4190967.5 | 4190967.5 | 12572902.5 | Avellaneda, Cañada de Rio Pinto, Dean Funes, Olivares de Sa | 1109 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27038 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 81/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -314890970 | -650544018 |  |  |  | 81/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | San Alberto | Varias | 64 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 64 Viviendas + Infraestructura básica | 64 | 0 | Arquitectura | ########## | 31467810 | 0 | 31467810 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 7866952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7866952.5 | 7866952.5 | 23600857.5 | Ambul, Mina Clavero, San Pedro, San Vicente, Villa Cura Bro | 1128 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27039 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 82/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -321493189 | -650560534 |  |  |  | 82/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | San Javier | Varias | 79 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 79 Viviendas + Infraestructura básica | 79 | 0 | Arquitectura | ########## | 38995200 | 0 | 38995200 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 79 |  |  |  | 2016-09-14 | 12 |  |  | 0 | 47.53% |  | 9748800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9748800 | 9748800 | 29246400 | Conlara, Los Hornillos, Luyaba, La Paz, La Poblacion, Las T | 1129 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27040 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 83/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -303551736 | -639485807 |  |  |  | 83/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Tulumba | Varias | 64 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 64 Viviendas + Infraestructura básica | 64 | 0 | Arquitectura | ########## | 31467810 | 0 | 31467810 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 64 |  |  |  | 2016-09-08 | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 7866952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7866952.5 | 7866952.5 | 23600857.5 | La Toma, Las Arrias, Lucio V. Mansilla, San Jose de la Dormid | 1133 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27041 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 84/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -3141677727 | -6545201321 |  |  |  | 84/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Pocho | Varias | 47 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 47 Viviendas + Infraestructura básica | 47 | 0 | Arquitectura | ########## | 23217440 | 0 | 23217440 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 47 |  |  |  | 2016-09-22 | 12 |  |  | 0 | 46.52% |  | 5804360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5804360 | 5804360 | 17413080 | Chancani, Las Jarillas, Salsacate, San Jeronimo, Tala Cañada | 1123 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27042 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 85/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -30724247 | -64802950 |  |  |  | 85/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Varias | 65 Viviendas + Infraestructura básica | 65 Viviendas + Infraestructura básica | 65 | 0 | Arquitectura | ########## | 32092430 | 0 | 32092430 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 65 |  |  |  | 2016-10-03 | 12 |  |  | 0 | 18.45% |  | 8023107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8023107.5 | 8023107.5 | 24069322.5 | Alto de los Quebrachos, Cruz de Caña, Guanaco Muerto, Las | 1122 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27043 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 86/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -29899862 | -63722939 |  |  |  | 86/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Seco | Varias | 72 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 72 Viviendas + Infraestructura básica | 72 | 0 | Arquitectura | ########## | 35499960 | 0 | 35499960 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 72 |  |  |  | 2016-09-27 | 12 |  |  | 0 | 10.68% |  | 8874990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8874990 | 8874990 | 26624970 | Losa, Gutemberg, La Rinconada, Los Hollos, Rayo Cortado, S | 1132 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27044 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 90/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3098155290 | -6409579960 |  |  |  | 90/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Colon | Jesús María | Obras de + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Obras de + Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 59800418 | 0 | 59800418 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 25.12% |  | 32890229.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14950104.5 | 32890229.9 | 26910188.1 | Bº Sierras y Parques | 1114 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 17940125.40
27045 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 91/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -30943887 | -64089438 |  |  |  | 91/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Totoral | Varias | 13 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 13 Viviendas + Infraestructura básica | 13 | 0 | Arquitectura | ########## | 6365860 | 0 | 6365860 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 13 |  |  |  | 2016-08-03 | 7 |  |  | 0 | 45.79% |  | 1909758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909758 | 1909758 | 4456102 | Sarmiento, Simbolar, Cañada de Luque, Las Peñas, Sinsacate | 1131 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27046 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 92/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3098035702 | -6410696705 |  |  |  | 92/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Colon | Jesús María | Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 27194000 | 0 | 27194000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-27 | 12 |  |  | 0 | 59.01% |  | 23114900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6798500 | 23114900 | 4079100 | Bº La Costanera | 1113 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 16316400.00
27047 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 93/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -2978791382 | -6394434454 |  |  |  | 93/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Sobremonte | Varias | 14 Viviendas + Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 14 Viviendas + Infraestructura básica | 14 | 0 | Arquitectura | ########## | 6990480 | 0 | 6990480 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 14 |  |  |  | 2016-09-27 | 8 |  |  | 0 | 0% |  | 2097144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097144 | 2097144 | 4893336 | Caminiada, Chuñia Huazi, San Francisco del Chañar, Pozo Nu | 1125 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27060 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 95/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -30845765 | -65014123 |  |  |  | 95/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Villa de Soto | Bº Cura Brochero - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Municipio de Villa Soto. | Bº Cura Brochero - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 23073224 | 0 | 23073224 |  |  | MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO | 30-65846414-7 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-08-10 | 12 |  |  | 0 | 59.96% |  | 12690273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768306 | 12690273.2 | 10382950.8 | Bº Cura Brochero | 1130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6921967.20
27209 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 89/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3314485892 | -6432947445 |  |  |  | 89/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Bº Obrero - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Obrero de la Ciudad de Río Cuarto. | Bº Obrero - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 33173468 | 0 | 33173468 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-12-15 | 12 |  |  |  | 0% |  | 8293367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8293367 | 8293367 | 24880101 | Bº Obrero | 1120 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27210 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 308/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3130718824 | -6418008458 |  |  |  | 308/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Colon | Juarez Celman | Bº Alte Brown - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Almirante Brown | Bº Alte Brown - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 6908246 | 0 | 6908246 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-12-15 | 12 |  |  |  | 0% |  | 1727061.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727061.5 | 1727061.5 | 5181184.5 | Villa Pastora | 1116 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27295 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1096837/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -31426751 | -64252547 |  |  |  | 1096837/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Bº Villa La Tela - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Villa La Tela | Bº Villa La Tela - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 98752751 | 0 | 98752751 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-09 | 18 |  |  |  | 0% |  | 24688187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24688187.8 | 24688187.8 | 74064563.3 | Villa La Tela | 1105 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27424 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1723944/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1723944/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Marcos Juarez | Cruz Alta | Bº Belgrano - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Belgrano - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4870435 | 0 | 4870435 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-15 | 8 |  |  |  | 45.41% |  | 4626913.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435217.5 | 4626913.25 | 243521.75 | Bº San Martín | 1108 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2191695.75
27425 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1196599/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3451098415 | -6394260985 |  |  |  | 1196599/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General Roca | Jovita | Bº Norte - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Norte - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 40900028 | 0 | 40900028 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-31 | 24 |  |  |  | 55.92% |  | 34765023.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10225007 | 34765023.8 | 6135004.2 | B° Norte | 1115 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 24540016.80
27426 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1368567/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3143426548 | -6412782412 |  |  |  | 1368567/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Bº Empalme - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Empalme - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 131733706 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-28 | 17 |  |  |  | 0% |  | 32933426.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32933426.5 | 32933426.5 | 98800279.5 | Empalme | 1103 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27427 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1537919/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3146099828 | -6409116841 |  |  |  | 1537919/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Bº Almirante Brown - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Almirante Brown - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 22489839 | 0 | 22489839 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-28 | 15 |  |  |  | 0% |  | 5622459.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622459.75 | 5622459.75 | 16867379.3 | Almirante Brown | 1100 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27428 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1537966/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3146117113 | -6410109265 |  |  |  | 1537966/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Bº Avellaneda - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Avellaneda - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 14396790 | 0 | 14396790 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-30 | 9 |  |  |  | 0% |  | 3599197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3599197.5 | 3599197.5 | 10797592.5 | Avellaneda | 1101 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27612 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 79/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -31041382 | -65281956 |  |  |  | 79/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Minas | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 384000 | 384000 | 0 | 384000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-09-22 | 0 |  |  |  | 0% |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 288000 | Agua de Ramon, Cienada del Coro, El Chacho, Estancia Guad | 1124 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27613 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 80/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3053480953 | -6420757152 |  |  |  | 80/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Ischilin | Ischilin |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 272000 | 272000 | 0 | 272000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 204000 | Avellaneda, Cañada de Rio Pinto, Dean Funes, Olivares de Sa | 1109 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27614 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 81/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3193694644 | -6521896266 |  |  |  | 81/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | San Alberto | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 512000 | 512000 | 0 | 512000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-08-30 | 0 |  |  |  | 0% |  | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 128000 | 384000 | Ambul, Mina Clavero, San Pedro, San Vicente, Villa Cura Bro | 1128 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27615 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 82/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3206545895 | -6502450646 |  |  |  | 82/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | San Javier | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 632000 | 632000 | 0 | 632000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 158000 | 474000 | Conlara, Los Hornillos, Luyaba, La Paz, La Poblacion, Las T | 1129 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27616 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 83/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2980572777 | -6470807557 |  |  |  | 83/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Tulumba | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 512000 | 512000 | 0 | 512000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128000 | 128000 | 384000 | La Toma, Las Arrias, Lucio V. Mansilla, San Jose de la Dormid | 1133 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27617 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 84/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3135418633 | -6409579960 |  |  |  | 84/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Pocho | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 376000 | 376000 | 0 | 376000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000 | 94000 | 282000 | Chancani, Las Jarillas, Salsacate, San Jeronimo, Tala Cañada | 1123 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27618 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 85/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30724247 | -64802950 |  |  |  | 85/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 520000 | 520000 | 0 | 520000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 390000 | Alto de los Quebrachos, Cruz de Caña, Guanaco Muerto, Las | 1122 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27619 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 86/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29899862 | -63722939 |  |  |  | 86/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Seco | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 576000 | 576000 | 0 | 576000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0% |  | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 432000 | Losa, Gutemberg, La Rinconada, Los Hollos, Rayo Cortado, S | 1132 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27620 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 90/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3098155290 | -6409579960 |  |  |  | 90/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Colon | Jesús María |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3713400 | 0 | 3713400 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-09-07 | 15 |  |  |  | 38.14% |  | 2042370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928350 | 2042370 | 1671030 | Bº Sierras y Parques | 1114 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1114020.00
27621 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 91/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30943887 | -64089438 |  |  |  | 91/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Totoral | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 104000 | 104000 | 0 | 104000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-08-03 | 0 |  |  |  | 0% |  | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 31200 | 72800 | Sarmiento, Simbolar, Cañada de Luque, Las Peñas, Sinsacate | 1131 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27622 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 92/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3098035702 | -6410696705 |  |  |  | 92/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Colon | Jesús María |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1834000 | 0 | 1834000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-07-22 | 15 |  |  |  | 39.96% |  | 1558900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458500 | 1558900 | 275100 | Bº La Costanera | 1113 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1100400.00
27623 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 93/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2993604719 | -6411367557 |  |  |  | 93/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Sobremonte | Varias |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 112000 | 112000 | 0 | 112000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-09-27 | 0 |  |  |  | 0% |  | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 33600 | 78400 | Caminiada, Chuñia Huazi, San Francisco del Chañar, Pozo Nu | 1125 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27630 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 95/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -30845765 | -65014123 |  |  |  | 95/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Villa de Soto | Bº Cura Brochero | Bº Cura Brochero - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1717000 | 0 | 1717000 |  |  | MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO | 30-65846414-7 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-09-02 | 15 |  |  |  | 34% |  | 944350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429250 | 944350 | 772650 | Bº Cura Brochero | 1130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 515100.00
27668 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 89/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3314485892 | -6432947445 |  |  |  | 89/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Rio Cuarto | Bº Obrero | Bº Obrero - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2420000 | 0 | 2420000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-12-15 | 0 |  |  |  | 0% |  | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605000 | 605000 | 1815000 | Bº Obrero | 1120 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27669 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 308/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3130718824 | -6418008458 |  |  |  | 308/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Colon | Juarez Celman | Bº Alte Brown - Modulos de desarrollo Humano | Bº Alte Brown - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 847540 | 847540 | 0 | 847540 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-12-15 | 12 |  |  |  | 23.14% |  | 211885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211885 | 211885 | 635655 | Villa Pastora | 1116 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27712 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1096837/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -31426751 | -64252547 |  |  |  | 1096837/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Bº Villa La Tela | Bº Villa La Tela - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3460000 | 0 | 3460000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-10-16 |  | 24 |  |  |  | 0% |  | 865000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865000 | 865000 | 2595000 | Villa La Tela | 1105 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27732 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1723944/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1723944/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Marcos Juarez | Cruz Alta | Barrio Belgrano | Bº Belgrano - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 566300 | 566300 | 0 | 566300 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 |  | 8 |  |  |  | 5.14% |  | 537985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283150 | 537985 | 28315 | Bº San Martín | 1108 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 254835.00
27733 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1196599/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3451098415 | -6394260985 |  |  |  | 1196599/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General Roca | Jovita | Barrio Norte | Bº Norte - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 734650 | 734650 | 0 | 734650 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2017-02-20 | 22 |  |  |  | 3.78% |  | 624452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183662.5 | 624452.5 | 110197.5 | B° Norte | 1115 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 440790.00
27734 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1368567/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3143426548 | -6412782412 |  |  |  | 1368567/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Barrio Empalme | Bº Empalme - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 223606 | 223606 | 0 | 223606 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2017-01-25 | 12 |  |  |  | 0% |  | 55901.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55901.5 | 55901.5 | 167704.5 | Empalme | 1103 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27735 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1537919/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3146099828 | -6409116841 |  |  |  | 1537919/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Barrio Almirante Brown | Bº Almirante Brown - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 631513 | 631513 | 0 | 631513 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2017-01-25 | 16 |  |  |  | 0% |  | 157878.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157878.25 | 157878.25 | 473634.75 | Almirante Brown | 1100 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27736 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1537966/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3146117113 | -6410109265 |  |  |  | 1537966/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Cordoba | Barrio Avellaneda | Bº Avellaneda - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 973010 | 973010 | 0 | 973010 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2017-01-25 | 16 |  |  |  | 0% |  | 243252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243252.5 | 243252.5 | 729757.5 | Avellaneda | 1101 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27867 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2858315/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -313754 | -641892 |  |  |  | 2858315/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cordoba | Cordoba | B Marques anexo Villa Nailon | Bº Marques anexo Villa Nailon - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 97075385 | 0 | 97075385 |  |  | MUNICIPALIDAD DE CORDOBA | 30-99907484-3 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0% |  | 29122615.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29122615.5 | 67952769.5 | Villa Nylon-Marquez | 1106 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 29122615.50
27868 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2858315/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -313754 | -641892 |  |  |  | 2858315/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cordoba | Cordoba | B Marques anexo Villa Nailon | Bº Marques anexo Villa Nailon - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 4380174 | 0 | 4380174 |  |  | MUNICIPALIDAD DE CORDOBA | 30-99907484-3 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 0% |  | 1314052.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314052.2 | 3066121.8 | Villa Nylon-Marquez | 1106 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1314052.20
27887 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2931237/16-1PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3166857078 | -6304834879 |  |  |  | 2931237/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | San Justo | Sacanta | B San Roque | Bº San Roque - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 9577620 | 0 | 9577620 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SACANTA | 33-66914022-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-22 | 9 |  |  |  | 61.56% |  | 5746572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746572 | 3831048 | B° San Roque | 1121 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5746572.00
27888 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2931237/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3166857078 | -6304834879 |  |  |  | 2931237/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | San Justo | Sacanta | B San Roque | Bº San Roque - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 516620 | 516620 | 0 | 516620 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SACANTA | 33-66914022-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-22 | 12 |  |  |  | 48.43% |  | 309972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309972 | 206648 | B° San Roque | 1121 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 309972.00
27889 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3007894/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3483992875 | -6437601616 |  |  |  | 3007894/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General Roca | Huinca Renanco | B Talleres | Bº Talleres - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 76961731 | 0 | 76961731 |  |  | MUNICIPALIDAD DE HUINCA RENANCO | 30-99910149-2 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-20 | 18 |  |  |  | 24.8% |  | 42328952.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42328952.1 | 34632779 | B° Talleres | 1112 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 42328952.05
27890 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3007894/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3483992875 | -6437601616 |  |  |  | 3007894/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General Roca | Huinca Renanco | B Talleres | Bº Talleres - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1959381 | 0 | 1959381 |  |  | MUNICIPALIDAD DE HUINCA RENANCO | 30-99910149-2 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-06 | 24 |  |  |  | 32.9% |  | 1077659.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077659.55 | 881721.45 | B° Talleres | 1112 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1077659.55
27891 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3198068/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3245385124 | -6438185509 |  |  |  | 3198068/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Berrotaran | B San Diego, Municipal y Progreso | Bº San Diego, Municipal y Progreso - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 57170472 | 0 | 57170472 |  |  | MUNICIPALIDAD DE BERROTARAN | 30-99905037-5 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-02-01 | 18 |  |  |  | 30.29% |  | 17151141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17151141.6 | 40019330.4 | B° San Diego, Municipal, El Progreso | 1098 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 17151141.60
27892 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3198068/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3244347761 | -6439664663 |  |  |  | 3198068/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Berrotaran | B San Diego, Municipal y Progreso | Bº San Diego, Municipal y Progreso - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2149880 | 0 | 2149880 |  |  | MUNICIPALIDAD DE BERROTARAN | 30-99905037-5 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-10 | 24 |  |  |  | 26.93% |  | 644964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644964 | 1504916 | B° San Diego, Municipal, El Progreso | 1098 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 644964.00
27893 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3165092/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3269215872 | -6208756889 |  |  |  | 3165092/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | B Villa El Panal | Bº Villa El Panal - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 119419311 |  |  | MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUAREZ | 30-99906573-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-04-18 | 12 |  |  |  | 30.61% |  | 71651586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71651586.6 | 47767724.4 | B° Villa El Panal | 1118 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 71651586.60
27894 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3165092/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3269215872 | -6208756889 |  |  |  | 3165092/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Marcos Juarez | Marcos Juarez | B Villa El Panal | Bº Villa El Panal - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2762048 | 0 | 2762048 |  |  | MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUAREZ | 30-99906573-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 15.22% |  | 1657228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657228.8 | 1104819.2 | B° Villa El Panal | 1118 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1657228.80
27895 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3085295/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3164926008 | -6376156590 |  |  |  | 3085295/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Segundo | Costasacate |  | Costa Sacate - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10680250 | 0 | 10680250 |  |  | MUNICIPALIDAD DE COSTA SACATE | 33-68094117-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-13 | 6 | 2017-08-13 |  |  | 60.6% |  | 9472100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472100 | 1208150 | Sector Sur | 1107 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9472100.00
27896 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3085295/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3164926008 | -6376756590 |  |  |  | 3085295/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Segundo | Costasacate |  | Costa Sacate - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1004110 | 0 | 1004110 |  |  | MUNICIPALIDAD DE COSTA SACATE | 33-68094117-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-13 | 15 | 2018-05-13 |  |  | 34.96% |  | 701644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701644 | 302466 | Sector Sur | 1107 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 701644.00
27897 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3394238/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3249382253 | -6340475320 |  |  |  | 3394238/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General San Martin | Arroyo Cabral | B Ex Combatientes de Malvinas, Manuel Belgrano, Reinaldo Parola y Dr Arana Torres | Bº Ex Combatientes de Malvinas, Manuel Belgrano, Reinaldo Parola y Dr Arana Torres - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 9980514 | 0 | 9980514 |  |  | MUNICIPALIDAD DE ARROYO CABRAL | 30-99906276-4 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-08 | 10 |  |  |  | 54.29% |  | 9980514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9980514 | 0 | Ex Combatientes de Malvinas, Manuel Belgrano | 1097 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 9980514.00
27898 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3394238/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3249382253 | -6340475320 |  |  |  | 3394238/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General San Martin | Arroyo Cabral | B Ex Combatientes de Malvinas, Manuel Belgrano, Reinaldo Parola y Dr Arana Torres | Bº Ex Combatientes de Malvinas, Manuel Belgrano, Reinaldo Parola y Dr Arana Torres - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 587975 | 587975 | 0 | 587975 |  |  | MUNICIPALIDAD DE ARROYO CABRAL | 30-99906276-4 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-08 | 12 |  |  |  | 60.54% |  | 587975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587975 | 0 | Ex Combatientes de Malvinas, Manuel Belgrano | 1097 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 587975.00
27927 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3781395/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3363907957 | -6389037701 |  |  |  | 3781395/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Monte de los Gauchos | Bº Centro | Bº Centro - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 25693261 | 0 | 25693261 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 30% |  | 15415956.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15415956.6 | 10277304.4 | B° Centro | 1119 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 15415956.60
27928 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3781395/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3363907957 | -6389037701 |  |  |  | 3781395/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Monte de los Gauchos | Bº Centro | Bº Centro - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 574270 | 574270 | 0 | 574270 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 52.46% |  | 344562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344562 | 229708 | B° Centro | 1119 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 344562.00
27929 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3932200/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -313717 | -641945 |  |  |  | 3932200/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cordoba | Cordoba | B Marques anexo Villa Nailon | Bº Marques anexo Villa Nailon - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 67719241 | 0 | 67719241 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0% |  | 20315772.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20315772.3 | 47403468.7 | Villa Nylon-Marquez | 1106 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 20315772.30
27930 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3932200/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -313717 | -641945 |  |  |  | 3932200/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Bº Marques anexo Villa Nailon | Bº Marques anexo Villa Nailon - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 211405 | 211405 | 0 | 211405 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0% |  | 63421.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63421.5 | 147983.5 | Villa Nylon-Marquez | 1106 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 63421.50
28001 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279464/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3063919064 | -6538749120 |  |  |  | 4279464/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Serrezuela | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Serrezuela - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 60457357 | 0 | 60457357 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0% |  | 18137207.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18137207.1 | 42320149.9 | Serrezuela | 1126 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 18137207.10
28002 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279464/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3063919064 | -6538749120 |  |  |  | 4279464/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Serrezuela | Módulos de desarrollo Humano | Serrezuela - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1227007 | 0 | 1227007 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 0% |  | 368102.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368102.1 | 858904.9 | Serrezuela | 1126 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 368102.10
28025 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4778126/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -343732 | -644963 |  |  |  | 4778126/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General Roca | Del Campillo | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº Quirno - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 14242895 | 0 | 14242895 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº Quirno |  | 2017-03-03 | 12 |  |  |  | 0% |  | 4272868.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272868.5 | 9970026.5 | Quirno | 1099 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4272868.50
28026 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4778126/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -343732 | -644963 |  |  |  | 4778126/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | General Roca | Del Campillo | Módulos de desarrollo Humano | Bº Quirno - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1655100 | 0 | 1655100 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº Quirno |  | 2017-03-03 | 12 |  |  |  | 0% |  | 496530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496530 | 1158570 | Quirno | 1099 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 496530.00
28078 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 5289527/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -313712 | -641904 |  |  |  | 5289527/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº Empalme y Villa Nylon - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 42110659 | 0 | 42110659 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | B° Emplme y Villa Nailon |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 12633197.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12633197.7 | 29477461.3 | Empalme y Villa Nylon | 1104 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12633197.70
28079 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 5289527/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -313712 | -641904 |  |  |  | 5289527/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Cordoba | Cordoba | Módulos de desarrollo Humano | Bº Empalme y Villa Nylon - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3679810 | 0 | 3679810 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | B° Emplme y Villa Nailon |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1103943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103943 | 2575867 | Empalme y Villa Nylon | 1104 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1103943.00
28155 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975805/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -34014590 | -63924470 |  |  |  | 2975805/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Presidente Roque Saenz Peña | General Levalle | Bº Sur | Bº Sur-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 92978200 | 0 | 92978200 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 13946730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13946730 | 79031470 | Bº Sur | 1117 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13946730.00
28156 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975805/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -34014590 | -63924470 |  |  |  | 2975805/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Presidente Roque Saenz Peña | General Levalle | Bº Sur | Bº Sur-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2145410 | 0 | 2145410 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 321811.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321811.5 | 1823598.5 | Bº Sur | 1117 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 321811.50
28227 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231444/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -33921178 | -64395521 |  |  |  | 3231444/2017 |  |  | NOA | T | Córdoba | Rio Cuarto | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Vicuña Mackenna - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 130056588 |  |  | Municipio | 0 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 4.6% |  | 39016976.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39016976.4 | 91039611.6 | San Vicente y Sur | 1127 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 39016976.40
28228 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231444/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -33921178 | -64395521 |  |  |  | 3231444/2017 |  |  | NOA | T | Córdoba | Rio Cuarto | Vicuña Mackenna | Vicuña Mackenna - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Vicuña Mackenna - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 738455 | 738455 | 0 | 738455 |  |  | Municipio | 0 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 17.05% |  | 221536.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221536.5 | 516918.5 | San Vicente y Sur | 1127 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 221536.50
28229 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231231/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -3242684 | -637242 |  |  |  | 3231231/2017 |  |  | NOA | T | Córdoba | Tercero Arriba | Hernando | Bº Norte y Ameghino - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº Norte y Ameghino - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 80334398 | 0 | 80334398 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-22 | 18 |  |  | 0 | 0% |  | 24100319.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24100319.4 | 56234078.6 | B° Norte y Ameghino | 1111 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 24100319.40
28230 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231231/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -3242684 | -637242 |  |  |  | 3231231/2017 |  |  | NOA | T | Córdoba | Tercero Arriba | Hernando | Bº Norte y Ameghino | Bº Norte y Ameghino - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 772825 | 772825 | 0 | 772825 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-22 | 17 |  |  | 0 | 0% |  | 231847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231847.5 | 540977.5 | B° Norte y Ameghino | 1111 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 231847.50
28271 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4123291/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32807872222 | -6387415 |  |  |  | 4123291/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Juarez Celman | General Cabrera |  | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 9328885 | 0 | 9328885 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-22 | 0 |  |  |  | 0% |  | 3731554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731554 | 5597331 | Bº Argentino y Bº Las Rosas | 1110 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3731554.00
28272 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4123291/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32807872222 | -6387415 |  |  |  | 4123291/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Juarez Celman | General Cabrera |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 186360 | 186360 | 0 | 186360 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-24 | 0 |  |  |  | 0% |  | 74544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74544 | 111816 | Bº Argentino y Bº Las Rosas | 1110 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 74544.00
28384 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11377066/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 11377066/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Adelia Maria | Red de Cloacas y 400 conexiones de cloaca domiciliarias | B° Norte - Infraestructura y Plan de obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 19668654 | 0 | 19668654 |  |  | MUNICIPALIDAD DE ADELIA MARIA | 30-99905129-0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 9 | 2018-06-01 |  | 0 | 0% |  | 2950298.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950298.1 | 16718355.9 | Adelia Maria B° Norte | 1385 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2950298.10
28385 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11377066/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 11377066/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Adelia Maria | Módulos: Deportivo, Cultural, NIDO, Educativo General, Mujer y Hábitat, Metodología de participación comunitaria | B° Norte - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 753727.86 | 753728 | 0 | 753727.86 |  |  | MUNICIPALIDAD DE ADELIA MARIA | 30-99905129-0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 113059.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113059.18 | 640668.68 | Adelia Maria B° Norte | 1385 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 113059.18
28584 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 94-2016-1 - PO | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -31409066 | -64136669 |  |  |  | 94/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Córdoba | Sist.Abastecimiento Agua Potable, Conex. agua, Sist. desagües Pluviales, Red Vial, Red Eléctrica y Alumbrado Público, Conex. electricidad, Red Peatonal. Refacción de SUM, Equip.Comunitario. Contenedores, Referencias Urbanas, Parquización Arbolado y Coberturas verdes de Vía Pública. Plazas, Espacios Verdes y Parques. Playón Polideportivo. Nexo de Agua. Estabilización de Taludes. Escaleras y Rampas. Soluciones Habitacionales. Módulo Materiales Mejoramiento de Vivienda. Agrimensura, Escrituración. | Bº Villa Ines, Bº El Trebol - Infraestructura Comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 76121797 | 0 | 76121797.5 |  |  | IPV | 30-70818712-3 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 12 | 2018-10-01 |  |  | 0% |  | 7612179.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7612179.75 | 68509617.7 | Bº Villa Ines, Bº El Trebol, Asentamiento Campo de la Rivera | 1102 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7612179.75
28585 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 94-2016-2 - DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -31409066 | -64136669 |  |  |  | 94/2016 |  |  | CC | X | Córdoba | Capital | Córdoba | Módulos: deportivo, artistico/cultural, ambiental, Mujer y Hábitat, Empleabilidad, Educativo General | Bº Villa Ines, Bº El Trebol - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 7612180 | 0 | 7612179.75 |  |  | IPV | 30-70818712-3 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 12 | 2018-10-01 |  |  | 0% |  | 761217.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761217.98 | 6850961.77 | Bº Villa Ines, Bº El Trebol, Asentamiento Campo de la Rivera | 1102 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 761217.98
28587 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12774629-2017-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -30845765 | -65014123 |  |  |  | 12774629/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Villa de Soto | Red vial y Regularización Dominial (Mensuras) | Pavimento articulado en Bº Estación Belgrano - Infraestructura Comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8626180 | 0 | 8626180 |  |  | MUNICIPIO | 30-65846414-7 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 6 | 2018-04-01 |  |  | 0% |  | 862618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862618 | 7763562 | Bº Cura Brochero | 1130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 862618.00
28590 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 15813728/2017-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 15813728/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Alcira | Modulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural, Verde, Mujer y Hábitat y Educativo General | B° Bella Vista, B° Argentino y B° Bella Vista Norte - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1249512 | 0 | 1249512 |  |  | MUNICIPIO | 30-58138865-5 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 12 | 2018-10-01 |  |  | 0% |  | 124951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124951.2 | 1124560.8 | B° Bella Vista, B° Argentino y B° Bella Vista Norte | 1400 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 124951.20
28589 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 15813728/2017-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 15813728/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Cuarto | Alcira | Sistema de desagües Pluviales, Red Peatonal, Equipamiento Urbano, Plaza República Argentina, Red de Alubrado Publicación, Regularización Dominial (Escrituración) | B° Bella Vista, B° Argentino y B° Bella Vista Norte - Infraestructura Comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 20181835 | 0 | 20181835 |  |  | MUNICIPIO | 30-58138865-5 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 9 | 2018-07-01 |  |  | 0% |  | 2018183.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018183.5 | 18163651.5 | B° Bella Vista, B° Argentino y B° Bella Vista Norte | 1400 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2018183.50
28588 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12774629-2017-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -30845765 | -65014123 |  |  |  | 12774629/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Cruz del Eje | Villa de Soto | Módulos: Metododología de Participación Comunitaria y Cultural | Pavimento articulado en Bº Estación Belgrano - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1671640 | 0 | 1671640 |  |  | MUNICIPIO | 30-65846414-7 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 4 | 2018-02-01 |  |  | 0% |  | 167164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167164 | 1504476 | Bº Cura Brochero | 1130 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 167164.00
28596 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 15596065/2017-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 15596065/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Totoral | Cañada de Luque | Red de agua, Conexiones domiciliarias de Agua, Red Peatonal, Alumbrado Público, Red de Desagües Pluviales, Parquización, arbolado y coberturas verdes de la via pública y Regularización dominial (mensuras) | Cañada de Luque - Infraestructura y Plan de Obras. | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 23416285 | 0 | 23416285 |  |  | Municipio | 30-66835303-3 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 12 | 2018-10-01 |  |  | 0% |  | 2341628.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341628.5 | 21074656.5 | Cañada de Luque | 1394 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2341628.50
28597 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 15596065/2017-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 15596065/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Totoral | Cañada de Luque | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural y Verde | Cañada de Luque - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 550493 | 550493 | 0 | 550493 |  |  | Municipio | 30-66835303-3 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 6 | 2018-04-01 |  |  | 0% |  | 55049.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55049.3 | 495443.7 | Cañada de Luque | 1394 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 55049.30
28599 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 15596201/2017-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 15596201/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | General San Martin | Chazon | Circuito Estaciones Saludables, Playón Polideportivo | Chazón - Infraestructura y Plan de Obras. | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1706370 | 0 | 1706370 |  |  | Municipio | 30-99911395-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 4 | 2018-02-01 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706370 | Chazon | 1389 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
28600 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 15596201/2017-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 15596201/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | General San Martin | Chazón | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural | Chazón - Módulos de Desarrollo Humano. | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 356291 | 356291 | 0 | 356291 |  |  | Municipio | 30-99911395-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 12 | 2018-10-01 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356291 | Chazon | 1389 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
727 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 442 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 16341134/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Marcos Juarez | Guatimozin |  | Guatimozin B° Norte | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 9278726 | 0 | 9278726 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 4 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9278726 | Guatimozin B° Norte | 1390 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
731 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 446 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 16729361/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Rio Segundo | Villa del Rosario |  | Villa del Rosario - B° San José Obrero | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 39239961 | 0 | 39239961 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 12 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39239961 | Villa del Rosario - B° San José Obrero | 1393 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
733 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 448 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 12518849/2017 |  |  | CC | X | Córdoba | Ischilin | Quilino |  | Quilino B° San Martín | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 17936947 | 0 | 17936947 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 12 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17936947 | Quilino B° San Martín | 1405 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
729 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 444 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [9 empty] | CC | X | Córdoba | Marcos Juarez | Arias |  | Arias | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 59606282 | 0 | 59606282 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 20 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59606282 | Arias | 1402 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
27142 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 316/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -29714624 | -57129922 |  |  |  | 316/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento Comunitario a realizarse en la Plaza Las Flores | Plaza Las Flores - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1789073 | 0 | 1789073 |  |  | Municipio |  | ADM | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-15 | 0 |  |  | 0 | 100% | ANEXO A: Falta nombre de Proyecto y programa. ANEXO B: Utilizar decimales en avance de trabajos ejecutados, modifica monto. ANEXO C: Completar organismo. Nombre y número de programa incorrecto. Falta cargar proyecto humano. Corregir número de certificado. Error financiero mensual, porcentaje y monto previsto. ANEXO D: Desglosar monto por proyecto en diferentes planillas. Error en monto transferido por nación. Error en monto nación, luego de columna de monto total. OTRAS OBSERVACIONES: Falta acta de inicio proyecto humano. Falta nota de solicitud pedido de prorroga proyecto humano. | 1789073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894536.5 | 1789073 | 0 | Bº Las Flores | 1237 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 894536.50
27143 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 317/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -29710748 | -57113453 |  |  |  | 317/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento Comunitario a realizarse en la Plaza Arturo Frondizi | Plaza Arturo Frondizi - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2685330 | 0 | 2685330 |  |  | Municipio |  | ADM | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-26 | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 2685330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342665 | 2685330 | 0 | Santa Bárbara | 1238 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1342665.00
27137 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 105/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -2749709444 | -58803730555 |  |  |  | 105/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | Bº Los Alamos - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento | Bº Los Alamos - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3511831 | 0 | 3511831 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-19 | 4 |  |  | 0 | 52.44% |  | 3511831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755915.5 | 3511831 | 0 | La Olla | 122 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1755915.50
27211 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 260/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27489516 | -58851257 |  |  |  | 260/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | Bº Virgen de los Dolores - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento en el Barrio Virgen de los Dolores | Bº Virgen de los Dolores - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 26325807 | 0 | 26325807 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-31 | 12 |  |  |  | 18.51% |  | 6581451.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6581451.75 | 6581451.75 | 19744355.3 | Virgen de los Dolores | 1233 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27212 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 276/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27507303 | -58807462 |  |  |  | 276/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | Bº El Cocal - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio El Cocal | Bº El Cocal - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 33898015 | 0 | 33898015 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-31 | 12 |  |  |  | 10.91% |  | 8474503.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8474503.75 | 8474503.75 | 25423511.3 | El Cocal | 1232 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27604 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 316/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -29714624 | -57129922 |  |  |  | 316/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Plaza Las Flores - Modulos de desarrollo Humano | Plaza Las Flores - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 168000 | 168000 | 0 | 168000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-09-15 | 12 |  |  |  | 66.37% | ANEXO A: Falta nombre de Proyecto y programa. ANEXO B: Utilizar decimales en avance de trabajos ejecutados, modifica monto. ANEXO C: Completar organismo. Nombre y número de programa incorrecto. Falta cargar proyecto humano. Corregir número de certificado. Error financiero mensual, porcentaje y monto previsto. ANEXO D: Desglosar monto por proyecto en diferentes planillas. Error en monto transferido por nación. Error en monto nación, luego de columna de monto total. OTRAS OBSERVACIONES: Falta acta de inicio proyecto humano. Falta nota de solicitud pedido de prorroga proyecto humano. ANEXO A: Falta nombre de Proyecto y programa. ANEXO B: Utilizar decimales en avance de trabajos ejecutados, modifica monto. ANEXO C: Completar organismo. Nombre y número de programa incorrecto. Falta cargar proyecto humano. Corregir número de certificado. Error financiero mensual, porcentaje y monto previsto. ANEXO D: Desglosar monto por proyecto en diferentes planillas. Error en monto transferido por nación. Error en monto nación, luego de columna de monto total. OTRAS OBSERVACIONES: Falta acta de inicio proyecto humano. Falta nota de solicitud pedido de prorroga proyecto humano. | 168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 168000 | 0 | Bº Las Flores | 1237 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 84000.00
27605 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 317/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -29710748 | -57113453 |  |  |  | 317/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Plaza Arturo Frondizi -Modulos de desarrollo Humano | Plaza Arturo Frondizi -Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 269000 | 269000 | 0 | 269000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2010-09-16 | 2016-09-26 | 12 |  |  |  | 64.28% |  | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134500 | 269000 | 0 | Santa Bárbara | 1238 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 134500.00
27656 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 105/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2749709444 | -58803730555 |  |  |  | 105/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | Bº Los Alamos - Modulos de desarrollo Humano | Bº Los Alamos - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 350000 | 350000 | 0 | 350000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-10-19 | 0 |  |  |  | 25.53% |  | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 350000 | 0 | La Olla | 122 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 175000.00
27670 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 260/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27489516 | -58851257 |  |  |  | 260/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | Bº Virgen de los Dolores - Modulos de desarrollo Humano | Bº Virgen de los Dolores - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2133800 | 0 | 2133800 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-10-31 | 18 |  |  |  | 11.46% |  | 533450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533450 | 533450 | 1600350 | Virgen de los Dolores | 1233 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27671 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 276/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27507303 | -58807462 |  |  |  | 276/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | Bº El Cocal - Modulos de desarrollo Humano | Bº El Cocal - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1503600 | 0 | 1503600 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-10-31 | 12 |  |  |  | 16.49% |  | 375900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375900 | 375900 | 1127700 | El Cocal | 1232 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27899 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3647644/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27495112 | -58847416 |  |  |  | 3647644/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | B Villa Patono | Bº Villa Patono - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 23278319 | 0 | 23278319 |  |  | PCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-10 | 12 |  |  |  | 1.54% |  | 6983495.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6983495.7 | 16294823.3 | B° Patono | 1231 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6983495.70
27900 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3647644/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -27495112 | -58847416 |  |  |  | 3647644/2016 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | B Villa Patono | Bº Villa Patono - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1433540 | 0 | 1433540 |  |  | PCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-10 | 18 |  |  |  | 19.75% |  | 430062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430062 | 1003478 | B° Patono | 1231 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 430062.00
28319 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-1 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29151452 | -59250808 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Goya | Goya | San Ramón y Sarmiento | San Ramón y Sarmiento - Infraestructura y Plan de obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 46551796 | 0 | 46551796 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 13965538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965538.8 | 32586257.2 | San Ramón y Sarmiento | 1234 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13965538.80
28320 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-2 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29151452 | -59250808 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Goya | Goya | San Ramón y Sarmiento | San Ramón y Sarmiento - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2451709 | 0 | 2451709 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-09 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 735512.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735512.7 | 1716196.3 | San Ramón y Sarmiento | 1234 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 735512.70
28321 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-3 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29174933 | -58069631 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Mercedes | Mercedes | Recodo y Castelo | Recodo y Castelo - Infraestructura y Plan de obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 55994069 | 0 | 55994069 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-09 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 16798220.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16798220.7 | 39195848.3 | Recodo y Castelo | 1235 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 16798220.70
28322 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-4 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29174933 | -58069631 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Mercedes | Mercedes | Recodo y Castelo | Recodo y Castelo - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2522559 | 0 | 2522559 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-09 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 756767.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756767.7 | 1765791.3 | Recodo y Castelo | 1235 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 756767.70
28323 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-5 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29711009 | -57100461 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | La Estación y Tablitas | La Estación y Tablitas - Infraestructura y Plan de obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 56807353 | 0 | 56807353 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-09 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 17042205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17042205.9 | 39765147.1 | La Estación y Tablitas | 1236 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 17042205.90
28324 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-6 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -29711009 | -57100461 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | La Estación y Tablitas | La Estación y Tablitas - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1961202 | 0 | 1961202 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-09 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 588360.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588360.6 | 1372841.4 | La Estación y Tablitas | 1236 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 588360.60
28325 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-7 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2749709444 | -58803730555 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | La Olla - E2 NIDO | La Olla - E2 - Infraestructura y Plan de obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 29995591 | 0 | 29995591 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 8998677.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8998677.3 | 20996913.7 | La Olla | 122 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8998677.30
28326 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3685806/17-8 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2749709444 | -58803730555 |  |  |  | 3685806/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Capital | Corrientes | La Olla - E2 NIDO | La Olla - E2 - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1579800 | 0 | 1579800 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-01 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 473940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473940 | 1105860 | La Olla | 122 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 473940.00
28386 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10279848/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -29711557 | -57113557 |  |  |  | 10279848/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Red de agua potable, red de desagües cloacales,red de desagües pluviales, red vial, red eléctrica y alumbrado público, conexiones domiciliarias de agua, cloacas y electricidad, red peatonal, NIDO, Aterraplenado Av.J.Newbery, Subestación Transformadora, c | B° Santa Bárbara - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 52052085 | 0 | 52052085 |  |  | INTENDENCIA MUNICIPAL DE PASO DE LOS LIBRES | 30-99905693-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 7807812.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807812.75 | 44244272.3 | Santa Barbara | 1238 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7807812.75
28387 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10279848/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -29711557 | -57113557 |  |  |  | 10279848/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Módulos: Deportivo, Cultural, Verde , NIDO, Educativo General, Mujer y Hábitat, Metodología de participación comunitaria, Equipamiento NIDO | B° Santa Bárbara - Módulos de Desarrollo Humano. | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 949034 | 949034 | 0 | 949034 |  |  | INTENDENCIA MUNICIPAL DE PASO DE LOS LIBRES | 30-99905693-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 142355.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142355.1 | 806678.9 | Santa Barbara | 1238 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 142355.10
28388 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10662045/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -29711557 | -57113557 |  |  |  | 10662045/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Red de agua potable, desagües cloacales, red vial, red primaria de media tensión, subestación transformadora, red eléctrica y alumbrado público, red peatonal, conexiones domiciliarias de agua, cloaca, electricidad. Playón deportivo, NIDO, Contenedores, Pl | B° Las Flores - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 35722085 | 0 | 35722085 |  |  | INTENDENCIA MUNICIPAL DE PASO DE LOS LIBRES | 30-99905693-4 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 2017-07-12 | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 15% |  | 5358312.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358312.75 | 30363772.3 | Bº Las Flores | 1237 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5358312.75
28389 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10662045/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -29711557 | -57113557 |  |  |  | 10662045/2017 |  |  | NEA | W | Corrientes | Paso de los Libres | Paso de los Libres | Módulos: Deportivo, Cultural, Verde , NIDO, Educativo General, Mujer y Hábitat, Metodología de participación comunitaria, Equipamiento NIDO | B° Las Flores - Módulos de Desarrollo Humano. | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1243830 | 0 | 1243830 |  |  | INTENDENCIA MUNICIPAL DE PASO DE LOS LIBRES | 30-99905693-4 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 | 2017-07-12 | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 15% |  | 186574.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186574.5 | 1057255.5 | Bº Las Flores | 1237 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 186574.50
27034 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 108/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32163122 | -58400475 |  |  |  | 108/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Colon | Villa Elisa | B° Virgen Niña - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | B° Virgen Niña - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | 910303 | 910303 | 0 | 910303 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-19 | 4 |  |  | 0 | 67.13% |  | 868765.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364121.2 | 868765.51 | 41537.49 | Virgen Niña | 1159 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 504644.31
27035 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 118/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -309967 | -579304 |  |  |  | 118/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federación | Federación | B° San Carlos y B° 145 viviendas - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | B° San Carlos y B° 145 viviendas - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 21226388 | 0 | 21226388 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-08-19 | 7 |  |  | 0 | 69.3% |  | 15919791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3183958.2 | 15919791 | 5306597 | Bº San Carlos y Bº 145 x autoconstruccion | 1142 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12735832.80
27112 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 246/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -30740316 | -57975913 |  |  |  | 246/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Chajari | Bº El Infierno - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº El Infierno - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 53366396 | 0 | 53366396 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-10 | 12 |  |  | 0 | 24.58% |  | 13341599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13341599 | 13341599 | 40024797 | Proyecto Fusión, Bº Infierno | 1137 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27115 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 248/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32302603 | -59144427 |  |  |  | 248/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Tala | Rosario del Tala | Bº El Pueblito y Del Carmen - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento Comunitario | Bº El Pueblito y Del Carmen - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 28833111 | 0 | 28833111 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-16 | 12 |  |  | 0 | 23.35% |  | 7208277.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7208277.75 | 7208277.75 | 21624833.3 | El Pueblito y Del carmen | 1153 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27118 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 251/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3079456 | -5791045 |  |  |  | 251/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Villa del Rosario | Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 38604131 | 0 | 38604131 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-20 | 12 |  |  | 0 | 25.42% |  | 21232272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9651032.75 | 21232272.1 | 17371859 | Rocamora | 1158 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11581239.30
27119 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 252/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -31228196 | -59981409 |  |  |  | 252/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Hernandarias | Bº Zona Noroeste - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento Comunitario | Bº Zona Noroeste - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 45698176 | 0 | 45698176 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 55.01% |  | 38843449.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11424544 | 38843449.6 | 6854726.4 | B° Zona Noroeste | 1160 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 27418905.60
27120 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 253/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32178442 | -59402302 |  |  |  | 253/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Tala | Macia | Bº San Roque - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento Comunitario | Bº San Roque - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 20045098 | 0 | 20045098 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-24 | 12 |  |  | 0 | 55.18% |  | 17038333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5011274.5 | 17038333.3 | 3006764.7 | San Roque | 1149 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12027058.80
27121 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 254/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32021070 | -60304776 |  |  |  | 254/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Crespo | Bº Norte - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Norte - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 22820237 | 0 | 22820237 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-15 | 12 |  |  | 0 | 57.53% |  | 19397201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5705059.25 | 19397201.5 | 3423035.55 | Bº Norte | 1140 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13692142.20
27139 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 247/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -31869452 | -60007808 |  |  |  | 247/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Viale | Bº Francisco Ramirez - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Francisco Ramirez - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 26098563 | 0 | 26098563 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-12 | 12 |  |  | 0 | 57.83% |  | 22842593.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6524640.75 | 22842593.8 | 3255969.16 | Francisco Ramirez | 1157 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 16317953.09
27140 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 250/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32368384 | -58875169 |  |  |  | 250/2016 | 2276135/2017 |  | CC | E | Entre Ríos | Uruguay | Basavilbaso | Bº Tolcachier - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Tolcachier - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10623560 | 0 | 10623560 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-03 | 15 |  |  | 0 | 26.72% |  | 5842958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655890 | 5842958 | 4780602 | Tolcachier | 1135 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3187068.00
27219 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 249/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32071965 | -60646705 |  |  |  | 249/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Diamante | Diamante | Bº Martín Fierro, San Martín, 23 de Septiembre y Punta Gorda - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Martín Fierro, San Martín, 23 de Septiembre y Punta Gorda - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 30299580 | 0 | 30299580 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-01 | 12 |  |  |  | 0% |  | 7574895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7574895 | 7574895 | 22724685 | Martín Fierro, 23 de Septiembre y Supremo | 1141 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27429 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902599/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32679470 | -58896569 |  |  |  | 1902599/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Urdinarrain | Bº Jesús Obrero, Obras Sanitarias:Belgrano y San Cayetano - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Jesús Obrero, Obras Sanitarias:Belgrano y San Cayetano - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 27249911 | 0 | 27249911 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-24 | 12 |  |  |  | 25.61% |  | 6812477.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6812477.75 | 20437433.3 | Jesús Obrero, Belgrano, San Cayetano | 1156 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6812477.75
27600 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 108/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32163122 | -58400475 |  |  |  | 108/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Colon | Villa Elisa | B° Virgen Niña | B° Virgen Niña - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 91000 | 91000 | 0 | 91000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2016-09-01 | 12 |  |  |  | 64.73% |  | 85283.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36400 | 85283.38 | 5716.62 | Virgen Niña | 1159 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 48883.38
27601 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 118/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -309967 | -579304 |  |  |  | 118/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Federacion | B° San Carlos y B° 145 viviendas | B° San Carlos y B° 145 viviendas - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1609580 | 0 | 1609580 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-08-19 | 12 |  |  |  | 11.35% |  | 1207185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241437 | 1207185 | 402395 | Bº San Carlos y Bº 145 x autoconstruccion | 1142 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 965748.00
27644 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 246/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -30740316 | -57975913 |  |  |  | 246/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Chajari | Bº El Infierno | Bº El Infierno - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1818340 | 0 | 1818340 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2007-10-16 | 2016-10-10 | 17 |  |  |  | 39.74% |  | 454585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454585 | 454585 | 1363755 | Proyecto Fusión, Bº Infierno | 1137 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27647 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 248/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32302603 | -59144427 |  |  |  | 248/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Tala | Rosario del Tala | Barrios El Pueblito y Del Carmen | Bº El Pueblito y Del Carmen - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1134370 | 0 | 1134370 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2001-09-16 | 2016-09-16 | 15 |  |  |  | 76.28% |  | 283592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283592.5 | 283592.5 | 850777.5 | El Pueblito y Del carmen | 1153 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27650 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 251/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3079456 | -5791045 |  |  |  | 251/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Villa del Rosario | Modulos de desarrollo Humano | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1355772 | 0 | 1355772 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2004-09-16 | 2016-09-20 | 12 |  |  |  | 24.98% |  | 745674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338943 | 745674.6 | 610097.4 | Rocamora | 1158 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 406731.60
27651 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 252/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31225059 | -59983512 |  |  |  | 252/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Hernandarias | Bº Zona Noroeste - Modulos de desarrollo Humano | Bº Zona Noroeste - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1212433 | 0 | 1212433 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2004-09-16 |  | 12 |  |  |  | 55% |  | 1030568.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303108.25 | 1030568.05 | 181864.95 | B° Zona Noroeste | 1160 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 727459.80
27652 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 253/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32178442 | -59402302 |  |  |  | 253/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Tala | Macia | Bº San Roque - Modulos de desarrollo Humano | Bº San Roque - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1156235 | 0 | 1156235 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2004-09-16 | 2016-08-24 | 16 |  |  |  | 59.11% |  | 982799.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289058.75 | 982799.75 | 173435.25 | San Roque | 1149 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 693741.00
27653 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 254/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32021070 | -60304776 |  |  |  | 254/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Crespo | Bº Norte - Modulos de desarrollo Humano | Bº Norte - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1108189 | 0 | 1108189 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2004-09-16 | 2016-08-21 | 12 |  |  |  | 14.32% |  | 941960.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277047.25 | 941960.65 | 166228.35 | Bº Norte | 1140 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 664913.40
27658 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 247/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31869452 | -60007808 |  |  |  | 247/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Viale | Bº Francisco Ramirez | Bº Francisco Ramirez - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1392379 | 0 | 1392379 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-09-12 | 12 |  |  |  | 56.9% |  | 1223735.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348094.75 | 1223735.1 | 168643.9 | Francisco Ramirez | 1157 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 875640.35
27659 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 250/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32368384 | -58875169 |  |  |  | 250/2016 | 2276135/2017 |  | CC | E | Entre Ríos | Uruguay | Basavilbaso | Bº Tolcachier | Bº Tolcachier - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1012894 | 0 | 1012894 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 46.67% |  | 557091.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253223.5 | 557091.7 | 455802.3 | Tolcachier | 1135 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 303868.20
27678 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 249/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32071965 | -60646705 |  |  |  | 249/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Diamante | Diamante | Bº Martín Fierro, San Martín, 23 de Septiembre y Punta Gorda | Bº Martín Fierro, San Martín, 23 de Septiembre y Punta Gorda - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1461020 | 0 | 1461020 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-11-01 | 21 |  |  |  | 0% |  | 365255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365255 | 365255 | 1095765 | Martín Fierro, 23 de Septiembre y Supremo | 1141 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27737 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1902599/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32679470 | -58896569 |  |  |  | 1902599/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Urdinarrain | Barrios Jesús Obrero, Obras Sanitarias:Belgrano y San Cayetano | Bº Jesús Obrero, Obras Sanitarias:Belgrano y San Cayetano - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1637365 | 0 | 1637365 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-01 | 20 |  |  |  | 39.6% |  | 409341.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409341.25 | 1228023.75 | Jesús Obrero, Belgrano, San Cayetano | 1156 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 409341.25
27780 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2106242/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -33153206 | -59316999 |  |  |  | 2106242/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguay | Gualeguay | Bº De fensa y Bº Parque Sur - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | B° Defensa y Parque Sur - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 46230082 | 0 | 46230082 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 12 |  |  |  | 24.6% |  | 25426545.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25426545.1 | 20803536.9 | B° Defensa y Parque Sur | 1145 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 25426545.10
27781 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2106242/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -33153206 | -59316999 |  |  |  | 2106242/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguay | Gualeguay | Bº De fensa y Bº Parque Sur - Modulos de desarrollo Humano | B° Defensa y Parque Sur - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 688354 | 688354 | 0 | 688354 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 0 |  |  |  | 52.52% |  | 378594.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378594.7 | 309759.3 | B° Defensa y Parque Sur | 1145 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 378594.70
27786 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 245/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -323953 | -597821 |  |  |  | 245/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Nogoya | Nogoya | Sector Este B San Roque - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Sector Este B San Roque - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 42808682 | 0 | 42808682 |  |  | PCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0% |  | 10702170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10702170.5 | 32106511.5 | Bº San Roque | 1150 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10702170.50
27787 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 245/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -323953 | -597821 |  |  |  | 245/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Nogoya | Nogoya | Sector Este B San Roque | Sector Este B San Roque - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1750416 | 0 | 1750416 |  |  | PCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-16 | 0 |  |  |  | 0% |  | 437604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437604 | 1312812 | Bº San Roque | 1150 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 437604.00
27790 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3055661/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31341944 | -59446082 |  |  |  | 3055661/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | Bovril | Bº San Roque y San Martin - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº San Roque y San Martin - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 38566649 | 0 | 38566649 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-23 | 10 |  |  |  | 34.9% |  | 23139989.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23139989.1 | 15426659.9 | B° San Roque y San Martín | 1136 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 23139989.11
27791 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3055661/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31341944 | -59446082 |  |  |  | 3055661/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | Bovril | Bº San Roque y San Martin - Modulos de desarrollo Humano | Bº San Roque y San Martin - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1464682 | 0 | 1464682 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-23 | 8 |  |  |  | 14.87% |  | 878809.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878809.19 | 585872.81 | B° San Roque y San Martín | 1136 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 878809.19
27837 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2980859/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31403421 | -58025057 |  |  |  | 2980859/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Concordia | Concordia | B Carretera La Cruz, Ex Aeroclub, Gruta de Lourdes y Maria Boretti | Bº Carretera La Cruz, Ex Aeroclub, Gruta de Lourdes y Maria Boretti - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 141361451 |  |  | MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA | 30-99901172-8 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-17 | 18 |  |  |  | 32.39% |  | 84816870.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84816870.6 | 56544580.4 | B° Carretera La Cruz, Ex Aero Club, Tiro Federal, Gruta Lourdes y María Boretti | 1139 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 84816870.61
27838 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2980859/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31403421 | -58025057 |  |  |  | 2980859/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Concordia | Concordia | B Carretera La Cruz, Ex Aeroclub, Gruta de Lourdes y Maria Boretti | Bº Carretera La Cruz, Ex Aeroclub, Gruta de Lourdes y Maria Boretti - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 7880369 | 0 | 7880369 |  |  | MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA | 30-99901172-8 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-17 | 15 |  |  |  | 32.58% |  | 4728221.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4728221.39 | 3152147.61 | B° Carretera La Cruz, Ex Aero Club, Tiro Federal, Gruta Lourdes y María Boretti | 1139 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4728221.39
27839 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3037190/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32177364 | -60206611 |  |  |  | 3037190/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Diamante | General Ramirez | B El Tanque | Bº El Tanque - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 25616139 | 0 | 25616139 |  |  | MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ | 33-99905365-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-02 | 9 |  |  |  | 34.58% |  | 7684841.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7684841.7 | 17931297.3 | B° El Tanque | 1144 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7684841.70
27840 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3037190/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32177364 | -60206611 |  |  |  | 3037190/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Diamante | General Ramirez | B El Tanque | Bº El Tanque - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1155702 | 0 | 1155702 |  |  | MUNICIPALIDAD DE GENERAL RAMIREZ | 33-99905365-9 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 23.64% |  | 346710.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346710.6 | 808991.4 | B° El Tanque | 1144 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 346710.60
27841 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2931191/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -317779 | -604353 |  |  |  | 2931191/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | San Benito | B San Martin | Bº San Martin - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 63693008 | 0 | 63693008 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO | 30-65723089-4 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 20.72% |  | 19107902.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19107902.4 | 44585105.6 | B° San Martín | 1154 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 19107902.40
27842 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2931191/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -317779 | -604353 |  |  |  | 2931191/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | San Benito | B San Martin | Bº San Martin - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2116683 | 0 | 2116683 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO | 30-65723089-4 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-10 | 14 |  |  |  | 11.53% |  | 635004.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635004.9 | 1481678.1 | B° San Martín | 1154 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 635004.90
27843 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3648148/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31189621 | -59952761 |  |  |  | 3648148/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | Piedras Blancas | B Las Ranas y Pescadores | Bº Las Ranas y Pescadores - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 17192739 | 0 | 17192739 |  |  | MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS | 30-67115714-8 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-20 | 8 |  |  |  | 30.92% |  | 10315643.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10315643.4 | 6877095.6 | Bº Virgen Niña | 1152 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10315643.40
27844 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3648148/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -31189621 | -59952761 |  |  |  | 3648148/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | Piedras Blancas | B Las Ranas y Pescadores | Bº Las Ranas y Pescadores - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 732720 | 732720 | 0 | 732720 |  |  | MUNICIPALIDAD DE PIEDRAS BLANCAS | 30-67115714-8 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 26.42% |  | 439632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439632 | 293088 | Bº Virgen Niña | 1152 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 439632.00
27943 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279445/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -30901470 | -57931228 |  |  |  | 4279445/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federación | Santa Ana |  | Santa Ana - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 39720263 | 0 | 39720263 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-20 | 18 |  |  |  | 33.21% |  | 23832157.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23832157.8 | 15888105.2 | Santa Ana | 1155 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 23832157.80
27944 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279445/2016 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -30901470 | -57931228 |  |  |  | 4279445/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federación | Santa Ana |  | Santa Ana - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1903817 | 0 | 1903817 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-02-23 | 22 |  |  |  | 27.93% |  | 1142290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142290.2 | 761526.8 | Santa Ana | 1155 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1142290.20
27999 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279430/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -324925 | -582352 |  |  |  | 4279430/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Uruguay | Concepcion del Uruguay | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº La Concepción - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 79340922 | 0 | 79340922 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | Bº La Concepcion |  |  | 18 |  |  |  | 0% |  | 23802276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23802276.6 | 55538645.4 | La Concepción | 1138 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 23802276.60
28000 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4279430/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -324925 | -582352 |  |  |  | 4279430/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Uruguay | Concepcion del Uruguay | Módulos de desarrollo Humano | Bº La Concepción - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2311776 | 0 | 2311776 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | Bº La Concepcion |  | 2017-03-07 | 23 |  |  |  | 0% |  | 693532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693532.8 | 1618243.2 | La Concepción | 1138 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 693532.80
28080 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 5289593/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32999086 | -58509811 |  |  |  | 5289593/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Gualeguaychu | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº La Cuchilla, San Francisco y Bº Franco - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 115177107 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | B° La Cuchillada, San Francisco Y Franco |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 34553132.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34553132.1 | 80623974.9 | Bº La Cuchilla, San Francisco y Bº Franco | 1146 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 34553132.10
28081 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 5289593/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32999086 | -58509811 |  |  |  | 5289593/2016 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Gualeguaychu | Modulos de desarrollo Humano | Bº La Cuchilla, San Francisco y Bº Franco - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3406850 | 0 | 3406850 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  | B° La Cuchillada, San Francisco Y Franco |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 1022055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022055 | 2384795 | Bº La Cuchilla, San Francisco y Bº Franco | 1146 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1022055.00
28141 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975970/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -30739313 | -59629381 |  |  |  | 2975970/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | La Paz | Bº Milagrosa Sur y Estacion de la Ciudad de La Paz | Bº Milagrosa Sur y Estacion de la Ciudad de La Paz-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 43326356 | 0 | 43326356 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 12997906.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12997906.8 | 30328449.2 | Milagroso Sur | 1147 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12997906.80
28142 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975970/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -30739313 | -59629381 |  |  |  | 2975970/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | La Paz | La Paz | Bº Milagrosa Sur y Estacion de la Ciudad de La Paz | Bº Milagrosa Sur y Estacion de la Ciudad de La Paz-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1755210 | 0 | 1755210 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-29 | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 526563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526563 | 1228647 | Milagroso Sur | 1147 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 526563.00
28143 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975933/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -31751547 | -60489730 |  |  |  | 2975933/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Parana | Bº Lomas del Mirador | Bº Lomas del Mirador-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 11139119 | 0 | 11139119 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 1113911.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113911.9 | 10025207.1 | Plaza Bº Lomas del Mirador | 1151 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1113911.90
28144 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975933/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -31751547 | -60489730 |  |  |  | 2975933/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Parana | Bº Lomas del Mirador | Bº Lomas del Mirador-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 4117318 | 0 | 4117318 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  | 0 | 0% |  | 411731.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411731.8 | 3705586.2 | Plaza Bº Lomas del Mirador | 1151 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 411731.80
28145 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975045/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -33007580 | -58471960 |  |  |  | 2975045/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Pueblo General Belgrano | Bº Jurado | Bº Jurado-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 29454776 | 0 | 29454776 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-27 | 24 |  |  | 0 | 10.18% |  | 2945477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945477.6 | 26509298.4 | Bº Loteo Jurado | 1143 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2945477.60
28146 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975045/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -33007580 | -58471960 |  |  |  | 2975045/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Pueblo General Belgrano | Bº Jurado | Bº Jurado-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 738278 | 738278 | 0 | 738278 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-27 | 24 |  |  | 0 | 10.63% |  | 73827.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73827.8 | 664450.2 | Bº Loteo Jurado | 1143 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 73827.80
28147 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975852/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -33039924 | -59004355 |  |  |  | 2975852/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Larroque |  | Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 16587170 | 0 | 16587170 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-29 | 24 |  |  | 0 | 17.62% |  | 8293585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8293585 | 8293585 | Zona Sur | 1148 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8293585.00
28148 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975852/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -33039924 | -59004355 |  |  |  | 2975852/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Gualeguaychu | Larroque |  | Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1055000 | 0 | 1055000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-28 | 24 |  |  | 0 | 10.18% |  | 527500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527500 | 527500 | Zona Sur | 1148 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 527500.00
28149 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975888/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -32240277 | -60164167 |  |  |  | 2975888/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Nogoya | Aranguren | Bº Noroeste y Sur | Bº Noroeste y Sur-Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 31482693 | 0 | 31482693 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-24 | 24 |  |  | 0 | 11.39% |  | 15741346.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15741346.5 | 15741346.5 | Bº Norte y Sur | 1134 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 15741346.50
28150 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2975888/17 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |  | -32240277 | -60164167 |  |  |  | 2975888/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Nogoya | Aranguren | Bº Noroeste y Sur | Bº Noroeste y Sur-Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 987126 | 987126 | 0 | 987126 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-24 | 24 |  |  | 0 | 15.84% |  | 493563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493563 | 493563 | Bº Norte y Sur | 1134 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 493563.00
28403 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12251582/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -315282 | -584027 |  |  |  | 12251582/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | San Salvador | General Campos | Red de agua, cloaca, desagües pluviales, red vial, electrica y alumbrado público, red de gas, Conexiones domiciliarias de agua, cloaca y gas, equipamiento urbano | B° Zona Sur - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 20241384 | 0 | 20241384 |  |  | MUNICIPALIDAD GENERAL CAMPOS | 30-99915915-6 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 5060346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060346 | 15181038 | General Campos - B° Zona Sur | 1392 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5060346.00
28404 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12251582/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -315282 | -584027 |  |  |  | 12251582/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | San Salvador | General Campos | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural, Verde, Mujer y Hábitat | B° Zona Sur - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 804844 | 804844 | 0 | 804844 |  |  | MUNICIPALIDAD GENERAL CAMPOS | 30-99915915-6 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 14 | 2018-11-01 |  | 0 | 0% |  | 201211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201211 | 603633 | General Campos - B° Zona Sur | 1392 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 201211.00
28405 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12250820/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -31869452 | -60007808 |  |  |  | 12250820/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Viale | Red de Cloaca, Vial y conexiones domiciliarias de cloaca | B° Francisco Ramirez - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 11774715 | 0 | 11774715 |  |  | MUNICIPALIDAD DE VIALE | 30-99903611-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 6 | 2018-03-01 |  | 0 | 0% |  | 1766207.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1766207.25 | 10008507.8 | Francisco Ramirez | 1157 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1766207.25
28406 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12250820/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -31869452 | -60007808 |  |  |  | 12250820/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Viale | Módulo: Cultural | B° Francisco Ramirez - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 520560 | 520560 | 0 | 520560 |  |  | MUNICIPALIDAD DE VIALE | 30-99903611-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 4 | 2018-01-01 |  | 0 | 0% |  | 78084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78084 | 442476 | Francisco Ramirez | 1157 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 78084.00
28460 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 13249553/2017-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13249553/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federal | Sauce de Luna | B° Avellaneda y El Tortazo | B° Avellaneda y El Tortazo - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 33223981 | 0 | 33223981 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 8 | 2018-05-01 |  |  | 0% |  | 4983597.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4983597.15 | 28240383.9 | B° Avellaneda y El Tortazo | 1397 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4983597.15
28461 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 13249553/2017-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13249553/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federal | Sauce de Luna | B° Avellaneda y El Tortazo | B° Avellaneda y El Tortazo - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2253843 | 0 | 2253843 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 338076.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338076.45 | 1915766.55 | B° Avellaneda y El Tortazo | 1397 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 338076.45
28468 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 14101725/2017-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14101725/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Ubajay | Ubajay | Ubajay | B° Manuel Milman, Villa Maria, Puesta del Sol y Centro - Desarrollo Urbano | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 33206146 | 0 | 33206146 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  |  | 0% |  | 4980921.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980921.9 | 28225224.1 | Ubajay | 1396 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4980921.90
28469 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 14101725/2017-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14101725/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Ubajay | Ubajay | Ubajay | B° Manuel Milman, Villa Maria, Puesta del Sol y Centro - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1572850 | 0 | 1572850 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-01 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 235927.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235927.5 | 1336922.5 | Ubajay | 1396 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 235927.50
28592 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12252184/2017-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 12252184/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Cerrito | Red de Cloaca, Conexiones domiciliarias de cloaca, Red de desagües pluviales, Red Vial, Red eléctrica y alumbrado público, Red peatonal, Construcción de NIDO, Equipamiento Urbano, Plaza (calle Solari entre Uruguay y Entre Ríos) | B° Este - Cerrito - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 36904134 | 0 | 36904134 |  |  | Municipio | 30-99903598-8 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 12 | 2018-10-01 |  |  | 0% |  | 3690413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690413.4 | 33213720.6 | B° Este | 1404 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3690413.40
28593 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12252184/2017-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 12252184/2017 |  |  | CC | E | Entre Ríos | Parana | Cerrito | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Cultural, Verde, Educativo General, Equipamiento NIDO | B° Este - Cerrito - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1122355 | 0 | 1122355 |  |  | Municipio | 30-99903598-8 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  | 2017-10-01 |  | 12 | 2018-10-01 |  |  | 0% |  | 112235.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112235.5 | 1010119.5 | B° Este | 1404 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 112235.50
722 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 437 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -30740316 | -57975913 |  |  | http://archivo.mininterior.gob.ar/archivos/kml/1137.kml |  |  |  | CC | E | Entre Ríos | Federacion | Chajari |  | PROYECTO FUSIÓN, BARRIO INFIERNO 2da Etapa | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10129297 | 0 | 10129297 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 7 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10129297 | Proyecto Fusión, Bº Infierno | 1137 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
743 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 457 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -32368384 | -58875169 |  |  | http://archivo.mininterior.gob.ar/archivos/kml/1135.kml |  |  |  | CC | E | Entre Ríos | Uruguay | Basavilbaso |  | Tolcachier 2DA ETAPA | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 28336634 | 0 | 28336634 | [5 empty] | EN EJECUCION | FIRMADO | [7 empty] | 8 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28336634 | Tolcachier | 1135 | URBANIZACION | 37 | 37 | tb_habitat_circuitoacu | 3700 | 0 | 0.00
27833 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3028817/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26151742 | -58153635 |  |  |  | 3028817/2016 |  |  | NEA | P | Formosa | Formosa | Formosa | B Los Inmigrantes, Stella Maris, Las Orquideas | Bº Los Inmigrantes, Stella Maris, Las Orquideas - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 210401049 |  |  | PCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-27 | 17 |  |  |  | 0% |  | 52600262.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52600262.3 | 157800787 | Las Orquideas | 1240 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 52600262.25
27834 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3028817/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26151742 | -58153635 |  |  |  | 3028817/2016 |  |  | NEA | P | Formosa | Formosa | Formosa | B Los Inmigrantes, Stella Maris, Las Orquideas | Bº Los Inmigrantes, Stella Maris, Las Orquideas - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3044794 | 0 | 3044794 |  |  | PCIA |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-14 | 20 |  |  |  | 0% |  | 761198.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761198.5 | 2283595.5 | Las Orquideas | 1240 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 761198.50
27835 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3028884/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25292285 | -57753780 |  |  |  | 3028884/2016 |  |  | NEA | P | Formosa | Pilcomayo | Clorinda | B 1º de Mayo | Bº 1º de Mayo - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 197515083 |  |  | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | 30-99906030-3 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-27 | 17 |  |  |  | 0% |  | 49378770.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49378770.8 | 148136312 | Bº 1 de Mayo | 1239 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 49378770.75
27836 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3028884/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25292285 | -57753780 |  |  |  | 3028884/2016 |  |  | NEA | P | Formosa | Pilcomayo | Clorinda | B 1º de Mayo | Bº 1º de Mayo - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3059794 | 0 | 3059794 |  |  | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | 30-99906030-3 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2015-03-03 | 20 |  |  |  | 0% |  | 764948.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764948.5 | 2294845.5 | Bº 1 de Mayo | 1239 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 764948.50
27048 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 73/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -2426201 | -6524615 |  |  |  | 73/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Alto Comedero - mejoramiento del espacio publico y fortalecimiento comunitario - 150 hectáreas | Bº Alto Comedero 150 hectáreas - Mejoramiento del espacio publico | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 97220375 | 0 | 97220374.9 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-10-13 | 12 |  |  | 0 | 39.07% |  | 43749168.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14583056.2 | 43749168.7 | 53471206.2 | Alto Comedero - B° 150 hectáreas | 1298 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 29166112.48
27049 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 146/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -24312456 | -64666349 |  |  |  | 146/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Santa Barbara | Santa Clara | Obras de Infraestructura básica comunitaria | Bº El Milagro - Infraestructura básica comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 77192079 | 0 | 77192079 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-03 | 12 |  |  | 0 | 51.19% |  | 42455643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19298019.8 | 42455643.5 | 34736435.6 | El Milagro | 1304 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 23157623.70
27069 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 182/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -24388608 | -65144327 |  |  |  | 182/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Yavi | La Quiaca | Zonas de Marginalidad La Puna - Construccion de 1861 Baños y 327 dormitorios + Modulo Educacion,Cultura,Deporte, Participacion, Nido | Zonas de Marginalidad La Puna - Construccion de 1861 Baños y 327 dormitorios | 0 | 2188 | Mejoramiento | ########## | ########## | 0 | 125935953 |  |  | Asociacion de Mujeres Warmi Sayajsunqo |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 2188 | 0 |  |  | 2016-08-01 | 2017-03-30 | 12 | 2017-08-01 |  | 0 | 83.46% |  | 94451965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94451965 | 94451965 | 31483988 | Asociacion Mujeres Warmi | 1291 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27213 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 716438/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24254696 | -65233817 |  |  |  | 716438/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Alto Comedero Asent Luca Arias - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Asentamiento Luca Arias del Barrio Alto Comedero. | Bº Alto Comedero Asent Luca Arias - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 57768449 | 0 | 57768449 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-06-01 | 12 |  |  |  | 0% |  | 14442112.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14442112.3 | 14442112.3 | 43326336.8 | 27 Has Lucas Arias | 1297 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27214 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 718418/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2425161 | -6524394 |  |  |  | 718418/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Alto Comedero - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Alto Comedero - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 96068204 | 0 | 96068204 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-01 | 8 |  |  |  | 13.53% |  | 43230691.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14410230.6 | 43230691.8 | 52837512.2 | Alto Comedero - B° 150 hectáreas | 1298 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 28820461.20
27624 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 73/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2426201 | -6524615 |  |  |  | 73/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Alto Comedero | Bº Alto Comedero 150 hectáreas - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 6880000 | 0 | 6880000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-07-16 | 2016-10-13 | 21 |  |  |  | 17.37% |  | 3096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032000 | 3096000 | 3784000 | Alto Comedero - B° 150 hectáreas | 1298 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2064000.00
27625 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 146/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24312456 | -64666349 |  |  |  | 146/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Santa Barbara | Santa Clara | Bº El Milagro | Bº El Milagro - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3500000 | 0 | 3500000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2017-01-11 | 15 |  |  |  | 1.73% |  | 1925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875000 | 1925000 | 1575000 | El Milagro | 1304 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1050000.00
27634 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 182/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24388608 | -65144327 |  |  |  | 182/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Yavi | La Quiaca | Zonas de Marginalidad La Puna - Modulo Educacion,Cultura,Deporte, Participacion, Nido | Zonas de Marginalidad La Puna - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 4460000 | 0 | 4460000 |  |  | Asociacion de Mujeres Warmi Sayajsunqo |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-16 | 2017-02-02 | 0 |  |  |  | 40% |  | 3345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345000 | 3345000 | 1115000 | Asociacion Mujeres Warmi | 1291 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27672 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 716438/16- 2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24254696 | -65233817 |  |  |  | 716438/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Alto Comedero Asent Luca Arias - Modulos de desarrollo Humano | Bº Alto Comedero Asent Luca Arias - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1600000 | 0 | 1600000 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2015-10-16 |  | 15 |  |  |  | 0% |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 1200000 | 27 Has Lucas Arias | 1297 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27782 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2401587/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -24195136 | -65310895 |  |  |  | 2401587/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Cuyaya - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Cuyaya - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 17880317 | 0 | 17880317 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-16 | 12 |  |  |  | 38.29% |  | 9834174.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6258110.95 | 9834174.35 | 8046142.65 | B° Cuyaya | 1300 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3576063.40
27783 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2401587/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -24195136 | -65310895 |  |  |  | 2401587/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | B Cuyaya | Bº Cuyaya - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 957290 | 957290 | 0 | 957290 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-12-12 | 0 |  |  |  | 0.39% |  | 526509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335051.5 | 526509.5 | 430780.5 | B° Cuyaya | 1300 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 191458.00
27788 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2646981/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -24170196 | -65296150 |  |  |  | 2646981/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Campo Verde - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Campo Verde - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 25952551 | 0 | 25952551 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-16 | 12 |  |  |  | 33.67% |  | 15571530.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785765.3 | 15571530.6 | 10381020.4 | Campo Verde | 1302 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7785765.30
27789 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2646981/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -24170196 | -65296150 |  |  |  | 2646981/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bº Campo Verde - Modulos de desarrollo Humano | Bº Campo Verde - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1831070 | 0 | 1831070 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-12-05 | 18 |  |  |  | 7.24% |  | 1098642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549321 | 1098642 | 732428 | Campo Verde | 1302 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 549321.00
27822 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3531063/16-1 PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -24247080 | -65247344 |  |  |  | 3531063/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | B Alto Comedero | Bº Alto Comedero - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 48258783 | 0 | 48258783 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY | 30-99901257-0 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-10 | 12 |  |  |  | 0% |  | 16890574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16890574.1 | 31368209 | B° Alto Comedero Parque Urbano Manuel Belgrano | 1299 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 16890574.05
27823 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3531063/16-2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -24247080 | -65247344 |  |  |  | 3531063/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | B Alto Comedero | Bº Alto Comedero - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2522740 | 0 | 2522740 |  |  | MUNICIPALIDAD DE SAN SALVADOR DE JUJUY | 30-99901257-0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 0% |  | 882959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882959 | 1639781 | B° Alto Comedero Parque Urbano Manuel Belgrano | 1299 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 882959.00
27825 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3406001/16-1 PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24273566 | -65222187 |  |  |  | 3406001/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpala | Palpala | Asentamiento 2 de Abril | Asentamiento 2 de Abril - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 106564035 |  |  | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y | 30-70975230-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0% |  | 37297412.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37297412.3 | 69266622.8 | Asentamiento 2 de abril | 1294 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 37297412.25
27826 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3406001/16-2 DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24273566 | -65222187 |  |  |  | 3406001/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Palpala | Palpala | Asentamiento 2 de Abril | Asentamiento 2 de Abril - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 3500000 | 0 | 3500000 |  |  | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y | 30-70975230-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 0% |  | 1225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225000 | 2275000 | Asentamiento 2 de abril | 1294 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1225000.00
27827 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2858246/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2210101 | -6586731 |  |  |  | 2858246/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Santa Catalina | Cieneguillas |  | Cieneguillas - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 13977480 | 0 | 13977480 |  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUJUY SOCIEDAD DEL ESTADO | 30-71527390-6 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-12 | 6 |  |  |  | 0% |  | 6988740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988740 | 6988740 | Cieneguillas - Santa Catalina | 1289 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6988740.00
27828 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2858272/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22130730 | -65462343 |  |  |  | 2858272/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Yavi | La Quiaca | Paraje Mina Yuraj | Paraje Mina Yuraj - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 46451012 | 0 | 46451012 |  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUJUY SOCIEDAD DEL ESTADO | 30-71527390-6 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-12 | 6 |  |  |  | 33.27% |  | 23225506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23225506 | 23225506 | Mina Yuraj | 1292 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 23225506.00
27829 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2858347/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -22357470 | -65804453 |  |  |  | 2858347/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Yavi | Chocoite | Chocoite | Chocoite - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1040515 | 0 | 1040515 |  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUJUY SOCIEDAD DEL ESTADO | 30-71527390-6 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-12 | 2 |  |  |  | 50.89% |  | 1040515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040515 | 0 | Chocoite - Yavi | 1288 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1040515.00
27830 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 2930415/16 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2930415/2016 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Varios | Varias | Mina Pirquita, Caspala, Misa Rumi, Lozano, Liviara, Inticancha, Tabladitas, Pampichuela, Santo Domingo, Susques | Mina Pirquita, Caspala, Misa Rumi, Lozano, Liviara, Inticancha, Tabladitas, Pampichuela, Santo Domingo, Susques - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 61892251 | 0 | 61892251 |  |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JUJUY SOCIEDAD DEL ESTADO | 30-71527390-6 | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-05-05 | 6 |  |  |  | 22.98% |  | 30946125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30946125.5 | 30946125.5 | 10 Localidades Dispersas | 1284 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 30946125.50
28215 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-1 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23399549 | -66365593 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Susques | Susques | Susques - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en la Municipalidad de Abra Pampa - ANEXO I A - Infraestructura y Plan de Obras. | Susques - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 74692382 | 0 | 74692382 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 22407714.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22407714.6 | 52284667.4 | Susques | 1305 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 22407714.60
28216 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-2 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23399549 | -66365593 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Susques | Susques | Susques - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en la Municipalidad de Abra Pampa - ANEXO I A - Infraestructura y Plan de Obras. | Susques - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 5060240 | 0 | 5060240 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0% |  | 1518072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1518072 | 3542168 | Susques | 1305 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1518072.00
28217 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-3 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -24373093 | -65124410 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | El Carmen | Perico | Bº Arrueta y Exodo Jujeño - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en la Municipalidad de Perico - ANEXO I B - Infraestructura y Plan de Obras. | Bº Arrueta y Exodo Jujeño - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 230360921 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 69108276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69108276.3 | 161252645 | Arrueta y Exodo Jujeño | 1295 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 69108276.30
28218 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-4 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -24373093 | -65124410 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | El Carmen | Perico | Bº Arrueta y Exodo Jujeño | Bº Arrueta y Exodo Jujeño - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 618220 | 618220 | 0 | 618220 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 |  |  | 0 | 0% |  | 185466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185466 | 432754 | Arrueta y Exodo Jujeño | 1295 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 185466.00
28219 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-5 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23668885 | -64415501 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Santa Bárbara | Vinalito | Vinalito - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en el Departamento de Santa Bárbara - ANEXO I C - Infraestructura y Plan de Obras. | Vinalito - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 28662786 | 0 | 28662786 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 8598835.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8598835.8 | 20063950.2 | Vinalito | 1306 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8598835.80
28220 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-6 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23668885 | -64415501 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Santa Bárbara | Vinalito | Vinalito - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en el Departamento de Santa Bárbara - ANEXO I C - Infraestructura y Plan de Obras. | Vinalito - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1761000 | 0 | 1761000 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0% |  | 528300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528300 | 1232700 | Vinalito | 1306 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 528300.00
28221 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-7 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23652055 | -64471053 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Ledesma | Yuto | Bº Guarani - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en el Departamento de Ledesma - ANEXO I D - Infraestructura y Plan de Obras. | Bº Guarani - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 34708623 | 0 | 34708623 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 10412586.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10412586.9 | 24296036.1 | Yuto | 1307 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 10412586.90
28222 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-8 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23652055 | -64471053 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Ledesma | Yuto | Bº Guarani - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en el Departamento de Ledesma - ANEXO I D - Infraestructura y Plan de Obras. | Bº Guarani - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1961040 | 0 | 1961040 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0% |  | 588312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588312 | 1372728 | Yuto | 1307 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 588312.00
28223 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-9 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23565174 | -64501726 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Ledesma | Yuto | El Bananal -Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en la Localidad de Bananal - ANEXO I E - Infraestructura y Plan de Obras. | El Bananal -Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10841351 | 0 | 10841351 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 3252405.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252405.3 | 7588945.7 | Bananal Pueblo | 1308 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3252405.30
28224 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3231172/17-10 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23565174 | -64501726 |  |  |  | 3231172/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Ledesma | Yuto | El Bananal -Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en la Localidad de Bananal - ANEXO I E - Infraestructura y Plan de Obras. | El Bananal - Módulos de Desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2061040 | 0 | 2061040 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  | 0 | 0% |  | 618312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618312 | 1442728 | Bananal Pueblo | 1308 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 618312.00
28225 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3232104/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -24182091666 | -652974333 |  |  |  | 3232104/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | San Salvador de Jujuy - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | San Salvador de Jujuy - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 24473662 | 0 | 24473662 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 0% |  | 7342098.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7342098.6 | 17131563.4 | B° Punta Diamante y El Chingo | 1301 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7342098.60
28226 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3232104/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | 0 | -24182091666 | -652974333 |  |  |  | 3232104/2017 |  |  | NOA | T | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | San Salvador de Jujuy - Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | San Salvador de Jujuy - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1261040 | 0 | 1261040 |  |  | IPV | 0 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  | 0 | 0% |  | 378312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378312 | 882728 | B° Punta Diamante y El Chingo | 1301 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 378312.00
28327 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-1 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -241651 | -653851 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Bajo Reyes | Bajo Reyes - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1050595 | 0 | 1050595 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 420238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420238 | 630357 | Bajo Reyes | 1286 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 420238.00
28328 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-2 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23305263 | -66088361 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Cochinoca | Abdón Castro Tolay | Barrancas | Barrancas - Abdón Castro Tolay - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1349701 | 0 | 1349701 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 539880.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539880.4 | 809820.6 | Barrancas | 1287 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 539880.40
28329 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-3 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24486569444444400 | -6496490833333330 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Puesto Viejo | Puesto Viejo | Puesto Viejo - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5714100 | 0 | 5714100 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 2285640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285640 | 3428460 | Puesto Viejo | 89 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2285640.00
28330 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-4 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -221029 | -656075 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Yavi | La Quiaca | Alberdi | Alberdi - La Quiaca Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 2666104 | 0 | 2666104 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 1066441.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066441.6 | 1599662.4 | Alberdi | 1296 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1066441.60
28331 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-5 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24186588 | -65446206 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | Guerrero | Villa Jardín | Villa Jardín - Guerrero - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 5532075 | 0 | 5532075 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 2212830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212830 | 3319245 | Termas de Reyes - Guerrero - Villa Jardín | 1290 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2212830.00
28332 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-6 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Villa Jardín de Reyes | Villa Jardín de Reyes - San Salvador de Jujuy - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3531994 | 0 | 3531994 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 1412797.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412797.6 | 2119196.4 | Villa Jardín de Reyes | 1303 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1412797.60
28333 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-7 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24164793 | -65387072 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Alto Reyes | Planta Potabilizadora de Alto Reyes - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 4531403 | 0 | 4531403 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 1812561.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812561.2 | 2718841.8 | Alto Reyes | 1285 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1812561.20
28334 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-8 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24034298 | -65432136 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | León | León | León - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 10662660 | 0 | 10662660 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 4265064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265064 | 6397596 | León | 1293 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4265064.00
28335 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 4122781/17-9 | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -24164793 | -65387072 |  |  |  | 4122781/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | Alto Reyes | Lagunas de Pre-sedimentación de Altos Reyes - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 8017800 | 0 | 8017800 |  |  | PROVINCIA |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 3207120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3207120 | 4810680 | Alto Reyes | 1285 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3207120.00
28392 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11049845/17-1 - PO | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -23916978 | -65465377 |  |  |  | 11049845/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Tumbaya | Volcan | Sist. De abastecimiento y red de agua potable, desagües pluviales, red vial, alumbrado público, red peatonal, Parquiz., arbolado y coberturas verdes, Pque. Lineal, NIDO, Puesto de Salud, Limpieza Predio, Demolición 48Viv. y Cicatrización | Purmamarca, Tumbaya, Bárcena y Volcán - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 191502289 |  |  | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y | 30-70975230-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 12 | 2018-09-01 |  | 0 | 0% |  | 57450686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57450686.7 | 134051602 | Volcán | 1391 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 57450686.70
28393 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 11049845/17-2 - DH | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -23916978 | -65465377 |  |  |  | 11049845/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Tumbaya | Volcan | Módulos: Gestión Integrada de Riesgos de desastres, Deportivo, Cultural, Verde , NIDO, Educativo General, Mujer y Hábitat, Metodología de participación comunitaria, Equipamiento NIDO | Purmamarca, Tumbaya, Bárcena y Volcán - Módulos de Desarrollo Humano. | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 4506572 | 0 | 4506572 |  |  | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y | 30-70975230-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 1351971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351971.6 | 3154600.4 | Volcán | 1391 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1351971.60
28402 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 12519263/17-1 - RD | PROVINCIA | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -23916978 | -65465377 |  |  |  | 12519263/2017 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Tumbaya | Volcan |  | Localidad de Volcán - Regularización Dominial - Mensuras | 0 | 0 | RegularizacionDominial | ########## | 2475000 | 0 | 2475000 |  |  | MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS, TIERRA Y | 30-70975230-4 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 18 | 2019-03-01 |  | 0 | 0% |  | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 1485000 | Volcán | 1391 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 990000.00
27430 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1196679/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35659184 | -63736544 |  |  |  | 1196679/2016 |  |  | PAT | L | La Pampa | Maraco | General Pico | Bº Indios Ranqueles - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Indios Ranqueles - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 1353411 | 0 | 1353411 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-25 | 3 |  |  |  | 62.27% |  | 1321011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676705.5 | 1321011 | 32400 | Bº Indios Ranqueles | 1241 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 644305.50
27431 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1196975/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35657995 | -63776859 |  |  |  | 1196975/2016 |  |  | PAT | L | La Pampa | Maraco | General Pico | Bº Rucci - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Rucci - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 3973309 | 0 | 3973309 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-01-20 | 5 |  |  |  | 0% |  | 1986654.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986654.5 | 1986654.5 | 1986654.5 | Plaza Rucci | 1242 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27738 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1196679/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35659184 | -63736544 |  |  |  | 1196679/2016 |  |  | PAT | L | La Pampa | Maraco | General Pico | Barrio Indios Ranqueles | Bº Indios Ranqueles - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 125200 | 125200 | 0 | 125200 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2027-11-16 | 2016-11-25 | 3 |  |  |  | 0% |  | 62600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62600 | 62600 | 62600 | Bº Indios Ranqueles | 1241 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27739 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1196975/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -35657995 | -63776859 |  |  |  | 1196975/2016 |  |  | PAT | L | La Pampa | Maraco | General Pico | Barrio Rucci | Bº Rucci - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 94200 | 94200 | 0 | 94200 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 0% |  | 47100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47100 | 47100 | 47100 | Plaza Rucci | 1242 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27451 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 319/16-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -29411942 | -66871998 |  |  |  | 319/2016 |  |  | NOA | F | La Rioja | Capital | La Rioja | Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario - Barrios 10 de Junio y San Vicente | Bº 10 de Junio y San Vicente - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2871456 | 0 | 2871456 |  |  | Por Administración Municipal |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-10 | 18 |  |  |  | 29.33% |  | 2584310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717864 | 2584310.4 | 287145.6 | Barcelona, 10 de Junio y San Vicente | 1311 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1866446.40
27228 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 319/16-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -29411942 | -66871998 |  |  |  | 319/2016 |  |  | NOA | F | La Rioja | Capital | La Rioja | Bº 10 de Junio y San Vicente - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº 10 de Junio y San Vicente - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 79751800 | 0 | 79751800 |  |  | Por Administración Municipal |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-09-10 | 18 |  |  |  | 79.36% |  | 71776620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19937950 | 71776620 | 7975180 | Barcelona, 10 de Junio y San Vicente | 1311 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 51838670.00
28071 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 517500/17 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -29413632 | -66884732 |  |  |  | 517500/2017 |  |  | NOA | F | La Rioja | Capital | La Rioja | Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en los Barrios J.D. Perón, Santa Rosa, Unión y Fuerza, Coopegraf, Santa Maria Eufrasia , La Cumbre y Alpes Riojanos.- Red primaria de media tensión- subestación transformadora- red eléctrica y alumbrado público | Bº Noroeste - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 14204569 | 0 | 14204569 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | B° Juan Domingo Peron, Santa Rosa, Union y Fuerza Coopegraf, Santa Maria Eufrasia, La Cumbre Y Alpes Riojanos |  | 2017-04-03 | 0 |  |  |  | 24.02% |  | 4261370.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261370.7 | 9943198.3 | B° Noreste | 1310 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4261370.70
28072 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 517546/17 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -31351570 | -66591822 |  |  |  | 517546/2017 |  |  | NOA | F | La Rioja | Rosario Vera Peñaloza | Chepes | Red de agua potable, red electrica y alumbrado público. Mejoramiento del espacio público y fortalecimiento comunitario | Bº 3 de julio - Mejoramiento del espacio público | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 17036066 | 0 | 17036066 | [5 empty] | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-03-20 | 0 |  |  |  | 0% |  | 5110819.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110819.8 | 11925246.2 | Bº 3 de julio | 1309 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5110819.80
28073 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 517546/17 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 |  | 0 |  | -31351570 | -66591822 |  |  |  | 517546/2017 |  |  | NOA | F | La Rioja | Rosario Vera Peñaloza | Chepes | Módulos de desarrollo Humano-deportivo- cultural- verde- mujer y hábitat | Bº 3 de julio - Módulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1055280 | 0 | 1055280 | [5 empty] | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 316584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316584 | 738696 | Bº 3 de julio | 1309 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 316584.00
28390 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10663442/17-1 - PO | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 10663442/2017 |  |  | NOA | F | La Rioja | Capital | La Rioja | Red de Agua y Sistema de abastecimiento de agua, red de cloacas, red desagües pluviales, red vial y peatonal, NIDO, Playón Deportivo, conexiones domiciliarias de agua y cloaca, playón deportivo | B° Loteo San Nicolás - Infraestructura y Plan de Obras | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 52187535 | 0 | 52187535 |  |  | MUNICIPALIDAD DE LA RIOJA | 30-99902250-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 7 | 2018-04-01 |  | 0 | 0% |  | 7828130.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7828130.25 | 44359404.8 | Loteo San Nicolas Zona Este | 1378 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7828130.25
28391 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 10663442/17-2 - DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 10663442/2017 |  |  | NOA | F | La Rioja | Capital | La Rioja | Módulos: Metodología de participación comunitaria, Deportivo, Verde , NIDO, Educativo General, Mujer y Hábitat, Equipamiento NIDO | B° Loteo San Nicolás - Módulos de desarrollo humano. | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2793840 | 0 | 2793840 |  |  | MUNICIPALIDAD DE LA RIOJA | 30-99902250-9 | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-09-01 |  | 16 | 2019-01-01 |  | 0 | 0% |  | 419076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419076 | 2374764 | Loteo San Nicolas Zona Este | 1378 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 419076.00
27050 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 97/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3318583 | -689412 |  |  |  | 97/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Obras de Infraestructura básica comunitaria | Bº Ugarteche - Infraestructura básica comunitaria | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 7947515 | 0 | 7947515.44 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 3 | 59.51% |  | 7550139.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179006 | 7550139.65 | 397375.79 | Bº Ugarteche, Loteo Tupac Amaru | 1168 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4371133.65
27113 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 243/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3308332 | -6888328 |  |  |  | 243/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Perdriel | Asent. Cuadro Estacion Perdriel - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en espacio público del Asentamiento Cuadro Estación Perdriel | Asent. Cuadro Estacion Perdriel - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 21564339 | 0 | 21564338.6 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 | 12 |  |  | 0 | 53.18% |  | 9703952.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234650.79 | 9703952.36 | 11860386.2 | Bº Cuadro Estación Perdriel | 1166 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6469301.57
27117 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 210/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 |  | 0 |  | -3464339 | -6838328 |  |  |  | 210/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | San Rafael | San Rafael | Bº Isla del Río Diamante - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Isla del Río Diamante - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 152564392 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-09-14 | 24 |  |  | 0 | 8.38% |  | 38141098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38141098 | 38141098 | 114423294 | Isla del Río Diamante | 1175 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27230 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 223/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -32944851 | -68863463 |  |  |  | 223/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Godoy Cruz | Godoy Cruz | Bº Urundel - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en El Barrio Urundel, de la Ciudad de Godoy Cruz de la Provincia de Mendoza | Bº Urundel - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 29550559 | 0 | 29550559 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 0% |  | 7387639.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7387639.75 | 7387639.75 | 22162919.3 | Urundel | 1161 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27231 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 257/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32874880 | -68872766 |  |  |  | 257/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Capital | 9a. Seccion | Bº Olivares y Flores - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario. | Bº Olivares y Flores - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 42164956 | 0 | 42164956 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-12-22 | 12 |  |  |  | 35.9% |  | 10541239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10541239 | 10541239 | 31623717 | Bº Olivares y Flores | 1170 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27232 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 258/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3305038 | -6856102 |  |  |  | 258/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | San Martin | Ciudad De San Martin | Bº Palmira Sur - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Palmira Sur - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 108573757 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 0% |  | 27143439.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27143439.3 | 27143439.3 | 81430317.8 | Palmira Sur | 1173 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27233 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 259/16 | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34962227 | -67721882 |  |  |  | 259/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | General Alvear | General Alvear | Bº Los Ranqueles, Costa del Atuel, Isla Gorostiague y San Miguel Arcangel - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Los Ranqueles, Costa del Atuel, Isla Gorostiague y San Miguel Arcangel - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 104513565 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 0% |  | 26128391.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26128391.3 | 26128391.3 | 78385173.8 | Isla Gorostiague, Los Ranqueles, Costa del Atuel, y San Miguel Arcangel | 1162 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27234 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1038031/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32820706 | -68820233 |  |  |  | 1038031/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Las Heras | Las Heras | Bº Estación Espejo - Obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario | Bº Estación Espejo - Obras de infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | ########## | 0 | 147115422 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2017-04-14 | 24 |  |  |  | 0% |  | 36778855.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36778855.5 | 36778855.5 | 110336567 | Estación espejo | 1165 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27235 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1038033/16 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -332079 | -6888412 |  |  |  | 1038033/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Asentamiento Juana Azurduy - Obras de Infraestructura básica y fortalecimiento comunitario a desarrollarse en espacio público del Asentamiento Juana Azurduy | Asent. Juana Azurduy - Obras de Infraestructura básica | 0 | 0 | Infraestructura | ########## | 21112966 | 0 | 21112966 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2016-11-01 | 10 |  |  |  | 53% |  | 9500834.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166944.89 | 9500834.68 | 11612131.3 | Bº Juana Azurduy | 1167 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6333889.79
27610 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 1038033/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -332079 | -6888412 |  |  |  | 1038033/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Asent. Juana Azurduy | Asent. Juana Azurduy - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2240000 | 0 | 2240000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-11-01 | 19 |  |  |  | 18.9% |  | 1008000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336000 | 1008000 | 1232000 | Bº Juana Azurduy | 1167 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 672000.00
27626 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 97/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3318583 | -689412 |  |  |  | 97/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Bº Ugarteche | Bº Ugarteche - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1300000 | 0 | 1300000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2011-08-16 | 2016-09-26 | 15 |  |  |  | 7.5% |  | 1235000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 1235000.02 | 64999.98 | Bº Ugarteche, Loteo Tupac Amaru | 1168 | VULNERABLES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 715000.02
27645 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 243/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3308332 | -6888328 |  |  |  | 243/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Perdriel | Asent. Cuadro Estacion Perdriel | Asent. Cuadro Estacion Perdriel - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 2245000 | 0 | 2245000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-04-08 | 0 |  |  |  | 13.25% |  | 1010250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336750 | 1010250 | 1234750 | Bº Cuadro Estación Perdriel | 1166 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 673500.00
27649 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 210/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3464339 | -6838328 |  |  |  | 210/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | San Rafael | San Rafael | Bº Isla del Río Diamante - Modulos de desarrollo Humano | Bº Isla del Río Diamante - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1812500 | 0 | 1812500 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2008-09-16 | 2016-09-14 | 18 |  |  |  | 24.98% |  | 453125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453125 | 453125 | 1359375 | Isla del Río Diamante | 1175 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27684 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 223/16- 2 DH | IPV | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -32944851 | -68863463 |  |  |  | 223/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Godoy Cruz | Godoy Cruz | Bº Urundel | Bº Urundel - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1871577 | 0 | 1871577 |  |  | IPV |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-16 | 2016-12-06 | 24 |  |  |  | 0% |  | 467894.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467894.25 | 467894.25 | 1403682.75 | Urundel | 1161 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
27685 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 257/16- 2 DH | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | -32874880 | -68872766 |  |  |  | 257/2016 |  |  | CC | M | Mendoza | Capital | 9a. Seccion | Bº Olivares y Flores - Modulos de desarrollo Humano | Bº Olivares y Flores - Modulos de desarrollo Humano | 0 | 0 | DesarrolloHumano | ########## | 1496000 | 0 | 1496000 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 | 2016-12-22 | 0 |  |  |  | 11.28% |  | 374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374000 | 374000 | 1122000 | Bº Olivares y Flores | 1170 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00