## Base
ID | Denominación de obra | Descripción | Región | Provincia | Departamento/Partido/Comuna | Localidad | Categoría de obra | Contraparte | Organismo ejecutor | Monto estimado | Monto contratado | Monto adicionales | Monto de redeterminación | Monto contratado + redeterminación | Saldo de obra | Fecha apertura ofertas | Fecha adjudicación | Fecha inicio prevista | Fecha real inicio obra | Plazo de obra previsto | Empresa contratista | Avance fisico acumulado | Estado | Certificados acumulados | Puestos trabajo generados | X | Y | Observaciones
1 | Optimización del Sistema de Agua Potable en la ciudad de Ushuaia - Planta Potabilizadora Río Pipo 1° Etapa | Producción de 9000 m3/día de Agua Potable | Resto | Tierra del fuego | Ushuaia | Ushuaia | Infraestructura sanitaria | Tierra del Fuego | I.P.V | 59262053.15 | 48362214.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011-12-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 0 | Juan Felipe Gancedo S.A. | 92% | En ejecución | 45 | 45 | -68.3826 | -54.8363
2 | Construcción de Planta Potabilizadora 2000 m3 de Río Grande | Producción de 24000 m3/día de Agua Potable | Resto | Tierra del fuego | Río Grande | Río Grande | Infraestructura sanitaria | Tierra del Fuego | Municipalidad Río Grande | 105825081.43 | 105825081.43 | 0 | 75253895.2 | 0 | 0 | 2011-12-01 | 2012-12-01 | 2011-11-01 | 2012-11-02 | 0 | Proalsa S.R.L. | 86% | En ejecución | 33 | 35 | -67.842 | -53.8271
3 | Colectora cloacal y Planta de Tratamiento de Efluentes en el municipio de Tolhuin RENGLÓN 2-3 | Impulsión y Tratamiento Cloacales | Resto | Tierra del fuego | Tolhuin | Tolhuin | Infraestructura sanitaria | Tierra del Fuego | I.P.V | 47996549.05 | 0 | 0 | 0 | 42487051.36 | 0 | 2013-10-01 | 2014-03-01 | 2014-03-06 | 2014-03-01 | 730 | Proalsa S.R.L. | 4% | En ejecución | 3 | 10 | -67.2104 | -54.5123
4 | Red de Agua y Cloaca con Conexiones Domiciliarias - Tolhuin. | Nuevas redes en Barrios de Tolhuin | Resto | Tierra del fuego | Tolhuin | Tolhuin | Infraestructura sanitaria | Tierra del Fuego | D.P.O.S.S. | 30977622.8 | 30977622.8 | 0 | 0 | 30977622.8 | 0 | 2014-12-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 2015-04-09 | 433 | Proalsa S.R.L. | 58.26% | En ejecución | 13 | 15 | -67.2084 | -54.4959
5 | Red troncal media tensión y set 33/13,2 KV Andorra, en Ushuaia. | Red Media y Centro de Distribución de Energía | Resto | Tierra del fuego | Ushuaia | Ushuaia | Infraestructura eléctrica | Tierra del Fuego | D.P.E. | 66648043.63 | 66648043.63 | 0 | 0 | 66648043.63 | 0 | 2014-12-01 | 2015-05-01 | 2015-05-19 | 2015-05-01 | 360 | MONTELECTRO S.A. PROALSA S.R.L. UTE | 12% | En ejecución | 3 | 25 | -68.2732 | -54.7881
6 | Red Troncal y Construcción Centro de Distribución 33/13,2 Kv Rio Pipo – Ushuaia. | Red Media y Centro de Distribución de Energía | Resto | Tierra del fuego | Ushuaia | Ushuaia | Infraestructura eléctrica | Tierra del Fuego | D.P.E. | 71450000 | 94302711 | 0 | 0 | 0 |  | 2017-04-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-08-01 | 330 | ARGENCOBRA S.A. | 0% | A iniciar | 0 | 35 | -68.371 | -54.8333
7 | Ampliación de la Capacidad de Transporte de Gas del Sistema Fueguino - 2015 RENGLÓN 2 | Loops de 15 km Gasoducto de 12" | Resto | Tierra del fuego | Tierra del Fuego | Tierra del Fuego | Infraestructura Gas Natural | Tierra del Fuego | M.O. y S.P. | 89705590.09 | 102412655.93 | 0 | 0 | 102412655.93 | 0 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2015-07-22 | 2016-03-01 | 240 | J.C.R. S.A. CONINSA S.A. UTE | 96.57% | En ejecución | 9 | 15 | -67.3174 | -54.0777 | Las coordenadas (pto. De inicio y pto. Final) son 54°04'39.8"S 67°19'02.5"W 54°10'56.4"S 67°13'28.1"W
8 | Ampliación de la Capacidad de Transporte de Gas del Sistema Fueguino - 2015 RENGLÓN 3 | Loops de 12 km Gasoducto de 12" | Resto | Tierra del fuego | Tierra del fuego | Tierra del fuego | Infraestructura Gas Natural | Tierra del Fuego | M.O. y S.P. | 81173326.08 | 113416807.6 | 0 | 0 | 113416807.6 | 0 | 2015-05-01 | 2015-09-01 | 2015-07-22 | 2016-03-01 | 240 | J.C.R. S.A. CONINSA S.A. UTE | 55.91% | En ejecución | 9 | 55 | -67.711 | -54.6081 | Las coordenadas (pto. De inicio y pto. Final) son 54°36'29.2"S 67°42'39.6"W 54°40'55.5"S 67°48'41.3"W
9 | Alimentación de Red de Distribución de Gas Natural Sector Barrio Andorra - Ushuaia | Redes Principales para Alimentación de Gas | Resto | Tierra del fuego | Ushuaia | Ushuaia | Infraestructura Gas Natural | Tierra del Fuego | M.O. y S.P. | 7496905.04 | 10317449.19 | 1249070.95 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-11-01 | 2015-10-19 | 2015-11-01 | 180 | ING. HÉCTOR CZELADA | 95% | En ejecución | 7 | 18 | -68.277 | -54.7806
10 | Reparación Grupo Generador LM 2500 PLUS - TG Nº 4 | Nueva de Generación TG4 | Resto | Tierra del fuego | Río Grande | Río Grande | Infraestructura eléctrica | Tierra del Fuego | Coop. Elect. RÍO GRANDE | 42951058 | 50061245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-07-19 | 2017-11-01 | 90 | Coop. Eléct. y Servicios de Río Grande | 0% | En ejecución | 1 | 15 | -67.7223 | -53.7867
11 | Ampliación Capacidad de Transporte de Gas - Sector Margen Sur - Rio Grande | Loops de 3,1 km Ramales en 6" | Resto | Tierra del fuego | Río Grande | Río Grande | Infraestructura Gas Natural | Tierra del Fuego | M.O. y S.P. | 50080050 | 59068606.9 | 0 | 0 | 59068606.9 | 0 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2017-10-19 | 2017-03-19 | 180 | KARPA S.A. | 0% | En ejecución | 0 | 35 | -67.7153 | -53.7785 | Las coordenadas (pto. De inicio y pto. Final) son 53°46'42.7"S 67°42'55.1"W 53°47'34.8"S 67°41'30.0"W
12 | Ampliación Etapa 1 - Hospital Regional Ushuaia. | 11.000 m2 para Consultorios, Internaciones y Laboratorios | Resto | Tierra del fuego | Ushuaia | Ushuaia | Infraestructura Sanitaria | Tierra del Fuego | M.O. y S.P. | 102747046 | 99664621.72 |  |  | 0 |  | 2017-03-01 | 2017-04-10 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 360 | DAL CONSTRUCCIONES S.A. | 0% | A iniciar | 0 | 180 | -68.3222 | -54.8132
13 | Obra “Parque Eólico 6MW – Río Grande” |  | Resto | Tierra del fuego | Ushuaia | Ushuaia | Infraestructura eléctrica | Tierra del Fuego | D.P.E. | 0 | [5 empty] | 2017-04-01 |  |  |  | 330 |  |  | Prospecto |  |  | -67.8569 | -53.6939
14 | Interconexión Gasoducto San Martín y Fueguino e Instalación de Planta Compresora |  | Resto | Tierra del fuego | Ushuaia | Ushuaia | Infraestructura eléctrica | Tierra del Fuego | D.P.E. | 380000000 | [5 empty] | 2017-04-01 |  |  |  | 330 |  |  | Prospecto |  |  | -68.2673 | -53.3259 | Las coordenadas (pto. De inicio y pto. Final) son 53°19'33.4"S 68°16'02.2"W 53°39'45.6"S 67°56'14.6"W