## obras_01_09_2017
id_obra | gestion | organismo | programa | programa_original | nro_obra | ejecutor | fuente | cod_presup_actual | cod_presup_anterior | presupuesto_actividad | presupuesto_inciso | presupuesto_principal | presupuesto_parcial | iniciofin | acumar | cod_indec | lat | lng | glat | glng | gmap | acu | acu_addenda1 | acu_addenda2 | region | pcia | provincia | departamento | localidad | objeto | obra | viviendas | mejoramientos | categorizacion | monto_total_nacion | monto_original_total_nacion | monto_total_pcia | monto_total | valoresa | valoresa_original | contratista | contratista_cuit | procedimiento | estado | estado_original | soluciones_terminadas | soluciones_enejecucion | soluciones_ainiciar | estado_ssduv | observaciones_ssduv | iniciodeobra_prev | factainicio | plazodeobra | findeobra_prev | findeobra | seccion_electoral | p_avfisicoacumreal | observaciones | medido | financiero_2012 | financiero_2013 | financiero_2014 | financiero_2015 | financiero_2016 | financiero_total | saldo | area_proyecto | id_ficha | tipologia_habitat | cod_presup_2016 | cod_presup_anterior | tabla | id_tabla | microcreditos | financiero_2017
8159 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1-MUNICIPIOS | TECHO DIGNO 1-Campana-1 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 232/2012 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana |  | 104 Viviendas | 104 | 0 | Arquitectura | 33744284.92 | 17430741.75 | 0 | 33744284.92 |  |  | SENTRA S. A. | 30-58051005-8 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 104 | 0 | EJECUCION NORMAL | 24/05/2017- Según informe de Obra por la Arquitecta Claudia Perez del programa Techo Digno de fecha noviembre 2016, se modifica el av físico de 70,06% a 60,58%. | 2013-02-16 | 0000-00-00 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1 | 74.55% |  | 16369426.51 | 2907596.45 | 2263670.32 | 4208584.35 | 4019721.29 | 114927.96 | 16369426.51 | 17374858.41 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2854926.14
27569 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | 2030600/16 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34.62138888888889 | -58.390277777777776 | 34º37'17,72 | 58º23'25,57 |  | 2030600/2016 |  |  | BA | C | CABA | CABA | CABA |  | 38 viviendas e infraestructura en Solís - Cooperativa de Vivienda de Docentes Buen Vivir LTDA - CABA | 38 | 0 | Arquitectura | 25937800 | 25937800 | 0 | 25937800 |  |  | IPV |  | LPN | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 38 |  |  | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |  | 0% |  | 3890670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890670 | 3890670 | 22047130 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00