## Hoja1
OBRA | N° EXPEDIENTE | TIPO DE OBRA | MUNICIPIO | PROVINCIA | ESTADO | FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO | FECHA INICIO REAL | PLAZO OBRA MESES | MONTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | FECHA ÚLTIMO PAGO | SALDO TOTAL OBRA | SALDO TOTAL 2016 | SALDO TOTAL 2017 | SALDO TOTAL 2018 | SALDO TOTAL 2019 | SALDO A PARTIR 2020 | % AVANCE FINANCIERO | PARALIZADA FECHA | REACTIVACIÓN FECHA | OBSERVACIONES
OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO | 129109/2015 | PAVIMENTO | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | FINALIZADA | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 9 | 49670665.86 | 17381272.21 | 2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.99%
REPAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN AV MONSEÑOR BUFANO | 180494/2011 | PAVIMENTO | LA MATANZA | BUENOS AIRES | SUSPENDIDA | 2012-11-01 | 2012-11-01 |  | 162161628.66 | 133973745.19 | 2015-07-01 | 28187883.47 | 28187883.47 | 28187883.47 | 0 | 0 | 0 | 82.62%
CONSTRUCCIÓN EDIF CCO - CENTRO CULTURAL DEL OESTE - B¦ SAN LORENZO NORTE | 63825/2016 | EDIFICIO | NEUQUEN | NEUQUEN | FINALIZADA | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 6 | 8968634.44 | 8968634.43 | 2017-07-01 | 0.01 | 8968634.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 100%
OBRA PAVIMENTACIÓN B° VILLA CEFERINO ETAPA III | 63808/2016 | PAVIMENTO | NEUQUEN | NEUQUEN | FINALIZADA | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 6 | 12020005.21 | 12020005.19 | 2017-05-01 | 0.02 | 12020005.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | Se prorroga Inauguración
SANEAMIENTO BARRIO TRUJUI | 63866/2016 | OBRAS HIDRICA | SAN MIGUEL | BUENOS AIRES | FINALIZADA | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 5 | 21500000 | 21499999.98 | 2017-05-01 | 0.02 | 21499999.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 100%
PAVIMENTACIÓN 15 CUADRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS B° SAN FRANCISCO Y VILLA PIAZZA NORTE | 66765/2016 | PAVIMENTO | AZUL | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 6 | 9081900 | 2270475 | 2017-05-01 | 6811425 | 2270475 | 6811425 | 0 | 0 | 0 | 25%
PAVIMENTACI{ON DE BARRIOS Y VILLAS DE SANTA LUCIA | 66758/2016 | PAVIMENTO | SANTA LUCIA | SAN JUAN | EJECUCIÓN | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 10 | 15002519.22 | 12491336.27 | 2017-06-01 | 2511182.95 | 12491336.27 | 2511182.95 | 0 | 0 | 0 | 83.26%
CONSTRUCCIÓN ASFALTO Y CORDÓN CUNETA EN LOS B° PARQUE EVITA Y CENTENARIO | 73761/2016 | PAVIMENTO | TRENQUE LAUQUEN | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 3 | 5829107.75 | 2543557.05 | 2017-03-01 | 3285550.7 | 2543557.05 | 3285550.7 | 0 | 0 | 0 | 43.64%
RED DE AGUA Y CLOACAS B° ACHACAY, OJO DE AGUA, LOTEO FERNANDEZ Y LOTEO AMIRATTI | 59005/2016 | OBRAS HIDRICA | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | CATAMARCA | TERMINADA | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 6 | 5333127 | 5333127 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PAVIMENTACIÓN URBANA | 75088/2016 | PAVIMENTO | INGENIERO HUERGO | RÍO NEGRO | EJECUCIÓN |  |  | 6 | 10768800 | 2691637.25 | 2017-01-01 | 8077162.75 | 2691637.25 | 8077162.75 | 0 | 0 | 0 | 24.99%
PAVIMENTACIÓN URBANA - 18 CUADRAS | 79213/2016 | PAVIMENTO | PELLEGRINI | BUENOS AIRES | FINALIZADA | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 9 | 5000000 | 2800026.12 | 2017-05-01 | 2199973.88 | 2800026.12 | 2199973.88 | 0 | 0 | 0 | 56%
CONSTRUCCIÓN CORD{ON CUNETA EN GENERAL ARENALES | 79217/2016 | PAVIMENTO | GENERAL ARENALES | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 6 | 4930969 | 1232742.25 | 2016-09-01 | 3698226.75 | 1232742.25 | 3698226.75 | 0 | 0 | 0 | 25%
PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CORDÓN CUNETA B° COVENDIAR I Y B° PARQUE ROJAS | 72225/2016 | PAVIMENTO | ROJAS | BUENOS AIRES | TERMINADA | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 6 | 5251225 | 5251225 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
PAVIMENTACIÓN CALLE LA PLATA ENTRE RUTA 188 Y VIAS DEL FERROCARRIL B° VIRGEN DE ITATÍ | 72235/2016 | PAVIMENTO | PERGAMINO | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 4 | 4922745 | 3927952.18 | 2017-07-01 | 994792.82 | 3927952.18 | 994792.82 | 0 | 0 | 0 | 79.79%
PAVIMENTACIÓN BV LOS PINOS ENTRE LARREA Y CALLE 9 | 97262/2016 | PAVIMENTO | BRANDSEN | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 3 | 1875000 | 468750 | 2017-05-01 | 1406250 | 468750 | 1406250 | 0 | 0 | 0 | 25%
CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO CALLES CAUDILLOS FEDERALES, ENTRE RÍOS | 72238/2016 | PAVIMENTO | ALCIRA | CÓRDOBA | EJECUCIÓN | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 6 | 2645372.22 | 1153107.71 | 2017-05-01 | 1492264.51 | 1153107.71 | 1492264.51 | 0 | 0 | 0 | 43.59%
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN EL B° LUZ Y FUERZA | 88751/2016 | PAVIMENTO | OLAVARRÍA | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 5 | 5500000 | 4879600 | 2017-03-01 | 620400 | 4879600 | 620400 | 0 | 0 | 0 | 88.72%
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA BARRIOS DE OLAVARRÍA - PRIMERA ETAPA | 88747/2016 | CORDON CUNETA | OLAVARRÍA | BUENOS AIRES | TERMINADA | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 4 | 4500000 | 4500000 | 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
25 CUADRAS PAVIMENTO DE HORMIGÓN | EX-2016-01779118-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | LAS ROSAS | SANTA FÉ | EJECUCIÓN |  |  | 4 | 15605922.27 | 6181787.26 | 2017-07-01 | 9424135.01 | 6181787.26 | 9424135.01 | 0 | 0 | 0 | 39.61%
CARPETA ASFÁLTICA EN BARRIO LA JOSEFA | EX-2016-01428961-APN-DMESAENT#MI | PAVIMENTO | CAMPANA | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2 | 1803388 | 450847 | 2017-05-01 | 1352541 | 450847 | 1352541 | 0 | 0 | 0 | 25%