## Hoja1
OBRA | N°EXPEDIENTE | TIPO DE OBRA | MUNICIPIO | PROVINCIA | ESTADO | FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO | FECHA INICIO REAL | PLAZO OBRA MESES | MONTO | MONTO PAGADO A LA FECHA | FECHA ÚLTIMO PAGO | SALDO TOTAL OBRA | SALDO TOTAL 2016 | SALDO TOTAL 2017 | SALDO TOTAL 2018 | SALDO TOTAL 2019 | SALDO A PARTIR 2020 | % AVANCE FINANCIERO | PARALIZADA FECHA | REACTIVACIÓN FECHA | OBSERVACIONES
OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN Y BACHEO | 129109/2015 | PAVIMENTO | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | FINALIZADA | 42278 | 42278 | 9 | 49670665.86 | 17381272.21 | 42736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34993
REPAVIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN AV MONSEÑOR BUFANO | 180494/2011 | PAVIMENTO | LA MATANZA | BUENOS AIRES | SUSPENDIDA | 41214 | 41214 | 0 | 162161628.66 | 133973745.19 | 42186 | 28187883.47 | 28187883.47 | 28187883.47 | 0 | 0 | 0 | 0.82617
CONSTRUCCIÓN EDIF CCO - CENTRO CULTURAL DEL OESTE - B¦ SAN LORENZO NORTE | 63825/2016 | EDIFICIO | NEUQUEN | NEUQUEN | FINALIZADA | 42614 | 42614 | 6 | 8968634.44 | 0 | 42917 | 0.01 | 8968634.43 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1
OBRA PAVIMENTACIÓN B° VILLA CEFERINO ETAPA III | 63808/2016 | PAVIMENTO | NEUQUEN | NEUQUEN | FINALIZADA | 42614 | 42614 | 6 | 12020005.21 | 15151515 | 42856 | 0.02 | 12020005.19 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | Se habló con el Municipio para que prorroguen la Inauguración hasta consensuar con la Subsecretaria
SANEAMIENTO BARRIO TRUJUI | 63866/2016 | OBRAS HIDRICA | SAN MIGUEL | BUENOS AIRES | SUSPENDIDA | 42705 | 42705 | 5 | 21500000 | 888999 | 42856 | 0.02 | 21499999.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1
PAVIMENTACIÓN 15 CUADRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS B° SAN FRANCISCO Y VILLA PIAZZA NORTE | 66765/2016 | PAVIMENTO | AZUL | BUENOS AIRES | A INICIAR | 42856 | 42856 | 6 | 9081900 | 2270475 | 42856 | 6811425 | 2270475 | 6811425 | 0 | 0 | 0 | 0.25
PAVIMENTACI{ON DE BARRIOS Y VILLAS DE SANTA LUCIA | 66758/2016 | PAVIMENTO | SANTA LUCIA | SAN JUAN | EJECUCIÓN | 42614 | 42614 | 10 | 15002519.22 | 1111111 | 42887 | 2511182.95 | 12491336.27 | 2511182.95 | 0 | 0 | 0 | 0.83262
CONSTRUCCIÓN ASFALTO Y CORDÓN CUNETA EN LOS B° PARQUE EVITA Y CENTENARIO | 73761/2016 | PAVIMENTO | TRENQUE LAUQUEN | BUENOS AIRES | A INICIAR | 42614 | 42614 | 3 | 5829107.75 | 2543557.05 | 42795 | 3285550.7 | 2543557.05 | 3285550.7 | 0 | 0 | 0 | 0.43635
RED DE AGUA Y CLOACAS B° ACHACAY, OJO DE AGUA, LOTEO FERNANDEZ Y LOTEO AMIRATTI | 59005/2016 | OBRAS HIDRICA | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | CATAMARCA | TERMINADA | 42583 | 42583 | 6 | 5333127 | 5333127 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAVIMENTACIÓN URBANA | 75088/2016 | PAVIMENTO | INGENIERO HUERGO | RÍO NEGRO | EJECUCIÓN |  |  | 6 | 10768800 | 2691637.25 | 42736 | 8077162.75 | 2691637.25 | 8077162.75 | 0 | 0 | 0 | 0.24995
PAVIMENTACIÓN URBANA - 18 CUADRAS | 79213/2016 | PAVIMENTO | PELLEGRINI | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42614 | 42614 | 9 | 5000000 | 2800026.12 | 42856 | 2199973.88 | 2800026.12 | 2199973.88 | 0 | 0 | 0 | 0.56001
CONSTRUCCIÓN CORD{ON CUNETA EN GENERAL ARENALES | 79217/2016 | PAVIMENTO | GENERAL ARENALES | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42614 | 42614 | 6 | 4930969 | 1232742.25 | 42614 | 3698226.75 | 1232742.25 | 3698226.75 | 0 | 0 | 0 | 0.25
PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CORDÓN CUNETA B° COVENDIAR I Y B° PARQUE ROJAS | 72225/2016 | PAVIMENTO | ROJAS | BUENOS AIRES | TERMINADA | 42614 | 42614 | 6 | 5251225 | 787878787 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PAVIMENTACIÓN CALLE LA PLATA ENTRE RUTA 188 Y VIAS DEL FERROCARRIL B° VIRGEN DE ITATÍ | 72235/2016 | PAVIMENTO | PERGAMINO | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42705 | 42705 | 4 | 4922745 | 3927952.18 | 42917 | 994792.82 | 3927952.18 | 994792.82 | 0 | 0 | 0 | 0.79792
PAVIMENTACIÓN BV LOS PINOS ENTRE LARREA Y CALLE 9 | 97262/2016 | PAVIMENTO | BRANDSEN | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42856 | 42856 | 3 | 1875000 | 468750 | 42856 | 1406250 | 468750 | 1406250 | 0 | 0 | 0 | 0.25
CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO CALLES CAUDILLOS FEDERALES, ENTRE RÍOS | 72238/2016 | PAVIMENTO | ALCIRA | CÓRDOBA | EJECUCIÓN | 42644 | 42644 | 6 | 2645372.22 | 36363636,1,45,4 | 42856 | 1492264.51 | 1153107.71 | 1492264.51 | 0 | 0 | 0 | 0.4359
PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN EN EL B° LUZ Y FUERZA | 88751/2016 | PAVIMENTO | OLAVARRÍA | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42644 | 42644 | 5 | 5500000 | 9999999 | 42795 | 620400 | 4879600 | 620400 | 0 | 0 | 0 | 0.8872
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA BARRIOS DE OLAVARRÍA - PRIMERA ETAPA | 88747/2016 | CORDON CUNETA | OLAVARRÍA | BUENOS AIRES | TERMINADA | 42644 | 42644 | 4 | 4500000 | 4500000 | 42795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 CUADRAS PAVIMENTO DE HORMIGÓN | EX-2016-01779118-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | LAS ROSAS | SANTA FÉ | EJECUCIÓN |  |  | 4 | 15605922.27 | 6181787.26 | julio 20107 | 9424135.01 | 6181787.26 | 9424135.01 | 0 |  |  | 0.39612
CARPETA ASFÁLTICA EN BARRIO LA JOSEFA | EX-2016-01428961-APN-DMESAENT#MI | PAVIMENTO | CAMPANA | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42856 | 42856 | 2 | 1803388 | 450847 | 42856 | 1352541 | 450847 | 1352541 | 0 |  |  | 0.25
BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | EX-2016-01915207-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | SALTA | SALTA | EJECUCIÓN | 42856 | 42856 | 5 | 20000000 | 5858585858 | 42856 | 15143777.61 | 4856222.39 | 15143777.61 | 0 |  |  | 0.24281
CARPETA ASFÁLTICA EN BARRIO LOS PIONEROS | EX-2016-01428976-APN-DMESAENT#MDS | PAVIMENTO | CAMPANA | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42856 | 42856 | 3 | 12119625 | 9867889.88 | 42917 | 2251735.12 | 9867889.88 | 2251735.12 | 0 |  |  | 0.81421
30 CUADRAS DE CORDÓN CUNETA | EX2016-01983136-APN-DMEMYD#MI | CORDÓN CUNETA | ARRECIFES | BUENOS AIRES | A INICIAR |  |  | 4 | 4998000 | 0 |  | 4998000 | 0 | 4998000 | 0 |  |  | 0
25 CUADRAS PAVIMENTO EN SAN CAYETANO | EX2016-02933804-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | SAN CAYETANO | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 9 | 11338120 | 2834530 | 42826 | 8503590 | 0 | 8503590 | 0 |  |  | 0.25
PAVIMENTACIÓN POR SECTORES - ZONA URBANA - SALADILLO | EX2016-02448994-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | SALADILLO | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 4 | 10521556.53 | 9407078.36 | 42917 | 1114478.17 | 0 | 1114478.17 | 0 |  |  | 0.89408
PAVIMENTO URBANO BARRIO SARMIENTO | EX-2016-02981186-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | CENTENARIO | NEUQUEN | EJECUCIÓN | 42856 | 42856 | 3 | 11692037.16 | 11687451.68 | 42856 | 4585.48 | 0 | 4585.48 | 0 |  |  | 0.99961
RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 1RA ETAPA | EX2016-02981173-APN-DMENYD#MI | ENERGIA ELECTRICA | CENTENARIO | NEUQUEN | EJECUCIÓN | 42856 | 42856 | 7 | 4599102.77 | 4198385.48 | julio 20107 | 400717.29 | 0 | 400717.29 | 0 |  |  | 0.91287
RED DE ÚLTIMA MILLA FTTH - GPON | EX2016-03035146-APN-DMENYD#MI | ÚLTIMA MILLA | MURPHY | SANTA FÉ | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 4 | 17799979.59 | 17125442.39 | 42917 | 674537.2 | 0 | 674537.2 | 0 |  |  | 0.9621
PAVIMENTACIÓN ACCESO SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO | EX2016-02689942-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | RIVADAVIA | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42856 | 42856 | 7 | 8269486 | 3288216.81 | 42917 | 4981269.19 | 0 | 4981269.19 | 0 |  |  | 0.39763
PAVIMENTO INTERTRABADO CALLES INTERNAS 1° ETAPA | EX-2016-003145266-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | PUEBLO GENERAL BELGRANO | ENTRE RIOS | A INICIAR |  |  | 6 | 12855386.39 | 0 |  | 12855386.39 | 0 | 12855386.39 | 0 |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CELDA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | EX-2016-03416328-APN-DMENYD#MI | MEJORAMIENTO | LAS FLORES | BUENOS AIRES | A INICIAR |  |  | 6 | 12100000 | 0 |  | 12100000 | 0 | 12100000 | 0 |  |  | 0
PAVIMENTO EN BARRIOS ALTOS BALCARCE Y PUEBLO SAN JOSE | EX-2016-03587050-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | CORONEL SUAREZ | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 6 | 10061175 | 4414814.22 | 42917 | 5646360.78 | 0 | 5646360.78 | 0 |  |  | 0.4388
URBANIZACIÓN BARRIO LA ESPERANZA | EX-2016-03693548-APN-DMENYD#MI | MEJORAMIENTO | TRES DE FEBRERO | BUENOS AIRES | A INICIAR | 42917 | 42917 | 3 | 4980658 | 1245164.5 | 42917 | 3735493.5 | 0 | 3735493.5 | 0 |  |  | 0.25
MEJORAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE SALUD DELEGACIÓN NORTE | EX-2016-03541028-APN-DMENYD#MI | MEJORAMIENTO | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 10 | 13212071 | 3035499.32 | 42826 | 10176571.68 | 0 | 10176571.68 | 0 |  |  | 0.22975
PAVIMENTACIÓN BARRIO LOS CAUDILLOS | EX2016-02933787-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | LA RIOJA | LA RIOJA | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 4 | 14834845.69 | 11712407.34 | 42887 | 3122438.35 | 0 | 3122438.35 | 0 | 0 | 0 | 0.78952
ACCESIBILIDAD PEATONAL UNIVERSAL EN VEREDAS Y RAMPAS | EX2016-02890173-APN-DMENYD#MI | MEJORAMIENTO | QUILMES | BUENOS AIRES | A INICIAR |  |  | 8 | 7000000 | 0 |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0
REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR AVENIDA IRIARTE | EX-2016-02890185-APN-DMENYD#MI | MEJORAMIENTO | QUILMES | BUENOS AIRES | A INICIAR |  |  | 6 | 5313766.45 | 0 |  | 5313766.45 | 0 | 5313766.45 | 0 | 0 | 0 | 0
PUESTA EN VALOR PASEO PADRE BELGRANO Y BOULEVARD SAN MARTÍN | EX-2016-03142240-APN-DMENYD#MI | MEJORAMIENTO | EL BOLSÓN | RÍO NEGRO | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 4 | 7537869.16 | 4177735.63 | julio 20107 | 3360133.53 | 0 | 3360133.53 | 0 | 0 | 0 | 0.55423
18 CUADRAS PAVIMENTO CON ADOQUINES AUTOTRABANTES DE HORMIGÓN | EX-2016-03408759-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | BASAVILBASO | ENTRE RIOS | A INICIAR |  |  | 6 | 11715392.18 |  |  | 11715392.18 |  | 11715392.18 | 0 | 0 | 0 | 0
BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA | EX-2016-01915207-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | SALTA | SALTA | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 5 | 20000000 | 8330903.48 | 42887 | 11669096.52 |  | 11669096.52 |  |  |  | 0.41655
PAVIMENTACIÓN BV LOS PINOS ENTRE LARREA Y CALLE 9 | EX-2016-03408759-APN-DMENYD#MI | PAVIMENTO | BRANDSEN | BUENOS AIRES | EJECUCIÓN | 42826 | 42826 | 3 | 1875000 | 468750 | 42826 | 1406250 |  | 1406250 |  |  |  | 0.25
ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL Y 13 CUADRAS DE COLECTORA BARRIO FEDERAL Y ESPORA | EX-2016-02890202-APN-DMENYD#MI |  | DOLORES | BUENOS AIRES | A INICIAR |  |  | 3 | 4914591.25 |  |  | 4914591.25 |  | 4914591.25 |  |  |  | 0
RED DE ÚLTIMA MILLA FTTH - GPON | EX-2017-07513495-APN-DMENYD#MI | ÚLTIMA MILLA | SARMIENTO | CHUBUT | A INICIAR |  |  | 7 | 28792250.98 |  |  | 28792250.98 |  | 28792250.98 |  |  |  | 0