## obras_01_09_2017
id_obra | gestion | organismo | programa | programa_original | nro_obra | ejecutor | fuente | cod_presup_actual | cod_presup_anterior | presupuesto_actividad | presupuesto_inciso | presupuesto_principal | presupuesto_parcial | iniciofin | acumar | cod_indec | lat | lng | glat | glng | gmap | acu | acu_addenda1 | acu_addenda2 | region | pcia | provincia | departamento | localidad | objeto | obra | viviendas | mejoramientos | categorizacion | monto_total_nacion | monto_original_total_nacion | monto_total_pcia | monto_total | valoresa | valoresa_original | contratista | contratista_cuit | procedimiento | estado | estado_original | soluciones_terminadas | soluciones_enejecucion | soluciones_ainiciar | estado_ssduv | observaciones_ssduv | iniciodeobra_prev | factainicio | plazodeobra | findeobra_prev | findeobra | seccion_electoral | p_avfisicoacumreal | observaciones | medido | financiero_2012 | financiero_2013 | financiero_2014 | financiero_2015 | financiero_2016 | financiero_total | saldo | area_proyecto | id_ficha | tipologia_habitat | cod_presup_2016 | cod_presup_anterior | tabla | id_tabla | microcreditos | financiero_2017
222 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1-MUNICIPIOS | TECHO DIGNO 1-Campana-1 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 232/2012 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana | no | 444.444 super viviendas viejo | 104 | 0 | Arquitectura | 10 | 100000 | 0 | 2000000000 |  |  | SENTRA S. A. | 30-58051005-8 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 104 | 0 | EJECUCION NORMAL | 24/05/2017- Según informe de Obra por la Arquitecta Claudia Perez del programa Techo Digno de fecha noviembre 2016, se modifica el av físico de 70,06% a 60,58%. | 2013-02-16 | 0000-00-00 | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1 | 74.55% |  | 16369426.51 | 2907596.45 | 2263670.32 | 4208584.35 | 4019721.29 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 |  | 1 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2854926.14
223 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | 2030600/16 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34.62138888888889 | -58.390277777777776 | 34º37'17,72 | 58º23'25,57 |  | 2030600/2016 |  |  | BA | C | CABA | CABA | CABA | no | 444.444 super viviendas viejo | 38 | 0 | Arquitectura | 10 | 100000 | 0 | 2000000000 |  |  | IPV |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 38 |  |  | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 |  | 0% |  | 3890670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 |  | 2 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
224 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1130/14-2 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26091020 | -45.5859 | -69.0536 | 45° 35' 9" S | 69° 3' 13" W |  | 1130/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Sarmiento | Sarmiento | no | 444.444 super viviendas viejo | 25 | 0 | Arquitectura | 10 | 100000 | 0 | 2000000000 |  |  | LEDESMA Y CIA S.R.L. | 30-67050372-7 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 25 | 0 |  | 03/08/2017 - Monto Ajustado x Redeterminación Monto Original: 12064134.90 Monto Incremento: 2463293.92 Monto Actual 14527428.82 03/08/2017 - Monto Adecuado x R62 Monto Original: 11315000.00 Monto Incremento: 749134.90 Monto Actual 12064134.90 | 2014-11-30 | 0000-00-00 | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 99.96% |  | 11941428.55 | 0 | 0 | 0 | 6821541.68 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 |  | 3 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 799718.32
225 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43.273722 | -65.315932 | 43° 16' 25" S | 65° 18' 57" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew | no | 444.444 super viviendas viejo | 26 | 0 | Arquitectura | 10 | 100000 | 0 | 2000000000 |  |  | EMECCO LOZA S.A. | 33-60609595-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 26 | 0 |  |  | 2015-03-04 | 0000-00-00 | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 100% |  | 15442757.4 | 0 | 0 | 0 | 4988408.79 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 |  | 3 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4233613.91
226 | SVH | SSHDH | PROMEBA | PROMEBA 2662 | TRI-S01: 0002920/2013 | UEM | F11 y F22 | 10 | 42 | 6 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -31.725833 | -60.547017 | 31°43'33.00"S | 60°32'49.26"W | http://www.promeba.gob.ar/archivos/proyectos/kml/ER_antonico2.kml |  |  |  | CC | E | Entre Rios | Parana | Parana | 888.888 super viviendas nuevo | no | 0 | 0 | Arquitectura | 2000000000 | 100000 | 0 | 10 | 2014-12-01 | 2013-08-01 | ARIDOS ENTRE RIOS SRL | 30-70839400-5 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | 09/12/2015 - NS 1605/15 NO Ampliación de Plazo 40 días con finalización el 11/01/2016. ( f.prevista original 19/05/2015 - plazo: 365 días corridos + 195 días + 40 días = 600 días (19.5 meses) f.prevista 11/01/201620/11/2015 - NS 1518/15 1º Red. Definitiva 8.716.031,73 (may-14) + 807.613,05 = 9.523.644,78 (dic-14)12/08/2015 - NS 1005/15 NO Ampliación de Plazo 195 días con finalización el 30/11/2015 y NO a las modificaciones del proyecto sin modificación del monto contractual. ( f.prevista original 19/05/2015 - plazo: 365 días corridos + 195 días = 560 días (18,6 meses) f.prevista 30/11/1509/01/2015 - NS 42/15 1º Red. Definitiva 6.936.813,65 ago-13 + 1.779.218,08 = 8.716.031,73 (may-14)05/02/2014 - NS 162/14 NO Modelo de Contrato17/01/2014 - NS 073/14 NO Adjudicación08/10/2013 - NS 930/13 NO Modelo de Aviso08/10/2013 - NS 929/13 NO Publicación | 2014-05-19 | 2014-05-19 | 20 | 2016-01-11 |  | 0 | 82.4% |  | 7371054.72 | 0 | 0 | 1696503.7 | 4622740.04 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 | Barrios Humito, Km3, Francisco Ramirez y Puerto Viejo | 3 | INTEGRALES | 67 | 42 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
227 | SVH | SSHDH | PROMEBA | PROMEBA 2662 | TRI-S01: 0028128/2015 | UEM | F11 y F22 | 10 | 42 | 6 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -31.725833 | -60.547017 | 31°43'33.00"S | 60°32'49.26"W | http://www.promeba.gob.ar/archivos/proyectos/kml/ER_antonico2.kml |  |  |  | CC | E | Entre Rios | Parana | Parana | 888.888 super viviendas nuevo | no | 0 | 0 | Infraestructura | 2000000000 | 100000 | 0 | 10 | 2015-06-01 | 2013-12-01 | MIAVASA S.A. | 30-67730386-3 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | 18/11/2015 NS 1495/15 - NO 2º Redeterminación Definitiva 12.762.974,55 nov-14 + 967.738,99 = 13.730.713,54 jun-1509/11/2015 NS 1453/15 - NO Ampliación de Plazo x 120días. Plazo original 12meses + 4=16 meses12/05/2015 NS 602/15 - NO 1º Redeterminación Definitiva 9.935.300,00 dic-13 + 2.827.674,55 = 12.762.974,55 nov-1415/09/2014 NS 1010/14 - NO Modelo de Contrato13/08/2014 NS 891/14 - NO Adjudicación20/03/2014 NS 303/14 - NO Modelo de Aviso20/03/2014 NS 302/14 - NO Publicación | 2014-11-12 | 2014-11-12 | 16 | 2016-03-12 |  | 0 | 96.41% |  | 12592109.57 | 0 | 0 | 0 | 6571466.51 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 | Barrios Humito, Km3, Francisco Ramirez y Puerto Viejo | 3 | INTEGRALES | 67 | 42 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3046885.57
228 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3636597/17-1 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34.642333 | -58.358339 |  |  |  | 3636597/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Avellaneda | Dock Sud | 888.888 super viviendas nuevo | no | 0 | 0 | Infraestructura | 2000000000 | 100000 | 0 | 10 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 0000-00-00 | 2017-04-10 | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 3 | 0% |  | 11388754.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 | Área Villa Tranquila - Isla Maciel | 3 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11388754.25
229 | SVH | SSHDH | HABITAT | HABITAT | 3636597/17-2 | MUNICIPIO | F11 | 37 | 37 | 77 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | -34.642333 | -58.358339 |  |  |  | 3636597/2017 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Avellaneda | Dock Sud | 888.888 super viviendas nuevo | no | 0 | 0 | DesarrolloHumano | 2000000000 | 100000 | 0 | 10 |  |  | Municipio |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  |  | 0000-00-00 | 2017-04-10 | 1 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 3 | 0% |  | 465328.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | a | 8000000000 | Área Villa Tranquila - Isla Maciel | 3 | INTEGRALES | 37 | 37 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 465328.75
230 | SVH | SSHDH | PROSOFA | PROSOFA 3 | TRI-S01: 0062615/2015 | UEP | F11 y F22 | 10 | 42 | 7 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -24.486569444444445 | -64.96490833333334 | 24°29'11.65"S | 64°57'53.67"W | http://www.promeba.gob.ar/prosofa/archivos/proyectos/kml/JUJ_puestoviejo_pviejo.kml |  |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Puesto Viejo | 888.888 super viviendas nuevo | no | 0 | 1040 | Infraestructura | 2000000000 | 100000 | 0 | 10 | 2016-04-01 | 2015-02-01 | ALFA CONSTRUCTORA SRL |  | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | 07/07/2017 NS 771/17 (NOTA SVH N° 1435/2017) NO Ampliacion de plazo de obra , plan de trabajos y curva de inversion. Siendo la nueva fecha de finalizacion de obra el dia, 30/11/201701/09/2016 NS 803/16 (NOTA SVH N° 2997/2016) NO Plan de trabajos y curva de inversion.19/08/2016 NS 762/16 (NOTA SVH N° 2804/2016) NO 1ª, 2ª y 3ª Redeterminacion Provisoria de precios 15.877.786,22 (abr-15) + 6.028.663,38 = 21.906.449,60 (abr-16) 3ª Red. Prov. (abr-16) 2ª Red. Prov. (ene-16) 1ª Red. Prov. (nov-15)24/05/2016 NS 369/16 (NOTA SVH N° 1442/2016) NO Plan de trabajos y curva de inversion.29/10/2015 NS 1402/15 NO Modelo de Contrato21/10/2015 NS 1371/15 NO Adjudicación20/08/2015 NS 1050/15 NO a prorroga fecha de apertura de la Licitación20/08/2015 NS 1028/15 NO a prorroga fecha de apertura de la Licitación20/07/2015 NS 922/15 NO Publicación20/07/2015 NS 921/15 NO Modelo de Aviso17/07/2015 NS 906/15 Declaración de Viabilidad | 2015-10-08 |  | 26 | 2017-11-30 |  | 0 | 63.57% |  | 13926551.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 4000000000 | a | Puesto Viejo | 3 | VULNERABLES | 67 | 42 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3384761.10
231 | SVH | SSHDH | PROSOFA | PROSOFA 3 | TRI-S01: 0062617/2015 | UEP | F11 y F22 | 10 | 42 | 7 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 0 | -23.433333333333334 | -65.35 | 23°26'0.00"S | 65°20'60.00"W | http://www.promeba.gob.ar/prosofa/archivos/proyectos/kml/JUJ_tilcara_huacalera.kml |  |  |  | NOA | Y | Jujuy | Tilcara | Tilcara | 888.888 super viviendas nuevo | no | 0 | 657 | Infraestructura | 2000000000 | 100000 | 0 | 10 | 2016-04-01 | 2015-02-01 | EDISON CONSTRUCTORA DE RAUL BRODKIEWICZ | 20-08468933-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 |  | 07/02/2017 NS 120/17 (NOTA SVH N° 243/2017) NO Ampliacion de plazo de obra (5meses) y al nuevo plan de trabajos, siendo la nueva fecha de finalizacion de obra el dia 04/05/201718/10/2016 NS 982/16 (NOTA SVH N° 3613/2016) NO 1° a 3° Redeterminacion Provisoria de precios 2.380.055,07 (abr-15) + 867.259,11 = 3.247.314,18 (abr-16)12/08/2016 NS 748/16 (NOTA SVH N° 2778/2016) NO Ampliacion de plazo de obra y al nuevo plan de trabajos con curva de inversión (8meses), siendo la nueva fecha de finalizacion de obra el dia 04/12/201609/06/2016 NS 448/16 (NOTA SVH N° 1663/2016) NO Plan de trabajos y Curva de inversión.28/10/2015 NS 1395/15 NO Adjudicación20/08/2015 NS 1050/15 NO a prorroga fecha de apertura de la Licitación20/08/2015 NS 1028/15 NO Prórroga de las fechas de apertura de la licitación.20/07/2015 NS 922/15 NO Publicación20/07/2015 NS 921/15 NO Modelo de Aviso17/07/2015 NS 905/15 Declaración de Viabilidad | 2015-10-08 |  | 19 | 2017-05-04 |  | 0 | 90.85% |  | 2943599.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 4000000000 | 8000000000 | Huacalera | 3 | VULNERABLES | 67 | 42 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1656423.28