## obras_01_09_2017
id_obra | gestion | organismo | programa | programa_original | nro_obra | ejecutor | fuente | cod_presup_actual | cod_presup_anterior | presupuesto_actividad | presupuesto_inciso | presupuesto_principal | presupuesto_parcial | iniciofin | acumar | cod_indec | lat | lng | glat | glng | gmap | acu | acu_addenda1 | acu_addenda2 | region | pcia | provincia | departamento | localidad | objeto | obra | viviendas | mejoramientos | categorizacion | monto_total_nacion | monto_original_total_nacion | monto_total_pcia | monto_total | valoresa | valoresa_original | contratista | contratista_cuit | procedimiento | estado | estado_original | soluciones_terminadas | soluciones_enejecucion | soluciones_ainiciar | estado_ssduv | observaciones_ssduv | iniciodeobra_prev | factainicio | plazodeobra | findeobra_prev | findeobra | seccion_electoral | p_avfisicoacumreal | observaciones | medido | financiero_2012 | financiero_2013 | financiero_2014 | financiero_2015 | financiero_2016 | financiero_total | saldo | area_proyecto | id_ficha | tipologia_habitat | cod_presup_2016 | cod_presup_anterior | tabla | id_tabla | microcreditos | financiero_2017
8159 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1-MUNICIPIOS | TECHO DIGNO 1-Campana-1 | MUNICIPIO | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 6 |  | 0 | [6 empty] | 232/2012 |  |  | BA | B | Buenos Aires | Campana | Campana |  | 104 Viviendas | 104 | 0 | Arquitectura | 37643195.88 | 17430741.75 | 0 | 37643195.88 |  |  | SENTRA S. A. | 30-58051005-8 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 104 | 0 | EJECUCION NORMAL | 11/08/2017- Rectificación Calculo Adecuación x R.62 (RECTIFICADO POR EL 562) Convenio Adecuada por Resolución 62. Monto anterior 21436961 Monto Incremento: 16206234,88 Monto Actual: 37643195,88 24/05/2017- Según informe de Obra por la Arquitecta Claudia Perez del programa Techo Digno de fecha noviembre 2016, se modifica el av físico de 70,06% a 60,58%. | 2013-02-16 |  | 0 |  |  | 1 | 82.29% |  | 19229329 | 2907596.45 | 2263670.32 | 4208584.35 | 4019721.29 | 114927.96 | 19229329 | 18413866.88 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5714828.63
6345 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Caba-2053/14-2 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 2000010 | -34.6300694444444 | -58.3774944444444 | 34° 37' 48" S | 58° 22' 39" W |  | 2053/2014 |  |  | BA | C | CABA | CABA | CABA | AV. JUAN DE GARAY 3244/66 | 208 Viviendas | 208 | 0 | Arquitectura | 124947252.04 | 95742400 | 0 | 124947252.04 |  |  | Por Administración |  | ADM | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 208 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 73.69% |  | 125893480.51 | 0 | 0 | 0 | 1637195 | 11706273.51 | 125893480.51 | -946228.47 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 112550012.00
27569 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | 2030600/16 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -34.62138888888889 | -58.390277777777776 | 34º37'17,72 | 58º23'25,57 |  | 2030600/2016 |  |  | BA | C | CABA | CABA | CABA |  | 38 viviendas e infraestructura en Solís - Cooperativa de Vivienda de Docentes Buen Vivir LTDA - CABA | 38 | 0 | Arquitectura | 25937800 | 25937800 | 0 | 25937800 |  |  | IPV |  | LPN | EN EJECUCION | A INICIAR | 0 | 0 | 38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 3890670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890670 | 3890670 | 22047130 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6728 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1130/14-2 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26091020 | -45.5859 | -69.0536 | 45° 35' 9" S | 69° 3' 13" W |  | 1130/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Sarmiento | Sarmiento |  | 25 Viviendas | 25 | 0 | Arquitectura | 14527428.82 | 11315000 | 0 | 14527428.82 |  |  | LEDESMA Y CIA S.R.L. | 30-67050372-7 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 25 | 0 |  | 03/08/2017 - Monto Ajustado x Redeterminación Monto Original: 12064134.90 Monto Incremento: 2463293.92 Monto Actual 14527428.82 03/08/2017 - Monto Adecuado x R62 Monto Original: 11315000.00 Monto Incremento: 749134.90 Monto Actual 12064134.90 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.96% |  | 11941428.55 | 0 | 0 | 0 | 6821541.68 | 4320168.55 | 11941428.55 | 2586000.27 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 799718.32
6757 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43.273722 | -65.315932 | 43° 16' 25" S | 65° 18' 57" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 26 Viviendas SEC Q1 | 26 | 0 | Arquitectura | 14287747.61 | 11812860 | 0 | 14287747.61 |  |  | EMECCO LOZA S.A. | 33-60609595-9 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 26 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 100% |  | 15442757.4 | 0 | 0 | 0 | 4988408.79 | 4118686.61 | 13721083.4 | 566664.21 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4613988.00
6691 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-5 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26014050 | -42.0383333333333 | -71.1688888888889 | 42° 2' 18" S | 71° 10' 8" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Cushamen | El Maitén |  | 12 Viviendas | 12 | 0 | Arquitectura | 4038831.98 | 4038831.98 | 0 | 4038831.98 |  |  | ESQUEL CONSTRUCCIONES S.R.L. | 30-65753358-7 | LPN | CANCELADA | EN EJECUCION | 12 | 0 | 0 |  |  | 2013-04-30 |  | 10 |  |  | 0 | 98.65% |  | 3942527.11 | 0 | 609455.6 | 2485674.35 | 840709.08 | 6688.08 | 3942527.11 | 96304.87 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6692 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-6 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26035030 | -42.9130555555556 | -71.2972222222222 | 42° 54' 47" S | 71° 17' 50" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Futaleufu | Esquel |  | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | 11220227.93 | 11220227.93 | 0 | 11220227.93 |  |  | PASQUINI CONSTRUCCIONES S.R.L. | 30-67034174-3 | LPN | CANCELADA | EN EJECUCION | 0 | 32 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-01 |  | 13 |  |  | 0 | 99.84% |  | 11192834.56 | 0 | 927656.47 | 4599156.97 | 5372170.24 | 293850.88 | 11192834.56 | 27393.37 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6698 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-12 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26021030 | -45.7794444444444 | -67.4872222222222 | 45° 46' 46" S | 67° 29' 14" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Escalante | Comodoro Rivadavia |  | 34 Viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | 12151542.64 | 12151542.64 | 0 | 12151542.64 |  |  | HECTOR TORRES CONSTRUCCIONES | 20-04544692-2 | LPN | CANCELADA | EN EJECUCION | 0 | 34 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-07 |  | 13 |  |  | 0 | 99.49% |  | 12090542.64 | 0 | 2927957.62 | 4036463.09 | 4707584.82 | 257900.36 | 12090542.64 | 61000 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 160636.75
6699 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-13 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26021030 | -45.7794444444444 | -67.4872222222222 | 45° 46' 46" S | 67° 29' 14" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Escalante | Comodoro Rivadavia |  | 35 Viviendas | 35 | 0 | Arquitectura | 12124150.77 | 12124150.77 | 0 | 12124150.77 |  |  | GRESUCO S.A. | 30-70718128-8 | LPN | CANCELADA | EN EJECUCION | 0 | 35 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-08 |  | 12 |  |  | 0 | 99.81% |  | 12083253.43 | 0 | 3143710.14 | 5294851.75 | 2996021.64 | 616158.4 | 12083253.43 | 40897.34 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 32511.50
6702 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-16 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -43.2811111111111 | -65.315 | 43° 16' 52" S | 65° 18' 54" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 27 Viviendas | 27 | 0 | Arquitectura | 9629845.27 | 9629845.27 | 0 | 9629845.27 |  |  | CONOBRAS S.A. | 30-63215005-5 | LPN | CANCELADA | EN EJECUCION | 27 | 0 | 0 |  |  | 2013-05-11 |  | 12 |  |  | 0 | 99.05% |  | 9597499.15 | 0 | 1464364.8 | 5595123.01 | 2490717.06 | 47294.28 | 9597499.15 | 32346.12 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6703 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-17 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -43.2391666666667 | -65.2911111111111 | 43° 14' 21" S | 65° 17' 28" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 10 Viviendas | 10 | 0 | Arquitectura | 2654000 | 2654000 | 0 | 2654000 |  |  | SAN MARCOS S.R.L. | 30-65839344-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 10 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-12 |  | 8 |  |  | 0 | 99.71% |  | 2646800 | 0 | 147612.06 | 53080 | 0 | 2350382.4 | 2646800 | 7200 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 95725.54
6704 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-18 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26007020 | -42.7891666666667 | -65.0605555555556 | 42° 47' 21" S | 65° 3' 38" W |  | 161/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Biedma | Puerto Madryn |  | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | 8959967.61 | 8959967.61 | 0 | 8959967.61 |  |  | BIPSA INVERSIONES PATAGONICAS S.A. | 30-70765907-2 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 | EJECUCION NORMAL |  | 2013-05-13 |  | 11 |  |  | 0 | 99.11% |  | 8955741.08 | 0 | 1649356.74 | 2661655.34 | 3815565.64 | 829163.36 | 8955741.08 | 4226.53 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6714 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-28 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -43.2480555555 | -65.2805555555 | 43° 14' 53" S | 65° 16' 50" W |  | 1459/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS PARA A.O.T. EN TRELEW | 50 | 0 | Arquitectura | 17411428.92 | 14332100 | 0 | 14332100 |  |  | SUDELCO S.A. | 30-52184598-4 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 50 | 0 | 0 | EJECUCION NORMAL | 03/08/2017 - Convenio Ajustado por Redeterminación. Monto anterior 14332100.00 Monto Incremento: 3079328.92 Monto Actual: 17411428.92 | 2013-12-28 |  | 13 |  |  | 0 | 99.44% |  | 17354299.87 | 0 | 43425.14 | 10161030.06 | 4070515.75 | 0 | 17354299.87 | 57129.05 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3079328.92
6715 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-29 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -43.2747472222 | -65.3174666666 | 43° 16' 29" S | 65° 19' 3" W |  | 1459/2013 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, 27 VIVIENDAS SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO EN TRELEW | 27 | 0 | Arquitectura | 10333602.63 | 7737050 | 0 | 10333602.63 |  |  | EMECCO LOZA S.A. | 33-60609595-9 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 27 | 0 | 0 | EJECUCION NORMAL | 03/08/2017 - Convenio Ajustado por Redeterminación. Monto anterior 7737050.00 Monto Incremento: 2596552.63 Monto Actual: 10333602.63 | 2013-12-28 |  | 12 |  |  | 0 | 99.75% |  | 10314260 | 0 | 623728.03 | 3301925.26 | 3314647.06 | 477407.02 | 10314260 | 19342.63 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2596552.63
6725 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-637/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077040 | -45.7791 | -67.4882 | 45° 46' 45" S | 67° 29' 18" W |  | 637/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 52 Viviendas e infra. Tipo duplex (SINDICATO UPCN) | 52 | 0 | Arquitectura | 21272913.16 | 17323250 | 0 | 21272913.16 |  |  | VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-65179561-9 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 52 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 99.65% |  | 20809212.96 | 0 | 0 | 1842922.88 | 12312189.58 | 6654100.5 | 20809212.96 | 463700.2 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6726 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Chubut-637/14-2 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 26077041 | -45.7791 | -67.4882 | 45° 46' 45" S | 67° 29' 18" W |  | 637/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 36 Viviendas e infra. Tipo duplex (SINDICATO UPCN) | 36 | 0 | Arquitectura | 14593147.18 | 11970000 | 0 | 14593147.18 |  |  | PALCO S.R.L. | 30-69107410-9 | LPN | OBSERVADA ADMINISTRATIVAMENTE | EN ANALISIS | 0 | 36 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 99.37% |  | 14533039.53 | 0 | 0 | 3447771.43 | 6678848.57 | 4406419.53 | 14533039.53 | 60107.65 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 0.00
6727 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1130/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26091020 | -45.5789 | -69.0458 | 45° 34' 44" S | 69° 2' 45" W |  | 1130/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Sarmiento | Sarmiento |  | 20 Viviendas | 20 | 0 | Arquitectura | 15707739.05 | 9097260 | 0 | 15707739.05 |  |  | LEDESMA Y CIA S.R.L. | 30-67050372-7 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 20 | 0 |  | 03/08/2017 - Monto Ajustado x Redeterminación Monto Original: 12121239.47 Monto Incremento: 3586499.58 Monto Actual 15707739.05 03/08/2017 - Monto Adecuado x R62 Monto Original: 9097260.00 Monto Incremento: 3023979.47 Monto Actual 12121239.47 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 79.76% |  | 9780047.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6401741.87 | 9780047.85 | 5927691.2 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 3378305.98
6729 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1130/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26077040 | -43.2725 | -65.3122 | 43° 16' 21" S | 65° 18' 44" W |  | 1130/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew | Sindicato UPCN | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | 19931713.21 | 14483200 | 0 | 19931713.21 |  |  | CONOBRAS S.A. | 30-63215005-5 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 32 | 0 |  | 03/08/2017 - Monto Ajustado x Redeterminación Monto Original: 16148123.26 Monto Incremento: 3783589.95 Monto Actual 19931713.21 03/08/2017 - Monto Adecuado x R62 Monto Original: 14483200.00 Monto Incremento: 1664923.26 Monto Actual 16148123.26 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 97.54% |  | 15776697.86 | 0 | 0 | 302184.69 | 5338597.53 | 7629306.51 | 15776697.86 | 4155015.35 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2506609.13
6739 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1519/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26077040 | -43.253766 | -65.27611 | 43° 15' 14" S | 65° 16' 34" W |  | 1519/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | 13199961.57 | 10872674.02 | 0 | 13199961.57 |  |  | WAR CONSTRUCCIONES S.A. | 30-65238967-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  | 11/05/17 ACU ajustado x Resolucion 62 Monto Anterior: 13199961.57 Monto Actual: 13199961.57 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.62% |  | 10253653.63 | 0 | 0 | 643426.92 | 3047799.42 | 4219785.46 | 10253653.63 | 2946307.94 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2342641.83
6741 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1519/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 26077040 | -43.2548388888889 | -65.2754694444444 | 43° 15' 17" S | 65° 16' 32" W |  | 1519/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | 11866837.7 | 10872674.02 | 0 | 11866837.7 |  |  | ARTECO S.A. | 30-62689539-1 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  | 11/05/17 ACU ajustado x Resolucion 62 Monto Anterior: 11866837.70 Monto Actual: 11866837.70 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.82% |  | 11845190.95 | 0 | 0 | 0 | 4110156.97 | 6367483.73 | 11845190.95 | 21646.75 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1367550.25
6747 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -43.247025 | -65.27916 | 43° 14' 49" S | 65° 16' 45" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | 12173386.32 | 10002460 | 0 | 12173386.32 |  |  | CACEMA CONSTRUCCIONES S.A. | 30-70811847-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 99.43% |  | 9991712.69 | 0 | 0 | 0 | 4706620.11 | 3370528.77 | 9991712.69 | 2181673.63 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1914563.81
6749 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -43.2601 | -65.3281 | 43° 15' 36" S | 65° 19' 41" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 22 Viviendas | 22 | 0 | Arquitectura | 12811153.71 | 9957200 | 0 | 12811153.71 |  |  | PORTICO 3 S.A. | 30-64799528-0 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 22 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 97.44% |  | 9901439.68 | 0 | 0 | 116229.31 | 1477731.66 | 5310672.56 | 9901439.68 | 2909714.03 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2996806.15
6753 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-7 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -43.2555 | -65.2758 | 43° 15' 20" S | 65° 16' 33" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 48 Viviendas | 48 | 0 | Arquitectura | 23514171.07 | 21724800 | 0 | 23514171.07 |  |  | VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-65179561-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 48 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 99.35% |  | 21679669.52 | 0 | 0 | 357403.08 | 11421164.31 | 8489121.97 | 21679669.52 | 1834501.55 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 1411980.16
6755 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1520/14-9 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e11/2014 | 0 | 26077040 | -43.2557 | -65.2763 | 43° 15' 21" S | 65° 16' 35" W |  | 1520/2014 | 2093/2014 |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 32 Viviendas | 32 | 0 | Arquitectura | 15474816 | 14483200 | 0 | 15474816 |  |  | VILLEGAS CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-65179561-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 32 | 0 |  |  | 2014-12-18 |  | 0 |  |  | 0 | 99.35% |  | 14447903.49 | 0 | 0 | 238785.85 | 7595494.14 | 6370305.74 | 14447903.49 | 1026912.51 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 243317.76
6759 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43.272558 | -65.3161 | 43° 16' 21" S | 65° 18' 58" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 27 Viviendas -SEC | 27 | 0 | Arquitectura | 12805435.8 | 12265460 | 0 | 12805435.8 |  |  | DIHERCO S.R.L. | 30-61497036-3 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 27 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 98.63% |  | 12708485.56 | 0 | 0 | 0 | 4664509.32 | 7576587.08 | 12708485.56 | 96950.24 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 467389.16
6761 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-5 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43.273402 | -65.315064 | 43° 16' 24" S | 65° 18' 54" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 26 Viviendas SEC Q2 | 26 | 0 | Arquitectura | 15498501.46 | 11812860 | 0 | 15498501.46 |  |  | AGP INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. | 33-70939338-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 26 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 99.11% |  | 15149506.92 | 0 | 0 | 0 | 770994.8 | 7574790.78 | 15149506.92 | 348994.54 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6803721.34
6763 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1640/14-7 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e1/2015 | 0 | 26077040 | -43.273864 | -65.315922 | 43° 16' 26" S | 65° 18' 57" W |  | 1640/2014 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 24 Viviendas - Sindicato Trabajadores Municipales | 24 | 0 | Arquitectura | 14561231.07 | 10862400 | 0 | 14561231.07 |  |  | ARTECO S.A. | 30-62689539-1 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 |  |  | 2015-03-04 |  | 0 |  |  | 0 | 99.03% |  | 13352966.48 | 0 | 0 | 0 | 303900.07 | 6695448.21 | 13352966.48 | 1208264.59 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6353618.20
6769 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1 -Chubut 1048/15-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e7/2015 | 0 | 26077040 | -43.2535 | -65.2753 | 43° 15' 13" S | 65° 16' 31" W |  | 1048/2015 |  |  | PAT | U | Chubut | Rawson | Trelew |  | 44 Viviendas | 44 | 0 | Arquitectura | 27725098.24 | 22192820 | 0 | 27725098.24 |  |  | PALCO S.R.L. | 30-69107410-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 44 | 0 |  |  | 2015-08-30 |  | 0 |  |  | 0 | 99.67% |  | 25973352.03 | 0 | 0 | 0 | 511285.52 | 14272278.05 | 25973352.03 | 1751746.21 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11189788.46
7187 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38014090 | -24.3741666666 | -65.1222222222 | 24° 22' 27" S | 65° 7' 20" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico | Finca El Pongo | 65Viviendas | 65 | 0 | Arquitectura | 14925805.97 | 14158758.04 | 0 | 14925805.97 |  |  | GUTIERREZ VILTE JORGE PABLO | 20-93598393-3 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 65 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, la Obra se encuentra terminada. Presentan Acta de recepción provisoria. | 2013-02-28 |  | 0 |  |  | 0 | 99.86% |  | 14171042.41 | 347796.8 | 0 | 1814024.38 | 5937661.37 | 3999840.52 | 14171042.41 | 754763.56 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 2071719.34
7195 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-11 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38014090 | -24.3725 | -65.1197222222 | 24° 22' 21" S | 65° 7' 11" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | El Carmen | Perico |  | 48 Viviendas UOCRA | 48 | 0 | Arquitectura | 11479635.97 | 11087469.78 | 0 | 11479635.97 |  |  | BELLOMO S.R.L.CIA.ARG.CONST. | 30-50342617-6 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 48 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, la Obra se encuentra terminada. Presentan Acta de recepción provisoria. | 2013-02-28 |  | 0 |  |  | 0 | 99.83% |  | 11422764.92 | 256834.56 | 0 | 1401825.37 | 7418168.57 | 1829502.89 | 11422764.92 | 56871.05 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 516433.53
7196 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-12 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -24.2244444444 | -65.2552777777 | 24° 13' 28" S | 65° 15' 19" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | 17 Viviendas 2da Etapa COLEGIO DE ESCRIBANOS | 17 | 0 | Arquitectura | 3905519.34 | 3780503.56 | 0 | 3905519.34 |  |  | ING. PEDRO MARIO CAMPOS S.R.L. | 30-57231121-6 | LPN | TERMINADA | TERMINADA | 0 | 17 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, la Obra se encuentra terminada. Presentan Acta de recepción provisoria. | 2013-02-28 |  | 0 |  |  | 0 | 98.19% |  | 3802381.09 | 90962.24 | 0 | 891634.22 | 2043084.85 | 689328.72 | 3802381.09 | 103138.25 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 87371.06
7189 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-5 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -24.2044444444 | -65.2655555555 | 24° 12' 16" S | 65° 15' 56" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy | San Pedrito | 50 Viviendas | 50 | 0 | Arquitectura | 13956828.98 | 11365079.15 | 0 | 13956828.98 |  |  | GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 20-10853699-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 50 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy presentan Acta de inicio. | 2013-02-28 | 2013-10-17 | 0 |  |  | 0 | 97.56% |  | 11672393.2 | 268606.14 | 0 | 1604989.14 | 3267622.87 | 2410343.85 | 11672393.2 | 2284435.78 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4120831.20
7192 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-8 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -24.1663888888 | -65.3419444444 | 24° 9' 59" S | 65° 20' 31" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | 70 Viviendas - ADEP - M. VARGAS | 70 | 0 | Arquitectura | 16448685.46 | 14884143.18 | 0 | 16448685.46 |  |  | ZARIF MARCELO HORACIO | 20-13121975-0 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 70 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy presentan Acta de inicio. | 2013-02-28 | 2013-07-10 | 0 |  |  | 0 | 91.92% |  | 14473472.45 | 374550.4 | 0 | 6049942.19 | 7611298.02 | 0 | 14473472.45 | 1975213.01 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 437681.84
7194 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Jujuy-10 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 |  | 0 | 38021060 | -24.2527777777 | -65.2777777777 | 24° 15' 10" S | 65° 16' 40" W |  | 1499/2012 |  |  | NOA | Y | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | San Salvador de Jujuy |  | 89 Viviendas CEDEMS | 89 | 0 | Arquitectura | 28203013.6 | 20419350.77 | 0 | 28203013.6 |  |  | DELTA CONSTRUCCIONES | 23-07060026-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 89 | 0 | EJECUCION NORMAL | 21/04/2017- Según Nota CUDAP TRI- 0013231/2017 con fecha de 06/04/2017 firmada por el Lic. Walter Rolando Morales presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy presentan Acta de inicio. | 2013-02-28 | 2013-07-15 | 0 |  |  | 0 | 99.75% |  | 23789321.52 | 476214.08 | 0 | 4167687.06 | 5981945.29 | 1787235.91 | 23789321.52 | 4413692.08 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 11376239.18
7541 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-1 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50007010 | -32.88111 | -68.844302 |  |  |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Capital | Mendoza | Construcción de Viviendas en Eusebio Blanco (PH) - Localidad de Capital | 34 Viviendas | 34 | 0 | Arquitectura | 18689273.31 | 10720200 | 8754812.85 | 27444086.16 |  |  | BRAVIN HNOS.EMP.CONSTRUC.SA | 33-50445095-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 34 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 57.79% |  | 11947697.79 | 0 | 0 | 300292.33 | 637359.4 | 4528667.65 | 11947697.79 | 6741575.52 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 6481378.41
7543 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-3 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50007010 | -32.887948 | -68.896508 |  |  |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Capital | Mendoza | Construcción de Viviendas en Escorihuela - Localidad de Capital | 73 Viviendas | 73 | 0 | Arquitectura | 23471346.06 | 23016900 | 5241816.74 | 28713162.8 |  |  | PROCON S.R.L. - SANCO S.A. - U.T.E. | 33-71428730-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 73 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 98% |  | 23030051.26 | 0 | 0 | 1134733.17 | 16051712.91 | 5725096.41 | 23030051.26 | 441294.8 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 118508.77
7550 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-10 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50028020 | -32.886074 | -68.771453 |  |  | -32.886074,-68.771453 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Guaymallen | Guaymallen | Construcción de Viviendas en Solares de San Antonio IV - Localidad de Guaymallén | 28 Viviendas | 28 | 0 | Arquitectura | 12863532.43 | 8859930 | 958921 | 13822453.43 |  |  | TOLCON SRL - PROCON SRL UTE - OBRA CONSTRUCC.NVO. HOSPITAL DR.C.APORI | 30-70930304-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 28 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 93.56% |  | 11887977.04 | 0 | 0 | 278447.68 | 2006003.64 | 4314380.92 | 11887977.04 | 975555.39 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5289144.80
7552 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-12 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50028020 | -32.881407 | -68.768578 |  |  | -32.881407,-68.768578 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Guaymallen | Guaymallen | Construcción de Viviendas en Viñas de San Alberto - Localidad de Guaymallén | 40 Viviendas | 40 | 0 | Arquitectura | 19148302.58 | 12612000 | 4094031.13 | 23242333.71 |  |  | JABEN S.A. | 30-65342462-7 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 40 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 84.22% |  | 16713110.13 | 0 | 0 | 396905.09 | 4713281.84 | 2786081 | 16713110.13 | 2435192.45 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 8816842.20
7558 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-18 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50049050 | -32.845325 | -68.848041 |  |  | -32.845325,-68.848041 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Las Heras | Las Heras | Construcción de Viviendas en Solares de Brown (PH) - Localidad de Las Heras | 24 Viviendas | 24 | 0 | Arquitectura | 10656971.95 | 7567200 | 320121.21 | 10977093.16 |  |  | TOLCON S.R.L. | 30-60613215-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 24 | 0 |  | según informe ipv Mendoza esta obra fue entregada el 27/03/2017 | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 90.27% |  | 10561834.82 | 0 | 0 | 199074.77 | 2446549.52 | 3623655.65 | 10561834.82 | 95137.13 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 4292554.88
7559 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-19 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50049050 | -32.851633 | -68.862498 |  |  | -32.851633,-68.862498 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Las Heras | Las Heras | Construcción de Viviendas en Villa Catalina (PH) - Localidad de Las Heras | 31 Viviendas | 31 | 0 | Arquitectura | 15795219.68 | 9774300 | 246700 | 16041919.68 |  |  | G Y M S.R.L. | 30-70799277-4 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 31 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 84.11% |  | 14104258.12 | 0 | 0 | 329173.31 | 1742348.31 | 4387452.42 | 14104258.12 | 1690961.56 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 7645284.08
7563 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-23 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50049050 | -32.849339 | -68.856785 |  |  | -32.849339,-68.856785 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Las Heras | Las Heras | Construcción de Viviendas en Almirante Brown - Localidad de Las Heras | 27 Viviendas | 27 | 0 | Arquitectura | 12932397.58 | 8513100 | 1296860.13 | 14229257.71 |  |  | ALEF CONSTRUCCIOES S.R.L. | 33-70742640-9 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 27 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 1 | 94.49% |  | 11448902.37 | 0 | 0 | 177164.38 | 3911667.16 | 2281447.33 | 11448902.37 | 1483495.21 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 5078623.50
7567 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-27 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50063090 | -32.985493 | -68.852112 |  |  | -32.985493,-68.852112 | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Construcción de Viviendas en Quintas de Boedo - Localidad de Lujan | 88 Viviendas | 88 | 0 | Arquitectura | 35504296.8 | 27746400 | 8382376.2 | 43886673 |  |  | ANTARES S.A. | 30-58812116-6 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 88 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 3 | 98% |  | 34812754.16 | 0 | 0 | 577996.38 | 14269464.57 | 7832920.03 | 34812754.16 | 691542.64 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 12132373.18
7568 | SVH | SSDUV | APP | TECHO DIGNO 1 | T.DIGNO 1-Mendoza-1361/14-28 | IPV | F11 | 38 | 43 | 2 | 5 | 8 | 1 | e10/2014 | 0 | 50063100 | -33.09546 | -68.88844 | 33° 5' 44" S | 68 53' 18.38" |  | 1361/2014 |  |  | CC | M | Mendoza | Lujan de Cuyo | Lujan de Cuyo | Construcción de Viviendas en Juan Pablo II (2ª E. penit.) - Localidad de Lujan | 75 Viviendas | 75 | 0 | Arquitectura | 32422335.44 | 23710560 | 6965770 | 39388105.44 |  |  | IRON S.A. - CALZETTA S.A. U.T.E | 30-70932663-1 | LPN | EN EJECUCION | EN EJECUCION | 0 | 75 | 0 |  |  | 2014-11-30 |  | 0 |  |  | 3 | 97.94% |  | 32321242.51 | 0 | 0 | 531116.54 | 12429167.33 | 6197197.36 | 32321242.51 | 101092.93 |  | 0 |  | 68 | 43 | tb_vista_obras_global | 0 | 0 | 13163761.28