## OBRAS PUBLICAS
CANT. | PROGRAMA | EXP | ID | OBRA | TIPO | REGION | PROVINCIA | MUNICIPIO | ESTADO | INAUGURABLE EN | OBS. INAUGURACION | RECORRIDA DE OBRA | PLAZO (dias) | MONTO TOTAL ($) | TOTAL PAGADO ($)* | SALDO TOTAL ($) | SALDO 2016 ($) | SALDO 2017 ($) | SALDO 2018 ($) | SALDO 2019 ($) | SALDO 2020($) | AVANCE FISICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | LATITUD | LONGITUD
1 | 72 - DNA | S02: 0125807/2016 |  | ESTACION BELLAVISTA | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Miguel | ADJUDICADA |  |  |  | 180 | 6080494 | 0 | 6080494 | 0 | 6080494 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5 | 72 | S02:106179/2016 |  | PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN DE 5 PLAZAS Y ESPACIO PÚBLICO | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | A ADJUDICAR |  |  |  | 180 | 34184148.292 | 4883449.76 | 29300698.532 | 0 | 29300698.532 | 0 | 0 | 0 | 0% | 15%
1 | 72 - DNA |  |  | PLAN URBANO AMBIENTAL DE LA PLATA | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Plata | A LICITAR |  |  |  | 540 | 49000000 | 0 | 49000000 | 0 | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%

## Hoja1
1 | 72 - DNA | S02: 0103543/2016 | 203795 | PASEO COSTANERA NORTE - ETAPA I | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A ADJUDICAR |  |  |  | 190 | 18660400 | 0 | 18660400 | 0 | 18660400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 0103543/2016 | 203795 | PASEO COSTANERA NORTE - ETAPA 2 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A LICITAR |  |  |  | 240 | 34224810 | 0 | 34224810 | 0 | 34224810 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:103599/2016 | 203766 | PUESTA EN VALOR DEL MICROCENTRO | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A ADJUDICAR |  |  |  | 180 | 41768200 | 0 | 41768200 | 0 | 41768200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:103563/2016 | 203796 | PLAZAS BARRIALES EN ÁREAS PERIFÉRICAS - CANTIDAD: 2 - ETAPA 1 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A ADJUDICAR |  |  |  | 120 | 7536827.2 | 0 | 7536827.2 | 0 | 7536827.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:103563/2016 | 203796 | PLAZAS BARRIALES EN ÁREAS PERIFÉRICAS - CANTIDAD: 2 - ETAPA 2 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A ADJUDICAR |  |  |  | 120 | 10914869.7 | 0 | 10914869.7 | 0 | 10914869.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:103563/2016 | 203796 | PLAZAS BARRIALES EN ÁREAS PERIFÉRICAS - CANTIDAD: 4 - ETAPA 3 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A LICITAR |  |  |  | 210 | 19435815.525 | 0 | 19435815.525 | 0 | 19435815.525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:103563/2016 | 203796 | PLAZAS BARRIALES EN ÁREAS PERIFÉRICAS - CANTIDAD: 4 - ETAPA 4 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A LICITAR |  |  |  | 210 | 19435815.525 | 0 | 19435815.525 | 0 | 19435815.525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:103563/2016 | 203796 | PLAZAS BARRIALES EN ÁREAS PERIFÉRICAS - CANTIDAD: 4 - ETAPA 5 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A LICITAR |  |  |  | 210 | 20419934.15 | 0 | 20419934.15 | 0 | 20419934.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:117180/2016 | 203797 | Intervención en sector HOTEL PROVINCIAL Y CASINO ETAPA 2 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A LICITAR |  |  |  | 365 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:100338/2016 | 203861 | PUESTA EN VALOR CALLE DEL VALLE IBERLUCEA | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | ADJUDICADA |  |  |  | 120 | 6612996.25 | 0 | 6612996.25 | 0 | 6612996.25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | CATEDRAL LOMAS DE ZAMORA | PNA Patrimonial | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lomas de Zamora | EN ESTUDIO |  |  |  | 480 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S02: 0125674/2016 |  | CORREDORES VERDES Y AVENIDAS | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Rodriguez | EN EJECUCIÓN |  |  | SEPTIEMBRE | 120 | 22227348.192 | 8657317.22 | 13570030.972 | 0 | 13570030.972 | 0 |  |  | 28% | 14.29%
1 | 72 | 1609523 |  | PASO DE LOS GINKOS | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | A ADJUDICAR |  |  |  |  | 37105130.66 | 5300732.95 | 31804397.71 | 0 | 31804397.71 | 0 |  |  | 0% | 15%
1 | 72 - DNA |  |  | PARQUE HIDRICO COSTERO | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | A LICITAR |  |  |  |  | 21000000 | 0 | 21000000 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX2017-02779907 |  | ARROYO LOS BERROS | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Miguel | A ADJUDICAR |  |  |  | 180 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | CASA DEL PUENTE (RESTAURACIÓN - PABELLÓN - PARQUE) | PNA Patrimonial | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mar del Plata | A LICITAR |  |  |  | 480 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | INSITUTO SATURNINO UNZUÉ ETAPA V | PNA Patrimonial | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mar del Plata | A LICITAR |  |  |  | 720 | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-07590680 |  | IGLESIA SANTÍSIMO SACRAMENTO - ETAPA II | PNA Patrimonial | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Tandil | A LICITAR |  |  |  | 300 | 19000000 | 0 | 19000000 | 0 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:134912/2016 |  | EDIFICIO DEL LADRILLO TECNOPOLIS | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Vicente López | A LICITAR |  |  |  |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | 2848918 |  | CENTRO COMERCIAL Nº8 | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Plata | ADJUDICADA |  |  |  | 180 | 13524777.455 | 0 | 13524777.455 | 0 | 13524777.455 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | 2882895 |  | CENTRO COMERCIAL Nº12 | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Plata | ADJUDICADA |  |  |  | 180 | 11202323.076 | 0 | 11202323.076 | 0 | 11202323.076 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:100338/2016 |  | CENTRALIDAD LANUS ESTE: ESTACIÓN, PLAZOLETA, CICLOVÌAS, PUENTE CARRETERO Y PEATONAL | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | ADJUDICADA |  |  |  | 210 | 28178758.3 | 0 | 28178758.3 | 0 | 28178758.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:100338/2016 |  | CENTRALIDAD LANUS: PLAZA Y ESTACIONAMIENTO REMEDIOS DE ESCALADA | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | ADJUDICADA |  |  |  | 120 | 14019971.7 | 0 | 14019971.7 | 0 | 14019971.7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-10774544 |  | REMODELACIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE PERGAMINO – ETAPA I | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pergamino | A LICITAR |  |  |  |  | 32083603.965 | 0 | 32083603.965 | 0 | 32083603.965 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-08923578 |  | REMODELACIÓN AV. ACAPULCO | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mar Chiquita | A LICITAR |  |  |  |  | 8264306.596 | 0 | 8264306.596 | 0 | 8264306.596 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017- 08989754 |  | PEATONALIZACION DE CALLE PEDRO WHELAN | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Rodriguez | A LICITAR |  |  |  |  | 6251360.661 | 0 | 6251360.661 | 0 | 6251360.661 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PUESTA EN VALOR DE LA PEATONAL JUSTA LIMA | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Zárate | A LICITAR |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PUESTA EN VALOR DE 4 PLAZAS URBANAS | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Balcarce | A LICITAR |  |  |  |  | 22792745.605 | 0 | 22792745.605 | 0 | 22792745.605 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-04181520 |  | ANILLO VERDE – DIAGONALES VERDES – ETAPA I – MUNICIPALIDAD DE LA PLATA – DIAGONAL 76 | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Plata | A LICITAR |  |  |  |  | 82506268.439 | 0 | 82506268.439 | 0 | 12506268.439 | 72000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PUESTA EN VALOR PLAZA ALMAFUERTE Y PLAZA MOSCONI | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berisso | A ADJUDICAR |  |  |  | 90 | 9617720.497 | 0 | 9617720.497 | 0 | 9617720.497 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-10712874 |  | CONSTRUCCIÓN PASEO FERROVIARIO – ACCESO A LA CIUDAD – E INTERVENCIÓN URBANA ÁREA CENTRO | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | A LICITAR |  |  |  |  | 39122623.435 | 0 | 39122623.435 | 0 | 39122623.435 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-10829476 |  | PUESTA EN VALOR DE ZONA RIBEREÑA | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Pedro | A LICITAR |  |  |  |  | 21502306.987 | 0 | 21502306.987 | 0 | 21502306.987 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX2017-05357492 |  | PLAN DE MEJORAMIENTO CENTRAL - BARADERO | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Baradero | A LICITAR |  |  |  |  | 11441915.1 | 0 | 11441915.1 | 0 | 11441915.1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017 -07989039 |  | PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SALADILLO | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Saladillo | EN LICITACIÓN |  |  |  | 150 | 32405968.12 | 0 | 32405968.12 | 0 | 32405968.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-05642692 |  | PUESTA EN VALOR DE CENTROS URBANOS PLAZA LAS ARMAS – TRAMO CALLE COMODORO RIVADAVIA | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Carmen de Patagones | A LICITAR |  |  |  |  | 26220878.642 | 0 | 26220878.642 | 0 | 26220878.642 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017 06108120 |  | REMODELACION CALLE SAN MARTIN | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Luján | A LICITAR |  |  |  |  | 31709029.086 | 0 | 31709029.086 | 0 | 31709029.086 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017 -07615447 |  | INTERVENCIÓN AREA CENTRICA TIPOLOGÍA –PRIORIDAD PEATÓN- ETAPA I | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Dolores | EN LICITACIÓN |  |  |  | 150 | 32278562.72 | 0 | 32278562.72 | 0 | 32278562.72 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-5429268 |  | CENTRALIDAD HAEDO | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | A ADJUDICAR |  |  |  | 300 | 30558600.422 | 0 | 30558600.422 | 0 | 30558600.422 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-07608594 |  | AREA CENTRAL 1 ETAPA - EL PALOMAR | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | A ADJUDICAR |  |  |  | 360 | 20979167.524 | 0 | 20979167.524 | 0 | 20979167.524 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-08317032 |  | PUESTA EN VALOR DE CENTRALIDAD | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Nicolás | A LICITAR |  |  |  |  | 22537329.948 | 0 | 22537329.948 | 0 | 22537329.948 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-06121693 |  | PARQUE LINEAL CALLE JEAN JAURES Y PLAZA DEL ANDÉN | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Junin | A LICITAR |  |  |  |  | 18246781 | 0 | 18246781 | 0 | 18246781 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-8689225 |  | PLAN DE REVITALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL EJE PRINCIPAL URBANISTICO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE CAMPANA | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Campana | A LICITAR |  |  |  |  | 21198734.977 | 0 | 21198734.977 | 0 | 21198734.977 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-04557481 |  | REVITALIZACIÓN PILAR CENTRO | RENOVACIÓN URBANA | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pilar | A LICITAR |  |  |  |  | 22594389.3 | 0 | 22594389.3 | 0 | 22594389.3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:117180/2016 | 203797 | Intervención en sector HOTEL PROVINCIAL Y CASINO ETAPA 1 | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pueyrredón | A INICIAR |  |  |  | 60 | 6356900 | 0 | 6356900 | 0 | 6356900 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11590121 |  | HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL - MORÓN | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | A LICITAR |  |  |  | 365 | 16738667.32 | 0 | 16738667.32 | 0 | 16738667.32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11582099 |  | HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL - QUILMES | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | A LICITAR |  |  |  | 365 | 13830509.56 | 0 | 13830509.56 | 0 | 13830509.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12383641 |  | HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL - LA PLATA | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Plata | A LICITAR |  |  |  | 365 | 17044757.5598 | 0 | 17044757.5598 | 0 | 17044757.55 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX2017-09855040 |  | PINAMAR I (pque. + rotonda + pque. Costa + luminarias) | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pinamar | EN LICITACIÓN |  |  |  | 90 | 33925024.23 | 0 | 33925024.23 | 0 | 33925024.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-10829476 |  | Puesta en valor zona Ribereña Municipalidad de San Pedro.- | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Pedro | A LICITAR |  |  |  |  | 30717581.41 | 0 | 30717581.41 | 0 | 30717581.41 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | Remodelacion y puesta en valor acceso García Salinas | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Trenque Lauken | A LICITAR |  |  |  |  | 55500000 | 0 | 55500000 | 0 | 15500000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11025752 |  | Hospital Zonal General de Agudos "Petrona V. de Cordero" de San Fernando | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Fernando | CONVENIO SIN FIRMAR |  |  |  |  | 82884870.71 | 0 | 82884870.71 | 0 | 32884870.71 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11026099 |  | "Remodelación del centro Obstetrico y Neonatología" Hospital General de Agudos "Gral San Martín de La Plata" | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Plata | CONVENIO SIN FIRMAR |  |  |  |  | 45687808.94 | 0 | 45687808.94 | 0 | 45687808.94 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | ENTORNO IGLESIA LOURDES | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Tres de Febrero | PROYECTO EN ELABORACIÓN |  |  |  |  | 40856598.01 | 0 | 40856598.01 | 0 | 40856598.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | RESERVA NATURAL DE PILAR / CUENCA LUJAN | PAISAJES HÍDRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pilar | PROYECTO EN ELABORACIÓN |  |  |  |  | 17777822 | 0 | 17777822 | 0 | 17777822 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | Ex2017-04986466 |  | HOSPITAL POSADAS - ETAPA 2 | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | EN LICITACIÓN |  |  |  | 540 | 167414965.5 | 0 | 167414965.5 | 0 | 67414965.5 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S02: 101563/2016 | 204020 | Construcción de Hospital en Veronica Etapa II | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Punta Indio | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 18 | 55368613.42 | 0 | 55368613.42 | 0 | 1300000 | 35612408.95 | 18456204.4733 | 0 | 0% | 15% | -35.3892 | -57.3307
1 | 72 | S01:0289295/2010 | 164651 | Hospital Cañuelas - Cuenca Alta | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Cañuelas | FINALIZADA |  |  |  | 1470 | 416379434.79 | 412254040.34 | 4125394.45 | 0 | 4125394.45 | 0 | 0 |  | 98.95% | 99.01%
1 | 72 | S01:276633/2013 | 193304 | Puesta En Valor Del Policlínico Sofia Terrero De Santamarina - Infraestructura De Nexos | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Esteban Echeverría | PARALIZADA |  |  |  | 316 | 16063528.71 | 15608315 | 455213.71 | 0 | 455213.71 | 0 | 0 |  | 96.91% | 97.17% | -34.8135 | -58.459
1 | 72 | S01:209654/2014 | 197240 | Centro de Diagnóstico y rehabilitación | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Ezeiza | EN EJECUCIÓN |  |  | OCTUBRE | 767 | 7276767.89 | 2623889.75 | 4652878.14 | 0 | 4652878.14 | 0 | 0 |  | 48.88% | 51.23% | -34.8908 | -58.5543
1 | 72 | S01:257052/2013 | 193127 | Remodelacion Hogar De Ancianos | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Lamadrid | FINALIZADA |  |  |  | 365 | 4030396.25 | 3615019.88 | 415376.37 | 0 | 415376.37 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | -37.2494 | -61.2541
1 | 72 | S01:119979/2014 | 197243 | Hospital Campomar | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Paz | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 787 | 1523200 | 1386613.06 | 136586.94 | 0 | 136586.94 | 0 | 0 |  | 89.64% | 91.03% | -35.5206 | -58.3171
1 | 72 | S01:266417/2014 | 198522 | Hospital U.P.A. Vicente Lopez Y Planes | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Rodríguez | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 27790847.99 | 27790847.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100%
1 | 72 | S01:086149/2014 | 195353 | Construción Hogar de Ancianos - Etapa II | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Guaminí | FINALIZADA |  |  |  | 618 | 950912.25 | 794120.6 | 156791.65 | 0 | 156791.65 | 0 | 0 |  | 100% | 100%
1 | 72 | S01:373588/2008 | 11354 | Hospital Materno Infantil -Gregorio De Laferrere | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Matanza | A LICITAR - R |  |  |  | 1353 | 304134657.41 | 216244910.64 | 87889746.77 | 0 | 26600000 | 61289746.77 | 0 |  | 84.76% | 71.1% | -34.754 | -58.5805
1 | 72 | S01:373574/2008 | 11355 | Hospital Materno Infantil - Rafael Castillo | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Matanza | A LICITAR - R |  |  |  | 1388 | 266897317.83 | 228093523.23 | 38803794.6 | 0 | 26600000 | 12203794.6 | 0 |  | 90.36% | 85.77% | -34.7327 | -58.6024
1 | 72 | S01:209095/2014 | 197232 | Refacción Del Hospital Interzonal De Agudos Evita | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 | (probable fecha para inaugurar) | si | 651 | 35559543 | 30628110.2 | 4931432.8 | 0 | 4931432.8 | 0 | 0 |  | 95.85% | 88.87% | -34.6969 | -58.4014
1 | 72 | S02:098105/2016 | 203778 | UNIDAD SANITARIA "MIRANDA NORGREEN" | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 180 | 10054069.9 | 2620614.31 | 7433455.59 | 0 | 7433455.59 | 0 | 0 |  | 45.2% | 53.42% | -34.6991 | -58.4324
1 | 72 | S02:098079/2016 | 203779 | Unidad Sanitaria Centro de Medicina Preventiva | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN |  |  | SEPTIEMBRE | 270 | 20727252.32 | 3109087.85 | 17618164.47 | 0 | 17618164.47 | 0 | 0 |  | 9.21% | 22.83% | -34.7111 | -58.3815
1 | 72 | S02:000222/2016 | 195898 | AMPLIACION HOGAR DE ANCIANOS INCHAUSPE | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pehuajó | FINALIZADA |  |  |  | 750 | 2500000 | 2433467.11 | 66532.89 | 0 | 66532.89 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | -35.8238 | -61.9064
1 | 72 | S02:0101285/2016 | 199596 | Ampliacion Y Puesta En Valor Hogar de Ancianos de Las Iglesias Evangelicas | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Moreno | PARALIZADA |  |  |  | 720 | 3980289.52 | 3045802.11 | 934487.41 | 0 | 934487.41 | 0 | 0 |  | 74.09% | 76.52% | -34.6485 | -58.8476
1 | 72 | S01:7390/2008 | 184576 | Hospital A. Posadas - Obra Básica + Adicionales | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | FINALIZADA |  |  |  | 2190 | 521278423.95 | 467948465.13 | 53329958.82 | 0 | 53329958.82 | 0 | 0 |  | 100% | 89.78%
1 | 72 | S02:0075314/2016 | 177821 | Hospital De Morón - Obra Básica Y Actas Complementarias + Adicionales | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | A LICITAR - R |  |  |  | 2100 | 493555556.39 | 358532033.21 | 135023523.18 | 0 | 41104929.79 | 93918593.39 | 0 |  | 74.08% | 72.78% | -34.6587 | -58.6103
1 | 72 | S01:123235/2014 | 195912 | Readecuacion Del Edificio Del Vacunatorio Municipal-Construccion De Oficinas De La Direccion De Atencion Primaria De Salud | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | PARALIZADA |  |  |  |  | 3975496.58 | 1544029.58 | 2431467 | 0 | 2431467 | 0 | 0 |  | 51.34% | 55.88% | -34.3853 | -58.6658
1 | 72 | S02:0078505/20163 | 195606 | Centro Oncologico Pehuajo | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pehuajó | EN EJECUCIÓN | 2017-07-28 | (probable fecha para inaugurar) | si | 463 | 2495400 | 2239412.41 | 255987.59 | 0 | 255987.59 | 0 | 0 |  | 88.52% | 89.74% | -35.8053 | -61.9004
1 | 72 | S02:0102616/2016 | 195506 | Hospital Municipal De Veronica -1º Etapa | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Punta Indio | FINALIZADA |  |  |  | 830 | 16959500 | 16959500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100%
1 | 72 | S01:0073351/2014 | 195049 | Pabellon Salud Mental | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Cayetano | EN EJECUCIÓN |  |  | si | 868 | 2376308 | 1775469.4 | 600838.6 | 0 | 600838.6 | 0 | 0 |  | 83.8% | 83.79% | -38.3686 | -59.6193
1 | 72 | S01:103797/2016 | 203767 | HOSPITAL THOMPSON - SAN MARTIN | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General San Martín | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 900 | 31054100 | 11433890.14 | 19620209.86 | 0 | 3913077.86 | 10842685 | 4864447 |  | 13.01% | 37.86% | -34.5813 | -58.5436
1 | 72 | S01:150246/2014 | 196439 | Construcción De Cocina - Lavadero Paso 1 y Paso 2 - Hospital Municipal | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Villarino | BAJA |  |  |  |  | 2291240 | 1384194.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.98% | 60.41%
1 | 72 | S02:0083872/2016 | 200880 | Hosp "Blas Dubarry" Remodel-Etapa II | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mercedes | FINALIZADA |  |  |  | 402 | 29988584.74 | 29988584.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100%
1 | 72 | S01:0123574/2014 | 195914 | Terminación Centro Quirúrgico Obstétrico | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lobería | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 2313569.81 | 2313569.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100%
1 | 72 | S01:0058486/2013 | 182470 | Centro de Salud | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Pedro | BAJA |  |  |  |  | 486806.27 | 139506.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97% | 28.66%
1 | 72 | S02: 0121234/2016 | 203942 | Plan de Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento - Nuevo Geriatrico | PNA Salud | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Vicente López | EN EJECUCIÓN |  |  | OCTUBRE | 540 | 76528651.031 | 32472663 | 44055988.031 | 0 | 7917458.381 | 36138529.65 |  |  | 0% | 42.43% | -34.514 | -58.5041
1 | 72 | S01:66098/2014 | 195000 | Iglesia San Agustin | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Ezeiza | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO | 730 | 30904460 | 22621230 | 8283230 | 0 | 8283230 | 0 | 0 |  | 73.19% | 73.2% | -34.8769 | -58.5076
1 | 72 | S01:124828/2013 | 196910 | Teatro Municipal de Roma | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Avellaneda | FINALIZADA |  |  |  |  | 28942955 | 28942955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100%
1 | 72 | S01:239338/2014 | 197724 | Complejo Cultural COSMOPOLITA | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lomas de Zamora | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO | 660 | 28837413.58 | 9820039.89 | 19017373.69 | 0 | 11818798.75 | 7198574.94 | 0 | 0 | 25.72% | 34.05% | -35.4779 | -54.7958
1 | 72 | S01:371665/2012 | 192921 | Baptisterio y Descanso del Peregrino Basilica de Lujan | PNA Patrimonial | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Luján | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO | 910 | 168379998 | 19315557.8 | 149064440.2 | 0 | 25505183.67 | 123559256.53 | 0 | 0 | 12.66% | 11.47% | -34.564 | -59.1218
1 | 72 | S01:36851/2014 | 196401 | Instituto Saturnino Unzue Etapa IV | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mar del Plata | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO |  | 14875497.24 | 8729120.24 | 6146377 | 0 | 6146377 | 0 | 0 | 0 | 63.58% | 58.68% | -37.9818 | -57.5445
1 | 72 | S01:123879/2014 | 195918 | Refuncionalización y Puesta en Valor del Cine Zurro | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pehuajó | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO | 300 | 15040205.16 | 9125475.73 | 5914729.43 | 0 | 5914729.43 | 0 | 0 | 0 | 60.67% | 60.67% | -35.8118 | -61.8974
1 | 72 | S01:26167/2012 | 177653 | Instituto Saturnino Unzue III | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mar del Plata | FINALIZADA |  |  |  |  | 8997247.05 | 8655558 | 341689.05 | 0 | 341689.05 | 7.567e-10 | 0 |  | 96.11% | 96.2%
1 | 72 | S01:067019/2013 | 190204 | Iglesia Catedral Nuestra Señora de La Paz - Etapa II | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lomas de Zamora | BAJA |  |  |  |  | 1348000 | 1348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:17497/2013 | 176889 | Restauración edificio Cine Teatro | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Las Heras | BAJA |  |  |  |  | 1786307.56 | 1786307.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | 72 | S01:203211/2013 | 192465 | Construcción Museo Nelly Omar | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Guaminí | BAJA |  |  |  |  | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:179762/2011 | 11844 | REFACCION Y PUESTA EN VALOR DE LA PARROQUIA SAN JORGE | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | BAJA |  |  |  |  | 179873.7 | 179873.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:490324/2012 | 176310 | Puesta en Valor de Edificios Culturales | PNA Cultural | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Antonio de Areco | BAJA |  |  |  |  | 2587931.92 | 2587931.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:149790/2015 | 202012 | Conservacion, Restauracion y Puesta en Valor de la Iglesia del Santisimo Sacramento de Tandil- Etapa I | PNA Patrimonial | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Tandil | FINALIZADA |  |  |  |  | 4072526.8 | 4051961 | 20565.8 | 0 | 20565.8 | 0 | 0 | 0 | 99.5% | 99.5%
1 | 72 | S01:172851/2007 | 182530 | Basilica de Luján - Etapa III | PNA Patrimonial | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Luján | FINALIZADA |  |  |  |  | 143992562.36 | 128174401 | 15818161.36 | 0 | 7277595.06 | 8540566.3 | 0 | 0 | 100% | 89.01%
1 | MUNICIPIOS |  |  | Borde Costero y Parque Lineal | Espacio Público | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Baradero | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 65905231 | 0 | 65905231 | 0 | 0 | 42838400.15 | 23066830.85 | 0 | 0% | 0% | -33812686 | -59504473
1 | 72 - DNA | S01:221160/2014 | 201886 | PLAZA SECA - MANZANA DE LAS LUCES | PNA Cultural | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | A LICITAR |  |  |  | 60 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 0002500/2017 |  | CENTRO SOCIAL SAN JORGE, IGLESIA DE ANTIOQUIA | PNA Social | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | A LICITAR |  |  |  | 365 | 27000000 | 0 | 27000000 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-05664574 |  | BASILICA SANTO DOMINGO | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | A LICITAR |  |  |  | 480 | 34471594.03 | 0 | 34471594.03 |  | 34471594.03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-07589115 |  | CENTRO CULTURAL - EX PREDIO GARRIGOS | PNA Cultural | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | A LICITAR |  |  |  | 365 | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 10000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-05180437 |  | PALAIS DE GLACE | PNA Cultural | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | A LICITAR |  |  |  | 540 | 129264509.46 | 0 | 129264509.46 | 0 | 0 | 129264509.46 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | HOGAR EL JABAD | PNA Social | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | PROYECTO EN ELABORACIÓN |  |  |  |  | 8000000 | 0 | 8000000 |  | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S01:316280/2015 | 203177 | Recuperación Y Puesta En Valor De La Iglesia De Santa Rita | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  |  | 6035799.71 | 3845184 | 2190615.71 | 0 | 2190615.71 | 0 | 0 | 0 | 100% | 63.71%
1 | 72 | S01:34466/2012 | 185879 | Const. de edificio y entorno museo y memorial Islas Malvinas | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  |  | 173948167.89 | 146990599 | 26957568.89 | 0 | 12800000 | 14157568.89 | 0 | 0 | 100% | 84.5%
1 | 72 | S01:40669/2014 | 203831 | Puesta en valor de la BASÍILICA DE SAN FRANCISCO | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO | 720 | 93363549 | 5761326.45 | 87602222.55 | 0 | 37473250.34 | 50128972.21 | 0 | 0 | 6.17% | 6.171% | -34.6104 | -58.3718
1 | 72 | S02:63499/2016 | 203832 | PUESTA EN VALOR DEL TEATRO CERVANTES ETAPA I | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 365 | 35764856.53 |  | 35764856.53 | 0 | 26559653.3602 | 9205203.1698 | 0 | 0 | 0% | 0% | -34.599 | -58.3839
1 | 72 | S02:0011302/2016 |  | PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN PEDRO TELMO | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | A ADJUDICAR |  |  |  | 600 | 52627566.06 |  | 52627566.06 | 0 | 5000000 | 47627566.06 | 0 | 0
1 | 72 | S01:317958/2010 | 177266 | Restauración y puesta en valor de la IGLESIA DE LA SANTA CRUZ Y SOLAR DE LA MEMORIA | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  |  | 16563311.17 | 16384998 | 178313.17 | 0 | 178313.17 | 0 | 0 | 0 | 96.4% | 98.92%
1 | 72 | S01:250612/2012 | 178941 | Restauración y Puesta en Valor de La Iglesia de San Miguel Arcangel Etapa I | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  |  | 8533125 | 8357636 | 175489 | 0 | 175489 | 0 | 0 | 0 | 97.94% | 97.94%
1 | 72 | S01:152208/2007 | 178968 | Edificio Guardacostas - Construcción, Equipamiento y Parquización PREFECTURA NAVAL ARGENTINA | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  |  | 49710344.93 | 48916111 | 794233.93 | 0 | 794233.93 | 0 | 0 | 0 | 96.52% | 98.4%
1 | 72 | S01:333219/2007 | 178903 | Centro Cultural Bicentenario | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  |  | 2569538320 | 2463857592 | 105680728 | 0 | 39912329 | 65768399 | 0 | 0 | 98.07% | 95.89%
1 | 72 | S01:200818/2010 | 178542 | Edificio del Ex - M.O.P | PNA Patrimonial | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  |  | 155466821.63 | 155124001 | 342820.63 | 0 | 342820.63 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.78%
1 | 72 - DNA | S02: 101845/2016 | 194854 | Iglesia San Pedro de Fiambalá | PNA Patrimonial | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Fiambalá | A ADJUDICAR |  |  |  | 240 | 5386675.952 | 0 | 5386675.952 | 0 | 5386675.952 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:105632/2016 |  | REMODELACIÓN MERCADO "LA UNIÓN" | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | La Banda | A LICITAR |  |  |  | 240 | 50312457.6187 | 0 | 50312457.6187 | 0 | 20312457.61 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S02: 0103684/2016 |  | PLAN INTEGRAL DEL ÁREA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA - ETAPA 1 | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 240 | 62528050.06 | 6252805.01 | 56275245.05 | 0 | 27069323.015 | 29205922.035 | 0 | 0 | 0% | 10%
1 | 72 - DNA | S02: 0103684/2016 |  | PLAN INTEGRAL DEL ÁREA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA - ETAPA 2 | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | A ADJUDICAR |  |  |  | 240 | 26600000 | 0 | 26600000 | 0 | 26600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 0103684/2016 |  | PLAN INTEGRAL DEL ÁREA CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA - ETAPA 3 a 7 | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | A LICITAR |  |  |  | 240 | 26600000 | 0 | 26600000 | 0 | 26600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S02:103050/2016 |  | PROYECTO INTERVENCIÓN PEATONAL CELESTINO GELSI | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Miguel de Tucumán | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 270 | 22289038.1 |  | 22289038.1 | 0 | 22289038.1 | 0 | 0 | 0 | 16.8% | 10%
1 | 72 | S02: 0112802/2016 | 201308 | PASO DE JAMA - MODULO HABITACIONAL N°3 | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Jama | A INICIAR |  |  |  | 270 | 10261253.247 |  | 10261253.247 | 0 | 10261253.247 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-02253386 |  | ESCUELA CENTENARIO | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | A LICITAR |  |  |  | 365 | 68774053.92 | 0 | 68774053.92 | 0 | 18774053.92 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 00101849/2016 | 194878 | CONSERVACIÓN, CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL, RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL SEMINARIO DIOCESANO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SAN JUAN BAUTISTA - ETAPA II | PNA Patrimonial | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | A ADJUDICAR |  |  |  | 270 | 20074322.884 | 0 | 20074322.884 | 0 | 20074322.884 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S02:103650/2016 |  | TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO SOBRE CAUCE DE RÍO XIBI XIBI - ETAPA I | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 69575305.961 |  | 69575305.961 | 0 | 59575305.96 | 10000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S02:103650/2016 |  | PARQUE LINEAL "PASEO XIBI-XIBI" - ETAPA II | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | A INICIAR |  |  | AGOSTO |  | 107721401.73 | 21544280.35 | 86177121.38 | 0 | 25458933.21 | 60718188.17 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PALPALÁ | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | Palpalá | EN ESTUDIO |  |  |  |  | 34300000 | 0 | 34300000 | 0 | 34300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 121846/2016 |  | CENTRALIDAD DE LA RIOJA | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN ESTUDIO |  |  |  |  | 66500000 | 0 | 66500000 | 0 | 0 | 66500000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | CENTRALIDADES URBANAS AVENIDA ITALIA | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | Oberá | A LICITAR |  |  |  | 360 | 31545122.9101 | 0 | 31545122.9101 | 0 | 31545122.9101 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | RENOVACIÓN URBANA- AVENIDA RIVADAVIA | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | El Soberbio | A LICITAR |  |  |  | 360 | 33836928.39 | 0 | 33836928.39 | 0 | 33836928.39 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | RENOVACIÓN URBANA INTEGRAL ACCESO SALTO ENCANTADO | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | Aristóbulo del Valle | A LICITAR |  |  |  | 180 | 22293589.2 | 0 | 22293589.2 | 0 | 22293589.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | VIALIDAD URBANA -AVENIDA ACCESO | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | San Javier | A LICITAR |  |  |  | 360 | 34520381.78 | 0 | 34520381.78 | 0 | 34520381.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | INTERVENCIÓN CASCO HISTÓRICO 1 | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | Puerto Iguazú | A LICITAR |  |  |  | 540 | 55059594.89 | 0 | 55059594.89 | 0 | 15059594.89 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | RENOVACIÓN DE CENTRO URBANOS / “RENOVACIÓN URBANA INTEGRAL DEL CENTRO CÍVICO” | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | 2 de Mayo | A LICITAR |  |  |  |  | 24293899.78 | 0 | 24293899.78 | 0 | 24293899.78 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | CENTRALIDADES URBANAS / “BOULEVARD – CALLE SAN MARTIN – PLAZA” | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | Garupa | A LICITAR |  |  |  |  | 36653632.35 | 0 | 36653632.35 | 0 | 36653632.35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PUESTA EN VALOR BOULEVARD Y PLAZA | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | MISIONES | Alba Posse (Sta Rita) | A LICITAR |  |  |  |  | 15536944.08 | 0 | 15536944.08 | 0 | 15536944.08 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX2017-08911800-APN-SSOP#MI |  | PROYECTO PLAZA MITRE, PLAZOLETA EVA PERÓN Y CALLE DE CONVIVENCIA SAN MARTÍN – MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE TUCUMÁN | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Concepción | A LICITAR |  |  |  |  | 33755431 | 0 | 33755431 | 0 | 33755431 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PARQUE SAN MARTÍN | PAISAJES HÍDRICOS | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | A LICITAR |  |  |  |  | 53000000 | 0 | 53000000 | 0 | 13000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11332433-APN-DNA#MI |  | CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES HOSPITAL VERA BARROS” | PNA Salud | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN LICITACIÓN |  |  |  |  | 39133456.65 | 0 | 39133456.65 | 0 | 39133456.65 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12071346- -APN-DNA#MI |  | Construccion Centro Primario de Salud - Ciudad Nueva - Zona Sur | PNA Salud | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN LICITACIÓN |  |  |  |  | 21934116.76 | 0 | 21934116.76 | 0 | 21934116.76 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | C.E.T. | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Miguel de Tucumán | PROYECTO EN ELABORACIÓN |  |  |  |  | 26000000 | 0 | 26000000 | 0 | 26000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S01:151062/2012 | 190495 | Ampliacion Hospital De Niños Eva Peron | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 1440 | 56767745.74 | 51491395.85 | 5276349.89 | 0 | 3050923.15 | 2225426.74 | 0 |  | 93.7% | 92.66% | -28.4745 | -65.7862
1 | 72 | TRI S01:0006627/2013 | 177892 | Sala de Primeros Auxilios - Barrio Sur - Avia Terai | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Avia Terai | BAJA |  |  |  |  | 779160.44 | 283402.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.49% | 36.37%
1 | 72 | TRI S01:0006633/2013 | 177895 | Hospital Nivel III - Colonias Unidas | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Colonias Unidas | FINALIZADA |  |  |  |  | 13937517.63 | 13937517.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006634/2013 | 177896 | Centro de Salud Paraje Palo Marcado | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | El Espinillo | FINALIZADA |  |  |  |  | 699857.18 | 699857.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006640/2013 | 178077 | Centro de Salud Paraje Sol de Mayo | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Fuerte Esperanza | FINALIZADA |  |  |  |  | 699857.18 | 699857.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006751/2013 | 178078 | Puestos sanitarios Meson de Fierro | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | General Pinedo | BAJA |  |  |  |  | 600000 | 294396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 49.07%
1 | 72 | TRI S01:0006795/2013 | 178080 | Puestos sanitarios Planta urbana Gral.Pinedo | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | General Pinedo | BAJA |  |  |  |  | 700000 | 341147.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8% | 48.74%
1 | 72 | TRI S01:0006798/2013 | 178081 | Centro de Salud General Vedia | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | General Vedia | BAJA |  |  |  |  | 10386003.41 | 4960105.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 47.76%
1 | 72 | TRI S01:0006807/2013 | 178083 | Centro de Salud Laguna Blanca | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Laguna Blanca | FINALIZADA |  |  |  |  | 992266.09 | 992266.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006811/2013 | 178084 | Centro de Miraflores | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Miraflores | FINALIZADA |  |  |  |  | 7626583.86 | 7626583.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006812/2013 | 178085 | Centro de Salud ,Paraje Cancha Larga | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Pampa del Indio | FINALIZADA |  |  |  |  | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006815/2013 | 178086 | Centro de Salud Paraje Cuarta Legua 14 | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Pampa del Indio | BAJA |  |  |  |  | 696740.55 | 415187.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5% | 59.59%
1 | 72 | TRI S01:0006825/2013 | 178087 | Centro de Salud Paraje Campo Medina | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Pampa del Indio | FINALIZADA |  |  |  |  | 693648.11 | 693648.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006838/2013 | 178102 | Centro de Salud Paraje El Curundú | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Presidencia de la Plaza | FINALIZADA |  |  |  |  | 698395.88 | 698395.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006918/2013 | 177879 | Guardia Pediátrica Hospital 4 De Junio | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Presidencia Roque Saenz Peña | FINALIZADA |  |  |  |  | 1485058.99 | 1485058.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006928/2013 | 177881 | Centro de Salud Colonia Aborigen | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Quitilipi | FINALIZADA |  |  |  |  | 7630632.03 | 7630632.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI S01:0006931/2013 | 177882 | Centro de Salud Mapic | PNA Salud | PLAN BELGRANO | CHACO | Resistencia | BAJA |  |  |  |  | 995000 | 835800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 84%
1 | 72 | S01: 0168736/2011 | 176692 | Hospital Pedro Insfran - Obra Basica + Redeterminaciones 1 a 5 | PNA Salud | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Laguna Blanca | EN EJECUCIÓN |  |  | si | 1470 | 231612048 | 155039196.9 | 76572851.1 | 0 | 76572851.1 | 0 | 0 | 0 | 70.35% | 65.93% | -25.1244 | -58.2546
1 | 72 | S01:0105647/2014 | 195794 | Terminación Hospital En Portezuelo, Dpto. Juan Facundo Quiroga, La Rioja | PNA Salud | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 365 | 5151000 | 1743709.21 | 3407290.79 | 0 | 3407290.79 | 0 | 0 | 0 | 22.23% | 33.85% | -30.8368 | -66.7062
1 | 72 | S01:0106357/2016 | 201717 | Hospital Luis Agote - Chamical - | PNA Salud | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | PARALIZADA |  |  |  | 420 | 4958226 | 3726174.4 | 1232052 | 0 | 1232052 | 0 | 0 | 0 | 68.93% | 75.15% | -30.366 | -66.3174
1 | 72 | S01:120880/2015 | 201648 | Templo San Francisco de Catamarca | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  |  | 115000 | 97750.01 | 17249.99 | 0 | 17249.99 | 0 | 0 | 0 | 100% | 85%
1 | 72 | S02: 0029272/2016 | 203359 | Casa Natal del Gral San Martin en Yapeyu | PNA Patrimonial | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Corrientes | FINALIZADA | 2017-08-17 |  |  |  | 12302487.69 | 6619217.69 | 5683270 | 0 | 5683270 | 0 | 0 | 0 | 100% | 53.8%
1 | 72 | S01:109555/2014 | 195815 | Monumento al Bicentenario del Éxodo Jujeño - Bº Coronel Arias | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO |  | 32363169.61 | 28869243.11 | 3493926.5 | 0 | 3493926.5 | 0 | 0 | 0 | 86.09% | 89.2% | -24.206 | -65.2965
1 | 72 | S01:191837/2013 | 171573 | Construcción Centro Comercial y Cultural- OBRA BASE | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Chilecito | FINALIZADA |  |  |  |  | 80356985.39 | 80356985.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | S01:126320/2015 | 201704 | Refacción Iglesia Desiderio Tello - Dpt. Rosario Vera Peñaloza - La Rioja | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Desiderio Tello | BAJA |  |  |  |  | 794473.01 | 794473.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:209826/2013 | 192358 | Restauración Iglesia Catedral San Nicolás de Bari | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 3436132.04 | 3436132.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0030272/2013 | 189185 | Centro Cultural | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | SALTA | General Güemes | BAJA |  |  |  |  | 1699998.4 | 1699998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | S01:0249965/2014 | 197920 | Terminación del Templo Parroquial Sagrada Familia de la Ciudad de Alderetes | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Isidro de Lules | BAJA |  |  |  |  | 1428322 | 1428322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0225443/2014 | 197426 | Capilla en Colonia 2 | PNA Cultural | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Isidro de Lules | BAJA |  |  |  |  | 1025718.52 | 1025718.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MUNICIPIOS |  | 203742 | Pavimento urbano y adecuación hidráulica | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CHACO | Fontana | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Culminacion de la Obra Básica - En tramite amplacion de contrato | 540 | 59321669.07 | 51321672.34 | 7999996.73 | 0 | 7999996.73 | 0 | 0 | 0 | 83.45% | 86.51% | -27416532 | -59031912
1 | MUNICIPIOS |  | 203717 | Construcción de Calzada de Hormigón | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CHACO | La Leonesa | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 | Fecha estimada último certificado |  | 525 | 60757849.77 | 49326364.33 | 11431485.44 | 0 | 11431485.44 | 0 | 0 | 0 | 73.31% | 81.19% | -27038787 | -58700265
1 | MUNICIPIOS |  | 203718 | Construcción de calzada de hormigon con cordon integral y desagües | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CHACO | Tres Isletas | EN EJECUCIÓN | 2018-02-01 | Fecha estimada último certificado |  | 513 | 68287117.7 | 47878577.64 | 20408540.06 | 0 | 20408540.06 | 0 | 0 | 0 | 58.74% | 70.11% | -26339714 | -60431264
1 | MUNICIPIOS |  |  | PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIO URBANO EQUITATIVO Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE EN DISTINTAS ARTERIAS DE LA CIUDAD DE BARRANQUERAS. | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CHACO | Barranqueras | EN BANCO PARA N.O. |  |  |  | 360 | 89130587.24 | 0 | 89130587.24 | 0 | 0 | 78434916.7712 | 10695670.4688 | 0 | 0% | 0% | -27482869 | -58935525
1 | MUNICIPIOS |  |  | Proyecto de consolidación de territorio urbano equitativo y ambientalmente sustentable | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CHACO | Castelli | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 360 | 103929262.26 |  | 103929262.26 | 0 | 0 | 84182702.4306 | 19746559.8294 | 0 | 0% | 0% | -25944608 | -60626490
1 | MUNICIPIOS |  |  | Municipio Consolidado en la Ciudad de Quitilipi | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CHACO | Quitilipi | EN BANCO PARA N.O. |  |  |  | 360 | 59157179.41 | 0 | 59157179.41 | 0 | 0 | 42593169.1752 | 16564010.2348 | 0 | 0% | 0% | -26871591 | -60220394
1 | MUNICIPIOS |  | 203743 | Pavimento Urbano, construcción de calzada de hormigón, y sumideros para desagües, y enlaces a conductos existentes (70 cuadras) | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Corrientes | FINALIZADA |  |  |  | 545 | 65422577 | 65422577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -27471170 | -58836676
1 | MUNICIPIOS |  | 203719 | Pavimentación de Calzadas de Hormigon, Desagües Pluviales e Iluminación en Av Neustad entre RN Nº12 y calle Brasil | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Goya | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 | Fecha estimada último certificado |  | 537 | 61500693.21 | 60966900.2 | 533793.01 | 0 | 533793.01 | 0 | 0 | 0 | 98.81% | 99.13% | -29144201 | -59265097
1 | MUNICIPIOS |  | 203720 | Pavimentación Urbana de Calzadas de Hormigón, Iluminación y Señalamiento Horizontal y Vertical | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Santa Lucía | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Culminación de pavimentacion sobre la Av. Principal, zona casco histórico. Primera Etapa. | 528 | 57418340.26 | 56628017.01 | 790323.25 | 0 | 790322.97 | 0 | 0 | 0 | 99.48% | 98.62% | -28985448 | -59101412
1 | MUNICIPIOS |  |  | Ampliación del Sistema de Desagües cloacales | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Santo Tomé | EN EJECUCIÓN | 2019-02-01 | Fecha estimada último certificado |  | 540 | 55415694.05 | 5541569.4 | 49874124.65 | 0 | 34247919.07 | 15626205 | 0 | 0 | 0% | 10% | -28551847 | -56044195
1 | MUNICIPIOS |  | 203731 | Av Circunvalación de la Cuenca del Riacho Formosa (Pavimentación de Avda. Emilio Tomas y Avda. Soldado Formoseño de Malvinas) | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Formosa | FINALIZADA |  | 28/12/2016 fecha de finalizacion de la obra. No se tiene info de inauguración. |  | 720 | 80323817 | 80323817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -26184942 | -58174542
1 | MUNICIPIOS |  | 203732 | Pavimentación y Obras Complementarias - Acceso al Barrio Divino Niño en Av. Gendarmería Nacional y Av.Italia | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Formosa | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 | Fecha estimada último certificado |  | 600 | 59206701.88 | 47149057.86 | 12057644.02 | 0 | 12057644 | 0 | 0 | 0 | 74.16% | 79.63% | -26184942 | -58174542
1 | MUNICIPIOS |  |  | Optimización del Sistema de Provisión y Distribución de Agua Potable | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Ingeniero Juarez | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 720 | 137442319.53 | 0 | 137442319.53 | 0 | 0 | 120949241.1863 | 16493078.3436 | 0 | 0% | 0% | -23902407 | -61845848
1 | MUNICIPIOS |  | 203744 | Redes Colectoras (48.172 m.), Conexiones Domiciliarias (2.300), Plantas de Tratamiento Líquidos Cloacales (3) y Nexos Conectores (3) | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | Humahuaca | EN EJECUCIÓN | 2018-05-02 | Fecha estimada último certificado |  | 1095 | 383012645.82 | 267169693 | 115842952.82 | 0 | 115842952 | 0 | 0 | 0 | 89.2% | 69.75% | -2357678 -23916932 -23858429 -23745895 -23624443 | -65393811 -65466074 -65467803 -65501390 -65406060
1 | MUNICIPIOS |  | 203734 | Proyecto Integral para la Recuperación y Puesta en Valor del Casco Histórico de la Ciudad de Jujuy (15 cuadras de pavimento y obras complementarias) | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 500 | 130806135.01 | 99606087 | 31200048.01 | 0 | 31200048 | 0 | 0 | 0 | 62.58% | 76.15% | -24187341 | -6530427
1 | MUNICIPIOS |  | 203733 | Plan de Fortalecimiento Nuevas Centralidades -Avenida Forestal y Accesos Ruta Nacional Nº9 y Ruta Nacional Nº66 | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | Alto Comedero | EN EJECUCIÓN | 2018-06-02 | Fecha estimada último certificado |  | 360 | 234247672.57 | 147716290 | 86531382.57 | 0 | 86531382 | 0 | 0 | 0 | 61.68% | 63.06% | -24242364 | -65263019
1 | MUNICIPIOS |  |  | Redes Colectoras, Conexiones Domiciliarias, Planta de Tratamiento Líquidos Cloacales y Nexos Conectores | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | Humahuaca | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 720 | 383012645.82 | 0 | 383012645.82 | 0 | 0 | 102647389 | 280365256.8163 | 0 | 0% | 0% | -23207239 | -65351082
1 | MUNICIPIOS |  |  | Nueva Colectora Máxima y Planta Depuradora | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | SALTA | Cafayate | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 72259290.05 | 0 | 72259290.05 | 0 | 8671114.806 | 63588175.244 | 0 | 0 | 0% | 0% | -26073158 | -65976029
1 | MUNICIPIOS |  |  | Nueva Estación Terminal de Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Fernández | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 450 | 62000000 | 0 | 62000000 | 0 | 0 | 34720000 | 27280000 | 0 | 0% | 0% | -27922395 | -63891119
1 | MUNICIPIOS |  |  | Nueva Estación Terminal de Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Loreto | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 450 | 62000000 | 0 | 62000000 | 0 | 0 | 34720000 | 27280000 | 0 | 0% | 0% | -28304327 | -64186904
1 | MUNICIPIOS |  |  | Nueva Estación Terminal de Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Monte Quemado | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 450 | 62000000 | 0 | 62000000 | 0 | 0 | 34720000 | 27280000 | 0 | 0% | 0% | -25805902 | -62829769
1 | MUNICIPIOS |  | 203726 | Refuncionalización y Optimización de la Red de Agua Potable | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Frias | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Culminación de la ejecución del primer y segundo tramo de la red de Agua Potable. | 480 | 69273685.27 | 61861602.56 | 7412082.71 | 0 | 7412082.71 | 0 | 0 | 0 | 92.29% | 89.3% | -28637288 | -65128622
1 | MUNICIPIOS |  | 203728 | Reconstrucción y Mejora de Avenidas Eva Perón y Rivadavia - Tramo entre calle Nicaragua y cruce con A O 16 Rotonda Los Gutierrez | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Alderetes | EN EJECUCIÓN | 2018-04-01 | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Saneamiento del primer tramo. | 780 | 72412297.49 | 40846363.27 | 31565934.22 | 0 | 31565934.22 | 0 | 0 | 0 | 42.98% | 56.41% | -26815952 | -65133352
1 | MUNICIPIOS |  | 203729 | RECONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CALZADAS PAVIMENTADAS - ETAPA I | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Banda del Río Salí | EN EJECUCIÓN | 2018-01-01 | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Culminacion de pavimentacion de la Avda. Principal 1ra etapa del proyecto. | 660 | 61191996.18 | 51907114.1 | 9284882.08 | 0 | 9284882.08 | 0 | 0 | 0 | 79.87% | 84.83% | -26844025 | -65163466
1 | MUNICIPIOS |  | 203730 | Pavimentación Camino de Sirga Canal Yerba Buena e/ Guzman y Solano Vera | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Yerba Buena | EN EJECUCIÓN | 2018-01-01 | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Culminacion de la pavimentacion del Camino de Sirga. Etapa I. | 619 | 63303837.54 | 54714444.59 | 8589392.95 | 0 | 8589392.95 | 0 | 0 | 0 | 82.01% | 86.43% | -26816719 | -65315879
1 | MUNICIPIOS |  | 203758 | Provisión de Agua a la Población Rural Dispersa del Este de la Provincia de Tucumán (3 Perforaciones - Grupo F) | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Burruyacu - Leales | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 | Fecha estimada último certificado |  | 270 | 8955783.89 | 5518723 | 3437060.89 | 0 | 3437060.89 | 0 | 0 | 0 | 49.77% | 61.62% | -26500956 -27194706 | -64742115 -65311709
1 | MUNICIPIOS |  | 203759 | Provisión de Agua a la Población Rural Dispersa del Este de la Provincia de Tucumán (3 Perforaciones - Grupo E) | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Cruz Alta | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 | Fecha estimada último certificado |  | 180 | 7305385.99 | 6002383.33 | 1303002.66 | 0 | 1303002.66 | 0 | 0 | 0 | 75.86% | 82.16% | -26882275 | -65098712
1 | MUNICIPIOS |  | 203760 | Provisión de Agua a la Población Rural Dispersa del Este de la Provincia de Tucumán (3 Perforaciones - Grupo D) | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Graneros - Simoca | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 | Fecha estimada último certificado |  | 180 | 8082712.09 | 6317610 | 1765102.09 | 0 | 1765102.09 | 0 | 0 | 0 | 77.79% | 78.16% | -27649795 -27262698 | -65439686 -65357781
1 | MUNICIPIOS |  |  | Mejora de Obra basica y Pavimentación de Calles y Avenidas - Barrios diversos | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Concepción | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 360 | 84272085 | 0 | 84272085 | 0 | 0 | 81912466.62 | 2359618 | 0 | 0% | 0% | -27346767 | -65588827
1 | MUNICIPIOS |  |  | Desagües Pluviales Etapa II | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Lules | A LICITAR - R |  |  |  | 360 | 71691581.91 | 0 | 71691581.91 | 0 | 0 | 64522423.7154 | 7169158.1906 | 0 | 0% | 0% | -26925544 | -65337753
1 | MUNICIPIOS |  |  | Sistema de Desagues Cloacales | Redes cloacales | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Riacho He He | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 720 | 87170056 | 0 | 87170056 | 0 | 0 | 62762440.32 | 24407615.68 | 0 | 0% | 0% | -25360556 | -58.280278°
1 | MUNICIPIOS |  |  | Construcción Obra Básica y Pavimento en Calles y Avenidas del Ejido | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Aguilares | EN FORMULACIÓN |  |  |  | 360 | 40592593 | 0 | 40592593 | 0 | 0 | 25573333.59 | 15019259.41 | 0 | 0% | 0% | -27430470 | -65616571
1 | MUNICIPIOS |  |  | Sistema Integral de Desagües Cloacales | Redes y plantas cloacales | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Tafi del Valle | EN FORMULACIÓN |  |  |  | 360 | 93726671.98 | 0 | 93726671.98 | 0 | 0 | 48737869.4311 | 44988802.5518 | 0 | 0% | 0% | -26852543 | -65706563
1 | MUNICIPIOS |  |  | Construcción de Pavimento y Bici Sendas | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Tafí Viejo | EN FORMULACIÓN |  |  |  | 455 | 87545000 | 0 | 87545000 | 0 | 0 | 18384450 | 69160550 | 0 | 0% | 0% | -26730402 | -65262023
1 | MUNICIPIOS |  |  | Repavimentación Avda. Rep. Del Líbano (1,1 km) | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Tucumán | EN BANCO PARA N.O. |  |  |  | 360 | 85629539.59 | 0 | 85629539.59 | 0 | 0 | 73817909.27 | 11811630.32 | 0 | 0% | 0% | -26804303 | -65212672
1 | MUNICIPIOS |  |  | Desarrollo y potenciación de la calle Eva Perón | Espacio Público | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Monte Caseros | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 88122878.53 | 0 | 88122878.53 | 0 | 0 | 57279871.0445 | 30843007.4855 | 0 | 0% | 0% | -30252100 | -57643966
1 | MUNICIPIOS |  |  | Puesta en valor Av. Libertad | Espacio Público | PLAN BELGRANO | JUJUY | Palpalá | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 22925205.41 | 0 | 22925205.41 | 0 | 0 | 14901383.5165 | 8023821.8935 | 0 | 0% | 0% | -24256328 | -65209861
1 | MUNICIPIOS |  |  | Renovación de pavimentos y calzada area central | CASCOS URBANOS | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 90449782.05 | 0 | 90449782.05 | 0 | 0 | 58792358.3325 | 31657423.7175 | 0 | 0% | 0% | -29417732 | -66858524
1 | MUNICIPIOS |  |  | Puesta en valor de la Plaza Independencia y su entorno | Espacio Público | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Miguel de Tucumán | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 104130017.2 | 0 | 104130017.2 | 0 | 0 | 67684511.18 | 36445506.02 | 0 | 0% | 0% | -26830290 | -65204087
1 | MUNICIPIOS |  |  | Parque Natural , ribera del río | Sin Definir | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Tafí del Valle | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 44196384.89 | 0 | 44196384.89 | 0 | 0 | 28727650.1785 | 15468734.7115 | 0 | 0% | 0% | -26854534 | -65713108
1 | 72 |  |  | Escuela Primaria S/Nº - Nuevo Edifico - I Etapa - Rincón de los Sauces | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Rincón de los Sauces | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 300 | 15233145.2 |  | 15233145.2 | 0 | 15233145.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:134914/2016 |  | EDIFICIO DEL CORREO | PNA Patrimonial | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Santa Fe | A LICITAR |  |  |  | 365 | 54398920.51 | 0 | 54398920.51 | 0 | 14398920.51 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 115457/2016 | 198268 | RESTAURACION INTEGRAL DE LA IGLESIA DE SAN JERONIMO DEL SAUCE MHN | PNA Patrimonial | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | San Jerónimo del Sauce | A LICITAR |  |  |  | 180 | 2281619.45 | 0 | 2281619.45 | 0 | 2281619.45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 119703/2016 |  | PASO FRONTERIZO CONCORDIA - SALTO. | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Concordia | A LICITAR |  |  |  | 270 | 44000000 | 0 | 44000000 | 0 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 104672/2016 |  | INTERVENCIÓN INTEGRAL COSTANERA RIO GALLEGOS - ETAPA I - PARQUE URBANO | PAISAJES HÍDRICOS | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | ADJUDICADA |  |  |  | 180 | 16791302.339 | 0 | 16791302.339 | 0 | 16791302.339 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 104672/2016 |  | INTERVENCIÓN INTEGRAL COSTANERA RIO GALLEGOS - ETAPA E - MURO COSTERO | PAISAJES HÍDRICOS | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | A ADJUDICAR |  |  |  | 450 | 40635081.515 | 0 | 40635081.515 | 0 | 40635081.515 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:102571/2016 | 203789 | CIRCUITO SANMARTINIANO (2º etapa) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | A LICITAR |  |  |  | 240 | 71415831.005 | 0 | 71415831.005 | 0 | 21415831.005 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:102571/2016 | 203789 | CIRCUITO SANMARTINIANO (3º etapa) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | A LICITAR |  |  |  | 240 | 71415831.005 | 0 | 71415831.005 | 0 | 21415831.005 | 50000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:102534/2016 | 203809 | CENTRALIDAD (2º etapa) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | A LICITAR |  |  |  | 240 | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 20000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:102534/2016 | 203809 | CENTRALIDAD (3º etapa) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | A LICITAR |  |  |  | 240 | 55000000 | 0 | 55000000 | 0 | 20000000 | 35000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02:102544/2016 | 203794 | PARQUE O´HIGGINS (2º etapa) | PAISAJES HÍDRICOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | A LICITAR |  |  |  | 270 | 27204749.23 | 0 | 27204749.23 | 0 | 27204749.23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 0101073/2016 |  | EPET Nº 21 - NUEVO EDIFICIO - 1º ETAPA- SAN MARTÍN DE LOS ANDES | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | San Martin de los Andes | ADJUDICADA |  |  |  | 360 | 50201819.5 | 0 | 50201819.5 | 0 | 20201819.5 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX 2017-07589771 |  | PASO FRONTERIZO AUSTRAL | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Guer Aike | A LICITAR |  |  |  |  | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 0122148/2016 |  | PROYECTO URBANO INTEGRAL - CARRIL GODOY CRUZ - TRAMO II - GUAYMALLÉN | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Guaymallén | A ADJUDICAR |  |  |  | 360 | 54266990.351 | 0 | 54266990.351 | 0 | 24266990.351 | 30000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 0122148/2016 |  | PROYECTO URBANO INTEGRAL - CARRIL GODOY CRUZ - TRAMO I | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Guaymallén | ADJUDICADA |  |  |  | 300 | 43602300 | 0 | 43602300 | 0 | 43602300 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12501283 |  | C.P.E.M. S/N- Nuevo edificio- Chacra 30- San Martín de los Andes. Provincia de Neuquén | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | San Martin de los Andes | A LICITAR |  |  |  | 540 | 49916349 | 0 | 49916349 | 0 | 49916349 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11248337 |  | Anexo C.P.E.M. Nº 14 Nuevo edificio- "Ruca Choroi". Provincia de Neuquén. | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Alumine | A LICITAR |  |  |  | 270 | 13067089 | 0 | 13067089 | 0 | 13067089 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12502408 |  | ESCUELA CHOSMALAL | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Chosmalal | A LICITAR |  |  |  | 365 | 18960867 | 0 | 18960867 | 0 | 18960867 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11309958 |  | ESCUELA ESPECIAL LABORAL N°4 - PRIMERA ETAPA - PLOTTIER - PROVINCIA DE NEUQUEN | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Plottier | A LICITAR |  |  |  | 240 | 13260874 | 0 | 13260874 | 0 | 13260874 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12949906 |  | C.P.E.M. Nº74 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Cavihue | A LICITAR |  |  |  | 540 | 46813165.5 | 0 | 46813165.5 | 0 | 46813165.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11248518 |  | Escuela Primaria S/N- Nuevo edificio- Añelo. Provincia de Neuquén. | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Añelo | A LICITAR |  |  |  | 540 | 36375266 | 0 | 36375266 | 0 | 36375266 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11247907 |  | C.P.E.M. Nº 67- NUEVO SUM- CENTENARIO Provincia de Neuquén. | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Centenario | A LICITAR |  |  |  | 330 | 16870505 | 0 | 16870505 | 0 | 16870505 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12501922 |  | ESCUELA PRIMARIA Nº361 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Villa La Angostura | A LICITAR |  |  |  | 450 | 54067373 | 0 | 54067373 | 0 | 10000000 | 44067373 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12949638 |  | ESCUELA PRIMARIA S/N | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Junín de los Andes | A LICITAR |  |  |  | 450 | 46590799 | 0 | 46590799 | 0 | 46590799 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-12949906 |  | ESCUELA CUTRALCÓ | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Cutral Có | A LICITAR |  |  |  | 540 | 46052628.84 | 0 | 46052628.84 | 0 | 46052628.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN VIAL Y DEL ESPACIO PÚBLICO CHACABUCO-MAIPU | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Córdoba | A LICITAR |  |  |  |  | 41524839.05 | 0 | 41524839.05 | 0 | 41524839.05 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | PROYECTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE CALLE MITRE | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Jovita | A LICITAR |  |  |  |  | 21453750.7482 | 0 | 21453750.7482 | 0 | 21453750.74 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-11308631 |  | REFACCIÓN DE VEREDAS E INTERVENCIÓN DE BOULEVARES EN AVENIDA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA- 1º ETAPA. | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Caleta Olivia | A LICITAR |  |  |  | 480 | 31219631.82 | 0 | 31219631.82 | 0 | 31219631.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 |  |  | RENOVACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL ÁREA CENTRAL DE SAN RAFAEL | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | SAN RAFAEL | A LICITAR |  |  |  | 300 | 27191954 |  | 27191954 | 0 | 27191954 | 0 | 0 | 0
1 | 72 - DNA |  |  | PLAZA PAGANO | PAISAJES HÍDRICOS | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | El Bolsón | EN LICITACIÓN |  |  |  | 140 | 15780903.5 | 0 | 15780903.5 | 0 | 15780903.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | S02: 0104105/2016 |  | ACCESO OESTE Y PARQUE LINEAL VISTALBA (Sector 2) | PAISAJES HÍDRICOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Luján de Cuyo | A LICITAR |  |  |  |  | 116000000 | 0 | 116000000 | 0 | 16000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA | EX-2017-14187529 |  | Primera etapa programa de recalificación y creación de nuevos espacios verdes. Municipalidad de Viedma | PAISAJES HÍDRICOS | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | Viedma | CONVENIO SIN FIRMAR |  |  |  |  | 25609141.12 | 0 | 25609141.12 | 0 | 25609141.12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 - DNA |  |  | ETAPA I - MICROCENTRO | PAISAJES HÍDRICOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Godoy Cruz | PROYECTO EN ELABORACIÓN |  |  |  |  | 45000000 | 0 | 45000000 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | EX-2017-11759339 | 2038727 | HOSPITAL DR. JORGE JUAN POSE - COMPLEJIDAD VI - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Zapala | ADJUDICADA |  |  |  | 24 | 66776223 | 0 | 66776223 | 0 | 33388111.5 | 33388111.5 | 0 | 0 | 0% | 21.43% | -38.9019 | -70.0651
1 | 72 | EX-2017-12134612 | 203828 | HOSPITAL RINCON DE LOS SAUCES - COMPLEJIDAD IV - AMPLIACION Y REMODELACIÓN | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Rincón de los Sauces | ADJUDICADA |  |  |  | 24 | 80644986.8 | 0 | 80644986.8 | 0 | 40322493.4 | 40322493.4 | 0 | 0 | 0% | 21.43% | -37.3872 | -68.9262
1 | 72 | S02:5116/2016 | 203961 | NUEVO HOSPITAL "DR. RAMÓN CARRILLO" - COMPLEJIDAD IV - ETAPA II | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | San Martin de los Andes | ADJUDICADA |  |  |  | 24 | 246393565.6 | 0 | 246393565.6 | 0 | 123196782.8 | 123196782.8 | 0 | 0 | 0% | 21.43% | -40.1478 | -71.3292
1 | 72 | S01:146210/2013 | 176122 | Ampliaciones y refacciones salas médicas barriales, 10 salas en distintos barrios | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | BUENOS AIRES | Bahia Blanca | BAJA |  |  |  |  | 4000000 | 2236862.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.92% | 55.92%
1 | 72 | S01:465878/2008 | 173591 | Nuevo Hospital de Gualeguaychú | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Gualeguaychú | PARALIZADA |  |  |  | 2280 | 542875567.23 | 302454794.28 | 240420772.95 | 0 | 64038084.72 | 176382688.23 | 0 |  | 81.19% | 55.71% | -33.0101 | -58.5344
1 | 72 | TRI S01:0022004/2013 | 186444 | Consultorio Odontológico Dos Habitaciones, Baño (Ómnibus) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Colon | CIERRE |  |  |  |  | 150000 | 44348.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 29.57%
1 | 72 | TRI S01:0021460/2013 | 186208 | Construcción Centro de Salud (Ómnibus) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Molino Doll | CIERRE |  |  |  |  | 620000 | 124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20%
1 | 72 | TRI S01:0019103/2013 | 185570 | Refacción Centro de Salud Juan C. Manassero (Ómnibus) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Rincon del Doll | CIERRE |  |  |  |  | 300000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25%
1 | 72 | TRI S01:0021360/2013 | 186200 | Ampliación Centro de Salud (Ómnibus) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | San Ramon | CIERRE |  |  |  |  | 100000 | 33333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 33%
1 | 72 | TRI S01:0021366/2013 | 186206 | Construcción Centro de Salud Dr Pedro Camet (Ómnibus) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Veinte de Setiembre | CIERRE |  |  |  |  | 620000 | 281191.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03% | 45.35%
1 | 72 | TRI S01:0019102/2013 | 185557 | Centro de Salud "Carlos Silva" (Ómnibus) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Villaguay | CIERRE |  |  |  |  | 409801.43 | 268312.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.25% | 65.47%
1 | 72 | TRI S01:0019107/2013 | 185555 | Ampliación Centro de Salud "Serafín Guillani" (Ómnibus) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Don Cristobal Primero | CIERRE |  |  |  |  | 350000 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25%
1 | 72 | TRI-S01:36608/2013 | 189705 | CONSTRUCCION DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Santa Rosa | BAJA |  |  |  |  | 692417 | 169788.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:181030/2013 | 190533 | Nuevo Hospital De Lujan De Cuyo | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | PARALIZADA |  |  |  | 1050 | 22850931.1 | 5340196.46 | 17510734.64 | 0 | 11168402.54 | 6342332.1 | 0 | 0 | 22.54% | 23.37% | -33.0551 | -68.8721
1 | 72 | S01:0061232/2014 | 194676 | CENTRO SALUD B° VILLA FLORENCIA | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Neuquén | PARALIZADA | 2017-09-01 | (probable fecha para inaugurar) |  | 310 | 2574000 | 2454943.66 | 119056.34 | 0 | 119056.34 | 0 | 0 | 0 | 94.97% | 95.37% | -38.965 | -68.0717
1 | 72 | S01:0069091/2014 | 194966 | CENTRO DE SALUD B° SAN LORENZO SUR | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Neuquén | PARALIZADA | 2017-09-01 | (probable fecha para inaugurar) |  | 310 | 1300500 | 1252766.74 | 47733.26 | 0 | 47733.26 | 0 | 0 | 0 | 95.69% | 96.33% | -38.9498 | -68.1216
1 | 72 | S01:119930/2014 | 194964 | CENTRO DE SALUD B° VALENTINA NORTE | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Neuquén | PARALIZADA | 2017-09-01 | (probable fecha para inaugurar) |  | 310 | 517600 | 370604.11 | 146995.89 | 0 | 146995.89 | 0 | 0 | 0 | 95.05% | 95.45% | -38.9577 | -68.1333
1 | 72 | S02:0090754/2016 | 193266 | Nuevo Hospital De Añelo | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Añelo | PARALIZADA | 2017-10-21 | (aniversario de la ciudad) |  | 540 | 38905918 | 34243713 | 4662205 | 0 | 4662205 | 0 | 0 | 0 | 85.02% | 88.02% | -38.3542 | -68.7798
1 | 72 | TRI-S01:34433/2013 | 189479 | Posta Sanitaria Paraje El Contra (Omnibus). | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Junin de Los Andes | BAJA |  |  |  |  | 320000 | 217477.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.02% | 88.02%
1 | 72 | TRI-S01:34437/2013 | 189477 | Posta Sanitaria Paraje Trompul (Omnibus). | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | San Martín de Los Andes | BAJA |  |  |  |  | 320000 | 182458.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.64% | 67.96%
1 | 72 | TRI-S01:34436/2013 | 189478 | Posta Sanitaria Paraje Quila Quina (Omnibus). | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | San Martín de Los Andes | BAJA |  |  |  |  | 320000 | 181833.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8% | 57.02%
1 | 72 | TRI-S01:33614/2013 | 189380 | Construcción Posta Sanitaria Paraje Chacay Melehue (Omnibus). | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Villa Curi Leuvu | FINALIZADA |  |  |  |  | 480000 | 480000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI-S01:4895/2014 | 194674 | Puesto de Salud en Charrarruca | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Huigan Co | BAJA |  |  |  |  | 500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.04% | 88.66%
1 | 72 | TRI-S01:4837/2014 | 194675 | Puesto de Salud en en Huingan Co - I Etapa | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Huigan Co | BAJA |  |  |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | S02:0068193/2016 | 173000 | Construccion del Hospital Calafate - Adicionales Nº2 | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | El Calafate | PARALIZADA |  |  |  | 630 | 95017669 | 78341626.33 | 16676042.67 | 0 | 16676042.67 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | -50.3331 | -72.239
1 | 72 | S01:0050972/2010 | 173000 | Construccion del Hospital Calafate - (Obra Basica + Redeterminacion) y (Adicionales Nº1 + Redeterminacion) | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | El Calafate | FINALIZADA |  |  |  |  | 400464789.15 | 400464789.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 96.2%
1 | 72 | S01:0159370/2014 | 196555 | Finalización de la Etapa II y Áreas de Diagnóstico del Hospital Cpmandante Luis Piedrabuena | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Cte. Luis Piedrabuena | BAJA |  |  |  |  | 109836295.61 | 28129928.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | 72 | S02:0104374/2016 | 203770 | HOSPITAL ITURRASPE | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Santa Fe | EN EJECUCIÓN |  |  | si | 720 | 322867295.233 | 78537415.2 | 244329880.033 | 0 | 65344862.61 | 178985017.423 | 0 | 0 | 10.03% | 25.71% | -31.5839 | -60.7271
1 | 72 | S01:9254681/2005 | 5739 | REFACCION DE PLAZAS Y CONSTRUCIION DE SALA MEDICA | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | El Rabon | BAJA |  |  |  |  | 206199.66 | 103099.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87% | 23.07%
1 | 72 | S01:0060914/2013 | 182460 | AMPLIACION CENTRO DE SALUD | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Sauce Viejo | BAJA |  |  |  |  | 537529.73 | 84199.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | 72 | EX-2017-07529405 | 203932 | ARQUITECTURA INTERIOR – ETAPA 4 – HOSPITAL NODAL RECONQUISTA | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Reconquista | EN EJECUCIÓN |  |  | si | 730 | 197980644.08 | 98990322.04 | 98990322.04 | 0 | 49495161.02 | 49495161.02 | 0 | 0 | 0% | 50% | -29.1569 | -59.657
1 | 72 | S02:00133972/2016 | 195823 | Ampliacion Centro De Salud Tolhuin | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Tolhuin | EN EJECUCIÓN |  |  | OCTUBRE | 720 | 11985416.35 | 3309184.17 | 8676232.18 | 0 | 7732727.83 | 943504.35 | 0 | 0 | 29.53% | 28.86% | -54.5108 | -67.1948
1 | 72 | S02:0099606/2016 | 193466 | Centro De Atencion Primaria Para La Salud Nº2 - | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | FINALIZADA |  |  |  | 536 | 1624690 | 1581083.73 | 43606.27 | 0 | 43606.27 | 0 | 0 | 0 | 97.5% | 97.32%
1 | 72 | S01:0012297/2009 | 5874 | Centro de Asistencia para la Salud - RIO PIPO (CAPS). | PNA Salud | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | EN EJECUCIÓN |  | (Terminada esperando fecha de Inaguracion) | si |  | 2072996.21 | 444188.92 | 1628807.29 | 0 | 1628807.29 | 0 | 0 | 0 | 10.83% | 21.43% | -54.8377 | -68.3511
1 | 72 | S01:124196/2014 | 195917 | Ampliación y Refacción de Teatro Municipal | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Morrison | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 2975980.66 | 2680482.51 | 295498.1 | 0 | 295498.1 | 0 | 0 | 0 | 84.9% | 90.07% | -32.5914 | -62.8385
1 | 72 | S01:179588/2012 | 190512 | Ampliacion y Refaccion Edificio Municipal | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Morrison | FINALIZADA |  |  |  |  | 3254000 | 2858946.5 | 395053.5 | 0 | 395053.5 | 0 | 0 | 0 |  | 87.86%
1 | 72 | S01:184274/2009 | 175944 | Centro Cultural de Morrison | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Morrison | FINALIZADA |  |  |  |  | 819960 | 738840.66 | 81119.34 | 0 | 81119.34 | 0 | 0 | 0 |  | 90.11%
1 | 72 | S01:270003/2014 | 198187 | Recalce de Cimientos con Micropilotes - Iglesia Cristo Rey | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Morrison | EN EJECUCIÓN |  |  |  |  | 1586678 | 860238.97 | 726439.03 | 0 | 726439.03 | 0 | 0 | 0 | 51.57% | 54.22% | -32.5914 | -62.835
1 | 72 | S01:70769/2014 | 196015 | Vieja Capilla y Casa de Ejercicios Espirituales de Villa Cura Brochero | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Villa Cura Brochero | BAJA |  |  |  |  | 4405316 | 4405316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S02:0102555/2016 | 203763 | TEATRO MENDOZA | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | SEPTIEMBRE | 600 | 50638236.54 | 12915618.94 | 37722617.6 | 0 | 29116986.0105 | 8605631.5895 | 0 | 0 | 1.25% | 25.51%
1 | 72 | S01:9254538/2005 | 5687 | Capilla y Centro Parroquial San Jorge | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | BAJA |  |  |  |  | 2633230.69 | 2633230.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0278828/2012 | 190958 | Restauración del Convento de San Carlos de San Lorenzo Etapa I | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | San Lorenzo | FINALIZADA |  |  |  |  | 4135021 | 4135021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0079406/2013 | 186397 | Obras a desarrollar en el Centro Cultural Dante Alighieri | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Esperanza | BAJA |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0053391/2013 | 182509 | Remodelacion y Ampliacion Ex Cine Sarmiento | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | San Vicente | BAJA |  |  |  |  | 749115.9 | 749115.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:9254819/2005 | 5794 | Conatrucción Iglesia Nuestra Sra. De las Nieves | PNA Cultural | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Rosario | BAJA |  |  |  |  | 88684.74 | 88684.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S02:0064623/2016 | 203870 | Puesta en valor del MONUMENTO A LA BANDERA | PNA Patrimonial | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Rosario | EN EJECUCIÓN |  |  | JULIO | 540 | 94197596.5 | 2109594.62 | 92088001.88 | 0 | 45482198.3472 | 46605803.5328 |  |  | 2.04% | 2.24% | -31.2673 | -61.472
1 | MUNICIPIOS |  |  | 81 cuadras con pavimento de hormigón | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Esquel | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 540 | 88424449.31 | 0 | 88424449.31 | 0 | 0 | 78567060.3554 | 9857388 | 0 | 0% | 0% | -42911780 | -71320668
1 | MUNICIPIOS |  | 203724 | Remodelación Av.S.Martín | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Las Heras | EN EJECUCIÓN | 2018-01-01 | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Culminacion de Pavimentacion de primera etapa. | 360 | 34183874.14 | 27786865.9 | 6397008.24 | 0 | 6397008 | 0 | 0 | 0 | 71.12% | 81.29% | -32850568 | -68840642
1 | MUNICIPIOS |  | 203725 | Refuncionalización Sistema Cloacal Chacras de Coria | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Luján de Cuyo | FINALIZADA |  | Fecha estimada último certificado | Recorrido de obra en ejecución - Culminacion de la Obra Báscia - En tramite amplacion de contrato | 570 | 25288737 | 25288737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -3303673 | -68881156
1 | MUNICIPIOS |  |  | Mejoramiento y Jerarquización de Arterias Principales Norte-Sur | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Guaymallén | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 56699808.12 | 0 | 56699808.12 | 0 | 8164772.3693 | 48535035.7507 | 0 | 0 | 0% | 0% | -32914809 | -68810912
1 | MUNICIPIOS |  |  | Mejoramiento Urbano Integral (Asfalto.Veredas y Espacios Verdes) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Añelo | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 300 | 33953415.74 | 0 | 33953415.74 | 0 | 0 | 29879005.8512 | 4074409.8888 | 0 | 0% | 0% | -38354330 | -68786514
1 | MUNICIPIOS |  |  | Reactivación y saneamiento Arroyo Durán | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Neuquén | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 89955914.96 | 0 | 89955914.96 | 0 | 12953651.7542 | 77002263.2058 | 0 | 0 | 0% | 0% | -38971905 | -68091660
1 | MUNICIPIOS |  |  | Plan Integral de Conectividad con Ciclo Vías I Etapa | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | Cipolletti | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 | Fecha estimada último certificado |  | 180 | 24121547.19 | 4990384.71 | 19131162.48 | 0 | 19131162 | 0 | 0 | 0 | 34.44% | 20.69% | -38940863 | -67993354
1 | MUNICIPIOS |  |  | 80 cuadras de pavimento flexible | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | General Roca | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 71324082.05 | 0 | 71324082.05 | 0 | 23561017.9036 | 47763064.1464 | 0 | 0 | 0% | 0% | -39030167 | -67575168
1 | MUNICIPIOS |  |  | Mejoramiento del Espacion Público, construcción de dos plazas públicas con patio de invierno | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Las Heras | A LICITAR |  |  |  | 300 | 41477993.78 | 0 | 41477993.78 | 0 | 0 | 36312461.192 | 5165532.59 | 0 | 0% | 0% | -46539075 | -68927631
1 | MUNICIPIOS |  | 203727 | Pavimentación Calles: Hipólito Vieytes y Concejal Leonelo Marchini; y Obras Complementarias de Desagües | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Rafaela | EN EJECUCIÓN | 2018-02-01 | Fecha estimada último certificado |  | 582 | 66370289.91 | 48566761.17 | 17803528.74 | 0 | 17803528.74 |  |  | 0 | 64.33% | 73.18% | -31252695 | -61491786
1 | MUNICIPIOS |  |  | Pavimento Urbano y Sustentabilidad en la Ciudad de Gualeguay | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Gualeguay | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 360 | 60594266.46 | 0 | 60594266.46 | 0 | 0 | 45809265.4438 | 14785001 | 0 | 0% | 0% | -33147314 | -59311162
1 | MUNICIPIOS |  |  | Pavimento Urbano y Sustentabilidad en la Localidad de Nogoya - Pavimentación de 42 cuadras | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Nogoya | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 360 | 46354723.37 | 0 | 46354723.37 | 0 | 0 | 40050480.9917 | 6304242.38 | 0 | 0% | 0% | -32390369 | -59792144
1 | MUNICIPIOS |  |  | Proyecto de Inversión en Infraestructura Vial | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Victoria | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 360 | 61619859 | 0 | 61619859 | 0 | 0 | 44366298.48 | 17253560.52 | 0 | 0% | 0% | -32617902 | -60163872
1 | MUNICIPIOS |  |  | Refuncionalización Boulevard Calle San Martín Distrito Vista Flores | Recuperación y puesta en valor de espacios públicos y tramas urbanas | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Tunuyan | EN FORMULACIÓN |  |  |  | 480 | 33136195.05 | 0 | 33136195.05 | 0 | 0 | 13917201.921 | 19218993.13 | 0 | 0% | 0% | -33581354 | -69017918
1 | MUNICIPIOS |  |  | Desagues Cloacales 1° Etapa | Sin Definir | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Comuna Emilia | A LICITAR |  |  |  | 450 | 25769715.94 | 0 | 25769715.94 | 0 | 0 | 21285807.2105 | 4483908.73 | 0 | 0% | 0% | -31059226 | -60745282
1 | MUNICIPIOS |  |  | Pavimentación Barrio Nuestra Señora de La Paz - Granadero Baigorria | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Granadero Baigorria | PROYECTO EJECUTIVO |  |  |  | 360 | 77189403 | 0 | 77189403 | 0 | 0 | 65610992.55 | 11578410.45 | 0 | 0% | 0% | -32858437 | -60706310
1 | MUNICIPIOS |  |  | Parque costero | Espacio Público | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Villa Soto | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 61269342.4 | 0 | 61269342.4 | 0 | 0 | 39825072.56 | 21444269.84 | 0 | 0% | 0% | -30853061 | -64993523
1 | MUNICIPIOS |  |  | Hogar para Adultos Mayores - Añatuya | Sin Definir | RESTO DEL PAÍS | SANTIAGO DEL ESTERO | Añatuya | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 24320000 | 0 | 24320000 | 0 | 0 | 15808000 | 8512000 | 0 | 0% | 0% | -28458708 | -62833987
1 | MUNICIPIOS |  |  | Intervención Urbana | Espacio Público | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Caleta Olivia | IDENTIFICADA |  |  |  | 540 | 81826556.97 | 0 | 81826556.97 | 0 | 0 | 53187262.0305 | 28639294.9395 | 0 | 0% | 0% | -46447454 | -67518675
1 | 72 | S02:100338/2016 | 203780 | Centralidad Lanus: Centro Comercial Monte Chingolo | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  | AGOSTO | 270 | 29972845.86 | 16076927.21 | 13895918.65 | 0 | 13895918.65 | 0 | 0 | 0 | 82.48% | 53.64% | -34.7082 | -58.3919
1 | 72 | S02:100338/2016 | 203844 | Centralidad Lanus: Puesta en valor Av. 25 de Mayo | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  | SEPTIEMBRE | 210 | 39202300 | 19408884.82 | 19793415.18 | 0 | 19793415.18 | 0 | 0 | 0 | 49.13% | 49.51% | -34.7135 | -58.4281
1 | 72 | S02:100338/2016 | 203845 | Centralidad Lanus: Puesta en valor Av. J. San Martin | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  | SEPTIEMBRE | 250 | 76428987.76 | 21764715.69 | 54664272.07 | 0 | 54664272.07 | 0 | 0 | 0 | 27.43% | 28.48% | -34.7303 | -58.3512
1 | 72 | S02:100338/2016 | 203846 | Centralidad Lanus: Prioridad Peaton (Cnel Beltran - Juan de Garay) | CASCOS URBANOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  | SEPTIEMBRE | 240 | 19977174.63 | 10087374.51 | 9889800.12 | 0 | 9889800.12 | 0 | 0 | 0 | 53.43% | 50.49% | -34.7254 | -58.4
1 | 72 | S01:171419/2014 | 203345 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berazategui | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 180 | 22111656 | 20048722.06 | 2062933.94 | 0 | 2062933.94 | 0 | 0 | 0 | 89.31% | 90.67% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | S01:171419/2014 | 203345 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berazategui | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 120 | 3674219.71 | 2711737.82 | 962481.89 | 0 | 962481.89 | 0 | 0 | 0 | 67.23% | 73.8% | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | S01:186994/2014 | 203342 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Bolivar | FINALIZADA |  |  |  |  | 18400400 | 18400400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | S01:68450/2013 | 191004 | Readecuacion Muelle El Nacional | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Carmen de Patagones | BAJA |  |  |  | 180 | 1680000 | 1276415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.96% | 75.98% | -36.2171 | -61.105
1 | 72 | S01:198415/2014 | 203340 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Rodríguez | A LICITAR - R |  |  |  |  | 18426397.72 | 12530120 | 5896277.72 | 0 | 5896277.72 | 0 | 0 |  | 60% | 68% | -34.943 | -57.8793
1 | 72 | S01:165610/2014 | 203341 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 240 | 14131129 | 14108637 | 22492 | 0 | 22492 | 0 | 0 | 0 | 96.23% | 99.84% | -34.8537 | -58.5439
1 | 72 | S01:272568/2013 | 193264 | Gimnasio Municipal en Vedia.- | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Leandro N. Alem | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 300 | 32914857.78 | 23084808.25 | 9830049.53 | 0 | 9830049.53 | 0 | 0 | 0 | 73.86% | 70.13% | -34.7748 | -58.8181
1 | 72 | S01:271008/2014 | 203337 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Marcos Paz | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 240 | 21191332.63 | 4558032 | 16633300.63 | 0 | 16633300.63 | 0 | 0 | 0 | 11.61% | 21.51% | -34.7153 | -58.4143
1 | 72 | S01:58896/2014 | 194975 | Construcción de 144 Nicheras en Cementerio Municipal.- | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Marcos Paz | FINALIZADA |  |  |  |  | 920259.7 | 483711 | 436548 | 0 | 436548 | 0 | 0 |  | 90% | 52.56%
1 | 72 | S01:171418/2014 | 203322 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Punta Indio | EN EJECUCIÓN |  |  | SEPTIEMBRE | 240 | 22044170.77 | 5551013 | 16493157.77 | 0 | 11120387 | 5372770.77 | 0 | 0 | 12.65% | 25.18% | -34.7153 | -58.4143
1 | 72 | S01:135955/2014 | 196074 | Terminal de Omnibús en la Localidad de Verónica | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Punta Indio | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 240 | 3515680 | 2339057.91 | 1176622.09 | 0 | 1176622.09 | 0 | 0 | 0 | 63.23% | 66.53% | -35.3862 | -57.3362
1 | 72 | S01:218262/2014 | 197350 | CONSTRUCCION CUBIERTA POLIDEPORTIVO NESTOR KIRCHNER- CUBIERTA | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 360 | 42000000 | 6300000 | 35700000 | 0 | 11604600 | 24095400 | 0 | 0 | 0% | 15% | -34.6299 | -58.4404
1 | 72 | S01:36726/2015 | 199680 | Construcción Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pinto | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 1992433 | 1390806.12 | 601626.88 | 0 | 601626.88 | 0 | 0 | 0 | 69.8% | 69.8% | -27.4152 | -59.0238
1 | 72 | S01:37018/2015 | 199694 | Juzgado Municipal de Faltas | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pinto | TERMINADA |  |  |  | 360 | 1222354.5 | 1222354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -32.8403 | -60.7296
1 | 72 | S01:270024/2014 | 198188 | Construcción del Edificio del Juzgado Federal de la Ciudad de Pehuajó | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pehuajó | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 300 | 3607458.85 | 1010105.72 | 2597353.13 | 0 | 2597353.13 | 0 | 0 | 0 | 21.78% | 28% | -53.7705 | -67.7314
1 | 72 | S01:9253599/2005 | 5410 | AMPLIACION Y REMODELACION EDIFICIO MUNICIPAL ANEXO (EX CORRALON) | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Capitan Sarmiento | A LICITAR - R |  |  |  |  | 3044637.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:171409/2014 | 203328 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | El Palomar | BAJA |  |  |  |  | 19380709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:279728/2014 | 198412 | Construcción de Edificio Fundación Scholas | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Ezeiza | A LICITAR - R |  |  |  |  | 18419137.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:065631/2014 | 203394 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | BAJA |  |  |  |  | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0%
1 | 72 | S01:133578/2013 | 189636 | Construcción de Gimnasio Polideportivo Municipal de Vedia - Primera Etapa | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Leandro N. Alem | BAJA |  |  |  |  | 4656000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:198450/2014 | 197012 | Construcción Nuevo Edificio Centro de la Niñez | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Avellaneda | FINALIZADA |  |  |  |  | 16080545.75 | 15100143.81 | 980401.94 | 0 | 980401.94 | 0 | 0 | 0 | 100% | 93.9%
1 | 72 | S01:171412/2014 | 203361 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Avellaneda | FINALIZADA |  |  |  |  | 9330863.4 | 7870349.16 | 1460514.24 | 0 | 1460514.24 | 0 | 0 | 0 | 100% | 84.35%
1 | 72 | S01:190911/2014 | 198497 | Pavimento con Hº Sº en Accesos a escuelas, Salas de Salud y Barrios. Etapa I a VII | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Matanza | FINALIZADA |  |  |  |  | 280000000 | 278243841.95 | 1756158.05 | 0 | 1756158.05 | 0 | 0 | 0 | 100% | 99.37%
1 | 72 | S01:87033/2011 | 175587 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO NESTOR KIRCHNER | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | FINALIZADA |  |  |  |  | 15940671.8 | 15281747.5 | 658924.3 | 0 | 658924.3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 95.87%
1 | 72 | S01:60920/2009 | 173621 | Construcción de la Terminal de Omnibus de Zarate | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Zárate | FINALIZADA |  |  |  |  | 4281777.21 | 3639510.65 | 642266.56 | 0 | 642266.56 | 0 | 0 | 0 | 100% | 85%
1 | 72 | S01:129657/2013 | 189354 | Ampliación Centro de Gestión del Conocimiento | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Zárate | FINALIZADA |  |  |  |  | 5103372 | 4101078.78 | 1002293.22 | 0 | 1002293 | 0.22 | 0 | 0 | 100% | 80.36%
1 | 72 | S01:463840/2012 | 175926 | Remodelación de la Ribera | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | A LICITAR - R |  |  |  |  | 5611164 | 68992.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.23%
1 | 72 | --- | --- | Construcción de Red de Gas en la Localidad de Juan José Paso | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Juan Jose Paso | BAJA |  |  |  |  | 6940000 | 6521107.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | --- | --- | Polideportivo "Monte Dorrego" - Readecuacion y Construccion de las Instalaciones Deportivas y Recreativas. | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lomas del Mirador | BAJA |  |  |  |  | 12792606.35 | 12243007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:9253633/2005 | 5424 | FINALIZACION ESTADIO MULTIPROPOSITO JUAN DOMINGO PERON | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mar Chiquita | BAJA |  |  |  |  | 1198215.07 | 1185877.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:9523847/2005 | 5489 | NATATORIO MUNICIPAL | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Monte Hermoso | BAJA |  |  |  |  | 4599529.62 | 689929.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:8601/2015 | 198997 | Refacción Edificio Municipal de Navarro | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Navarro | BAJA |  |  |  |  | 4054597.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:303674/2014 | 198802 | Remodelación-Puesta en Valor-Estadio Enrique Fitte | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Antonio De Areco | EN EJECUCIÓN | 01/09/2017 |  |  | 210 | 5850170 | 5087865.36 | 762304.64 | 0 | 762304.64 | 0 | 0 | 0 | 86.97% | 86.97% | -34.6299 | -58.4404
1 | 72 | S01:186995/2014 | 203339 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Antonio De Areco | BAJA |  |  |  |  | 20917018.77 | 12162986.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | --- | --- | ACONDICIONAMEINTO Y MEJORAS EN CENTRO DEPORTIVOS | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Miguel del Monte | BAJA |  |  |  |  | 1850852.5 | 1729475.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:58480/2013 | 182468 | Playón Deportivo y Skate Park.- | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Pedro | BAJA |  |  |  |  | 863031.4 | 493836.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | --- | --- | Construcción Polideportivo Santa Clara del Mar | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Santa Clara del Mar | BAJA |  |  |  |  | 7177056 | 6642343.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | --- | --- | Construcción de Natatorio Cubierto en Santa Clara del Mar 1era Etapa | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Santa Clara del Mar | BAJA |  |  |  |  | 5953271.02 | 4181532.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | --- | --- | Completamiento Campo Finky - Etapa II | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Temperley | BAJA |  |  |  |  | 4607182.43 | 3349214.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | --- | --- | Parque Caaguazu, etapa II | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Temperley | BAJA |  |  |  |  | 4536678 | 1917513.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:59700/2015 | 203333 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Tristán Suarez | BAJA |  |  |  |  | 25848235 | 5169647.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:9253963/2005 | 5525 | ENSANCHE CALLE PELLIZA TRAMO AVENIDA MITRE - UZAL | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Vicente López | BAJA |  |  |  |  | 9258484.29 | 2151622.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:171420/2014 | 203344 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Villa Mitre | BAJA |  |  |  |  | 3569868.31 | 1987726.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:215677/2013 | 192526 | Centro Cultural Las Flores en el Ex Galpón de Maquinas FFCC | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Las Flores | BAJA |  |  |  |  | 4397060 | 4397060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:58486/2013 | 182469 | AMPLIACION TERMINAL DE OMNIBUS | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Pedro | BAJA |  |  |  |  | 250081.55 | 250081.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 |  |  | CONSTRUCCION DE CORRALON MUNICIPAL | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Ranchos | BAJA |  |  |  |  | 1744893.44 | 1744893.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:69265/2013 | 184147 | EXTENSION RED DE GAS ETAPA I | PNA Social | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Navarro | BAJA |  |  |  |  | 187902.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S02:101656/2016 | 203790 | PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD GRANADEROS, TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO, ESPACIO PÚBLICO Y PLAZAS | PAISAJES HÍDIRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Tres de Febrero | EN EJECUCIÓN | 01/04/2018 |  | AGOSTO | 360 | 68039869 | 1821107.87 | 66218761.13 | 0 | 40267225.396 | 25951535.734 | 0 | 0 | 2.91% | 2.677% | -34.618 | -58.531
1 | 72 | S02:96384/2016 | 203792 | Puesta en valor y refuncionalización de Plaza SOLANO | PAISAJES HÍDIRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 120 | 4548289.1 | 2850003.19 | 1698285.91 | 0 | 1698285.91 | 0 | 0 | 0 | 39.15% | 62.66% | -34.7694 | -58.3206
1 | 72 | S02:96384/2016 | 203900 | Puesta en valor y refuncionalización de Plaza LA MATERA | PAISAJES HÍDIRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 120 | 4443201.67 | 2829131 | 1614070.67 | 0 | 1614070.67 |  | 0 | 0 | 39.53% | 63.67% | -34.7581 | -58.3178
1 | 72 | S02:96384/2016 | 203901 | Puesta en valor y refuncionalización de Plaza LA FLORIDA | PAISAJES HÍDIRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Quilmes | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 120 | 4593566.2 | 1773612 | 2819954.2 | 0 | 2819954.2 |  | 0 | 0 | 15.04% | 38.61% | -34.7608 | -58.3024
1 | 72 | S02: 0121268/2016 | 204566 | PLAZA RETEN BELGRANO CARGAS | PAISAJES HÍDIRICOS | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Vicente López | FINALIZADA |  |  |  | 120 | 3173100.112 |  | 3173100.112 | 0 | 3173100.112 | 0 |  |  | 0% | 0%
1 | 72 | S01:133644/2012 | 203902 | Nueva Sede del Archivo General de la Nacion | PNA Social | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN | 01/10/2018 |  | AGOSTO | 780 | 235843577.83 | 52456876 | 183386701.83 | 0 | 115250000 | 68136701.83 | 0 | 0 | 13.39% | 22.24% | -34.6332 | -58.395
1 | 72 | S02:101725/2016 | 203772 | Plan de Refuncionalización y Puesta en Valor de Espacio Público | CASCOS URBANOS | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  | 150 | 46950243 | 46950243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -34.5236 | -58.3948
1 | 72 | S01:171410/2014 | 203347 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  | 240 | 22094664 | 18955073.73 | 3139590.27 | 0 | 3139590.27 | 0 | 0 | 0 | 82.22% | 85.79% | -34.6437 | -58.4571
1 | 72 | S01:263979/2014 | 203393 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 240 | 23396997.54 | 22998012.98 | 398984.56 | 0 | 398984.56 | 0 | 0 | 0 | 99% | 98.29% | -34.6299 | -58.4404
1 | 72 | S01:126339/2015 | 201705 | Hogar Ieladeinu | PNA Social | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | A LICITAR - R |  |  |  |  | 4996721.36 | 1653317 | 3343404.36 | 0 | 3343404.36 | 0 | 0 | 0 | 13.03% | 33.09%
1 | 72 | S01:126333/2015 | 201706 | Biblioteca Jabad | PNA Social | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | BAJA |  |  |  |  | 2851648.52 | 418933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14.69%
1 | 72 | S01:9253983/2005 | 5530 | CONSTRUCCIÓN ACCESO SUR Y NORTE | PNA Social | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Capayan | BAJA |  |  |  |  | 138887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9253987/2005 | 5531 | CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES | PNA Social | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Capayan | BAJA |  |  |  |  | 35400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S0187944/2014 | 195470 | Remodelación y Refuncionalización Manzana del Turismo. 1era Etapa | PNA Social | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Catamarca | BAJA |  |  |  |  | 37400066.65 | 5751362.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:42870/2013 | 190150 | Centro deportivo, productivo y cultural en la Localidad de Nueva Coneta - 1ª Etapa | PNA Social | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Huillapima | BAJA |  |  |  |  | 3373595.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:57615/2013 | 192540 | Ampliación y Refacción Centro Administrativo | PNA Social | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | La Merced | BAJA |  |  |  |  | 1332600.93 | 1332600.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:57614/2013 | 192541 | REMODELACION ALBERGUE ESTUDIANTIL | PNA Social | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | BAJA |  |  |  |  | 269829.42 | 269829.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:61925/2013 | 192762 | Estadio - Polideportivo - Municipal - Predio Ferial | PNA Social | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Sajuil | BAJA |  |  |  |  | 1586900.2 | 1586900.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01: 0171415/2014 | 203343 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Fontana | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 240 | 18394220.94 | 17243352.07 | 1150868.87 | 0 | 1150868.87 | 0 | 0 | 0 | 95% | 93.74% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI S01:0006631/2013 | 177893 | Comisaría Seccional 2da - Barranqueras | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Barranqueras | BAJA |  |  |  |  | 1633565.31 | 771964.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.6437 | -58.4571
1 | 72 | TRI S01:0006632/2013 | 177894 | Edificio Rincón - Sueños de Luz - Barranqueras | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Barranqueras | BAJA |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI S01:0006800/2013 | 178082 | Edificio Hogar dias felices - Juan Jsé Castelli | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Juan Jose Castelli | BAJA |  |  |  |  | 2500000 | 1938967.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI S01:0006917/2013 | 177878 | Refacción y Ampliación de la Residencia Juvenil | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Presidencia Roque Saenz Peña | BAJA |  |  |  |  | 2756300 | 1616459.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI S01:0006934/2013 | 177887 | Edificio Pequeño Hogar Nro.2 - Resistencia | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Resistencia | BAJA |  |  |  |  | 1750000 | 1183069.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI S01:0006935/2013 | 177888 | Residencia Juvenil en la Localidad de Las Garcitas | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Resistencia | BAJA |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI S01:0006933/2013 | 177886 | Edificio Hospital de Día ALUBA - Asoc. De Lucha Contra Bulimia y Anorexia | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Resistencia | BAJA |  |  |  |  | 1545000 | 1544999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI S01:0006938/2013 | 177890 | Comisaría Seccional 1ra - Villa Berthet | PNA Social | PLAN BELGRANO | CHACO | Villa Berthet | BAJA |  |  |  |  | 1633416.76 | 1633416.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0028298/2004 | 5538 | CONSTRUCCION GIMNASIO DEL CENTENARIO | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | PARALIZADA |  |  |  | 360 | 93663617.69 | 60128369 | 33535248.69 | 0 | 12194636 | 21340612.69 | 0 | 0 | 70% | 64.2% | -34.7153 | -58.4143
1 | 72 | S01:0065598/2014 | 203327 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 240 | 26956573.37 | 9992188 | 16964385.37 | 0 | 8096639 | 8867746.37 | 0 | 0 | 44.74% | 37.07% | -35.3862 | -57.3362
1 | 72 | S01:9254032/2005 | 5540 | Pavimentación de 350 cuadras y Repavimentación de 150 cuadras | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | BAJA |  |  |  |  | 113337373.95 | 93961830.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.6299 | -58.4404
1 | 72 | S01:0200533/2005 | 5537 | Construcción 100 cuadras de Pavimento Urbano | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | BAJA |  |  |  |  | 15643290.08 | 13502837.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -27.4152 | -59.0238
1 | 72 | S01:9254055/2005 | 5546 | GIMNASIO MUNICIPAL - | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Sarmiento | BAJA |  |  |  |  | 16497963.67 | 16253456.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -32.8403 | -60.7296
1 | 72 | S01:9254042/2005 | 5543 | Pavimentacion de 400 cuadras Completamiento Trama Urbana en la ciudad de Trelew | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Trelew | BAJA |  |  |  |  | 143494013.98 | 142247757.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -53.7705 | -67.7314
1 | 72 | TRI-S01:0006233/2013 | 178052 | Construcción corralón comunal 1a etapa - Omnibus * | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Aldea Apeleg | BAJA |  |  |  |  | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0022101/2013 | 186466 | Refacción S.U.M y Gimnasio - Omnibus | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Camarones | BAJA |  |  |  |  | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0006236/2013 | 178056 | Brigada de incendios con albergue - Omnibus * | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Corcovado | BAJA |  |  |  |  | 662120 | 662120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0006237/2013 | 178057 | Matadero municipal - Omnibus* | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Corcovado | BAJA |  |  |  |  | 635465.05 | 635465.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0006238/2013 | 178058 | Sala velatoria - Omnibus* | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Corcovado | BAJA |  |  |  |  | 155228 | 155228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0006242/2013 | 178067 | Construcción corralón comunal 1a etapa - Omnibus * | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Facundo | BAJA |  |  |  |  | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0006243/2013 | 178068 | Complejo Deportivo Bº Malvinas - Omnibus* | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Gobernador Costa | BAJA |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0006244/2013 | 178070 | Construcción Cuartel de Bomberos - Omnibus* | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | José de San Martín | BAJA |  |  |  |  | 1067352.22 | 1067352.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0022111/2013 | 186470 | Puesto de Información Turística Acceso al Municipio de Rawson - Omnibus | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Rawson | BAJA |  |  |  |  | 372950 | 372950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0022123/2013 | 186474 | Cuartel de Bomberos - Omnibus | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Tecka | BAJA |  |  |  |  | 833500 | 833500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0022120/2013 | 186478 | Adecuación de Tratamientos de Efluentes y Planta de Faena del Matadero Municipal - Omnibus | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Veintiocho de Julio | BAJA |  |  |  |  | 1000009.98 | 1000009.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:202983/2013 | 192076 | Centro Deportivo MEDEA - EtapaII | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Córdoba | A LICITAR - R |  |  |  |  | 13440607.94 | 12574546 | 866061.94 | 0 | 866061.94 | 0 | 0 |  | 93.56% | 93.56%
1 | 72 | S01:204937/2014 | 197132 | Proyecto Terminación Edificio Biblioteca Pública Municipal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Morrison | FINALIZADA |  |  |  |  | 733975.66 | 712650 | 21325.66 | 0 | 21325 | 0.66 | 0 |  | 94.5% | 97.09%
1 | 72 | S02:110390/2016 | 203710 | Cordon Cuneta y Badenes en Sectores Varios de la Ciudad. | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Rio Cuarto | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  | AGOSTO | 300 | 47669014.16 | 14092519.29 | 33576494.87 | 0 | 24353521 | 9222973.87 | 0 | 0 | 33.06% | 29.56% | -33.1235 | -64.3461
1 | 72 | S01:230292/2014 | 197551 | Complejo Cultural Comunitario | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Alto Alegre | BAJA |  |  |  |  | 4609434.27 | 474371.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:209843/2013 | 192383 | Red de Distribución Domiciliaria de Gas Natural | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Benjamin Gould | BAJA |  |  |  |  | 599831.51 | 531807.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:203796/2013 | 191970 | Playa Estacionamiento de Camiones | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Cavanagh | BAJA |  |  |  |  | 930000 | 233743.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:82150/2014 | 195114 | Nuevo Corralón 1º Etapa | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Leones | BAJA |  |  |  |  | 3059726.83 | 231474.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:208245/2013 | 192298 | Red de Gas Natural | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Monte Buey | BAJA |  |  |  |  | 445000 | 293736.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:205388/2013 | 192105 | Ampliación de Red de Gas Natural | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | San Marcos Sud | BAJA |  |  |  |  | 562000 | 514641.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:54943/2009 | 198435 | Construccion de boulevard en calle Monseñor Andrea | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Villa Dolores | BAJA |  |  |  |  | 8336415.13 | 2860846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:210577/2013 | 192443 | Obra de Gas en Barrio Los Olmos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Villa Nueva | BAJA |  |  |  |  | 2000000 | 1125137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:9254155/2005 | 5572 | Recuperación de las Márgenes del Lago Los Molinos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Villa Ciudad de America | BAJA |  |  |  |  | 267088 | 267088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01: 0187000/2014 | 203346 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Corrientes | EN EJECUCIÓN |  |  | SEPTIEMBRE | 240 | 18427245.77 | 10716234.76 | 7711011.01 | 0 | 7711011.01 | 0 | 0 | 0 | 47% | 58.15% | -24.8338 | -65.3908
1 | 72 | S01:0058991/2013 | 182316 | Refugios Climáticos, Paradas de Colectivos | PNA Social | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Curuzu Cuatia | BAJA |  |  |  |  | 134000 | 59771.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.61% | -33.3349 | -66.3131
1 | 72 | TRI S01:0022023/2013 | 186451 | Baños Públicos Camping Toma (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Paraná | BAJA |  |  |  |  | 600000 | 82020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.67%
1 | 72 | S01:0071759/2013 |  | OBRAS VARIAS (5) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Entre Ríos | FINALIZADA |  |  |  |  | 6495728.36 | 4167405 | 2328323.36 | 0 | 2328323.36 | 0 | 0 |  | 64.16% | 64.16%
1 | 72 | TRI S01:0019106/2013 | 185559 | Ampliación y Finalización de Sede de Junta de Gobierno (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Rincon de Nogoya | BAJA |  |  |  |  | 500000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 25%
1 | 72 | TRI S01:0017976/2013 | 184453 | Construcción de Natatorio en Complejo Deportivo Municipal (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Cerrito | BAJA |  |  |  |  | 1354103.05 | 121068.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72% | 8.94%
1 | 72 | TRI S01:0022007/2013 | 186449 | Vestuarios, Sanitarios y Duchas (Autódromo de Concepción del Uruguay) (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Concepción del Uruguay | BAJA |  |  |  |  | 1003166.06 | 651977.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.07% | 64.99%
1 | 72 | TRI S01:0021371/2013 | 186194 | Refacción Comisaría (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Federacion | BAJA |  |  |  |  | 300000 | 167272.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.64% | 55.76%
1 | 72 | TRI S01:0017846/2013 | 184454 | Gimnacio Cubierto en el Polideportivo Municipal (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Gilbert | BAJA |  |  |  |  | 1532195 | 318897.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.87% | 20.81%
1 | 72 | TRI S01:0022008/2013 | 186441 | Sanitarios Públicos Camping Balneario Thompsom (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Paraná | BAJA |  |  |  |  | 600000 | 82020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.67%
1 | 72 | TRI S01:0022010/2013 | 186442 | Puesta en Valor de la Memoria Puerto Viejo (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Paraná | BAJA |  |  |  |  | 500000 | 83333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 16.67%
1 | 72 | TRI S01:0022011/2013 | 186443 | Sanitarios Públicos en Parque Nuevo (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Paraná | BAJA |  |  |  |  | 850000 | 343825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 40.45%
1 | 72 | TRI S01:00220 2/2013 | 186448 | Baños Públicos Zona Puente Los Suspiros (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Paraná | BAJA |  |  |  |  | 600000 | 82020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.67%
1 | 72 | TRI S01:0022023/2013 | 186451 | Baños Públicos Camping Toma (Ómnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Paraná | BAJA |  |  |  |  | 600000 | 82020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 13.67%
1 | 72 | S01: 0114293/2009 | 9214 | CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | San Benito | BAJA |  |  |  |  | 567047.73 | 481749.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.32% | 84.96%
1 | 72 | S01: 0126785/2016 | 203756 | Construcción Polo Científico, Tecnológico y de innovación - obra civil | PNA Social | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Formosa | FINALIZADA |  |  |  | 240 | 92609316.8 | 81127968 | 11481348.8 | 0 | 11481348.8 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97.31% | -26.0817 | -58.2762
1 | 72 | S01: 0126786/2016 | 203750 | Construccion Acceso Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. | PNA Social | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Formosa | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 300 | 105735956.4 | 90150818.96 | 15585137.44 | 0 | 8926035 | 6659102.44 | 0 | 0 | 77.25% | 85.26% | -35.478 | -58.7819
1 | 72 | S01:0499316/2012 | 176592 | Finalización de Matadero - Frigorífico Municipal | PNA Social | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Villa Kilómetro 213 | FINALIZADA |  |  |  |  | 229213 | 68992.04 | 160220.96 | 0 | 160220.96 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30.1%
1 | 72 | TRI-S01:13664/2013 | 182251 | Terminal de Ómnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | El Caimancito | FINALIZADA |  |  |  |  | 679000 | 483168 | 195832 | 0 | 195832 | 0 | 0 | 0 | 62.1% | 71.16%
1 | 72 | S01:248925/2014 | 197912 | Centro de Desarrollo Tecnológico - General Manuel Savio | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Jujuy | EN EJECUCIÓN |  |  | SEPTIEMBRE | 360 | 43812422.09 | 23096688.95 | 20715733.14 | 0 | 20715733.14 | 0 | 0 | 0 | 68.82% | 52.72% | -24.2517 | -65.2028
1 | 72 | S01:0085151/2014 | 195717 | Unidad de Gobernación y Parque Urbano Propio | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Jujuy | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 450 | 63825151.39 | 57103687.18 | 6721464.21 | 0 | 6721464.21 | 0 | 0 | 0 | 89.6% | 89.47% | -24.1801 | -65.3283
1 | 72 | S01:0183258/2014 | 197403 | Dirección de Seguridad Alimentaria - Bromatología | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Jujuy | FINALIZADA |  |  |  |  | 2068901 | 1921067 | 147834 | 0 | 147834 | 0 | 0 | 0 | 100% | 92.85%
1 | 72 | S01:0067218/2014 | 203324 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | La Quiaca | FINALIZADA |  |  |  |  | 12806559.31 | 3897574 | 8908985.31 | 0 | 8908985.31 | 0 | 0 | 0 | 92.88% | 30.43%
1 | 72 | TRI-S01:0013732/2013 | 182259 | Terminal de Ómnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Libertador General San Martín | FINALIZADA |  |  |  |  | 3123242 | 1717940 | 1405302 | 0 | 1405302 | 0 | 0 | 0 | 45.06% | 55.01%
1 | 72 | S01:0079981/2014 | 195088 | Natatorio Municipal, cubierta, relleno de fondo, climatización, servicios y cierre perimetral | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Jujuy | FINALIZADA |  |  |  |  | 4574205.88 | 4574205.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100%
1 | 72 | TRI-S01:0013731/2013 | 182257 | Remodelación del Mercado Municipal | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | La Quiaca | FINALIZADA |  |  |  |  | 2000000 | 1908995.14 | 91004.86 | 0 | 91004.86 | 0 | 0 | 0 | 93.5% | 95.45%
1 | 72 | S01:0183319/2014 | 197404 | EDIFICIO CONTROL DE TRANSITO | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | FINALIZADA |  |  |  |  | 5096551.4 | 4111356.99 | 985194.41 | 0 | 985194.41 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80.67%
1 | 72 | S01:0183254/2014 | 197405 | EDIFICIO ARCHIVO MUNICIPAL | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | FINALIZADA |  |  |  |  | 4825335.86 | 4127512.02 | 697823.84 | 0 | 697823.84 | 0 | 0 | 0 | 100% | 85.54%
1 | 72 | TRI-S01:0036443/2013 | 189681 | Terminal de Omnibus de la Ciudad de El Carmen | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | El Carmen | BAJA |  |  |  |  | 1425000 | 738600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:9254209/2005 | 5591 | PEATONAL ARROYO SANTA RITA | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Palma Sola | BAJA |  |  |  |  | 1395159.94 | 1302520.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:9254206/2005 | 5590 | PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EVARISTO CARRIEGO EN LA LOCALIDAD DE PALPALA | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Palpalá | BAJA |  |  |  |  | 2099052.51 | 1624353.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0442001/2008 | 11504 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA -1ª GRUPO | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | BAJA |  |  |  |  | 20340000 | 16364876.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0113241/2009 | 11505 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA (2ª GRUPO) | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | BAJA |  |  |  |  | 6746250 | 4047640.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:0013667/2013 | 182250 | Matadero Municipal | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Santa Clara del Mar | BAJA |  |  |  |  | 813000 | 249273.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0155501/2013 | 189983 | Polideportivo Huancar | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Susques | BAJA |  |  |  |  | 1497740 | 1153351.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0155489/2013 | 189984 | Mercado Central de Susques | PNA Social | PLAN BELGRANO | JUJUY | Susques | BAJA |  |  |  |  | 1847050 | 1338566.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S02:0103650/2016 | 203799 | TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO SOBRE CAUCE DE RÍO XIBI XIBI - 1 ETAPA | PAISAJES HÍDIRICOS | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | EN EJECUCIÓN | 01/01/2018 |  | AGOSTO | 210 | 73924887.75 | 16337659.24 | 57587228.51 | 0 | 51828505.659 | 5758722.851 | 0 | 0 | 0% | 22.1% | -24.1894 | -65.304
1 | 72 | TRI-S01:24134/2013 | 186917 | Refaccion de Baño y Cocina - Museo del Centenario (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Falucho | BAJA |  |  |  |  | 72000 | 58194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80.83%
1 | 72 | TRI-S01:23831/2013 | 186822 | Refaccion de Club Social y Deportivo (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Luan Toro | BAJA |  |  |  |  | 663400 | 352282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 53.1%
1 | 72 | TRI-S01:49481/2013 | 190966 | Refacción de Anexo Edificio Municipal (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Metileo | FINALIZADA |  |  |  |  | 400000 | 211701 | 188299 | 0 | 188299 | 0 | 0 | 0 | 100% | 52.93%
1 | 72 | TRI-S01:49500/2013 | 190970 | Refacción Polideportivo (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Metileo | FINALIZADA |  |  |  |  | 320000 | 58500 | 261500 | 0 | 261500 | 0 | 0 | 0 | 100% | 18.28%
1 | 72 | TRI-S01:49490/2013 | 190968 | Parque Recreativo (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Metileo | FINALIZADA |  |  |  |  | 210000 | 52882 | 157118 | 0 | 157118 | 0 | 0 | 0 | 100% | 25.18%
1 | 72 | TRI-S01:24133/2013 | 186923 | Galerías Culturales | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Pichi Huinca | BAJA |  |  |  |  | 695659 | 306551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07% | 44.07%
1 | 72 | TRI-S01:23826/2013 | 186821 | Refaccion del Natatorio Municipal (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Maissonave | BAJA |  |  |  |  | 437508 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | TRI-S01:16899/2013 | 183327 | Playa de Estacionamiento de Camiones y otros Vehículos de Gran Porte | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Alpachiri | BAJA |  |  |  |  | 250000 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:53453/2013 | 183203 | Fábrica de Chacinados | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Arata | BAJA |  |  |  |  | 579943.81 | 430058.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:24154/2013 | 186922 | Hotel Municipal (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Cuchillo Co | BAJA |  |  |  |  | 666923 | 371754.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:58670/2013 | 182766 | Construcción de pistas de Skate en Paseo Ferroviarioâ€. | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | General Pico | BAJA |  |  |  |  | 420000 | 378633.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:58673/2013 | 182770 | Pintura de Conservación y Mantenimiento del edificio de Terminal de Ómnibusâ€. | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | General Pico | BAJA |  |  |  |  | 240000 | 230250.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:36629/2013 | 189706 | Prador Turistico de Peru | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | La Pampa | BAJA |  |  |  |  | 672753 | 672753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:23872/2013 | 186843 | Proyecto Centro Ayelen y Cumelen (Espacio de Desarrollo de Acts. Lúdicas, Educativas y Recreativas) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | LA PAMPA | Santa Teresa | BAJA |  |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:279236/2013 | 193380 | Parque de la Ciudad | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Chilecito | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 38242110.24 | 31455086 | 6787024.24 | 0 | 6787024.24 | 0 | 0 | 0 | 82.26% | 82.25% | -29.1549 | -67.5019
1 | 72 | S01:127021/2015 | 201746 | Ampliación y Refuncionalización Establecimiento Primario 194 | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Chilecito | FINALIZADA |  |  |  | 150 | 1623071.2 | 308332 | 1314739.2 | 0 | 1314739.2 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | -29.4661 | -66.8665
1 | 72 | S01:129751/2013 | 189441 | Centro de día "Todo para ellos" | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | PARALIZADA |  |  |  | 360 | 7842821.27 | 6636224 | 1206597.27 | 0 | 1206597.27 | 0 | 0 | 0 | 95.48% | 84.62% | -29.3184 | -67.5996
1 | 72 | S01:000745/2014 | 194987 | Comedor Universitario | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 210 | 13029520 | 7181103.32 | 5848416.68 | 0 | 5848416.68 | 0 | 0 | 0 | 49.84% | 55.11% | -35.4779 | -58.7819
1 | 72 | S01:105670/2014 | 195792 | Ampliación Instituto de Formación Docente Continua | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 10014296 | 584720.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10431/2013 | 178657 | Refacción y ampliación cementerio en Patquía - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Patquia | BAJA |  |  |  |  | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10392/2013 | 178768 | construcción SUM. Predio IFDC en Famatina - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Famatina | BAJA |  |  |  |  | 750564.49 | 750564.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:127027/2015 | 201745 | Construcción de Albergue en Centro Deportivo de Alto Rendimiento en Altura - Pampa La Viuda - 1era Etapa - Dpto Sanagasta - La Rioja | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Villa Sanagasta | BAJA |  |  |  |  | 24985000 | 24985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10310/2013 | 178630 | Construcción Salón de Usos Múltiples Aicuña - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Aicuña | BAJA |  |  |  |  | 468635.67 | 468635.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10305/2013 | 178628 | Construcción Salón de Usos Múltiples en Banda Florida - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Banda Florida | BAJA |  |  |  |  | 468635.67 | 468635.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10450/2013 | 178667 | Ampliación y Mantenimiento Edificio Municipal - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Chamical | BAJA |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10317/2013 | 178632 | Construcción Salón de Usos Múltiples en Guandacol - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Guandacol | BAJA |  |  |  |  | 468635.67 | 468635.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:9913/2013 | 178518 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Vargas 1 - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 790998.1 | 790998.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:9906/2013 | 178527 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio San Vicente - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 2400001.26 | 2400001.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:9970/2013 | 178530 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Faldeo del Velazco(N).- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 149090.45 | 149090.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:9978/2013 | 178531 | Provisión de Gas Natural al Albergue Estudiantil - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 371000.47 | 371000.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10019/2013 | 178534 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Cochangasta.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 17500.36 | 17500.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:9861/2013 | 178536 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Cardonal.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 2400000.32 | 2400000.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10283/2013 | 178583 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Faldeo del Velazco (N) 1- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 248500.03 | 248500.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01_10276/2013 | 178584 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio María Augusta-Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 699999.72 | 699999.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10301/2013 | 178585 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Puerta de la Quebrada.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 106400.28 | 106400.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10313/2013 | 178586 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Vivero.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 847000.93 | 847000.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10320/2013 | 178588 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Rucci.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 238000.34 | 238000.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10326/2013 | 178590 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Jardín Residencial.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 51800.02 | 51800.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10328/2013 | 178591 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Dardo de la Vega Díaz.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 35000.06 | 35000.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10358/2013 | 178597 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Benjamín Rincon.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 28700 | 28700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10362/2013 | 178599 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Centro.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 408800.09 | 408800.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-10367/2013 | 178600 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Cochangasta 1.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 245000.02 | 245000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10371/2013 | 178601 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Cooperativa de Canal 9- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 49000.06 | 49000.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10375/2013 | 178602 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Evita.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 217700 | 217700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10381/2013 | 178604 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Facundo Quiroga.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 1317400.04 | 1317400.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10388/2013 | 178606 | Provisión de Gas Natural a Vecinos del Barrio Los Agaves.- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 3150000.6 | 3150000.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10447/2013 | 178663 | Jardín Maternal Barrio Atahualpa Yupanqui - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | BAJA |  |  |  |  | 1504942.5 | 1504942.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10329/2013 | 178758 | Centro de Día y Museo - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Milagro | BAJA |  |  |  |  | 697071.47 | 697071.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10338/2013 | 178767 | S.U.M Parque Barrio Argentina - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Milagro | BAJA |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10325/2013 | 178766 | Refacción de Terminal de Ómnibus - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Olta | BAJA |  |  |  |  | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:10427/2013 | 178692 | Refacción Edificio para Escuela de Oficios en Patquia - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Patquia | BAJA |  |  |  |  | 869932 | 869932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10440/2013 | 178661 | Cerramiento Perimetral y Núcleo Húmedo Polideportivo Munic, 1º Etapa- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Villa San Jose de Vinchina | BAJA |  |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10444/2013 | 178662 | Ampliación y Refacción Polideportivo, mejoram de cancha de fútbol, alambrado y vestuarios - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Villa Sanagasta | BAJA |  |  |  |  | 1446045.52 | 1446045.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:10303/2013 | 178627 | Construcción Salón de Usos Múltiples en Pagancillo - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Villa Union | BAJA |  |  |  |  | 468635.67 | 468635.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S02:122148/2016 | 203768 | INTERVENCIONES EN AREA CENTRAL | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Guaymallén | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 600 | 257517637.05 | 113133249.32 | 144384387.73 | 0 | 20136086.63 | 124248301.1 | 0 | 0 | 44.65% | 43.93% | -32.9013 | -68.7799
1 | 72 | TRI-S01:9582/2013 | 178469 | Remodelación y Puesta en valor Cine Teatro Colón - Palmira | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | San Martín | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 120 | 2999976.02 | 299998 | 2699978.02 | 0 | 2699978.02 | 0 | 0 | 0 | 57.54% | 10% | -27.4152 | -59.0238
1 | 72 | TRI-S01:9541/2013 | 178462 | Construcción Parque de los Niños - Parque Agnesi | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | San Martín | BAJA |  |  |  | 120 | 3872099.23 | 318674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.72% | 25% | -32.8403 | -60.7296
1 | 72 | TRI-S01:9590/2013 | 178470 | Remodelación Museo Histórico Las Bóvedas | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | San Martín | FINALIZADA |  |  |  | 120 | 4537334 | 136120 | 4401214 | 0 | 4401214 | 0 | 0 | 0 | 70.61% | 71.49% | -53.7705 | -67.7314
1 | 72 | TRI-S01:9551/2013 | 178467 | Remodelación Parque Infantil | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | San Rafael | FINALIZADA |  |  |  |  | 3580000 | 318262 | 3261738 | 0 | 3261738 | 0 | 0 | 0 | 100% | 8.89%
1 | 72 | TRI-S01:9532/2013 | 178461 | Ampliación Cementerio de Tunuyan | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Tunuyán | FINALIZADA |  |  |  |  | 2669067.28 | 296800 | 2372267.28 | 0 | 2372267.28 | 0 | 0 | 0 | 100% | 11.12%
1 | 72 | S01:65627/2014 | 203360 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Godoy Cruz | BAJA |  |  |  |  | 19000000 | 3800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | TRI-S01:9543/2013 | 178463 | Red Gas calle Buenos Vecinos ( Entre Buena Nueva y Ferrari) (Omnibus) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Guaymallén | BAJA |  |  |  |  | 814283 | 109928.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:9254376/2005 | 5632 | Construccion Centro de Exposiciones y Sala de Degustacion:Templo del Vino | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | San Martín | BAJA |  |  |  |  | 15609034.45 | 10926324.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S02:0102571/2016 | 203789 | CIRCUITO SANMARTINIANO - Calle Corrientes (1° etapa) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | NOVIEMBRE | 240 | 27900837.99 | 7043835.22 | 20857002.77 | 0 | 20857002.77 | 0 | 0 | 0 | 4.37% | 25.25% | -32.8869 | -68.8369
1 | 72 | S02:102534/2016 | 203809 | CENTRALIDAD (1º etapa) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | NOVIEMBRE | 360 | 31107833.74 | 8014579.06 | 23093254.68 | 0 | 23093254.68 | 0 | 0 | 0 | 10% | 25.76% | -32.8876 | -68.8407
1 | 72 | S02:0102544/2016 | 203794 | PARQUE O´HIGGINS (1º etapa) | PAISAJES HÍDIRICOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 450 | 76536947.71 | 19355436.44 | 57181511.27 | 0 | 39214814.8388 | 17966696.4312 | 0 | 0 | 31.41% | 25.29% | -32.8874 | -68.8384
1 | 72 | S02:102568/2016 | 203800 | PASEO ARISTIDES VILLANUEVA (1º ETAPA) | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 480 | 95736994.21 | 24333150.82 | 71403843.39 | 0 | 65339824.6927 | 6064018.6973 | 0 | 0 | 18.06% | 25.42% | -32.8979 | -68.8433
1 | 72 | S02:0102558/2016 | 203788 | PLAZA SAN MARTÍN | PAISAJES HÍDIRICOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 450 | 53728486.66 | 14158646.82 | 39569839.84 | 0 | 39569839.84 | 0 | 0 | 0 | 16.35% | 26.35% | -32.884 | -68.829
1 | 72 | S02:0102564/2016 | 203793 | PLAZA NAVE CULTURAL | PAISAJES HÍDIRICOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 180 | 16489347.71 | 4199897.76 | 12289449.95 | 0 | 12289449.95 |  | 0 | 0 | 30.19% | 25.47% | -32.891 | -68.862
1 | 72 | S02:104102/2016 | 203761 | REMODELACION DEL MICROCENTRO | CASCOS URBANOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Luján de Cuyo | EN EJECUCIÓN | 01/10/2017 |  | SEPTIEMBRE | 180 | 14290704.03 | 1098599.17 | 13192104.86 | 0 | 10003492.8 | 3188612.06 | 0 | 0 | 47.95% | 7.688% | -32.8931 | -68.8508
1 | 72 | S02:104105/2016 | 203798 | ACCESO OESTE Y PARQUE LINEAL VISTALBA (Sector 1) | PAISAJES HÍDIRICOS | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Luján de Cuyo | EN EJECUCIÓN | 01/10/2017 |  | SEPTIEMBRE | 120 | 20251283.83 | 232469.49 | 20018814.34 | 0 | 20018814.34 | 0 | 0 | 0 | 24.89% | 1.148% | -33.0385 | -68.88
1 | 72 | S01: 0171413/2014 | 203348 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | PLAN BELGRANO | MISIONES | Eldorado | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 240 | 21150200.19 | 11945826.34 | 9204373.85 | 0 | 9204373.85 | 0 | 0 | 0 | 69.31% | 56.48% | -33.0321 | -68.9082
1 | 72 | S01: 9254388/2005 | 5636 | Cordon cuneta y Baden | PNA Social | PLAN BELGRANO | MISIONES | Andresito | BAJA |  |  |  |  | 69997.97 | 69997.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:33681/2013 | 189391 | Comedor Comunitario Bº La Esperanza (Omnibus). | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Loncopué | BAJA |  |  |  |  | 547287 | 520627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.13% | 95.13% | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:35941/2013 | 189627 | Sala Velatoria (Omnibus). | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Los Catutos | BAJA |  |  |  |  | 250000 | 121863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.75% | 48.75% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | S01:49062/2015 | 200016 | Refuncionalización Polideportivo Municipal - Chacra 2 | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | San Martín de Los Andes | A LICITAR - R |  |  |  |  | 4557979.58 | 4110759 | 447220.58 | 0 | 447220.58 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 90.19% | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:33621/2013 | 189375 | Biblioteca Publica (Omnibus). | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Villa Traful | BAJA |  |  |  |  | 311250 | 292534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.99% | 93.99% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:33627/2013 | 189377 | Ampliación Centro de Cuidados Infantiles | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Junin de los Andes | BAJA |  |  |  |  | 724276.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:33680/2013 | 189390 | Red de Gas Natural Etapa VI (Omnibus). | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Centenario | FINALIZADA |  |  |  |  | 3847835.11 | 3278558.08 | 569277.03 | 0 | 569277.03 | 0 | 0 | 0 | 100% | 85.21% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:33646/2013 | 189394 | Extensión Red de Gas Natural - Etapa VII (Omnibus). | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Centenario | FINALIZADA |  |  |  |  | 1945286 | 1640411.21 | 304874.79 | 0 | 304874.79 | 0 | 0 | 0 | 100% | 84.33% | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:48780/2013 | 190878 | Refacción de Sala Comunitaria y Depósito Municipal (Omnibus). | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Coyuco-Cochico | BAJA |  |  |  | 60 | 175000 | 66334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.91% | 37.91% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:48780/2013 | 190877 | Refacción de Puesto Sanitario (Omnibus). | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Coyuco-Cochico | BAJA |  |  |  |  | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:48786/2013 | 190876 | ANFITEATRO RECREATIVO Y DEPORTIVO Y CULTURAL | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Neuquén | BAJA |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:35931/2013 | 189623 | Construcción Salon Comunitario Barrio los Alamos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Plottier | BAJA |  |  |  |  | 958789.75 | 958789.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:35958/2013 | 189629 | Construcción Salon Comunitario Barrio Loteo Social I | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Plottier | BAJA |  |  |  |  | 958790 | 958790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:48783/2013 | 190874 | Cierre Perimetral y Tribunas de Estadio de Futbol Municipal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Las Lajas | BAJA |  |  |  |  | 816180 | 816180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:46051/2013 | 190420 | Ampliacion de Red de Gas para Nuevo Loteo en Desarrollo | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Comision de Fomento de Santo Tomas | BAJA |  |  |  |  | 472257 | 472257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:46083/2013 | 190428 | Extension de Red de Gas - B° Ricos Bayos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Las Ovejas | BAJA |  |  |  |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | S02:0103187/2016 | 203791 | PARQUE LINEAL POCAHULLO | PAISAJES HÍDIRICOS | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | San Martín de los Andes | EN EJECUCIÓN | 01/08/2018 |  | JUNIO | 720 | 84622035.11 | 23387306.64 | 61234728.47 | 0 | 39666480.6563 | 21568247.8137 | 0 | 0 | 20.94% | 27.64% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | S01:449750/2010 | 11845 | TERMINAL DE OMNIBUS EN LAS GRUTAS Y OFICINA SECRETARI DE TURISMO | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | San Antonio Oeste | BAJA |  |  |  |  | 4964944.46 | 4891330.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | TRI-S01:52923/2013 | 191900 | Construcción de Nichos y Urnarios | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | San Carlos de Bariloche | BAJA |  |  |  |  | 8024000 | 8024000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | TRI-S01:0022338/2013 | 186529 | Centro de Integracion Urbana | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Tolar Grande | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3400000 | 3050115.68 | 349884.32 | 0 | 349884.32 | 0 | 0 | 0 | 100% | 89.71% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | S01:0155420/2014 | 203338 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | FINALIZADA |  |  |  | 240 | 20795412.44 | 17571340.4 | 3224072.04 | 0 | 3224072.04 | 0 | 0 | 0 | 96.85% | 84.5% | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0265592/2014 | 198494 | Hotel del Sindicato de Taxistas de CABA | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 720 | 71823620 | 37629831 | 34193789 | 0 | 34193789 | 0 | 0 | 0 | 39.19% | 52.39% | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | TRI-S01:0011045/2013 | 178854 | Refacción y Restauracion de Complejo Deportivo - OMNIBUS | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | El Quebrachal | BAJA |  |  |  |  | 1800000.42 | 1051246.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | TRI-S01:0011017/2013 | 178774 | Construcción de la Terminal de Ómnibus.- OMNIBUS | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Las Lajitas | BAJA |  |  |  |  | 2991830.77 | 2450139.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | TRI-S01:0011072/2013 | 178794 | Construcción de Vestuarios, Administración y Pileta Municipal.- OMNIBUS | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Pichanal | BAJA |  |  |  |  | 1000000 | 918912.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | TRI-S01:0011112/2013 | 178807 | Construcción del Albergue en Complejo Polideportivo Municipal.- OMNIBUS | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Profesor Salvador Mazza | BAJA |  |  |  |  | 2500000 | 1906894.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | TRI-S01:0011110/2013 | 178806 | Construcción del Centro de Convenciones.- OMNIBUS | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Rosario de Lerma | BAJA |  |  |  |  | 1500000 | 1183959.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | TRI-S01:0022311/2013 | 186497 | Matadero Regional. | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | San Carlos | BAJA |  |  |  |  | 1500000 | 665075.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | TRI-S01:0012096/2013 | 178967 | Construcción de Aulas Taller Anexo Escuela OEA - OMNIBUS | PNA Social | PLAN BELGRANO | SALTA | Tartagal | BAJA |  |  |  |  | 1416068.97 | 972063.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | TRI-S01:16333/2013 | 182779 | Planta Clasificadora de Semillas - Omnibus | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN JUAN | Jachal | BAJA |  |  |  |  | 2558387.86 | 95156.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | TRI-S01:16335/2013 | 182780 | Espacios Exteriores Casa de la Cultura 2 Etapa: ANFITEATRO | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN JUAN | Jachal | BAJA |  |  |  |  | 1125778.04 | 160609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | TRI-S01:28117/2013 | 189095 | Techo Cancha Polideportivo Municipal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN JUAN | Pocito | BAJA |  |  |  |  | 702963.66 | 523215.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | TRI-S01:26701/2013 | 189033 | Sala Velatoria Dos Acequias | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN JUAN | Villa San Martín | BAJA |  |  |  |  | 418817.23 | 73417.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | TRI-S01:26693/2013 | 189034 | Sala Velatoria Zona Centro | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN JUAN | Villa San Martín | BAJA |  |  |  |  | 418817.23 | 73417.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | TRI-S01:24540/2013 | 186928 | Acceso Departamental y Casa de Turismo | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN JUAN | Zonda | BAJA |  |  |  |  | 455635.35 | 57318.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | TRI-S01:28397/2013 | 189101 | Construcción de Cuartel de Bomberos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN JUAN | Ciudad de Caucete | BAJA |  |  |  |  | 934660.51 | 934660.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:198408/2014 | 203325 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SAN LUIS | San Luis | PARALIZADA |  |  |  | 240 | 18427245.77 | 4870665.38 | 13556580.39 | 0 | 12371363.77 | 1185216.62 | 0 | 0 | 8.04% | 26.43% | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0151911/2012 | 171899 | PAVIMENTACION URBANA 50 CUADRAS | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Perito Moreno | FINALIZADA |  |  |  |  | 21130538.9 | 20099145 | 1031393.9 | 0 | 1031393.9 | 0 | 0 | 0 | 83.71% | 95.12% | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0066211/2013 | 182528 | GIMNASIO EN MANZANA 91 Bº SAN BENITO | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 300 | 20121019.95 | 16227008.23 | 3894011.72 | 0 | 3894011.72 | 0 | 0 | 0 | 96.43% | 80.65% | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0470073/2012 | 175937 | Natatorio Municipal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | FINALIZADA |  |  |  |  | 66605466.01 | 66243954 | 361512.01 | 0 | 361512 | 0.01 | 0 | 0 | 99.46% | 99.46% | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0003742/2015 | 198960 | Contratación de Mano de Obra y Materiales para la Construcción del Edificio de la Fiscalia de Puerto Santa Cruz | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | FINALIZADA |  |  |  |  | 2115114.85 | 1924235 | 190879.85 | 0 | 190879.85 | 0 | 0 | 0 | 79.39% | 90.98% | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:090094/2014 | 195507 | Ampliación del Edificio Sede del Juzgado de Paz de la Localidad de El Chaltén | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | El Chalten | FINALIZADA |  |  |  |  | 1461780.06 | 1424148.2 | 37631.86 | 0 | 37631.86 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97.43% | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0198188/2014 | 197011 | Contratación de la Mano de Obra y Materiales Destinados a la Ampliación - Remodelación y Acondicionamiento del Edificio del Juzgado de Paz | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Las Heras | FINALIZADA |  |  |  |  | 1514250 | 1482500 | 31750 | 0 | 31750 | 0 | 0 | 0 | 100% | 97.9% | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:9254516/2005 | 5679 | Pavimento Urbano Plan 400 cuadras en Caleta Olivia | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Caleta Olivia | BAJA |  |  |  |  | 99121622.5 | 95958238.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0292149/2005 | 11508 | 50 CUADRAS DE PAVIMENTO URBANO CALETA OLIVIA | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Caleta Olivia | BAJA |  |  |  |  | 7845268.62 | 7319776.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0336050/2011 | 165264 | PODER JUDICIAL . AMPLIAC. JUZ. DE FAMILIA. H. YRIGOYEN 2056 | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Caleta Olivia | BAJA |  |  |  |  | 1337474.33 | 1329191.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0073129/2013 | 184532 | Renovación y Construcción de Nuevas Plantas Reguladoras de Presión de Gas y Cañería de Refuerzo | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Caleta Olivia | BAJA |  |  |  |  | 13192172.37 | 12398367.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0026224/2014 | 194716 | EXTENSIONES DE REDES DE GAS NATURAL EN SECTORES C1, D3, D8 Y D9. ETAPA 2A. BARRIO TERRAZAS DE MANANTIALES.- | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | El Calafate | BAJA |  |  |  |  | 19663872.1 | 13015416.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0235778/2014 | 197675 | Mano de Obra y Materiales para la Construcción de un SUM y Centro Recreativo | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Las Heras | BAJA |  |  |  |  | 36055962.49 | 7604758.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0292141/2005 | 11509 | PAVIMENTACION 30 CUADRAS EN PUERTO SANTA CRUZ | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Puerto Santa Cruz | BAJA |  |  |  |  | 4810245.82 | 4781687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:9254527/2005 | 5684 | Pavimento Urbano 400 cuadras en Rio Gallegos Ampliacion de Monto (REDETERMINACION) | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | BAJA |  |  |  |  | 16849630.58 | 4051042.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0117965/2006 | 11507 | Pavimento Urbano 400 cuadras en Rio Gallegos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | BAJA |  |  |  |  | 75527875.5 | 73229172.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0302486/2010 | 11427 | REMODELACION PLANTA ALTA EDIFICIO EN JOFRE DE LOAIZA 55 | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | BAJA |  |  |  |  | 485785.76 | 477985.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0204424/2011 | 165265 | PODER JUDICIAL - Juzgado del Menor Nº 2 | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | BAJA |  |  |  |  | 1476649.27 | 1433988.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0092570/2012 | 172838 | PODER JUDICIAL - Acondicionamiento y Ampliacion Gral. del Edificio del Juzgado de 1º Instancia en Puerto Deseado, Juzgado de Paz y Asistencia a la Victima. | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | BAJA |  |  |  |  | 1000090.92 | 942518.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0471375/2012 | 176121 | Club Atlético Talleres | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Turbio | BAJA |  |  |  |  | 3197103.44 | 1142413.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -31.2673 | -61.472
1 | 72 | S01:0119912/2013 | 189249 | Ampliación Red de Gas Natural, Red de Media Tensión, Baja Tensión y Alumb Público-Sector Gendarmería | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Turbio | BAJA |  |  |  |  | 6848825.06 | 4574927.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0215507/2014 | 203326 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Galvez | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  | AGOSTO | 240 | 23036325.07 | 19274618.67 | 3761706.4 | 0 | 3761706.4 | 0 | 0 | 0 | 89.86% | 83.67% | -34.7659 | -61.8923
1 | 72 | S01:0043630/2015 | 199750 | Instituto Politécnico Superor Gral. San Martín - Anexo Granadero Baigorria - Santa Fe | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Granadero Baigorria | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  | OCTUBRE | 240 | 42582701.68 | 21049748.87 | 21532952.81 | 0 | 16796399 | 4736553.81 | 0 | 0 | 45.37% | 49.43% | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | S01:0122603/2014 | 195904 | Pista de Atletismo y Servicios Anexos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Granadero Baigorria | A LICITAR - R |  |  |  |  | 20707952 | 9593258 | 11114694 | 0 | 11114694 | 0 | 0 | 0 | 35.33% | 46.33% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | S01:0306425/2014 | 198830 | Campus de Investigación y Desarrollo de Productos Biotecnologicos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Granadero Baigorria | A LICITAR - R |  |  |  |  | 107959495.76 | 24501680 | 83457815.76 | 0 | 27819272 | 55638543.76 | 0 | 0 | 12.15% | 22.7% | -34.8121 | -58.1843
1 | 72 | S01:0076577/2013 | 186246 | Puesta en valor de Parque Balneario Comunal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Lehmann | FINALIZADA |  |  |  |  | 401345.73 | 258337 | 143008.73 | 0 | 143009 | -0.27 | 0 | 0 | 79.56% | 64.37% | -34.7836 | -58.2187
1 | 72 | S01:0186996/2014 | 203334 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Rafaela | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  | AGOSTO | 240 | 20219065.41 | 17032507.73 | 3186557.68 | 0 | 3186557.68 | 0 | 0 | 0 | 84.78% | 84.24% | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0156376/2014 | 196500 | Complejo Institucional Presidente Néstor Kirchner FESTRAM | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Santa Fe | FINALIZADA |  |  |  |  | 9559061.36 | 9559061.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | S01:0079404/2013 | 186389 | Obras de Servicio y Equip. Urbano/ Puesta en Valor del Edificio del Paseo de los Artesanos | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Esperanza | BAJA |  |  |  |  | 750000 | 237295.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0079396/2013 | 186393 | Desarrollo de Espacio Público, Parque Urbano, S.U.M. Escala Barrial, ITEC Instituto Tecnológico El Molinoo, Liceo Municipal José Pedroni | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Esperanza | BAJA |  |  |  |  | 450000 | 204208.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | S01:0079398/2013 | 186409 | Obras a desarrollar en el Cementerio Municipal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Esperanza | BAJA |  |  |  |  | 380000 | 130471.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0079379/2013 | 186526 | Construcción de núcleos sanitarios en espacios públicos/ Balneario Municipal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Esperanza | BAJA |  |  |  |  | 400000 | 128587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | S01:0087214/2013 | 186856 | Construcción de Núcleos Sanitarios en Espacios Públicos / Parque Lineal Sur | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Esperanza | BAJA |  |  |  |  | 360000 | 91914.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0171404/2014 | 203408 | Ce.P.L.A. - Centro Preventivo Local de Adicciones | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Las Parejas | BAJA |  |  |  |  | 18427245.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | S01:0072801/2013 | 184433 | Espacio de Integración Barrial y Recreación Ciudadana en el Predio del Ferrocarril | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Sunchales | BAJA |  |  |  |  | 950000 | 586397.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0059861/2013 | 182486 | Plaza Eva Peron Villa Talleres | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Laguna Paiva | BAJA |  |  |  |  | 594684.23 | 594684.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | S01:0067222/2014 | 203369 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Frias | BAJA |  |  |  |  | 5999186.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0% | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0297758/2014 | 198544 | EDIFICIO DATA CENTER- ETAPA 2 - Archivo y Estacionamiento | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | FINALIZADA |  |  |  |  | 145526567.43 | 145526567.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 100% | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | TRI S01:0019760/2013 | 185815 | Construcción de Sala Velatoria en Beltrán - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Beltran | BAJA |  |  |  |  | 752300 | 270537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | TRI S01:0019767/2013 | 185851 | Construcción de Anfiteatro Municipal en Av. San Martín - Colonia Dora - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Colonia Dora | BAJA |  |  |  |  | 1100270.62 | 97090.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | TRI S01:0019765/2013 | 185856 | Construcción de Polideportivo Municipal - Colonia Dora - Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Colonia Dora | BAJA |  |  |  |  | 900000.58 | 79418.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | TRI S01:0020161/2013 | 185878 | Construcción de Centro de Salud La Invernada- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | La Invernada | BAJA |  |  |  |  | 294338.59 | 128748.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | TRI S01:0019622/2013 | 185862 | Remodelacion y Refaccion del Complejo Deportivo Municipal Termas Río Hondo- Omnibus | PNA Social | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Termas de Rio Hondo | BAJA |  |  |  |  | 2885472.2 | 371896.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0139022/2014 | 196150 | Construcción de Natatorio Municipal | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Rio Grande | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 51842713.84 | 25709456 | 26133257.84 | 0 | 20058755 | 6074502.84 | 0 | 0 | 35.52% | 49.59% | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | S01:0021494/2014 | 194682 | CONSTRUCCION DEL GIMNASIO EN CHACRA XIII. | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Rio Grande | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 240 | 8058681.17 | 3981787 | 4076894.17 | 0 | 4076894.17 | 0 | 0 | 0 | 86.56% | 49.41% | -45.8629 | -67.5358
1 | 72 | S01:0065797/2014 | 203336 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Rio Grande | FINALIZADA |  |  |  | 240 | 14996419.6 | 13698387.34 | 1298032.26 | 0 | 1298032.26 | 0 | 0 |  | 95.12% | 91% | -27.4813 | -58.8206
1 | 72 | S01:9255031/2005 | 5875 | COMISARIA RIO PIPO - USHUAIA | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | FINALIZADA |  |  |  |  | 1451791.68 | 320537 | 1131254.68 | 0 | 1131254.68 | 0 | 0 |  | 22.08% | 22.08%
1 | 72 | S01:9255001/2005 | 5863 | AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL MATADERO DE CERDOS EN LA MISION SALESIANA | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Rio Grande | BAJA |  |  |  |  | 404436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255005/2005 | 5864 | EVACUACION DE EFLUENTES CLOACALES EN ESCUELA AGROTECNICA DE LA MISION SALESIANA | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Rio Grande | BAJA |  |  |  |  | 230835.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255035/2005 | 5876 | DEPOSITO ESCUELA Nº 9 Y VEREDAS ESCUELAS Nº 9 Y Nº 24 | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255039/2005 | 5877 | ESCUELA Nº 01 REFACCIONES VARIAS | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 247937.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255043/2005 | 5878 | ESCUELA Nº 39 - REFACCIONES Y CAMBIO DE SOLADOS | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 376016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255047/2005 | 5879 | ESCUELA Nº 1 KAYU CHENEN - REFACCIÓN EXTERIOR | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 72714.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255051/2005 | 5880 | ESCUELA Nº 15 - ADECUACION DE VEREDAS Y ACCESOS | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 195780.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255059/2005 | 5882 | CAMBIO DE CARPINTERIAS EXTERIORES ESCUELA Nº 22 Y JARDIN Nº 10 | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 621354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255067/2005 | 5884 | ESCUELA Nº 6 ENTRE RIOS LAGO ESCONDIDO-AMPLIACION | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 828292.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255079/2005 | 5887 | CONSTRUCCIÓN JARDÍN MATERNAL | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 626065.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255085/2005 | 5889 | CONSTRUCCIÓN GIMNASIO COLEGIO MONSEÑOR ALEMAN | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 1800049.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255088/2005 | 5890 | AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN DEL COLEGIO MONSEÑOR ALEMAN | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | BAJA |  |  |  |  | 837864.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1 | 72 | S01:9255009/2005 | 5865 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE DIVERSAS ESCUELAS PÚBLICAS | PNA Social | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Rio Grande | BAJA |  |  |  |  | 18062004.17 | 14054962.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0084427/2015 | 200728 | Estación Transferencia de Pasajeros para Concepción - Etapa 2 | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Concepción | EN EJECUCIÓN |  |  | AGOSTO | 90 | 15204232.02 | 5680682 | 9523550.02 | 0 | 9523550.02 | 0 | 0 | 0 | 60% | 37.36% | -27.353 | -65.5957
1 | 72 | S01:0251639/2014 | 197932 | Construcción de Centro de Usos Multiples 2ª Etapa | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Juan Bautista Alberdi | FINALIZADA |  |  |  |  | 8974927.25 | 8422794 | 552133.25 | 0 | 552133.25 | 0 | 0 |  | 92.85% | 93.85%
1 | 72 | S01:0012615/2013 - TRI:S01:0003450/2013 | 176896 | Revitalización Hosteria Tafi viejo | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Tafí Viejo | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 120 | 3050000 | 2749770 | 300230 | 0 | 300230 | 0 | 0 | 0 | 85.93% | 90.16% | -26.722 | -65.2809
1 | 72 | S01:0155423/2014 | 203402 | C.E.T. - Casa Educativa Terapéutica | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Miguel de Tucumán | BAJA |  |  |  |  | 12806559.31 | 6865685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.21% | 53.61%
1 | 72 | S01:0012615/2013 - TRI:S01:0003440/2013 | 176892 | Red Troncal de Red de Gas Natural | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Pablo y Villa Nougues | FINALIZADA |  |  |  |  | 870000 | 791993.92 | 78006.08 | 0 | 78006 | 0.08 | 0 | 0 | 99.99% | 91.03%
1 | 72 | S01:0199066/2014 | 197015 | Club Sportivo Bella Vista Cubierta Metalica y Cantina | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Bella Vista | BAJA |  |  |  |  | 1307800 | 1217841.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0199061/2014 | 197016 | Club Sportivo Bella Vista -Baños y Vestuarios - Tribunas de HºAº | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Bella Vista | BAJA |  |  |  |  | 2494770.65 | 1468978.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0208779/2013 | 192308 | Ampliación de la Red Externa de Gas Natural. | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Yerba Buena | BAJA |  |  |  |  | 6997376 | 6714586.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0093747/2014 | 195840 | Refacción y Ampliación del Cementerio Municipal de Concepción. | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Concepción | BAJA |  |  |  |  | 1257337.04 | 1257337.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0093761/2014 | 195842 | NAC - Núcleo de Acceso al Conocimiento | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Concepción | BAJA |  |  |  |  | 1162725 | 1162725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 72 | S01:0225435/2014 | 197430 | Recuperación y Ampliación Edificio Ex Correo - Consejo Deliberante | PNA Social | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Isidro de Lules | BAJA |  |  |  |  | 1934285.09 | 1934285.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-001 |  | Terminación Módulo 2 Residencias Universitarias Campus Universitario Tandil | PNA Universitaria | Centro | Buenos Aires | Tandil | FINALIZADA |  |  |  | 534 | 14396493.95 | 12079241.5 | 2317252.45 |  | 2317252.45 | 0 | 0 | 0 | 100% | 83.9% | 37º 02" 19' | 59º 49" 04'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNDAV-06-001 |  | Arenales, Carrera de Arquitectura- Primera Etapa | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Avellaneda | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 1034 | 28552783.3 | 14395642.67 | 14157140.63 |  | 8998375.9053 | 5158764.7247 | 0 | 0 | 25.52% | 50.42% | 34º 4" 40' | 58º 21" 46'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-002 |  | I Etapa Edificio Producción Vegetal- Campus Universitario Azul | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Azul | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 802 | 11294580.2 | 6954112.92 | 4340467.28 |  | 4340467.28 | 0 | 0 | 0 | 60.34% | 61.57% | 36º 46" 02' | 59º 52" 53'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNGS-06-001 |  | Ampliación Edificio Aulas - Modulo 7D Etapa 3 | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 500 | 21209362.59 | 16814526.9 | 4394835.69 |  | 4394835.69 | 0 | 0 | 0 | 92.42% | 79.28% | 34º 22" 31' | 58º 03" 42'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLA-06-001 |  | Escuela Judicial Manuel Dorrego | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Lanus | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 605 | 22881975.8 | 6623976.19 | 16257999.61 |  | 6202078.2516 | 10055921.3584 | 0 | 0 | 23.98% | 28.95% | 34º 48" 43' | 58º 35" 23'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLP-06-001 |  | Facultad de Ingenieria Mecánica - II Etapa | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 780 | 45727341.52 | 33753990.43 | 11973351.09 |  | 9284796.8668 | 2688554.2232 | 0 | 0 | 70.34% | 73.82% | 34º 54" 21' | 57º 56" 33'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNQ-06-001 |  | Aula Magna y de Teleconferencias | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Quilmes | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 708 | 14605507.22 | 10846077.46 | 3759429.76 |  | 3759429.76 | 0 | 0 | 0 | 73.24% | 74.26% | 34º 42" 22' | 58º 16" 40'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSAM-06-001 |  | Edificio Escuela de Ciencia y Técnica | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | San Martin | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 540 | 32193416.44 | 7726407.52 | 24467008.92 |  | 4104284.6544 | 20362724.2656 | 0 | 0 | 10.58% | 24% | 34º 52" 34' | 58º 20" 31'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNTREF-06-001 |  | Campus Villa Lynch - II Etapa | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Tres de Febrero | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 1050 | 60749177.5 | 11386632.24 | 49362545.26 |  | 20726051.1938 | 28636494.0662 | 0 | 0 | 14.26% | 18.74% | -34.6016 | -58.5282
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-001 |  | Entrepiso y Aula S - FADU [019/14] | PNA Universitaria | CABA | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  | 570 | 12103721.86 | 12103721.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | -34.6046 | -58.3962
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-002 |  | Auditorio. Aula magna y biblioteca | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 300 | 37077417.64 | 35950017.84 | 1127399.8 |  | 1127399.8 | 0 | 0 | 0 | 96.5% | 96.96% | 34º 32" 31' | 58º 26" 45'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-003 |  | Facultad de Ciencias Sociales - IV Etapa | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 282 | 49718742.91 | 37369640.72 | 12349102.19 |  | 9720374.756 | 2628727.434 | 0 | 0 | 70.78% | 75.16% | 34º 37" 12.6' | 58º 23" 09.4'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-004 |  | Eudeba restauración y remodelación casa central | PNA Universitaria | CABA | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  | 365 | 14848755.56 | 14047819.95 | 800935.61 |  | 800935.61 | 0 | 0 | 0 | 91.69% | 94.61% | 34º 36" 32.82' | 58º 23" 19.55'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNA-02-001 |  | Auditorio y Sala de concierto | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.BA. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 420 | 24924473.49 | 12628689.55 | 12295783.94 |  | 4678948.425 | 7616835.515 | 0 | 0 | 50.07% | 50.67% | 34º 35" 57' | 58º 24" 40'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLu-02-001 |  | Refuncionalización Sede Capital 2º Etapa | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.BA. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 529 | 26679360 | 13351816.75 | 13327543.25 |  | 5008372.6612 | 8319170.5888 | 0 | 0 | 49.44% | 50.05% | 34º 36" 11' | 58º 24" 23'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-001 |  | Ampliación Facultad de Arquitectura | PNA Universitaria | Resto del País | Cordoba | Cordoba Capital | FINALIZADA |  |  |  | 660 | 47931236.83 | 42199983.19 | 5731253.64 |  | 5731253.64 | 0 | 0 | 0 | 99.91% | 88.04% | 31º 18" 26' | 64º 27" 11'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-003 |  | Recuperación Hospital de Clínicas Etapa I | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Cordoba | Cordoba Capital | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 360 | 41945216.57 | 39451855.42 | 2493361.15 |  | 2493361.15 | 0 | 0 | 0 | 95.75% | 94.06% | 31º 24" 20.8' | 64º 12" 13.5'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNRC-14-001 |  | Departamento de Geología-Facultad de Ciencias Exactas Físico Químicas y Naturales | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Cordoba | Rio Cuarto | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 540 | 22198685.98 | 21830693.67 | 367992.31 |  | 367992.31 | 0 | 0 | 0 | 98.32% | 98.34% | 33º 6" 44.52' | 64º 18" 1.48'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNVM-14-001 |  | Construccion Aulas y Laboratorios -Edificio de Medicina Veterinaria- Sede Villa del Rosario | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Cordoba | Villa Maria | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 540 | 29978640.15 | 12220861.14 | 17757779.01 |  | 5073651.1457 | 12684127.8643 | 0 | 0 | 35.13% | 40.77% | 31º 10" 33' | 63º 24" 32'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNVM-14-002 |  | Institutos Académicos Pedagógicos II | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Cordoba | Villa Maria | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 540 | 48411644.39 | 48162979.99 | 248664.4 |  | 248664.4 | 0 | 0 | 0 | 99.8% | 99.49% | 32º 9" 23' | 63º 5" 15'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNER-30-001 |  | Facultad de Bromatología Etapa Nº 1: Laboratorios y Plaza de acceso | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Entre Ríos | Gualeguaychu | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | No aplica | 20666807.71 | 18754003.45 | 1912804.26 |  | 1912804.26 | 0 | 0 | 0 | 90.47% | 90.74% | 32º 28" 50' | 58º 15" 29'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNaFor-34-001 |  | Facultad de Administración Economía y Negocios | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | Formosa | Formosa | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | No aplica | 38742717.78 | 25106458.14 | 13636259.64 |  | 10611875.2062 | 3024384.4338 | 0 | 0 | 64.02% | 64.8% | 26º 11" 35' | 58º 12" 10'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdeC-46-002 |  | Auditorio Salas de Conferencia y Laboratorios de Medios - Etapa II | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | La Rioja | Chilecito | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 300 | 19500248.34 | 8092927.85 | 11407320.49 |  | 6617458.5075 | 4789861.9825 | 0 | 0 | 34.15% | 41.5% | 29º 9" 24.28' | 67º 28" 13.96'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNCu-50-001 |  | Bloque Aulas Comunes Tecnológicas 3º Etapa | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Mendoza | Ciudad de Mendoza | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 270 | 23539842.76 | 17718920.02 | 5820922.74 |  | 5820922.74 | 0 | 0 | 0 | 80.43% | 75.27% | 32º 47" 52' | 68º 50" 52'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSL-74-001 |  | Ampliación Sede Villa Mercedes | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | San Luis | Villa Mercedes | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 240 | 24872428.06 | 12998760.6 | 11873667.46 |  | 5853533.4463 | 6020134.0137 | 0 | 0 | 47.26% | 52.26% | 33º 41" 04.5' | 65º 28" 20.2'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNPA-78-001 |  | Edificio Escuela Preuniversitaria Sede Las Heras | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Santa Cruz | Deseado | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 210 | 20760064.25 | 7714887.45 | 13045176.8 |  | 152361.3268 | 9903486.2415 | 2989329.2317 | 0 | 14.38% | 37.16% | 46º 47" 32' | 68º 2" 56'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNL-82-001 |  | Edificio de la Tecnología de la Información y la Comunicación Aplicada a la Enseñanza y aprendizaje.Santa Fe | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Santa Fe | Santa Fe Capital | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 547 | 43705982.62 | 22107294.67 | 21598687.95 |  | 12365661.0401 | 9233026.9099 | 0 | 0 | 52.84% | 50.58% | 31º 38" 2' | 60º 42" 21'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNR-82-001 |  | Edificio de Investigación e innovación ETAPA I | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Santa Fe | Rosario | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 40007286.75 | 15515418.41 | 24491868.34 |  | 3588026.4196 | 20903841.9204 | 0 | 0 | 31.74% | 38.78% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSJ-70-003 |  | Edificio Sede Jachal - Construcción de Aulas | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | San Juan | Jachal | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 180 | 11160883.92 | 2454832.61 | 8706051.31 |  | 3922773.4539 | 4783277.8561 | 0 | 0 | 10.36% | 21.99% | 31º 32" 20.34' | 68º 34" 34.94'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNDAV-06-002 |  | Edificio de Aulario Sede Piñeyro Etapa III | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Avellaneda | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 120 | 23449248.98 | 8908769.91 | 14540479.07 |  | 8116127.735 | 6424351.335 | 0 | 0 | 20.67% | 37.99% | 34º 40" 3.06' | 58º 23" 53.98'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNDAV-06-003 |  | Ampliacion Aula Mario Bravo | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Avellaneda | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 14650192.69 | 12966965.23 | 1683227.46 |  | 1683227.46 | 0 | 0 | 0 | 87.46% | 88.51% | 34º 40" 3.06' | 58º 23" 53.98'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-003 |  | Edificio Aulas Comunes Olavaria – Campus Universitario Olavarría | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Olavarria | FINALIZADA |  |  |  | 660 | 6675370.69 | 5879495.88 | 795874.81 |  | 795874.81 | 0 | 0 | 0 | 100% | 88.08% | 36º 54" 49.95' | 60º 18" 14.01'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-004 |  | Edificio Aulas Comunes Tandil – Campus Universitario Tandil | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Tandil | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 450 | 11749791.89 | 6967960.57 | 4781831.32 |  | 4105803.2675 | 676028.0525 | 0 | 0 | 51.83% | 59.3% | 37º 20" 21.35' | 59º 3" 57.45'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-005 |  | Edificio Anatomía - Facultad de Ciencias Veterinarias | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Tandil | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 270 | 15667686.29 | 7807987.89 | 7859698.4 |  | 7329289.3055 | 530409.0945 | 0 | 0 | 51.1% | 49.83% | 37º 19" 12.33' | 59º 4" 46.56'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLP-06-002 |  | Polo de Investigación y Transferencia - Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP [015/15] | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 450 | 39465872.08 | 28854253.85 | 10611618.23 |  | 9675549.2602 | 936068.9698 | 0 | 0 | 75.06% | 73.11% | 34º 54" 24.6' | 57º 56" 47.2'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLu-06-001 |  | Biblioteca Central [008/15] | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Lujan | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 540 | 29263538.48 | 25025751.98 | 4237786.5 |  | 3367434.2604 | 870352.2396 | 0 | 0 | 83.64% | 85.52% | 34º 34" 43.34' | 59º 05" 10.31'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-005 |  | Facultad de Filosofía y Letras [002/15] | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 540 | 86150468.05 | 20169848.03 | 65980620.02 |  | 22902241.8612 | 43078378.1588 | 0 | 0 | 10.69% | 23.41% | 34º 37" 42.1' | 58º 26" 44'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-02-001 |  | Nuevo Pabellón Laboratorio de Informática - Facultad Regional Buenos Aires [001/15] | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 540 | 23132509.93 | 18632872.01 | 4499637.92 |  | 4499637.92 | 0 | 0 | 0 | 78.61% | 80.55% | 34º 39" 32' | 58º 28" 11.8'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-004 |  | Facultad de Ciencias Químicas Etapa I | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Cordoba | Capital | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 480 | 22419238.73 | 10141926.61 | 12277312.12 |  | 7259908.6124 | 5017403.5076 | 0 | 0 | 39.12% | 45.24% | 31º 26" 13.7' | 64º 11" 34.4'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-005 |  | Edificio para Aulas Comunes [016/15] | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Cordoba | Capital | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 660 | 34509220.29 | 21413606.97 | 13095613.32 |  | 8664091.1453 | 4431522.1747 | 0 | 0 | 59.19% | 62.05% | 31º 26" 10.3' | 64º 11" 29.4'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-14-001 |  | Edificio de Usos Múltiples - Facultad Regional de Córdoba [002/15] | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Cordoba | Cordoba Capital | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 540 | 29679499.53 | 19927197.18 | 9752302.35 |  | 6338032.0444 | 3414270.3056 | 0 | 0 | 64.61% | 67.14% | 31º 26" 34' | 64º 11" 38.8'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNER-30-002 |  | Facultad de Bromatología Gualeguaychu 2º Etapa, Alumnado y Administración [006/15] | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Entre Rios | Gualegaychu | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 540 | 29934981.3 | 12572028.44 | 17362952.86 |  | 6874955.8364 | 10487997.0236 | 0 | 0 | 31.76% | 42% | 33º 1" 31.10' | 58º 30" 51.37'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNaM-54-001 |  | Ampliación Escuela de Enfermería [001/15] | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | Misiones | Posadas | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 600 | 23536052.18 | 11005156.19 | 12530895.99 |  | 6054617.562 | 6476278.428 | 0 | 0 | 42.05% | 46.76% | 27º 22" 31' | 55º 53" 32'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSJ-70-002 |  | Facultad de Ciencias Sociales | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | San Juan | Capital | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 37621926.04 | 12817109.89 | 24804816.15 |  | 4972248.7077 | 19832567.4423 | 0 | 0 | 25.27% | 34.07% | 31º 32" 20.34' | 68º 34" 34.94'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNVIME-74-001 |  | Módulo de Aulas [LPI 01/2016] | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | San Luis | Villa Mercedes | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 41715100.26 | 9611785.28 | 32103314.98 |  | 13368698.0818 | 18734616.8982 | 0 | 0 | 12.95% | 23.04% | 33º 38.34' 59" | 65º 26.41' 50"
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSE-86-001 |  | Facultad de Ciencias Médicas - 1ra Etapa [001/15] | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | Santiago del Estero | Santiago del Estero Capital | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 420 | 33158220.34 | 14829309.16 | 18328911.18 |  | 8969837.9911 | 9359073.1889 | 0 | 0 | 36.9% | 44.72% | 27º 48" 04.4' | 64º 15" 01.4'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-90-001 |  | Ampliación Pabellón Aulas - Facultad Regional de Tucumán [004/15] | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Tucumán | San Miguel de Tucuman | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 18148052.37 | 13547722.91 | 4600329.46 |  | 4600329.46 | 0 | 0 | 0 | 78.57% | 74.65% | 26º 48" 57.4' | 65º 11" 55.3'
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0036 |  | Adicional de las Obras Electromecánicas y Termomecánicas de la Ampliación del Edificio de la facultad de Ciencias Económicas | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 720 | 4825800 | 4308558.5 | 517241.5 |  | 517241.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 89.28%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNLP-06-0346 |  | Bellas Artes Etapa III - Ex Distrito - Ala sobre Calle 9, Facultad de Bellas Artes en Ex Distrito | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 180 | 15473164.46 | 7592064.55 | 7881099.91 |  | 7098279.2478 | 782820.6622 | 0 | 0 | 81.56% | 49.07% | -34.9211 | -57.9375
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNLP-06-0378 |  | Pileta Climatizada Cubierta - Departamento de Educación Física - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  | RECORRIBLE | 720 | 12984715.2 | 9742719.21 | 3241995.99 |  | 3241995.99 | 0 | 0 | 0 | 96.81% | 75.03%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0430 |  | Adecuación y Completamiento Edilicio Facultad De Psicología Sede Independencia - ETAPA II | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 630 | 17681423 | 14056554.19 | 3624868.81 |  | 3624868.81 | 0 | 0 | 0 | 94.64% | 79.5% | -34.6195 | -58.4083
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0448 |  | Construcción, Equipamiento y Puesta en Servicio de Cámara Transformadora en Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti - Facultad de Filosofía y Letras | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 540 | 3865890 | 386400 | 3479490 |  | 1770287.19 | 1709202.81 | 0 | 0 | 26.46% | 9.995% | -34.6113 | -58.3713
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0449 |  | Renovación, Mantenimiento y Conservación de 4 Ascensores (A1, Biblioteca, M3 y M4) del Ed.de la Facultad de Medicina | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 4420000 | 3010518.94 | 1409481.06 |  | 1409481.06 | 0 | 0 | 0 | 95.18% | 68.11%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNMdelP-06-0117 |  | Primera Etapa Sector Áulico y Laboratorios - Facultad de Ciencias Agrarias | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Mar del plata | BAJA |  |  |  | 420 | 6690814 | 2639108 | 4051706 |  | 4051706 | 0 | 0 | 0 | 39.44% | 39.44%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNLP-06-0498 |  | Edificio Auditorio - Facultad de Periodismo y Comunicación Social | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 420 | 14727034.21 | 2645964.63 | 12081069.58 |  | 3992658.7384 | 8088410.8416 | 0 | 0 | 24.12% | 17.97%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UTN-06-0570 |  | Ampliación Edificio Sector G - Etapa I | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Buenos Aires | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 300 | 11658889 | 9901427.28 | 1757461.72 |  | 1757461.72 | 0 | 0 | 0 | 100% | 84.93%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNSE-86-0285 |  | Ampliación y Refacción Sede Parque Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | Santiago del Estero | Santiago del Estero | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 23505929 | 11808803 | 11697126 |  | 5289094.3529 | 6408031.6471 | 0 | 0 | 50.24% | 50.24% | 27º 48" 04.4' | 64º 15" 01.4'
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNVM-14-0168 |  | VIVIendas, Aula Multiuso - Etapa 2 | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Villa Maria | FINALIZADA |  |  |  | 600 | 7646381 | 7619352.27 | 27028.73 |  | 27028.73 | 0 | 0 | 0 | 98.93% | 99.65%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0355 |  | Obras civiles complementarias del 7º piso y tratamiento acústico del SUM de la ampliación del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 1676662.57 | 927688.93 | 748973.64 |  | 748973.64 | 0 | 0 | 0 | 100% | 55.33%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNC-14-0363 |  | 2da Etapa Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Cordoba | FINALIZADA |  |  |  | 540 | 1825919 | 1817470 | 8449 |  | 8449 | 0 | 0 | 0 | 93.26% | 99.54%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNC-14-0365 |  | Primera Etapa del Proyecto Eléctrico en Ciudad Universitaria de la UNC | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Cordoba | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 10543303.34 | 7746189.93 | 2797113.41 |  | 2797113.41 | 0 | 0 | 0 | 100% | 73.47%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNLaP-42-0478 |  | Finalización Centro Universitario Santa Rosa - Subetapa A | PNA Universitaria | Resto del Pais | La Pampa | Santa Rosa | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 7532484 | 6441779.99 | 1090704.01 |  | 1090704.01 | 0 | 0 | 0 | 100% | 85.52% | -36.6198 | -64.29
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNLP-06-0494 |  | Gimnasio Cubierto - Depto. de Educación Física - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | La Plata | FINALIZADA |  |  |  | 720 | 22867353 | 20459542.63 | 2407810.37 |  | 2407810.37 | 0 | 0 | 0 | 100% | 89.47%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNVM-14-0875 |  | Viviendas, Aula Multiuso - Etapa 2 (Ampliacion ) | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Villa María | FINALIZADA |  |  |  | 720 | 1791922 | 0 | 1791922 |  | 1791922 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNAJ-06-0348 |  | Construcción Aulas Exteriores | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Florencio Varela | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 7232432 | 5009317 | 2223115 |  | 2223115 | 0 | 0 | 0 | 100% | 69.26%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-0850 |  | Mobiliario de Biblioteca y Equipamiento Audiovisual - FADU | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 420 | 3439149.19 |  | 3439149.19 |  | 0 | 3439149.19 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNS-06-002 |  | Edificio Departamento de Derecho | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Bahía Blanca | A INICIAR |  |  |  | 360 | 32251000 |  | 32251000 |  | 4837650 | 27413350 | 0 | 0 | 0% | 0% | -38.7017 | -62.2674
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNDAV-06-004 |  | CONSTRUCCION 3º PISO DE AULAS MARIO BRAVO, SEDE PIÑEYRO | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Avellaneda | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 540 | 14271894.73 |  | 14271894.73 |  | 0 | 11936655.9548 | 2335238.7752 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNQ-06-0843 |  | Equipamiento Aula Magna y de Teleconferencias | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Quilmes | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 360 | 6389320 |  | 6389320 |  | 0 | 6389320 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLZ-06-002 |  | Espacio Polideportivo Multiusos | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Lomas de Zamora | A INICIAR |  |  |  | 480 | 92817700 |  | 92817700 |  | 13922655 | 78895045 | 0 | 0 | 0% | 0% | -34.7763 | -58.4559
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNRC-14-002 |  | Aulas Comunes - Manzana Oeste | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Río Cuarto | A INICIAR |  |  |  | 180 | 34059832.96 |  | 34059832.96 |  | 5108974.944 | 28950858.016 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-007 |  | Centro Regional de Enseñanza Superior | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Capital | A INICIAR |  |  |  | 180 | 45285840.54 |  | 45285840.54 |  | 0 | 45285840.54 | 0 | 0 | 0% | 0% | -31.4383 | -64.1908
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-0891 |  | Equipamiento para el Pabellón Carrillo del Hospital Nacional de Clínicas de la UNC | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Capital | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 210 | 7958602.97 |  | 7958602.97 |  | 0 | 7958602.97 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-009 |  | Puesta en Valor y Ampliación del Edificio del Observatorio Astronómico Córdoba | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Cordoba | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 540 | 25587519.75 |  | 25587519.75 |  | 0 | 25587519.75 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNER-30-005 |  | Biblioteca en PB- Aulas,Gabinetes y Sanitarios en PA | PNA Universitaria | Resto País | Entre Ríos | Neuquen | A INICIAR |  |  |  | 780 | 20734553.3 |  | 20734553.3 |  | 3110182.995 | 17624370.305 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNJU-38-003 |  | Comedor | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Jujuy | Jujuy | A INICIAR |  |  |  | 730 | 32333622.48 |  | 32333622.48 |  | 4850043.372 | 27483579.108 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaR-46-003 |  | Albergues Estudiantiles 5 módulos | PNA Universitaria | Plan Belgrano | La Rioja | San Jose de Jachal | A INICIAR |  |  |  | 454 | 18254265.25 |  | 18254265.25 |  | 0 | 18254265.25 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaR-46-002 |  | Comedor Universitario | PNA Universitaria | Plan Belgrano | La Rioja | La Rioja | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 425 | 11578955.91 |  | 11578955.91 |  | 0 | 11578955.91 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNaM-54-002 |  | Ampliación Módulo Farmacia y Bioquímica | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Misiones | Posadas | A INICIAR |  |  |  | 791 | 24843367.72 |  | 24843367.72 |  | 3726505.158 | 21116862.562 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27º 22" 31' | 55º 53" 32'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNR-82-0773 |  | FACULTAD DE DERECHO, RESTAURACION FACHADAS PASAJE Y BAÑOS | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Rosario | PROSPECTO |  |  |  | 912 | 11363415.63 |  | 11363415.63 |  | 0 | 11136147.3174 | 227268.3126 | 0 | 0% | 0% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNJU-38-001 |  | Edificio Aulario en Campus Universitario | PNA Universitaria | Noroeste | Jujuy | Doctor Manuel Belgrano | A INICIAR |  |  |  | 425 | 25963038.79 |  | 25963038.79 |  | 6358413.1073 | 19604625.6827 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNCo-58-001 |  | Facultad de Informatica | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Neuquén | Neuquen | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 180 | 41517412 | 0 | 41517412 |  | 16951559.3196 | 24565852.6804 | 0 | 0 | 0% | 0% | -38.9408 | -68.0574
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNRN-62-001 |  | Edificio Aulas Comunes Sede Villa Regina | PNA Universitaria | Resto País | Río Negro | Villa Regina | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 730 | 95177956 |  | 95177956 |  | 0 | 79604462.9495 | 15573493.0505 | 0 | 0% | 0% | -41.9654 | -71.5354
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaP-42-001 |  | Aulas Audiovisuales Sede General Pico | PNA Universitaria | Resto País | La Pampa | Santa Rosa | A INICIAR |  |  |  | 270 | 8667519.03 |  | 8667519.03 |  | 3584019.1189 | 5083499.9111 | 0 | 0 | 0% | 0% | -36.6198 | -64.29
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNTDF-94-002 |  | Edificio de Aulas Sede Ushuaia - I Etapa | PNA Universitaria | Resto País | Tierra del Fuego | Doctor Manuel Belgrano | A INICIAR |  |  |  | 360 | 102135633.03 |  | 102135633.03 |  | 15320344.9545 | 72056689.1027 | 14758598.9728 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNC-14-008 |  | Remodelación y Ampliación Área Consultas Externas - Hospital Nacional de Clínicas | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Córdoba | A INICIAR |  |  |  | 90 | 64393509.55 |  | 64393509.55 |  | 11711569.5494 | 52681940.0006 | 0 | 0 | 0% | 0% | -31.4383 | -64.1908
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-008 |  | Instalación Aire Acondicionado EUDEBA | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 150 | 8120685 |  | 8120685 |  | 0 | 8120685 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-009 |  | Mobiliario y Equipamiento EUDEBA | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 90 | 4798109 |  | 4798109 |  | 0 | 4798109 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaM-06-0895 |  | Campus Universitario de Deportes Nº 2 | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | San Justo | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 300 | 59700521 |  | 59700521 |  | 0 | 22148893.291 | 35268082.7807 | 2283544.9282 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNNOBA-06-0804 |  | Escuela de Diseño y Extensión Universitaria | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Junin | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 360 | 47119669.91 |  | 47119669.91 |  | 0 | 34703636.8887 | 12416033.0213 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNS-06-0824 |  | Anteproyecto Calle Interna Sur y Playas de Estacionamiento | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Bahía Blanca | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 540 | 19000000 |  | 19000000 |  | 0 | 16254500 | 2745500 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNNOBA-06-0806 |  | Edificio Anexo Ampliación y Terminación Torre Pisos 4º ,5º y Cubiertas | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Junin | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 180 | 26245699.31 |  | 26245699.31 |  | 0 | 14645100.215 | 11600599.095 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNMdelP-06-0884 |  | Edificio Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - Etapa 1 | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Mar Del Plata | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 180 | 58525214.44 |  | 58525214.44 |  | 0 | 27682426.4301 | 30842788.0099 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNDAV-06-0758 |  | Reparación Fachadas y Vereda Sede Piñeyro | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Avellaneda | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 360 | 5665960.56 |  | 5665960.56 |  | 0 | 2679999.3449 | 2985961.2151 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNMdelP-06-0885 |  | Edificio Facultad de Medicina | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Mar Del Plata | PROSPECTO |  |  |  | 240 | 150000000 |  | 150000000 |  | 0 | 97500000 | 52500000 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNVM-14-0627 |  | Hospital de Grandes Animales y Edificio de Necropsia | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Villa María | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 360 | 42377201.36 |  | 42377201.36 |  | 0 | 19098874.9379 | 23278326.4221 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNNE-18-0844 |  | Módulo Agro-Veterinarios para Desarrollos Productivos | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Corrientes | Corrientes | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 240 | 44643000 |  | 44643000 |  | 0 | 24277086.615 | 20365913.385 | 0 | 0% | 0% | -27.4593 | -58.8227
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNER-30-0776 |  | Restauración y Pintura de Las Cuatro Fachadas - Facultad de Ciencias Económicas | PNA Universitaria | Resto País | Entre Ríos | Paraná | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 270 | 6559558.21 |  | 6559558.21 |  | 0 | 3911136.5827 | 2648421.6273 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaP-42-0829 |  | Hospital Escuela de Pequeños Animales en General Pico | PNA Universitaria | Resto País | La Pampa | General Pico | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 540 | 2855278.69 |  | 2855278.69 |  | 0 | 2855278.69 | 0 | 0 | 0% | 0% | -36.6198 | -64.29
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaP-42-0827 |  | Adecuación de Instalación Eléctrica, Telefonía, Sistema de Detección de Incedios y red de Datos en Edificio Central | PNA Universitaria | Resto País | La Pampa | Santa Rosa | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 120 | 6535423 |  | 6535423 |  | 0 | 4452256.9188 | 2083166.0813 | 0 | 0% | 0% | -36.6198 | -64.29
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaP-42-0828 |  | Comedor Universitario en General Pico | PNA Universitaria | Resto País | La Pampa | General Pico | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 720 | 6245000 |  | 6245000 |  | 0 | 6025238.45 | 219761.55 | 0 | 0% | 0% | -36.6198 | -64.29
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdeC-46-0592 |  | Auditorio Salas de Conferencias y Laboratorios de Medios Etapa III | PNA Universitaria | Plan Belgrano | La Rioja | Chilecito | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 120 | 65584164.23 |  | 65584164.23 |  | 0 | 24331724.9293 | 35399052.6431 | 5853386.6575 | 0% | 0% | 29º 9" 24.28' | 67º 28" 13.96'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNCu-50-002 |  | Facultad de Educación Elemental y Especial -Centro Universitario - 2º Etapa | PNA Universitaria | Resto País | Mendoza | Ciudad de Mendoza | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 240 | 156501600 |  | 156501600 |  | 0 | 58062093.6 | 84471738.6 | 13967767.8 | 0% | 0% | 32º 47" 52' | 68º 50" 52'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNaM-54-0218 |  | Ampliación Modulo I Facultad de Arte y Diseño | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Misiones | Obera | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 540 | 24959477.27 |  | 24959477.27 |  | 0 | 14882088.3222 | 10077388.9478 | 0 | 0% | 0% | 27º 22" 31' | 55º 53" 32'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSJ-70-005 |  | Edificio para FAUD y FNCEFyN | PNA Universitaria | Resto País | San Juan | San Juan | A INICIAR |  |  |  | 90 | 73825179.59 |  | 73825179.59 |  | 0 | 47419389.3542 | 25884953.5937 | 520836.642 | 0% | 0% | 31º 32" 20.34' | 68º 34" 34.94'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSL-74-0903 |  | Finalización PB, 1º y 2º piso - Bloque III - FQByF - Complejo Universitario San Luis. | PNA Universitaria | Resto País | San Luis | San Luis | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 540 | 29698670.34 |  | 29698670.34 |  | 0 | 22588734.4139 | 7109935.9261 | 0 | 0% | 0% | 33º 41" 04.5' | 65º 28" 20.2'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNL-82-002 |  | Edificio Aulas Comunes - Ciudad Universitaria - Edificio Tira | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Rosoario | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 270 | 112255252.17 |  | 112255252.17 |  | 0 | 53096734.2764 | 59158517.8936 | 0 | 0% | 0% | 31º 38" 2' | 60º 42" 21'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNL-82-0906 |  | Unidad Complementaria de Servicios Educativos | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Santa Fe | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 180 | 101538640.75 |  | 101538640.75 |  | 0 | 48027777.0747 | 53510863.6753 | 0 | 0% | 0% | 31º 38" 2' | 60º 42" 21'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNR-82-0878 |  | Centro Integral para la Enseñanza y la Formación Educativa en la Discapacidad | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Casilda | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 720 | 17583719 |  | 17583719 |  | 0 | 11978908.5687 | 5604810.4313 | 0 | 0% | 0% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-02-003 |  | Nuevo Edificio de Investigacion y Extensión en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico | PNA Universitaria | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 18542634.27 | 4620565.36 | 13922068.91 |  | 9107239.5514 | 4814829.3586 | 0 | 0 | 11.66% | 24.92%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNAHUR-06-001 |  | Edificio Sede para el Instituto de Ingenieria y Biotecnologia | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Hurlingham | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 270 | 31894098.48 | 5455923.4 | 26438175.08 |  | 10317866.4172 | 16120308.6628 | 0 | 0 | 2.63% | 17.11%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNPAZ-06-001 |  | Edificio Aulario y Comedor Universitario | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | José C. Paz | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 41700250 | 6255037.5 | 35445212.5 |  | 6638978.9641 | 20462358.9944 | 8343874.5414 | 0 | 1.87% | 15%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNMor-06-001 |  | Edificio Laboratorios | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Moreno | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 540 | 46346516.2 | 6951977.43 | 39394538.77 |  | 11775027.6384 | 27182231.7513 | 437279.3803 | 0 | 0% | 15%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNGS-06-002 |  | Edificio Laboratorios | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Los Polvorines | A INICIAR |  |  |  | 240 | 49630937.49 |  | 49630937.49 |  | 13772585.1535 | 33609822.7135 | 2248529.623 | 0 | 0% | 0% | -34.5208 | -58.6998
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLP-06-003 |  | Edificio De laboratorios Etapa II Facultad de Ciencias Naturales y Museo | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 420 | 33102463.79 | 4965369.57 | 28137094.22 |  | 7315644.4972 | 19555280.4829 | 1266169.2399 | 0 | 0% | 15%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNNE-22-002 |  | Obras en Campus Aulas de Tecnología Aplicada al Arte | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | Chaco | Resistencia | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 180 | 57943105.57 | 0 | 57943105.57 |  | 8691465.8355 | 39401311.7876 | 9850327.9469 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNNE-22-003 |  | Departamentos de Electricidad y Mecánica, Aulario y Laboratorios de Electromecánica y Máquinas Agrícolas | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | Chaco | Resistencia | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 180 | 25698593.71 | 3854789.06 | 21843804.65 |  | 10677175.5265 | 11166629.1235 | 0 | 0 | 1.37% | 15%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-006 |  | Completamiento Edilicio Facultad de Psicoligía - Sede Independencia | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | A INICIAR |  |  |  | 360 | 42483000 |  | 42483000 |  | 10404192.9075 | 32078807.0925 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UBA-02-007 |  | Remodelación Integral de la Biblioteca en la Facultad de Ciencias Económicas | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | A INICIAR |  |  |  | 180 | 45252940.75 | 0 | 45252940.75 |  | 12557691.0581 | 30645065.2112 | 2050184.4807 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNTREF-06-002 |  | Biblioteca y Comedor Universitario en el Campus de la Sede Académica Villa Lynch. | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | A INICIAR |  |  |  | 90 | 23088467.16 | 0 | 23088467.16 |  | 7437372.4839 | 15651094.6761 | 0 | 0 | 0% | 0% | -34.6017 | -58.5282
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNTREF-06-003 |  | Sede Ingreso Caseros - Completamiento de Obra - Etapa 4 | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Caseros | A INICIAR |  |  |  | 180 | 45545708.58 | 0 | 45545708.58 |  | 14671411.3763 | 30874297.2037 | 0 | 0 | 0% | 0% | -34.6017 | -58.5282
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLZ-06-001 |  | Biblioteca Central y Auditorio | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 720 | 32631423.91 | 0 | 32631423.91 |  | 10814053.8838 | 21817370.0262 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNS-06-001 |  | Módulo Aulas Comúnes | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | Bahía Blanca | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 240 | 27968000 | 0 | 27968000 |  | 6966828.8 | 21001171.2 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSa-66-001 |  | Nueva Biblioteca Universitaria | PNA Universitaria | PLAN BELGRANO | Salta | Salta | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 300 | 31726139.39 | 0 | 31726139.39 |  | 7014649.4191 | 23899300.8025 | 812189.1684 | 0 | 0% | 0% | -24.7289 | -65.4105
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNT-90-003 |  | Completamiento Edificio Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Tucumán | San Miguel de Tucumán | A INICIAR |  |  |  | 240 | 81896397.95 | 0 | 81896397.95 |  | 22726250.4311 | 55459831.2098 | 3710316.3091 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNNOBA-06-001 |  | Museo de Ciencia y Tecnología | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Junin | A INICIAR |  |  |  | 300 | 147157273.5 | 0 | 147157273.5 |  | 25726034.5533 | 83906134.2042 | 37525104.7425 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-006 |  | Edificio Ingeniería SEVyT y SIyP - Campus Olavarría | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Olavarria | A INICIAR |  |  |  | 240 | 3631200.0064 | 0 | 3631200.0064 |  | 1007658.0018 | 2623542.0046 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNJU-38-002 |  | Edificio de Aulas Etapa II - Manzana 1 | PNA Universitaria | Plan Belgrano | JUJUY | San Salvador | A INICIAR |  |  |  | 240 | 34611460.31 | 0 | 34611460.31 |  | 6294959.3439 | 28316500.9661 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaP-42-002 |  | Aulas y Auditorios Subetapa 2 - Centro Universitario Santa Rosa | PNA Universitaria | Resto País | La Pampa | Tres de Febrero | A INICIAR |  |  |  | 240 | 45412192.8512 | 0 | 45412192.8512 |  | 8313383.0843 | 32296924.4948 | 4801885.2721 | 0 | 0% | 0% | -36.6198 | -64.29
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNRN-62-002 |  | Edificio Hospital Escuela de Odontología - 2da Etapa | PNA Universitaria | Resto País | Río Negro | Allen | A INICIAR |  |  |  | 300 | 53554708.65 | 0 | 53554708.65 |  | 9496722.5981 | 42432868.4179 | 1625117.634 | 0 | 0% | 0% | -41.9654 | -71.5354
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSa-66-002 |  | Módulo Aulas Tartagal | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Salta | Tartagal | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 688 | 12344641.08 | 0 | 12344641.08 |  | 0 | 12344641.08 | 0 | 0 | 0% | 0% | -24.7289 | -65.4105
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNSJ-70-004 |  | Escuela de Música | PNA Universitaria | Resto País | San Juan | San Juan | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 533 | 30500009.17 | 0 | 30500009.17 |  | 0 | 25509445.1696 | 4990564.0004 | 0 | 0% | 0% | 31º 32" 20.34' | 68º 34" 34.94'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-02-004 |  | Núcleo Vertical y Completamiento Pabellón Laboratorios | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | A INICIAR |  |  |  | 547 | 10390188.9822 | 0 | 10390188.9822 |  | 0 | 10390188.9822 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-02-0909 |  | Equipamiento Pabellón Laboratorios | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 614 | 3788606.38 | 0 | 3788606.38 |  | 0 | 3788606.38 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNMdelP-06-001 |  | Facultad de Ingenieria en Nuevo Campus Universitario Etapa I | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Mar Del Plata | A INICIAR |  |  |  | 557 | 48958784.94 | 0 | 48958784.94 |  | 8558974.7832 | 27915319.9971 | 12484490.1597 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLP-06-004 |  | Hotel Escuela - Facultad de Ciencias Económicas | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | A INICIAR |  |  |  | 390 | 80053124 | 0 | 80053124 |  | 12007968.6 | 50060820.8278 | 17984334.5722 | 0 | 0% | 0% | -34.9221 | -57.9416
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLP-06-005 |  | Edificio Laboratorios Integrados - Facultad de Cs. Agrarias y Forestales - Etapa II | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | A INICIAR |  |  |  | 270 | 56405918 | 0 | 56405918 |  | 8460887.7 | 39794375.149 | 8150655.151 | 0 | 0% | 0% | -34.9221 | -57.9416
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-007 |  | Ampliación Facultad de Derecho - Campus Azul | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Azul | A INICIAR |  |  |  | 440 | 13132800 | 0 | 13132800 |  | 0 | 12667307.904 | 465492.096 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNQ-06-002 |  | Comedor Universitario | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Bernal | A INICIAR |  |  |  | 360 | 34667045.8994 | 0 | 34667045.8994 |  | 0 | 33438272.4575 | 1228773.4419 | 0 | 0% | 0% | -34.7063 | -58.2775
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-06-003 |  | Construcción Nuevo Pabellón Aulas - Facultad Regional Haedo | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Haedo | A INICIAR |  |  |  | 210 | 40463566.7985 | 0 | 40463566.7985 |  | 0 | 35132491.8728 | 5331074.9257 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNdelC-06-008 |  | Edificio Producción Vegetal - 2º Etapa- campus Azul | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Azul | A INICIAR |  |  |  | 240 | 19414943.9967 | 0 | 19414943.9967 |  | 0 | 16857025.1252 | 2557918.8716 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNPSJB-26-001 |  | Ampliación Edificio Aulas Sede Puerto Madryn | PNA Universitaria | Resto País | CHUBUT | Puerto Madryn | A INICIAR |  |  |  | 360 | 8723721.0564 | 0 | 8723721.0564 |  | 1308558.1585 | 7415162.8979 | 0 | 0 | 0% | 0% | -54.8075 | -68.3254
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNPSJB-26-002 |  | Ampliación Aulario Sede Comodoro Rivadavia | PNA Universitaria | Resto País | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | A INICIAR |  |  |  | 180 | 28032146.47 | 0 | 28032146.47 |  | 0 | 28032146.47 | 0 | 0 | 0% | 0% | -54.8075 | -68.3254
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNPSJB-26-003 |  | Reparación Fachada Sur, Edificio De Aulas y Laboratorios Livianos, Sede Comodoro Rivadavia. | PNA Universitaria | Resto País | CHUBUT | Comodoro Rivadavia | A INICIAR |  |  |  | 150 | 6869467.2 | 0 | 6869467.2 |  | 0 | 6869467.2 | 0 | 0 | 0% | 0% | -54.8075 | -68.3254
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaR-46-001 |  | Nueva Biblioteca | PNA Universitaria | Plan Belgrano | La Rioja | La Rioja | A INICIAR |  |  |  | 360 | 18081373.2207 | 0 | 18081373.2207 |  | 2712205.9831 | 15369167.2376 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-58-001 |  | Nuevo Sector Aulas | PNA Universitaria | Resto País | Neuquén | Plaza Huincul | A INICIAR |  |  |  | 270 | 14151559.25 | 0 | 14151559.25 |  | 2122733.8875 | 12028825.3625 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-26-001 |  | Nuevo Pabellón Aulas y Laboratorio | PNA Universitaria | Resto País | CHUBUT | Puerto Madryn | A INICIAR |  |  |  | 90 | 10791026.93 | 0 | 10791026.93 |  | 0 | 10791026.93 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-06-002 |  | Refuncionalizacion Sede Bahia Blanca - Etapa 4 | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Bahía Blanca | A INICIAR |  |  |  | 270 | 15652537.7322 | 0 | 15652537.7322 |  | 0 | 15652537.7322 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UTN-22-0822 |  | Ampliación Anexos - Etapa B | PNA Universitaria | Plan Belgrano | CHACO | Resistencia | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 14552169.73 | 0 | 14552169.73 |  | 0 | 13686315.6311 | 865854.0989 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNRN-62-003 |  | Edificio académico y de Investigación - Pabellón II -Primera Etapa | PNA Universitaria | Resto País | Río Negro | Viedma | A INICIAR |  |  |  | 480 | 136480910.44 | 0 | 136480910.44 |  | 0 | 95877839.5841 | 40603070.8559 | 0 | 0% | 0% | -41.9654 | -71.5354
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNS-06-0825 |  | Nuevo Edificio Sanidad Medicina Laboral Seguridad e Higiene | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Bahía Blanca | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 360 | 17892320.58 | 0 | 17892320.58 |  | 0 | 8893467.4059 | 8998853.1741 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLP-06-006 |  | Edificio Sergio Karakachoff - Centro de Convenciones y Centro de Extensión- Presidencia UNLP | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | A INICIAR |  |  |  | 540 | 31881619 | 0 | 31881619 |  | 0 | 24022799.9165 | 7858819.0835 | 0 | 0% | 0% | -34.9221 | -57.9416
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNMor-06-0877 |  | Comedor Universitario | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Moreno | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 660 | 28199324 | 0 | 28199324 |  | 0 | 20768802.126 | 7430521.874 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLaP-42-0826 |  | Refacciones Edificio "El Palomar" | PNA Universitaria | Resto País | La Pampa | Santa Rosa | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 720 | 2662000 | 0 | 2662000 |  | 0 | 2020977.09 | 641022.91 | 0 | 0% | 0% | -36.6198 | -64.29
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNLP-06-0865 |  | Edificio Facultad de Informática Etapa IV - Auditorio Facultad de Informática | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 360 | 37298679 | 0 | 37298679 |  | 0 | 23209475.9945 | 14089203.0055 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNPSJB-26-0601 |  | Ampliación Biblioteca Sede Esquel | PNA Universitaria | Resto País | Chubut | Esquel | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 360 | 5964830.2 | 0 | 5964830.2 |  | 0 | 2688274.4108 | 3276555.7892 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0905 |  | Remodelación Integral Cátedra de Cirugía III y Cátedra de Patología y Clínica Bucodental. | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 32426115.06 | 0 | 32426115.06 |  | 0 | 17023710.4065 | 15402404.6535 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0893 |  | Ejecución Nuevas Cubiertas - CUR Sur - Módulos I y II | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 480 | 20084598 | 0 | 20084598 |  | 0 | 16218312.885 | 3866285.115 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0371 |  | Restauración Integral de Cubiertas en el Colegio Nacional Buenos Aires | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 420 | 11509197 | 0 | 11509197 |  | 0 | 6042328.425 | 5466868.575 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0661 |  | Adecuación Edificio cosmos - 4º Piso | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 3286301 | 0 | 3286301 |  | 0 | 2653688.0575 | 632612.9425 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0660 |  | RENOVACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS - ETAPA II- COLEGIO CARLOS PELLEGRINI | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 739 | 11034800 | 0 | 11034800 |  | 0 | 9158884 | 1875916 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0451 |  | PUESTA EN VALOR Y FEFUNCIONALIZACION EDILICIA GENERAL - EX ESMA - PABELLON COY Y ENFERMERIA | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 270 | 54811304.34 | 0 | 54811304.34 |  | 0 | 20828295.6492 | 33983008.6908 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0447 |  | Planta de Producción de Medicamentos Ubicada en la Ciudad de Buenos Aires | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 59984100 | 0 | 59984100 |  | 0 | 42990604.47 | 16993495.53 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0382 |  | Reparación y completamiento de muros en Playa estacionamiento inst. Dr Raúl Vaccarezza. | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 675000 | 0 | 675000 |  | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0442 |  | Remodelación y Construcción de Baños Públicos y de Discapacitados - Dirección de Salud, Hidalgo 1067 | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 300 | 4573495.11 | 0 | 4573495.11 |  | 0 | 4573495.11 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0653 |  | Reparación de Parapetos, Contrapisos y Aislaciones Hidrófugas de los Techos y Reparación de Medianeras - Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 210 | 11695525.96 | 0 | 11695525.96 |  | 0 | 6140151.129 | 5555374.831 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UNRN-62-0779 |  | Sede Andina - Construcción Pabellón I del Campus Universitario | PNA Universitaria | Resto País | Río Negro | San Calos De Bariloche | EN PROC. LICITATORIO |  |  |  | 120 | 235626205.5 | 0 | 235626205.5 |  | 0 | 104264595.9338 | 123703757.8875 | 7657851.6787 | 0% | 0% | -41.9654 | -71.5354
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSJ-70-0898 |  | Instituto de Automática - Laboratorios | PNA Universitaria | Resto País | San Juan | San Juan | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 155756047.75 | 0 | 155756047.75 |  | 0 | 30699517.0115 | 98064007.6634 | 26992523.0751 | 0% | 0% | 31º 32" 20.34' | 68º 34" 34.94'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNR-82-0606 |  | Edificio de Aulas CUR - Facultad Arquitectura Planeamiento y Diseño / Facultad de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Rosario | PROSPECTO |  |  |  | 210 | 108642939 | 0 | 108642939 |  | 0 | 32473374.4671 | 74963627.91 | 1205936.6229 | 0% | 0% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNR-82-0340 |  | Edificio de Investigación e Innovación para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Rosario | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Rosario | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 132328000 | 0 | 132328000 |  | 0 | 26690557.6 | 87879024.8 | 17758417.6 | 0% | 0% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNLP-06-0671 |  | Departamento de Construcciones - Nuevo Edificio - Facultad de Ingeniería - Etapa I | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | PROSPECTO |  |  |  | 270 | 34513050 | 0 | 34513050 |  | 0 | 5572131.9225 | 28940918.0775 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0157 |  | Restauracion ENET Nº 1 | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 630 | 12896841 | 0 | 12896841 |  | 0 | 4562257.5038 | 8334583.4962 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0158 |  | Comedor Universitario | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 210 | 51729499.87 | 0 | 51729499.87 |  | 0 | 8351727.754 | 43377772.116 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNER-30-0912 |  | Escuela Secundaria Técnica - UNER - ETAPA A1 | PNA Universitaria | Resto País | Entre Ríos | Entre Ríos | PROSPECTO |  |  |  | 210 | 31324460.2 | 0 | 31324460.2 |  | 0 | 4698669.03 | 24956197.4413 | 1669593.7287 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNAHUR-06-0914 |  | Ampliación Sector Áulico - Sector E | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Villa Tesei | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 38883819.36 | 0 | 38883819.36 |  | 0 | 6277792.6357 | 32606026.7243 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0915 |  | Centro de Salud Universitario | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 270 | 1758207.47 | 0 | 1758207.47 |  | 0 | 1142834.8555 | 615372.6145 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UTN-46-0916 |  | Ampliación Aulas, Biblioteca y Servicios | PNA Universitaria | Plan Belgrano | La Rioja | La Rioja | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 31982069.68 | 0 | 31982069.68 |  | 0 | 9559440.6274 | 22067628.0792 | 355000.9734 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNR-82-0917 |  | Comedor Universitario- Área Salud - UNR | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Rosario | PROSPECTO |  |  |  | 560 | 14134058 | 0 | 14134058 |  | 0 | 4999923.0175 | 9134134.9825 | 0 | 0% | 0% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UTN-30-0918 |  | Ampliación Sector Aulas y Refuncionalización de Biblioteca | PNA Universitaria | Resto País | Entre Ríos | Concordia | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 18491540.49 | 0 | 18491540.49 |  | 0 | 2450129.1149 | 15463550.7348 | 577860.6403 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0919 |  | Mejoramiento Seguridad y Accesibilidad en FCEyA | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 609000 | 0 | 609000 |  | 0 | 395850 | 213150 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0920 |  | Aulas comunes - Agrupamiento IV - 2º Etapa - 1º y 2º Piso | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 515 | 28632600 | 0 | 28632600 |  | 0 | 5798101.5 | 22834498.5 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0921 |  | Mejoramiento Red acceso vehicular y Construcción Edificio Guarda de Vehiculos | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 3424000 | 0 | 3424000 |  | 0 | 2225600 | 1198400 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0922 |  | Mejoramiento Red Circulación Peatonal UNCa | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 600000 | 0 | 600000 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCa-10-0923 |  | Mejoramiento Aula Magna "Federico Emiliano Pais" | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Catamarca | San Fernando Del Valle De Catamarca | PROSPECTO |  |  |  | 240 | 4020000 | 0 | 4020000 |  | 0 | 2613000 | 1407000 | 0 | 0% | 0% | -28.4586 | -65.7836
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCo-62-0305 |  | Ampliacion Pabellón de Aulas FADE | PNA Universitaria | Resto País | Río Negro | General Roca | PROSPECTO |  |  |  | 365 | 8803790.78 | 0 | 8803790.78 |  | 0 | 5376475.0293 | 3427315.7507 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCo-62-0313 |  | Construcción de la Obra Biblioteca y Comedor del Centro Regional Universitario | PNA Universitaria | Resto País | Río Negro | San Calos De Bariloche | PROSPECTO |  |  |  | 270 | 4951030.71 | 0 | 4951030.71 |  | 0 | 3023594.4546 | 1927436.2554 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0445 |  | Adecuación de la sala de trabajos prácticos en el 3º piso, Cátedra de Anatomía Patológica- Fac. de Medicina | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 5036686 | 0 | 5036686 |  | 0 | 5036686 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCo-58-0546 |  | Provisión Energía Eléctrica MT/BT Facultades, Biblioteca y otros | PNA Universitaria | Resto País | Neuquén | Neuquén | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 7986670.67 | 0 | 7986670.67 |  | 0 | 5737224.8758 | 2249445.7942 | 0 | 0% | 0% | -38.9408 | -68.0574
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNAJ-06-0588 |  | Obras en Campus Universitario Escuela de Medicina Etapa II | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Florencio Varela | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 39998338.58 | 0 | 39998338.58 |  | 0 | 15199368.6604 | 22667058.4733 | 2131911.4463 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNLa-06-0596 |  | Escuela Ferroviaria | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Lanus | PROSPECTO |  |  |  | 420 | 43694755.99 | 0 | 43694755.99 |  | 0 | 16604007.2762 | 24761818.2195 | 2328930.4943 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCo-58-0632 |  | Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud | PNA Universitaria | Resto País | Neuquén | Neuquén | PROSPECTO |  |  |  | 660 | 36000000 | 0 | 36000000 |  | 0 | 13680000 | 20401200 | 1918800 | 0% | 0% | -38.9408 | -68.0574
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0634 |  | Construcción de Pabellón IV en Ciudad Universitaria | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 75000000 | 0 | 75000000 |  | 0 | 28500000 | 42502500 | 3997500 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0648 |  | REMODELACION DE LOS ELEVADORES PABELLON II - BATERIA 4, 5 Y 6 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES CON INCLUSION DE OBRA | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 420 | 3471792.21 | 0 | 3471792.21 |  | 0 | 2493961.9341 | 977830.2759 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0656 |  | Reparación Fachadas en Edificio Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 420 | 3926943 | 0 | 3926943 |  | 0 | 3826413.2592 | 100529.7408 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0659 |  | REMODELACION DE LOS ELEVADORES DEL PABELLON I - ASCENSORES 1-2-3, PABELLON II- ASCENSORES 9 y 10 y ASCENSOR I PABELLON INDUSTRIAS CON INCLUSION DE LA OBRA CIVIL | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 8500000 | 0 | 8500000 |  | 0 | 6105975 | 2394025 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNLP-06-0669 |  | Puesta en Valor Edificios Históricos - Facultad de Ciencias Veterinarias | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | PROSPECTO |  |  |  | 210 | 6539825 | 0 | 6539825 |  | 0 | 3993871.1275 | 2545953.8725 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNLP-06-0672 |  | Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | PROSPECTO |  |  |  | 740 | 33278474 | 0 | 33278474 |  | 0 | 11028486.2836 | 22249987.7164 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNLP-06-0783 |  | Laboratorio Laqab, Centro de Capacitación y Auditorio - Ampliación, Adecuación y Refuncionalización de Edificio | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 27678032 | 0 | 27678032 |  | 0 | 11300940.4656 | 16377091.5344 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNNOBA-06-0802 |  | Bloque Aulas Hogar Obrero | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Junin | PROSPECTO |  |  |  | 270 | 76240000 | 0 | 76240000 |  | 0 | 22788136 | 52605600 | 846264 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNNOBA-06-0807 |  | Adaptación de edificio existente. Reparación, puesta en valor. Refuncionalización para uso administrativo | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Chacabuco | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 3470000 | 0 | 3470000 |  | 0 | 1416801 | 2053199 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSAM-06-0809 |  | Edificio Investigaciones Biotecnologicas para la Industria Aviar | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | San Martin | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 119009119.77 | 0 | 119009119.77 |  | 0 | 32804863.8646 | 86204255.9054 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSJ-70-0810 |  | Comedor CUIM - 2º Etapa | PNA Universitaria | Resto País | San Juan | San Juan | PROSPECTO |  |  |  | 900 | 18356417.49 | 0 | 18356417.49 |  | 0 | 15970083.2163 | 2386334.2737 | 0 | 0% | 0% | 31º 32" 20.34' | 68º 34" 34.94'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNaM-54-0838 |  | Ampliación y Refacción Escuela Agrotécnica Eldorado | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Misiones | Eldorado | PROSPECTO |  |  |  | 210 | 20374627.61 | 0 | 20374627.61 |  | 0 | 13701937.0677 | 6672690.5423 | 0 | 0% | 0% | 27º 22" 31' | 55º 53" 32'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNdelC-06-0857 |  | Biblioteca Central | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Azul | PROSPECTO |  |  |  | 517 | 4157200 | 0 | 4157200 |  | 0 | 3935621.24 | 221578.76 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNdelC-06-0859 |  | Planta Piloto de Elaboración de Alimentos | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Tandil | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 4134500 | 0 | 4134500 |  | 0 | 3914131.15 | 220368.85 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNdelC-06-0860 |  | Ampliación Facultad de Arte Tandil - 1ra Etapa | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Tandil | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 10101400 | 0 | 10101400 |  | 0 | 8788218 | 1313182 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0870 |  | Hospital de Clínicas José de San Martín - Salidas de Emergencias y Techo Terraza | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  | 698 | 160231810.95 | 0 | 160231810.95 |  | 0 | 47893288.293 | 110559949.5555 | 1778573.1015 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNT-90-0882 |  | Anfiteatro y Biblioteca Facultad de Ciencias Naturales | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Tucumán | San Miguel De Tucuman | PROSPECTO |  |  |  | 628 | 28195120.2 | 0 | 28195120.2 |  | 0 | 18961218.3345 | 9233901.8655 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNTDF-94-0889 |  | Ampliación Edificio Aulas Uno - Fase 5 | PNA Universitaria | Resto País | Tierra del Fuego | Ushuaia | PROSPECTO |  |  |  | 720 | 7673495.16 | 0 | 7673495.16 |  | 0 | 6867778.1682 | 805716.9918 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNT-90-0890 |  | Centro de Información y Comunicación | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Tucumán | San Miguel De Tucuman | PROSPECTO |  |  |  | 210 | 54160000 | 0 | 54160000 |  | 0 | 10967400 | 43192600 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNCu-50-0892 |  | Edificio Plaza T.I.C | PNA Universitaria | Resto País | Mendoza | Godoy Cruz | PROSPECTO |  |  |  | 300 | 20846801.56 | 0 | 20846801.56 |  | 0 | 2084680.156 | 14436410.0803 | 4325711.3237 | 0% | 0% | 32º 47" 52' | 68º 50" 52'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UTN-06-004 |  | Ampliación Sede Pilar - Primera Etapa - Facultad Regional Delta | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | Pilar | A INICIAR |  |  |  | 540 | 22621522.836 | 0 | 22621522.836 |  | 0 | 19641137.2024 | 2980385.6336 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNC-14-0897 |  | 2º Etapa Gimnasio Cubierto - Area deporte - Cerramiento | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Córdoba | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 7973630.4 | 0 | 7973630.4 |  | 0 | 1614660.156 | 6358970.244 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNT-90-0899 |  | Equipamiento para Anfiteatro Facultad de Agronomía Zootecnia. | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Tucumán | San Miguel De Tucuman | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 2465980 | 0 | 2465980 |  | 0 | 2465980 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNPSJB-26-0901 |  | Laboratorios y Aula de Ciencias de la Salud | PNA Universitaria | Resto País | Chubut | Comodoro Rivadavia | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 29240000 | 0 | 29240000 |  | 0 | 9649200 | 19590800 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNER-30-0902 |  | Aulas Kinesiología - Villaguay | PNA Universitaria | Resto País | Entre Ríos | Villaguay | PROSPECTO |  |  |  | 730 | 24759618.37 | 0 | 24759618.37 |  | 0 | 3997440.3858 | 20762177.9842 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UTN-30-0904 |  | Puesta en Valor de la Facultad Regional Paraná | PNA Universitaria | Resto País | Entre Ríos | Paraná | PROSPECTO |  |  |  | 240 | 21489484.14 | 0 | 21489484.14 |  | 0 | 4351620.5384 | 17137863.6016 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNR-82-0907 |  | Adecuación de las Instalaciones Eléctricas Existentes | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Rosario | PROSPECTO |  |  |  | 360 | 7008954.5 | 0 | 7008954.5 |  | 0 | 1419313.2862 | 5589641.2138 | 0 | 0% | 0% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | CU-UNR-82-002 |  | Rehabilitacíon de Cubierta Pabellón esquina Córdoba-Moreno | PNA Universitaria | Resto País | Santa Fe | Rosario | A INICIAR |  |  |  | 300 | 9100312.63 | 0 | 9100312.63 |  | 1365046.8945 | 7735265.7355 | 0 | 0 | 0% | 0% | 32º 58" 10' | 60º 37" 21'
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNLP-06-0910 |  | Edificio "Noche de los Lápices" - Etapa IV - Auditorio y Talleres de Plástica | PNA Universitaria | Buenos Aires | Buenos Aires | La Plata | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 24840015 | 0 | 24840015 |  | 0 | 3726002.25 | 19790039.9505 | 1323972.7995 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSE-86-0911 |  | Complejo de Usos Múltiples Facultad de Ciencias Forestales | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Santiago del Estero | Zanjón | PROSPECTO |  |  |  | 540 | 6690000 | 0 | 6690000 |  | 0 | 1354725 | 5335275 | 0 | 0% | 0% | 27º 48" 04.4' | 64º 15" 01.4'
1 | UNIVERSIDADES | 356 - Expte 39823/2016 |  | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MATERIALIDAD (FADU) Y EDIFICIO PARA GOBIERNO (FACULTAD DE CS SOCIALES) | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | San Juan | Rivadavia | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 2926517.93 | 0 | 2926517.93 |  | 2926517.93 | 0 | 0 | 0 | 73.2% | 0% | 31º 32" 20.34' | 68º 34" 34.94'
1 | UNIVERSIDADES | 759 - Expte 50644/2016 |  | Centro de Innovacion Tecnologica, Ampliacion, Adecuacion y Refuncionalizacion del Edificico | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 540 | 35120180 | 0 | 35120180 |  | 13503709.21 | 21616470.79 | 0 | 0 | 19.83% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 347 - Expte 51554/2016 |  | Ampliacion del Edificio de la Biblioteca - Facultado de Ingenieria | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 120 | 10173737 | 0 | 10173737 |  | 8233605.3541 | 1940131.6459 | 0 | 0 | 25% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 498 - GDE: 2681993 |  | Adicional - Edificio Auditorio - Facultad de Periodismo y Comunicación Social | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 360 | 3292146.53 | 0 | 3292146.53 |  | 3292146.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 378 - GDE: 2539619 |  | Adicional - Pileta Climatizada Cubierta - Departamento de Educación Física - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | PNA Universitaria | BUENOS AIRES | Buenos Aires | La Plata | EN EJECUCIÓN |  |  |  | 150 | 2450431.81 | 0 | 2450431.81 |  | 2450431.81 | 0 | 0 | 0 | 50% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 668 - Expte 39841/2016 |  | Terminacion y Refaccion Edilicia - Biblioteca Central - Rectorado | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Tucumán | San Miguel de Tucumán | FINALIZADA |  |  |  | 540 | 1817249.88 | 0 | 1817249.88 |  | 1817249.88 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 379 - Expte 48084/2016 |  | Gimnasio Cubierto - Area de Deportes 1º Etapa | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Cordoba | FINALIZADA |  |  |  | 240 | 7318727.75 | 0 | 7318727.75 |  | 7318727.75 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 464 - Expte 48125/2016 |  | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTALACIÓN RADAR METEREOLÓGICO | PNA Universitaria | RESTO DEL PAÍS | Córdoba | Cordoba | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 957719.46 | 0 | 957719.46 |  | 957719.46 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 646 - Expte 50735/2016 |  | Sede Ingreso - Caseros etapa 3 continuacion de la obra civil Wenceslao de Tata 4978 | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Tres de Febrero | FINALIZADA |  |  |  | 90 | 4998875.47 | 0 | 4998875.47 |  | 4998875.47 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 719 - Expte 39900/2016 |  | Facultad de Odontología edificio Anexo 2da Etapa | PNA Universitaria | Resto del Pais | Santa Fe | Rosario | FINALIZADA |  |  |  |  | 7491014.14 | 0 | 7491014.14 |  | 7491014.14 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | 494 - GDE: 2614743 |  | Adicional - Gimnasio Cubierto - Depto. de Educación Física - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | La Plata | FINALIZADA |  |  |  |  | 283020.85 | 0 | 283020.85 |  | 283020.85 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0658 |  | Remodelación de los elevadores del Pabellón II Etapa II - Ascensores 1-2-3 Y 7-8 en la Facultade de Ciencias Exactas Y Naturales | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  |  | 7500000 |  | 7500000 |  | 0 | 7308000 | 192000 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UTN-50-0934 |  | Edificio de Gestión e Investigación | PNA Universitaria | Resto del Pais | Mendoza | San Rafael | PROSPECTO |  |  |  |  | 47600590.08 |  | 47600590.08 |  | 0 | 7140088.512 | 37923390.1167 | 2537111.4513 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNGS-06-0935 |  | Módulo 7D - Etapa IV | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Malvinas Argentinas | PROSPECTO |  |  |  |  | 32400000 |  | 32400000 |  | 0 | 6561000 | 25839000 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UTN-90-0936 |  | Edificio Sustentable para Ciencia y Técnica | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Tucumán | San Miguel de Tucumán | PROSPECTO |  |  |  |  | 66195360.5 |  | 66195360.5 |  | 0 | 6619536.05 | 45840287.1463 | 13735537.3038 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNMor-06-0937 |  | Edificio de Aulas Dorrego 2 | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Moreno | PROSPECTO |  |  |  |  | 38719899 |  | 38719899 |  | 0 | 7840779.5475 | 30879119.4525 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSa-66-0938 |  | Laboratorio de Trabajos Prácticos | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Salta | Orán | PROSPECTO |  |  |  |  | 7100000 |  | 7100000 |  | 0 | 3753060 | 3346940 | 0 | 0% | 0% | -24.7289 | -65.4105
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSa-66-0939 |  | Facultad de Medicina - Block C- 2º Etapa | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Salta | Salta | PROSPECTO |  |  |  |  | 8853000 |  | 8853000 |  | 0 | 4679695.8 | 4173304.2 | 0 | 0% | 0% | -24.7289 | -65.4105
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSa-66-0940 |  | Facultad de Ciencias Exactas - Block D | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Salta | Salta | PROSPECTO |  |  |  |  | 70000000 |  | 70000000 |  | 0 | 11301500 | 58698500 | 0 | 0% | 0% | -24.7289 | -65.4105
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNSa-66-0942 |  | Escuela de Ingeniería Electromecánica - Block D | PNA Universitaria | Plan Belgrano | Salta | Salta | PROSPECTO |  |  |  |  | 40000000 |  | 40000000 |  | 0 | 6458000 | 33542000 | 0 | 0% | 0% | -24.7289 | -65.4105
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNdelC-06-0943 |  | Ampliación Escuela de Salud | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Olavarría | PROSPECTO |  |  |  |  | 49968000 |  | 49968000 |  | 0 | 7495200 | 39809505.6 | 2663294.4 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UNS-06-0959 |  | Edificio de Ciencias de la Salud | PNA Universitaria | Pcia. Bs. As. | Buenos Aires | Bahía Blanca | PROSPECTO |  |  |  |  | 49000000 |  | 49000000 |  | 0 | 7350000 | 39038300 | 2611700 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0438 |  | Recuperación y Puesta en Valor Hospital Roffo - Etapa 1 | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  |  | 239386711.296 |  | 239386711.296 |  | 0 | 62240544.937 | 152010561.673 | 25135604.6861 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0455 |  | Demolición Desmontaje Reconstrucción De La Actual Sala De Holografía Y Laboratorios, Puente De Acceso Y Losa Existente – Fadu | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  |  | 18360000 |  | 18360000 |  | 0 | 9639000 | 8721000 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0887 |  | Hospital de Clínicas José de San Martín - Urgencias, PB y SS - | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  |  | 96073634.448 |  | 96073634.448 |  | 0 | 28716409.3365 | 66290807.7691 | 1066417.3424 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0693 |  | Mejoramiento de la Red de Circulación Vial de la Facultad de Ciencias Veterinarias | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  |  | 15984228 |  | 15984228 |  | 0 | 15984228 | 0 | 0 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | XX-UBA-02-0863 |  | Instituto de Oncología Angel H. Roffo - "Centro de Potencia Eléctrica, Troncales Eléctricas y Tableros en Pabellones Provisionales: Edificio Beiró" | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  |  | 207308141.004 |  | 207308141.004 |  | 0 | 61964403.3461 | 143042617.2928 | 2301120.3651 | 0% | 0%
1 | UNIVERSIDADES | TU-UBA-02-0871 |  | Refuncionalización de Edificio Laboratorio INITRA | PNA Universitaria | CABA | CABA | CABA | PROSPECTO |  |  |  |  | 17360507.436 |  | 17360507.436 |  | 0 | 12442275.6794 | 4918231.7566 | 0 | 0% | 0%
1 | ESCUELAS | 06-185b | 06-185b | Jardin a/c en Esteban Echeverria | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Esteban Echeverría | RESCINDIDO |  |  |  | 270 | 2089061.4 | 0 | 2089061.4 | 0 | 0 | 2089061.4 | 0 | 0 |  | 74.19% | 58º 29' 15.94" | 34º 47' 46.87"
1 | ESCUELAS |  | 06-191b | Terminación Jardín de Infantes a crear en Barrio Guemes Lagomarsino | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Del Viso | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 240 | 3975390.11 | 3601875.47 | 373514.64 | 0 | 373514.64 | 0 | 0 | -3.4925e-10 |  | 96.96% | 58º 47' 8.36" | 34º 24' 29.05"
1 | ESCUELAS |  | 06-200c | Terminación JI a/c Luján - Los Laureles | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Luján | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 |  |  | 240 | 7276780.87 | 2338632.2 | 4938148.67 | 0 | 3363170.5494 | 1574978.1206 | 0 | 9.3132e-10 |  | 35.57% | 59º 3' 28.69" | 34º 35' 29.36"
1 | ESCUELAS |  | 06-202c | Terminación JI Nº 910 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Exaltación de la Cruz | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 |  |  | 270 | 9325588.84 | 4076832.56 | 5248756.28 | 0 | 2649681.4039 | 2599074.8761 | 0 | -9.3132e-10 |  | 40.22% | 58º 59' 38.27" | 34º 19' 27.12"
1 | ESCUELAS |  | 06-218b | Terminación Jardín a/c Baradero Bº Sur | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Baradero | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 270 | 12383749.65 | 9778537.89 | 2605211.76 | 0 | 2605211.76 | 0 | 0 | 0 |  | 79.69% | 59º 29' 16.94" | 33º 48' 51.04"
1 | ESCUELAS |  | 06-253b | Terminacion Jardín Nº 907 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Tornquist | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 3381022.32 | 3345970.95 | 35051.37 | 0 | 35051.37 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 62º 13' 33.91" | 38º 5' 38.33"
1 | ESCUELAS |  | 06-256 | Jardín a/c en Villalonga | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Villalonga | EN EJECUCIÓN | 2017-07-01 |  |  | 270 | 7134614.22 | 6965113.29 | 169500.93 | 0 | 169500.93 | 0 | 0 | -1.2224e-09 |  | 96.67% | 62º 37' 24.05" | 39º 54' 56.04"
1 | ESCUELAS |  | 06-267b | Terminacion EEM a/c en B° Jagüel | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Esteban Echeverría | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  | 360 | 21128835.78 | 15562288.82 | 5566546.96 | 0 | 3228855.5452 | 2337691.4148 | 0 | -4.6566e-10 |  | 74.14% | 58º 29' 15.29" | 34º 49' 18.44"
1 | ESCUELAS |  | 06-268b | Terminacion Escuela Primaria Nº 6 Bº Santa Marta | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Tristán Suarez | A LICITAR - R |  |  |  | 300 | 11889276.448 | 0 | 11889276.448 | 0 | 0 | 11889276.448 | 0 | 0 |  | 53.04% | 58º 34' 14.06" | 34º 54' 6.88"
2 | ESCUELAS |  | 06-269b | Construcción Complejo Educactivo Escuela Primaria y Secundaria | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Miramar | A LICITAR - R |  |  |  | 60 | 1278305.201 | 0 | 1278305.201 | 0 | 0 | 1278305.201 | 0 | 0 |  | 0% | 57º 52' 29" | 38º 14' 28"
1 | ESCUELAS |  | 06-270b | Escuela Primaria Nº 60 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Chapadmalal | A LICITAR - R |  |  |  | 60 | 588329.8705 | 0 | 588329.8705 | 0 | 0 | 588329.8705 | 0 | 0 |  | 0% | 57º 42' 42.84" | 38º 2' 14.37"
1 | ESCUELAS |  | 06-271 | Escuela EM a crear en Lisandro Olmos | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lisandro Olmos, AP. | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 12559305.18 | 12490399.06 | 68906.12 | 0 | 68906.12 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 58º 0' 20.06" | 34º 57' 24.76"
1 | ESCUELAS |  | 06-273b | Terminacion Escuela Secundaria Nº 11 en Villa Fiorito | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Fiorito | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 360 | 14294476.3414 | 13655599.78 | 638876.5614 | 0 | 638876.5614 | 0 | 0 | -6.9849e-10 |  | 95.22% | 58º 26' 32.17" | 34º 42' 20.89"
1 | ESCUELAS |  | 06-274 | Escuela de Educación Media Nº 6 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Merlo | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 16078781.78 | 16030778.28 | 48003.5 | 0 | 48003.5 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 58º 43' 24.59" | 34º 42' 46.4"
1 | ESCUELAS |  | 06-275 | Construcción Escuela Secundaria Nº 9 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Morón | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  | 120 | 20782364.96 | 16220904.87 | 4561460.09 | 0 | 4561460.09 | 0 | 0 | 1.8626e-09 |  | 79.57% | 58º 39' 17" | 34º 39' 38"
1 | ESCUELAS |  | 06-276 | Escuela de Educación Media Nº 10 Del Viso | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Del Viso | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 9153066.16 | 9135975.43 | 17090.73 | 0 | 17090.73 | 0 | 0 | -8.8767e-10 |  | 100% | 58º 47' 3.61" | 34º 27' 12.36"
1 | ESCUELAS |  | 06-281b | Escuela Secundaria a crear en Salto | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Salto | A LICITAR - R |  |  |  | 180 | 8252425.9113 | 0 | 8252425.9113 | 0 | 0 | 8252425.9113 | 0 | 0 |  | 0% | 60º 14' 58.14" | 34º 17' 11.65"
1 | ESCUELAS |  | 06-295 | Instituto Superior de Formación Docente Nº 82 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Isidro Casanova | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 360 | 17665751.55 | 17433001.72 | 232749.83 | 0 | 232749.83 | 0 | 0 | -1.7753e-09 |  | 90.28% | 58º 34' 35" | 34º 41' 42"
1 | ESCUELAS |  | 06-298 | Jardin a/c Bº Libertad | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Libertad | EN EJECUCIÓN | 2018-04-02 |  |  | 270 | 7019982.72 | 1311430.89 | 5708551.83 | 0 | 2014782.9988 | 3693768.8312 | 0 | 3.7253e-09 |  | 10.81% | 58º 41' 25" | 34º 41' 38"
1 | ESCUELAS | 06-317b | 06-317b | Escuela Primaria a/c en La Reja | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Reja | RESCINDIDO |  |  |  | 420 | 6790065.86 | 0 | 6790065.86 | 0 | 0 | 6790065.86 | 0 | 0 |  | 79.98% | 58º 50' 34.15" | 34º 38' 48.56"
1 | ESCUELAS |  | 06-320 | Centro de Formación Local N°2 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Moron | EN EJECUCIÓN | 2017-07-01 |  |  | 360 | 8822827.82 | 8437150.39 | 385677.43 | 0 | 385677.43 | 0 | 0 | -2.9104e-10 |  | 97.22% | 58º 37' 19.46" | 34º 39' 18.14"
1 | ESCUELAS |  | 06-321 | Jardín N° 996 en EP N° 88 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Matanza | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 6310924.45 | 6310924.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93.84% | 58º 42' 19.32" | 34º 53' 57.53"
1 | ESCUELAS |  | 06-322b | Terminación Jardín a/c en EEE N° 504 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Matanza | A LICITAR - R |  |  |  |  | 4470932.55 | 0 | 4470932.55 |  | 1348656.8037 | 3122275.7463 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 06-323b | Terminación Jardín a/c en EP N° 152 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | La Matanza | A LICITAR - R |  |  |  |  | 4463195.4 | 0 | 4463195.4 |  | 1346322.8924 | 3116872.5076 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 06-325 | Jardin a/c Bº Villa Real | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berazategui | EN EJECUCIÓN | 2018-02-01 |  |  | 270 | 4489907.79 | 2894319.07 | 1595588.72 | 0 | 1108047.7222 | 487540.9978 | 0 | -5.8208e-11 |  | 62.62% | 58º 9' 30" | 34º 47' 7"
1 | ESCUELAS |  | 06-326 | Jardin a/c Bº San Marcos | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berazategui | EN EJECUCIÓN | 2018-01-01 |  |  | 270 | 4501728.41 | 2839009.96 | 1662718.45 | 0 | 1354177.4987 | 308540.9513 | 0 | 3.4925e-10 |  | 61.05% | 58º 10' 32" | 34º 48' 10"
1 | ESCUELAS |  | 06-327 | Jardin a/c Bº Bustillo | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berazategui | EN EJECUCIÓN | 2018-03-02 |  |  | 270 | 4693501.77 | 2188152.99 | 2505348.78 | 0 | 1628360.3955 | 876988.3845 | 0 | 1.1642e-10 |  | 41.24% | 58º 10' 37" | 34º 47' 26"
1 | ESCUELAS |  | 06-328 | Escuela de Educación Especial N° 502 en Bolivar | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Bolivar | EN EJECUCIÓN | 2018-02-01 |  |  | 420 | 17632256.68 | 7675797.48 | 9956459.2 | 0 | 5149004.9302 | 4807454.2698 | 0 | 4.6566e-09 |  | 41.99% | 61º 7' 11.39" | 36º 13' 9.91"
1 | ESCUELAS |  | 06-329 | Escuela de Educación Especial N° 505 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Azul | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 19460538.89 | 17956675.07 | 1503863.82 | 0 | 1503863.82 | 0 | 0 | 2.3283e-10 |  | 100% | 59º 51' 47.17" | 36º 47' 13.05"
1 | ESCUELAS |  | 06-330 | Escuela de Educación Especial Nº 502 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Villa Ballester | EN EJECUCIÓN | 2017-11-02 |  |  | 360 | 10094760.87 | 6240391.07 | 3854369.8 | 0 | 3310366.2754 | 544003.5246 | 0 | 3.4925e-10 |  | 65.07% | 58º 33' 4.8" | 34º 33' 47.22"
1 | ESCUELAS |  | 06-333b | Instituto de Formación Docente Nº 25 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Carmen de Patagones | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 16262400 | 0 | 16262400 | 0 | 2240958.72 | 12748095.36 | 1273345.92 | -1.8626e-09 |  | 0% | 62º 59' 15.64" | 40º 47' 35.68"
1 | ESCUELAS |  | 06-334 | Escuela de Educación Media a/c en Berazategui | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berazategui | A LICITAR - R |  |  |  | 400 | 10190574.75 | 0 | 10190574.75 | 0 | 0 | 7205245.877 | 2985328.873 | 0 |  | 5.106% | 58º 10' 36.46" | 34º 54' 14.97"
1 | ESCUELAS |  | 06-335 | Escuela Primaria a/c en Berazategui | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Berazategui | A LICITAR - R |  |  |  | 400 | 10191004.74 | 0 | 10191004.74 | 0 | 0 | 7205549.9014 | 2985454.8386 | 0 |  | 4.974% | 58º 10' 36.46" | 34º 54' 14.97"
1 | ESCUELAS |  | 06-337 | Escuela Secundaria Nº 1 en Castelli | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Castelli | A LICITAR - R |  |  |  | 400 | 25973388.19 | 25973388.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.97% | 57º 47' 54.33" | 36º 5' 6.22"
1 | ESCUELAS |  | 06-338 | Escuela Primaria Nº 35 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | General Pinto | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 13049107.33 | 13049107.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 61º 53' 3.17" | 34º 45' 30.47"
1 | ESCUELAS |  | 06-339 | EEA Nº 1 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Isidro Casanova | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 540 | 31024433.9 | 29614437.06 | 1409996.84 | 0 | 1409996.84 | 0 | 0 | -2.3283e-10 |  | 95.4% | 58º 34' 37.01" | 34º 41' 49.4"
1 | ESCUELAS |  | 06-341 | Escuela de Educación Media a/c | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  | 420 | 19647285.53 | 12350048.35 | 7297237.18 | 0 | 7297237.18 | 0 | 0 | -1.8626e-09 |  | 60.18% | 62º 18' 8.29" | 38º 42' 25.92"
1 | ESCUELAS |  | 06-343 | Escuela de Educación Primaria Nº 14 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Ezeiza | EN EJECUCIÓN | 2018-06-02 |  |  | 420 | 32290940.56 | 9066401.99 | 23224538.57 | 0 | 10519721.1072 | 12704817.4628 | 0 | 1.8626e-09 |  | 22.73% | 58º 32' 40" | 34º 53' 8"
1 | ESCUELAS |  | 06-344 | Escuela de Educación Primaria a/c en Ameghino | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Florentino Ameghino | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 360 | 15961409.71 | 14579016.72 | 1382392.99 | 0 | 1382392.99 | 0 | 0 |  |  | 90.59% | 62º 27' 33.62" | 34º 50' 28.99"
1 | ESCUELAS |  | 06-345 | Escuela de Educación Media Nº 7 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Arturo Segui | EN EJECUCIÓN | 2018-04-02 |  |  |  | 24631133.59 | 14322165.68 | 10308967.91 | 0 | 5542455.8656 | 4766512.0444 | 0 | -9.3132e-10 |  | 53.5% | 58º 7' 59.78" | 34º 53' 7.76"
1 | ESCUELAS |  | 06-347 | Escuela de Educación Media Nº2 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Miguel del Monte | EN EJECUCIÓN | 2018-12-01 |  |  | 360 | 15809814 | 0 | 15809814 | 0 | 3402271.9728 | 12407542.0272 | 0 | -5.5879e-09 |  | 0% | 61º 17' 42.79" | 35º 42' 5.35"
1 | ESCUELAS |  | 06-348 | Escuela de Educación Primaria Nº 5 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Miguel del Monte | EN EJECUCIÓN | 2018-12-01 |  |  | 360 | 15809814 | 0 | 15809814 | 0 | 3402271.9728 | 12407542.0272 | 0 | -5.5879e-09 |  | 0% | 58º 49' 40" | 35º 26' 43.33"
1 | ESCUELAS |  | 06-349 | Escuela de Educación Media a/c Bº Centro | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Bahía Blanca | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 |  |  | 420 | 19939754.19 | 9925806.11 | 10013948.08 | 0 | 6989277.8416 | 3024670.2384 | 0 | -2.3283e-09 |  | 58.45% | 62º 15' 27.45" | 38º 43' 33.18"
1 | ESCUELAS |  | 06-350 | Escuela de Educación Media Nº 11 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pilar | EN EJECUCIÓN | 2019-03-01 |  |  | 420 | 20452834.06 | 2045283.4 | 18407550.66 | 0 | 3903054.9663 | 11709164.8988 | 2795330.7949 | 9.7789e-09 |  | 0% | 58º 52' 2.51" | 34º 28' 58.4"
1 | ESCUELAS |  | 06-351 | Escuela de Educación Media Nº 12 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Gonzalez Catán | EN EJECUCIÓN | 2019-02-01 |  |  | 450 | 28355574.24 | 4110971.1 | 24244603.14 | 0 | 5104126.9768 | 16090760.2945 | 3049715.8687 | -7.9162e-09 |  | 5% | 58º 37' .97" | 34º 47' 7.49"
1 | ESCUELAS |  | 06-352 | Escuela de Educación Media Nº 97 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Virrey del Pino | EN EJECUCIÓN | 2019-01-01 |  |  | 420 | 24645837.05 | 2464583.71 | 22181253.34 | 0 | 5545313.335 | 15970502.4048 | 665437.6002 | 1.4552e-08 |  | 0% | 58º 38' 52.62" | 34º 49' 27.45"
1 | ESCUELAS |  | 06-353 | Escuela de Educación Media Nº17 en Bº San Jorge | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Luján | EN CONTRATACIÓN |  |  |  | 360 | 16170109.07 | 0 | 16170109.07 | 0 | 2228241.0298 | 12675748.5 | 1266119.5402 | -4.191e-09 |  | 0% | 59º 7' 6.86" | 34º 32' 32.15"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-001 | Jardín a/c A. Villaflor (UNLa) | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3823689.74 | 3817001.08 | 6688.66 | 0 | 6688.66 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 58º 23' 29.12" | 34º 44' 3.34"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-002 | EFTP "Prof. F. Vallese" (UNLa) | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Lanús | EN EJECUCIÓN | 2017-11-02 |  |  | 450 | 19073316.37 | 14170076.63 | 4903239.74 | 0 | 2947839.523 | 1955400.217 | 0 | 0 |  | 70.06% | 58º 23' 29.12" | 34º 44' 3.34"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-003b | Esc. Formacion Tecnico Profesional (S. A. Areco) | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Antonio de Areco | EN EJECUCIÓN | 2018-07-01 |  |  | 300 | 18551056.3 | 3201167.41 | 15349888.89 | 0 | 4696458.2823 | 10653430.6077 | 0 | -1.8626e-09 |  | 8.06% | 59º 27' 56.47" | 34º 15' 17.9"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-004 | Escuela de Formación Técnica Local a/c en Bolivar | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Bolivar | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 360 | 19299854.69 | 17189453.64 | 2110401.05 | 0 | 2110401.05 | 0 | 0 | -2.794e-09 |  | 88.5% | 61º 6' 57.2" | 36º 13' 1.69"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-006 | Jardín Nº 910 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Pedro Luro | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  | 270 | 5626045.43 | 3991368.46 | 1634676.97 | 0 | 1634676.97 | 0 | 0 | -2.3283e-10 |  | 57.88% | 62º 41' 41.2" | 39º 30' 13.97"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-007 | Escuela de Educación Técnica Nº 2 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mayor Buratovich | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 |  |  | 360 | 13238918.39 | 6308547.73 | 6930370.66 | 0 | 3899304.9917 | 3031065.6683 | 0 | -9.3132e-10 |  | 37.58% | 62º 35' 47.37" | 39º 15' 37.16"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-008 | Escuela de Estética | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Ensenada | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 360 | 13693689.99 | 11581120.68 | 2112569.31 | 0 | 2112569.31 | 0 | 0 | -1.397e-09 |  | 86.95% | 57º 54' 22.24" | 34º 51' 37.81"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-009 | Escuela de Formación Técnica Local Sector Discapacidad | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Moreno | EN EJECUCIÓN | 2017-09-02 |  |  | 300 | 6034256.71 | 5213470.47 | 820786.24 | 0 | 820786.24 | 0 | 0 | 2.3283e-10 |  | 85.03% | 58º 48' 8.87" | 34º 37' 31.8"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-010 | Escuela de Formación Técnica Local Zona Centro | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Moreno | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 360 | 10721212.64 | 9558695.47 | 1162517.17 | 0 | 1162517.17 | 0 | 0 | 0 |  | 88.06% | 58º 46' 48.87" | 34º 39' .09"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-012 | Escuela de Arte N°1 "Alcides Biagetti" | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Carmen de Patagones | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 360 | 17226546.91 | 16446396.79 | 780150.12 | 0 | 780150.12 | 0 | 0 | 1.0477e-09 |  | 95.1% | 62º 59' 16.15" | 40º 47' 39.31"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-013 | Escuela de Formación Técnica Local "Centro Gestión del Conocimiento" | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Zárate | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 12437696.66 | 12437696.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 59º 2' 3.79" | 34º 8' 42.27"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-014 | Escuela de Arte | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Zárate | EN EJECUCIÓN | 2018-10-01 |  |  | 360 | 19480000 | 5214374.61 | 14265625.39 | 0 | 4558548.0261 | 9707077.3639 | 0 | 3.7253e-09 |  | 18.63% | 59º 2' 45.82" | 34º 5' 18.44"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-015 | Escuela de Formación Técnica Local Agraria anexo a ESA N°1 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | San Pedro | EN EJECUCIÓN | 2018-05-02 |  |  | 360 | 13901997.5 | 7350242.88 | 6551754.62 | 0 | 5389064.051 | 1162690.569 | 0 | -2.3283e-10 |  | 47.63% | 59º 39' 6.91" | 33º 46' 30.11"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-016 | Centro de Formación Profesional N°402 | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Capilla del Señor | EN EJECUCIÓN | 2018-11-27 |  |  | 360 | 16488223 | 2589874.34 | 13898348.66 | 0 | 3114824.8902 | 10783523.7698 | 0 | -1.8626e-09 |  | 6.34% | 59º 6' 8.07" | 34º 16' 59.44"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-017 | Escuela de Oficios Digitales | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Mar del Plata | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 27849190.1 | 27849190.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 57º 35' 20.23" | 38º 5' 3.01"
1 | ESCUELAS |  | CE-06-018 | Centro Municipal de Capacitación | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | Vedia | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 14147533.49 | 14147533.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 61º 31' 43.81" | 34º 29' 41.08"
1 | ESCUELAS |  | 02-012 | Jardín a/c en calle Olascoaga | PNA Educativa | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  | 300 | 9221830.07 | 8391557.45 | 830272.62 | 0 | 830272.62 | 0 | 0 | 2.3283e-10 |  | 100% | 58º 27' 59.34" | 34º 41' 1.57"
1 | ESCUELAS |  | 02-013 | Jardín a/c en calle Besares | PNA Educativa | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | FINALIZADA |  |  |  | 300 | 9301468.5 | 7904987.32 | 1396481.18 | 0 | 1396481.18 | 0 | 0 | -2.3283e-10 |  | 100% | 58º 29' 19.32" | 34º 33' 12.1"
1 | ESCUELAS |  | 02-014 | Jardín a/c en calle Perú | PNA Educativa | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN | 2018-08-01 |  |  | 360 | 15611299.5 | 2208657.24 | 13402642.26 | 0 | 5699008.0833 | 7703634.1767 | 0 | -2.794e-09 |  | 5.93% | 58º 22' 25.64" | 34º 37' 20.81"
1 | ESCUELAS |  | CE-02-001 | Jardin en C. Universitaria-UBA | PNA Educativa | C.A.B.A. | C.A.B.A. | C.A.B.A. | EN EJECUCIÓN | 2017-09-02 |  |  | 360 | 11486531.15 | 9430054.33 | 2056476.82 | 0 | 2056476.82 | 0 | 0 | 2.3283e-10 |  | 80.11% | 58º 26' 33.76" | 34º 32' 28.07"
1 | ESCUELAS |  | 10-039b | Terminación Jardin Nº 5 - Esc. Nº221 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Belén | EN EJECUCIÓN | 2017-10-02 |  |  | 210 | 3805344.57 | 3186401.15 | 618943.42 | 0 | 618943.42 | 0 | 0 | -1.1642e-10 |  | 78.8% | 67º 1' 34.47" | 27º 39' 40.74"
1 | ESCUELAS |  | 10-042b | Terminación Jardin Nº 21 - Esc. Nº292 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | La Merced | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 4177335.45 | 4177335.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 39' 38.16" | 28º 9' 20.97"
1 | ESCUELAS |  | 10-043 | Escuela Secundaria Nº 46 "Hipolito Yrigoyen" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 9075687.45 | 9047783.71 | 27903.74 | 0 | 27903.74 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 46' 28.83" | 28º 28' 48.75"
1 | ESCUELAS |  | 10-044 | Jardín Nº 8 en Esc Nº 229 Dr. Guillermo Correa | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | El Bañado | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3294776.08 | 3293567.44 | 1208.64 | 0 | 1208.64 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 42' 47.21" | 28º 27' 29.98"
1 | ESCUELAS |  | 10-045 | Jardín Nº 8 en Esc N° 199 - Zona Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3419377.52 | 3412143.23 | 7234.29 | 0 | 7234.29 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 47' 53.01" | 28º 29' 39.35"
1 | ESCUELAS |  | 10-046 | Jardín Nº 8 en Esc Nº 161 - B° Apolo | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 6767017.14 | 6767017.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 48' 12.33" | 28º 28' 59.12"
1 | ESCUELAS |  | 10-047 | Jardín Nº 28 en Esc Nº 285 ¨Republica del Chaco¨ | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Huillapima | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3324168.63 | 3257477.85 | 66690.78 | 0 | 66690.78 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 58' 34.72" | 28º 43' 27.82"
1 | ESCUELAS |  | 10-049 | Escuela de Educación Media Nº 9 “Gral. Guillermo Brizuela” | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Coneta | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 360 | 11120237.84 | 10478173.46 | 642064.38 | 0 | 642064.38 | 0 | 0 | -2.3283e-10 |  | 94.44% | 65º 50' 22.38" | 28º 34' 11.65"
1 | ESCUELAS |  | 10-052 | Escuela de Educación Media Nº 26 - Rural | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Las Tejas | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 6285571.63 | 6252763.64 | 32807.99 | 0 | 32807.99 | 0 | 0 | -1.1642e-10 |  | 100% | 65º 47' 5.72" | 28º 39' 36.98"
1 | ESCUELAS |  | 10-056 | Escuela de Educación Media Nº 70 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | El Bañado | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 15097523.9 | 14693170.93 | 404352.97 | 0 | 404352.97 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 42' 47.31" | 28º 27' 29.98"
1 | ESCUELAS |  | 10-057 | Esc a/c "Valle Chico" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 12792609.01 | 12626795.15 | 165813.86 | 0 | 165813.86 | 0 | 0 | 1.0477e-09 |  | 100% | 65º 49' 15.66" | 28º 30' 11.46"
1 | ESCUELAS |  | 10-058 | Esc a/c "Riberas del Valle" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  |  | 420 | 14345718.39 | 12515536.13 | 1830182.26 | 0 | 1276601.4496 | 553580.8104 | 0 | -5.8208e-10 |  | 84.23% | 65º 46' 37.05" | 28º 29' 46.54"
1 | ESCUELAS |  | 10-059 | Escuela Secundaria Artistica Especializada Nº3 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 40592356.33 | 40592356.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 47' 10.64" | 28º 28' 43.11"
1 | ESCUELAS |  | 10-061 | Escuela de Educación Media a/c Valle Chico | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 22482100 | 0 | 22482100 | 0 | 2470782.79 | 16784011.755 | 3227305.455 | 0 |  |  | 28°28′00 | 65°47′00″
1 | ESCUELAS |  | 10-062 | Escuela de Educación Media a/c Bº parque la Gruta | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 24976400 | 0 | 24976400 | 0 | 2744906.36 | 18646131.42 | 3585362.22 | 0 |  |  | 28°28′00 | 65°47′00″
1 | ESCUELAS |  | CE-10-001 | Jardín Nº 10 en Esc. Nº 218 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Malli | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4219025.08 | 4208073.82 | 10951.26 | 0 | 10951.26 | 0 | 0 | -4.3656e-10 |  | 100% | 66º 19' 21.97" | 27º 36' 16.19"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-002 | Jardín N°13 - Esc N°366 "Pcia. de La Pampa" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Isidro | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4215949.1 | 4205151.64 | 10797.46 | 0 | 10797.46 | 0 | 0 | 2.3283e-10 |  | 100% | 65º 43' 24.94" | 28º 27' 21.25"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-004 | Jardín Nº 20 de la Esc.Nº288 "Juan Domingo Peron" en Belén | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Hualfin | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4519256.67 | 4519256.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 49' 57.25" | 27º 13' 34.96"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-005 | Escuela de Educación Especial Nª 34 (Formacion Laboral) | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  | 360 | 12709574.34 | 11775932.27 | 933642.07 | 0 | 933642.07 | 0 | 0 | -2.3283e-10 |  | 92.08% | 65º 47' 14.7" | 28º 26' 2.48"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-006 | Escuela de Formación Técnica Local N°34 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 360 | 13647943.66 | 12922760.83 | 725182.83 | 0 | 725182.83 | 0 | 0 | 1.9791e-09 |  | 94.12% | 65º 49' 19.88" | 28º 28' 8.92"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-007 | Jardín Nº 38 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4187089.31 | 4177734.85 | 9354.46 | 0 | 9354.46 | 0 | 0 | 5.8208e-11 |  | 100% | 65º 47' 33.95" | 28º 28' 45.6"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-008 | Jardín Nº 37 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4193567.83 | 4193567.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 45' 51.1" | 28º 27' 50.82"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-009 | Escuela de Educación Especial Nª 998 (Ciegos) | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  | 360 | 14810940.14 | 12013954.16 | 2796985.98 | 0 | 2796985.98 | 0 | 0 | -3.2596e-09 |  | 79.14% | 65º 46' 56.59" | 28º 27' 10.41"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-010b | Jardín Nº 6 - Esc. Nº 491 "Naciones Unidas" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN CONTRATACIÓN |  |  |  | 210 | 4922198.43 | 0 | 4922198.43 | 0 | 1571141.1279 | 3351057.3021 | 0 | -4.6566e-10 |  | 0% | 65º 47' 9.35" | 28º 28' 39.94"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-011b | Jardín a/c en Bº Riveras del Valle | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN CONTRATACIÓN |  |  |  | 210 | 4741987.64 | 0 | 4741987.64 | 0 | 1513618.7447 | 3228368.8953 | 0 | 0 |  | 0% | 65º 46' 41.15" | 28º 29' 47.32"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-012b | Jardín a/c en Bº Valle Chico | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN CONTRATACIÓN |  |  |  | 210 | 5250223.31 | 0 | 5250223.31 | 0 | 1675845.0294 | 3574378.2806 | 0 | 0 |  | 0% | 65º 49' 15.66" | 28º 30' 11.46"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-013 | Jardín a/c en Bº Parque de la Gruta | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | San Fernando del Valle de Catamarca | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 270 | 4084189.06 | 3660465.53 | 423723.53 | 0 | 423723.53 | 0 | 0 | 2.3283e-10 |  | 91.59% | 65º 47' 16.39" | 28º 26' 8.1"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-014 | Jardín Nº 11 en Esc. Nº 240 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | Loro Huasi | EN EJECUCIÓN | 2017-12-02 |  |  | 270 | 3785930.19 | 2706860.4 | 1079069.79 | 0 | 607296.3866 | 471773.4034 | 0 | -1.7462e-10 |  | 66.24% | 66º 3' 16.84" | 26º 44' 56.2"
1 | ESCUELAS |  | CE-10-015 | Terminación Jardín Nº 22 en Esc. Nº 270 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CATAMARCA | El Alto | RESCINDIDO |  |  |  | 270 | 3294567.136 | 0 | 3294567.136 | 0 | 329456.7136 | 2965110.4224 | 0 | 4.6566e-10 |  | 48.75% | 65º 21' 46.45" | 28º 18' 33.95"
1 | ESCUELAS |  | 22-118b | Terminación Jardín a independizar en Pampa del Infierno | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Pampa del Infierno | FINALIZADA |  |  |  | 150 | 3081380.73 | 3076958.99 | 4421.74 | 0 | 4421.74 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 61º 9' 60" | 26º 30' 60"
1 | ESCUELAS |  | 22-121b | Terminación Jardín a crear en Taco Pozo | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Taco Pozo | FINALIZADA |  |  |  | 150 | 3104882.22 | 3099285.4 | 5596.82 | 0 | 5596.82 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 63º 15' 29.19" | 25º 36' 45.22"
1 | ESCUELAS |  | 22-145 | Escuela de Educación Media Nº 82 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Basail | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 17636835.16 | 0 | 17636835.16 | 0 | 2430355.885 | 13825515.0819 | 1380964.193 | -2.794e-09 |  | 0% | 59º 16' 39.97" | 27º 53' 26.22"
1 | ESCUELAS |  | 22-146 | Escuela de Educación Media Nº 113 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | La Escondida | EN EJECUCIÓN | 2018-11-01 |  |  | 360 | 15965480.43 | 1093999.79 | 14871480.64 | 0 | 2694108.8116 | 12177371.8284 | 0 | -1.8626e-09 |  | 6.85% | 59º 26' 57.42" | 27º 6' 1.63"
1 | ESCUELAS |  | 22-147 | Escuela Primaria Nº 532 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Avia Terai | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 480 | 37975500 | 0 | 37975500 | 0 | 4344397.2 | 20797282.575 | 12833820.225 | 0 |  | 0% | 60º 43' 35" | 26º 41' 15"
1 | ESCUELAS |  | 22-148 | Escuela de Educación Media a/c en Villa Berthet | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | San Lorenzo | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 420 | 20842100 | 0 | 20842100 | 0 | 2384336.24 | 11414176.065 | 7043587.695 | 0 |  |  | 27°55′00″ | 64°29′00″
1 | ESCUELAS |  | CE-22-001 | Terminación Escuela Educación Especial Nº 1 [LPN 014/14] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Resistencia | A LICITAR - R |  |  |  | 360 | 12822000 | 12822000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.67% | 58º 58' 27.6" | 27º 27' 24.93"
1 | ESCUELAS |  | CE-22-006b | Jardín a/c en Colonia Pastoril [LPN 020/14] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Villa Angela | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 180 | 4748382.86 | 0 | 4748382.86 | 0 | 863342.3382 | 3885040.5218 | 0 | 4.6566e-10 |  | 0% | 60º 45' 15" | 27º 37' 9"
1 | ESCUELAS |  | CE-22-009b | Jardín a/c B° San Jorge [LPN 020/14] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Hermoso Campo | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 180 | 4804117.68 | 0 | 4804117.68 | 0 | 873475.9418 | 3930641.7382 | 0 | 0 |  | 0% | 61º 20' 59.61" | 27º 36' 57.17"
1 | ESCUELAS | CE-22-012b | CE-22-012b | Jardín a/c en Avia Terai | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Avia Terai | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3797064.61 | 3797064.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 60º 43' 47.28" | 26º 41' 52.88"
1 | ESCUELAS | CE-22-016b | CE-22-016b | Escuela de Educación Especial a/c en Esc. Nº 137 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Campo Largo | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4730891.95 | 4730891.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 60º 50' 43.05" | 26º 47' 59.61"
1 | ESCUELAS |  | 26-021b | Terminación Jardín en Bº San Miguel | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Puerto Madryn | RESCINDIDO |  |  |  | 120 | 4132140.696 | 0 | 4132140.696 |  | 413214.0696 | 3718926.6264 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 26-026b | Terminación Jardín en Bº Los Aromos | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Trelew | RESCINDIDO |  |  |  | 60 | 434730.672 | 0 | 434730.672 |  | 312288.7782 | 122441.8938 | 0 | -1.4552e-11
1 | ESCUELAS |  | 26-027 | Escuela Secundaria en B° Baden | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Esquel | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 26251014.96 | 26251014.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 71º 17' 40.09" | 42º 54' 54.24"
1 | ESCUELAS |  | 26-029b | Terminación Jardín en Bº Los Sauces | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Trelew | RESCINDIDO |  |  |  | 60 | 190332.126 | 0 | 190332.126 |  | 57413.6858 | 132918.4402 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 14-085b | Terminación EEE "Prof. Luis Morzone" | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Unquillo | EN EJECUCIÓN | 2017-11-02 |  |  | 360 | 15369063.95 | 8162487.97 | 7206575.98 | 0 | 4338044.2318 | 2868531.7482 | 0 | -1.8626e-09 |  | 60.13% | 64º 18' 40.12" | 31º 14' 19.74"
1 | ESCUELAS |  | 14-089c | Terminacion IPEM Nº 47 "Norberto José Quadri" | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Isla Verde | A LICITAR - R |  |  |  | 360 | 22106200 | 0 | 22106200 | 0 | 2210620 | 15100745.22 | 4794834.78 | 0 |  | 0% | 62º 24' 12.78" | 33º 14' 14.39"
2 | ESCUELAS |  | 14-105b | Jardín y Escuela Primaria | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Potrero de Garay | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 300 | 21253400 | 0 | 21253400 | 0 | 2794822.1 | 18458577.9 | 0 | 0 |  | 0% | 64º 32' 30.54" | 31º 46' 23.98"
1 | ESCUELAS |  | 14-107 | Institutos de Formación Docente | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Jesús María | EN EJECUCIÓN | 2017-09-02 |  |  | 480 | 20405661.09 | 17213523.52 | 3192137.57 | 0 | 3192137.57 | 0 | 0 | 4.6566e-10 |  | 86.86% | 64º 5' 5.4" | 30º 59' 21.22"
1 | ESCUELAS |  | 14-108 | Jardín y EP a/c en San José de la Dormida | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | San José de la Dormida | EN EJECUCIÓN | 2018-05-01 |  |  | 360 | 21576611.14 | 4073587.18 | 17503023.96 | 0 | 7427302.1829 | 10075721.7771 | 0 | -5.5879e-09 |  | 10.45% | 63º 56' 35.86" | 30º 21' 3.9"
1 | ESCUELAS |  | 14-109 | IPEM Nº 130 Anexo | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CÓRDOBA | Villa Allende | EN EJECUCIÓN | 2019-02-01 |  |  | 480 | 34142915.67 | 3414291.57 | 30728624.1 | 0 | 5930781.5252 | 21163647.4835 | 3634195.0913 | 1.0245e-08 |  | 0% | 64º 18' 26.23" | 31º 17' 29.5"
1 | ESCUELAS |  | 18-075 | Escuela de Educación Media a/c en Esquina | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Esquina | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 19462972.13 | 19462972.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 59º 31' 3.6" | 30º 0' 35.93"
1 | ESCUELAS |  | 18-076 | Escuela de Educación Media a/c en Mercedes | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Mercedes | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 37446454 | 37446454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 58º 4' 55.33" | 29º 10' .1"
1 | ESCUELAS |  | 18-077 | Escuela de Educación Media "Sgdo. Corazón de Jesús" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Goya | FINALIZADA |  |  |  | 480 | 39846085.39 | 39846085.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 59º 16' 31.59" | 29º 10' 8.92"
1 | ESCUELAS |  | 18-078 | Escuela de Educación Media Nº 958 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Gdor. Valentin Virasoro | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 34382616.16 | 34382616.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 56º 0' 19.09" | 28º 2' 52.24"
1 | ESCUELAS |  | 18-081 | Jardín Nº 50 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | San Cosme | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 270 | 6031483.47 | 4707204.92 | 1324278.55 | 0 | 1324278.55 | 0 | 0 | -2.3283e-10 |  | 91.96% | 58º 30' 38.27" | 27º 21' 57.19"
1 | ESCUELAS |  | 18-082 | Jardín Nº 66 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Gob.Juan E. Martínez | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  | 270 | 6115368.02 | 3973957.83 | 2141410.19 | 0 | 2141410.19 | 0 | 0 | -4.6566e-10 |  | 73.42% | 58º 56' 15.39" | 28º 54' 44.7"
1 | ESCUELAS |  | 18-083 | Jardín Nº 62 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Loreto | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  |  | 270 | 6111116.74 | 2899954.1 | 3211162.64 | 0 | 3211162.64 | 0 | 0 | 0 |  | 47.45% | 57º 16' 39" | 27º 46' 5"
1 | ESCUELAS |  | 18-084 | Escuela de Educación Media a/c en Santa Lucia | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Santa Lucia | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 450 | 27926400 | 0 | 27926400 | 0 | 3194780.16 | 15293892.96 | 9437726.88 | 0 |  |  | 28°59′00″ | 59°06′00″
1 | ESCUELAS |  | 18-085 | Escuela de Educación Media a/c en Curuzu Cuatia | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Curuzu Cuatia | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 21107800 | 0 | 21107800 | 0 | 2319747.22 | 15758028.09 | 3030024.69 | -4.191e-09 |  |  | 29°47′00 | 58°03′00″
1 | ESCUELAS |  | 18-086 | Escuela de Educación Media a/c en Bº La Estación | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | Saladas | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 450 | 27926500 | 0 | 27926500 | 0 | 3194791.6 | 15293947.725 | 9437760.675 | 0 |  |  | 28°15′00″ | 58°38′00″
1 | ESCUELAS |  | 30-052b | Terminación Escuela en Villa las Lomas Sur | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Concepción del Uruguay | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 26411332.82 | 24084321.01 | 2327011.81 | 0 | 2327011.81 | 0 | 0 | -1.397e-09 |  | 100% | 58º 16' 49" | 32º 29' 23"
1 | ESCUELAS |  | 30-067 | Escuela de Educación Media Nº 124 "Rosa Regazzi" | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Gualeguaychu | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 |  |  |  | 17567327.53 | 7127192.81 | 10440134.72 | 0 | 6742161.3652 | 3697973.3548 | 0 | -1.8626e-09 |  | 40.57% | 58º 32' 38.75" | 33º 1' 57.13"
1 | ESCUELAS |  | 30-069 | Escuela de Educación Media Nº 7 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Villaguay | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 32452912.7 | 32452912.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 59º 1' 11" | 31º 50' 49"
1 | ESCUELAS |  | 30-075 | Escuela de Educación Primaria a/c en Bº Chaco | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Chajarí | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 19891000 | 0 | 19891000 | 0 | 2186020.9 | 14849626.05 | 2855353.05 | 0 |  |  | 30°46′00″ | 57°59′00″
1 | ESCUELAS |  | 30-076 | Escuela de Educación Media a/c en Bº Chaco | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Chajarí | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 19891000 | 0 | 19891000 | 0 | 2186020.9 | 14849626.05 | 2855353.05 | 0 |  |  | 30°46′00″ | 57°59′00″
1 | ESCUELAS |  | CE-30-001 | Jardin a/c en B° Don Geronimo | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | ENTRE RÍOS | Nogoya | EN EJECUCIÓN | 2018-03-01 |  |  | 270 | 5783281.14 | 1586863.78 | 4196417.36 | 0 | 2755416.4718 | 1441000.8882 | 0 | -2.3283e-10 |  | 19.38% | 59º 47' 15.31" | 32º 24' 38.53"
1 | ESCUELAS |  | 34-060b | Jardín Nº 31 en Esc Nº61 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Laguna Naick Neck | EN LICITACIÓN |  |  |  | 210 | 5326900 | 0 | 5326900 | 0 | 532690 | 4794210 | 0 | 0 |  | 0% | 58º 7' 14.12" | 25º 13' 31.04"
1 | ESCUELAS |  | 34-061b | Jardín Nº 40 en Esc Nº181 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Pirané | EN LICITACIÓN |  |  |  | 210 | 5343200 | 0 | 5343200 | 0 | 0 | 5343200 | 0 | 0 |  | 0% | 59º 6' 46.7" | 25º 43' 47.2"
1 | ESCUELAS |  | 34-062b | Jardín Nº 1 en Esc Nº526 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Palo Santo | EN LICITACIÓN |  |  |  | 210 | 5325700 | 0 | 5325700 | 0 | 0 | 5325700 | 0 | 0 |  | 0% | 59º 6' 4.39" | 25º 43' 27.06"
2 | ESCUELAS |  | 34-066 | EPEP Nº 195 - Jardín Nº 13 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Clorinda | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  | 480 | 33699645.68 | 30105129.01 | 3594516.67 | 0 | 3594516.67 | 0 | 0 | 1.8626e-09 |  | 89.13% | 57º 43' 6" | 25º 16' 55"
1 | ESCUELAS |  | 34-073b | Jardín Nº14 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Clorinda | EN LICITACIÓN |  |  |  | 210 | 5328000 | 0 | 5328000 | 0 | 532800 | 4795200 | 0 | 0 |  | 0% | 57º 43' 6.75" | 25º 16' 55.84"
1 | ESCUELAS |  | CE-34-001 | Escuela de Educación Técnica Nº 1 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | FORMOSA | Formosa | FINALIZADA |  |  |  | 540 | 52439909.26 | 52439909.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 58º 10' 49.58" | 26º 11' 3.88"
1 | ESCUELAS |  | 38-071b | Construcción Escuela a/c en Perico | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Perico | A LICITAR - R |  |  |  | 120 | 2545537.5 | 0 | 2545537.5 | 0 | 0 | 2545537.5 | 0 | 0 |  | 0% | 65º 6' 31.71" | 24º 22' 11.06"
1 | ESCUELAS |  | 38-075 | Jardin Nº 286 Vinalito | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Vinalito | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 2257298.39 | 2104956.99 | 152341.4 | 0 | 152341.4 | 0 | 0 | -8.7311e-11 |  | 100% | 64º 24' 52.83" | 23º 40' 1.3"
1 | ESCUELAS |  | 38-076 | Jardin Nº 253 Yuto | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Yuto | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 2092839.55 | 2025133.87 | 67705.68 | 0 | 67705.68 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 64º 28' 19.44" | 23º 38' 27.17"
1 | ESCUELAS |  | 38-081b | Terminacion Escuela a/c en Libertador General San Martín | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Libertador General San Martín | EN EJECUCIÓN | 2017-08-02 |  |  | 540 | 51145018.54 | 45566946.48 | 5578072.06 | 0 | 5578072.06 | 0 | 0 | 1.8626e-09 |  | 91.87% | 64º 47' 12.35" | 23º 48' 31.19"
1 | ESCUELAS |  | 38-099 | Escuela de Educación Media a/c en Gral San Martín | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Libertador General San Martín | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 21208430.88 | 21208430.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 64º 47' 11.8" | 23º 48' 30.39"
1 | ESCUELAS |  | 38-104 | Instituto de Formación Docente Nº 5 José Eugenio Tello | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | A LICITAR - R |  |  |  | 540 | 29382555.32 | 0 | 29382555.32 | 0 | 0 | 27813526.8659 | 1569028.4541 | -5.1223e-09 |  | 48.49% | 65º 12' 3.55" | 24º 23' 36.75"
1 | ESCUELAS |  | 38-105 | Terminación de Ampliación y Refacción de la EEM Nº 7 "Carlos A. Alvarado" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Calilegua | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 240 | 8440369.99 | 6749379.37 | 1690990.62 | 0 | 1690990.62 | 0 | 0 | 0 |  | 97.33% | 64º 46' 15.77" | 23º 46' 29.27"
1 | ESCUELAS |  | CE-38-004 | Jardin a/c en Escuela Nº 257 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Palpalá | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4434760.56 | 4434760.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 12' 49.01" | 24º 15' 35.99"
1 | ESCUELAS |  | CE-38-006 | Terminación Escuela de Música (Calle Lavalle) | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | RESCINDIDO |  |  |  | 180 | 7807048.35 | 0 | 7807048.35 | 0 | 0 | 7807048.35 | 0 | 0 |  | 61.05% | 65º 18' 9.55" | 24º 11' 4.26"
1 | ESCUELAS |  | CE-38-007 | Escuela de Educación Técnica a/c Sector Turismo en Bº Alto Comedero [LPM 01/14] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | San Salvador de Jujuy | FINALIZADA |  |  |  |  | 14188686.72 | 14188686.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 15' 55.57" | 24º 14' 51.18"
1 | ESCUELAS |  | CE-38-008 | Escuela de Formación Técnica Local en Casira | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | JUJUY | Santa Catalina | EN EJECUCIÓN | 2017-11-01 |  |  | 360 | 10821038.03 | 7459975.81 | 3361062.22 | 0 | 3090631.9264 | 270430.2936 | 0 | -4.6566e-10 |  | 60.85% | 65º 53' 47.32" | 21º 58' 41.88"
1 | ESCUELAS |  | 46-045 | Jardin en Barrio Aerodromo | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Chepes | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 2116176.6 | 2107812.1 | 8364.5 | 0 | 8364.5 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 34' 45.1" | 31º 20' 35.01"
1 | ESCUELAS |  | 46-048 | Jardin en Villa Castelli | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Villa Castelli | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 2979051.21 | 2973289.9 | 5761.31 | 0 | 5761.31 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 68º 15' 0" | 29º 1' .01"
1 | ESCUELAS |  | 46-054 | Jardín en B° Río Las Talas, Zona Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 6998589.28 | 6998589.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 53' 14" | 29º 28' 17.33"
1 | ESCUELAS |  | 46-055 | Jardín en B° Urbano 40 - Zona Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 7024710.42 | 7024710.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 52' 52.17" | 29º 26' 59.97"
1 | ESCUELAS |  | 46-056 | Jardín en Calle Shetland s/n - Zona Norte | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 6811009.4 | 6811009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 49' 4.74" | 29º 23' 11.89"
1 | ESCUELAS |  | 46-057 | Escuela de Educación Media en Bº Río Las Talas - Zona Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 20569386.84 | 20569386.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 53' 12.03" | 29º 28' 20.34"
1 | ESCUELAS |  | 46-059 | Escuela de Educación Media en Bº Urbano 40 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 9888514.6 | 9882395.87 | 6118.73 | 0 | 6118.73 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 52' 54.54" | 29º 27' 2.33"
1 | ESCUELAS |  | 46-063 | Jardín en Bº Virgen de Los Cerros | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 6845672.96 | 6845672.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 51' 37.11" | 29º 22' 58"
1 | ESCUELAS |  | 46-064 | Jardín en Nonogasta | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Nonogasta | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 6462727.78 | 6462727.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 67º 29' 32.43" | 29º 17' 20.05"
1 | ESCUELAS |  | 46-066 | Escuela Primaria en Bº Río las Talas - Zona Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN EJECUCIÓN | 2019-03-01 |  |  | 420 | 24394229.78 | 2439422.98 | 21954806.8 | 0 | 4338443.3614 | 15070382.2028 | 2545981.2358 | 1.1176e-08 |  | 3.853% | 66º 53' 11.71" | 29º 28' 20.76"
1 | ESCUELAS |  | 46-067 | Escuela Primaria en Bº Los Obreros | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN EJECUCIÓN | 2019-01-01 |  |  | 360 | 24392045.57 | 2439204.56 | 21952841.01 | 0 | 4524026.9985 | 17428814.0115 | 0 | -3.7253e-09 |  | 2.951% | 66º 52' 29.96" | 29º 27' 47.05"
1 | ESCUELAS |  | 46-068 | Escuela de Educación Media en Bº Las Agaves | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | EN EJECUCIÓN | 2019-01-01 |  |  | 420 | 24317283.67 | 2431728.37 | 21885555.3 | 0 | 3569873.4305 | 15841313.3479 | 2474368.5215 | 7.9162e-09 |  | 0% | 66º 50' 32.45" | 29º 25' 33.22"
1 | ESCUELAS |  | 46-069 | Escuela de Educación Media en Anjullón | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Castro Barros | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 24918802 | 0 | 24918802 | 0 | 3433810.9156 | 19533848.8878 | 1951142.1966 | -6.5193e-09 |  | 0% | 30°35′00″ | 65°44′00″
1 | ESCUELAS |  | CE-46-003 | Jardin en Esc. Nº 80 en Tama | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Tama | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3365902.07 | 3360913.64 | 4988.43 | 0 | 4988.43 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 31' 45.72" | 30º 30' 24.56"
1 | ESCUELAS |  | CE-46-004 | Jardín en Chepes | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Chepes | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3358246.53 | 3353067.59 | 5178.94 | 0 | 5178.94 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 35' 33.38" | 31º 20' 50.66"
1 | ESCUELAS |  | CE-46-008 | Jardin a/c en Bº Cooperativa | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Aimogasta | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4127159.75 | 4127159.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 68º 13' 32.66" | 29º 19' 5.31
1 | ESCUELAS |  | CE-46-009 | Jardín en Bº Las Agaves | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4184361.12 | 4184361.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 50' 32.92" | 29º 25' 34.99"
1 | ESCUELAS |  | CE-46-010 | Jardín a/c en 407 Lotes | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | Chamical | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4106927.89 | 4106927.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 19' 27.8" | 30º 22' 34.63"
1 | ESCUELAS |  | CE-46-011 | Jardín a/c Bº Ciudad del Este | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | La Rioja | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4140960.59 | 4140960.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 66º 46' 55.3" | 29º 23' 49.61"
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en Bº ProCreAr | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Maipú | INGRESADO |  |  |  | 420 | 26950000 | 0 | 26950000 |  | 0 | 25872000 | 1078000 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEP a/c en Bº ProCreAr | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Maipú | INGRESADO |  |  |  | 420 | 26950000 | 0 | 26950000 |  | 0 | 25872000 | 1078000 | 0
1 | ESCUELAS |  | 50-033 | Jardín Nº 0-125 a/c en Gral. Belgrano | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | General Belgrano | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 1932355.25 | 1776584.04 | 155771.21 | 0 | 155771.21 | 0 | 0 | -2.9104e-11 |  | 100% | 68º 47' 57.3" | 32º 52' 58.86"
1 | ESCUELAS |  | 50-035 | Jardín Nº 0-122 a/c | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Mendoza | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 1949382.94 | 1715429.7 | 233953.24 | 0 | 233953.24 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 68º 49' 52.55" | 32º 52' 39.29"
1 | ESCUELAS |  | 50-036b | Terminación Jardín Nº 0-130 a/c | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Coquimbito | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 210 | 6835039.2 | 6518490.35 | 316548.85 | 0 | 316548.85 | 0 | 0 | 5.8208e-10 |  | 97.14% | 68º 45' 45.33" | 32º 59' 32.11"
1 | ESCUELAS |  | 50-037b | Terminación Jardín Nº 0-109 "Maestro LANCELLOTTI" | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Montecaseros | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 8666406.34 | 8666406.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 68º 16' 40.05" | 33º 4' 5.59"
1 | ESCUELAS |  | 50-038b | Terminación Jardín Nº 0-128 a/c | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Ugarteche | FINALIZADA |  |  |  | 180 | 5070680.36 | 4973769.07 | 96911.29 | 0 | 96911.29 | 0 | 0 | -4.6566e-10 |  | 100% | 69º 8' 45.68" | 33º 12' 2.14"
1 | ESCUELAS |  | 50-040 | Jardín Nº 0-000 a/c | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Guaymallén | FINALIZADA |  |  |  | 210 | 1882119.71 | 1801803.05 | 80316.66 | 0 | 80316.66 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 68º 48' 1.86" | 32º 54' 26.5"
1 | ESCUELAS |  | 50-053 | Construcción Escuela Nº 4-211 "Maestro Angel Funes" | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Pareditas | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 6989889.82 | 6985395.33 | 4494.49 | 0 | 4494.49 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 69º 4' 35.23" | 33º 56' 51.61"
2 | ESCUELAS |  | 50-059 | Escuela de Educación Primaria Nº 1-739 - Bº Nueva Argentina | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | San Martín | EN EJECUCIÓN | 2018-11-01 |  |  | 360 | 23436500.09 | 0 | 23436500.09 | 0 | 4218570.0162 | 19217930.0738 | 0 | 1.1176e-08 |  | 0% | 68º 27' 23.41" | 33º 4' 42.03"
1 | ESCUELAS |  | 50-061 | Escuela de Educación Primaria Nº 1 - 738 - Bº Mebna | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | Montecaseros | EN EJECUCIÓN | 2018-11-01 |  |  | 360 | 23808414.99 | 0 | 23808414.99 | 0 | 4285514.6982 | 19522900.2918 | 0 | 3.7253e-09 |  | 0% | 68º 29' 4.43" | 33º 4' 4.43"
1 | ESCUELAS |  | 50-066 | Escuela de Educación Media a/c en El Borbollon | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | El Borbollon | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 14737500 | 0 | 14737500 | 0 | 1619651.25 | 11002280.625 | 2115568.125 | 0 |  |  | 32°48′00″ | 68°45′00″
1 | ESCUELAS |  | 50-067 | Escuela de Educación Primaria "Margarita Ulloa" | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | La Primavera | EN EJECUCIÓN | 2018-11-01 |  |  | 360 | 24290531.66 | 0 | 24290531.66 | 0 | 4372295.6988 | 19918235.9612 | 0 | 7.4506e-09 |  | 0% | 68º 40' 1.83" | 32º 55' 3.79"
1 | ESCUELAS |  | 54-059 | Esc. de Comercio Nº 4 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Wanda | FINALIZADA |  |  |  | 90 | 14845655.81 | 14181465.39 | 664190.42 | 0 | 664190.42 | 0 | 0 | -2.0955e-09 |  | 100% | 54º 33' 51.95" | 25º 57' 58.53"
1 | ESCUELAS |  | 54-064b | CEP Nº 25 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Posadas | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 60 | 1095000 | 0 | 1095000 | 0 | 786593.25 | 308406.75 | 0 | 0 |  | 0% | 55º 56' 56" | 27º 25' 48"
1 | ESCUELAS |  | 54-065 | Jardin NENI Nº 05 sede Esc. 84 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Obera | EN EJECUCIÓN | 2018-02-02 |  |  | 270 | 6308053.79 | 2343758.8 | 3964294.99 | 0 | 2755079.9923 | 1209214.9977 | 0 | -2.3283e-10 |  | 30.17% | 55º 9' 17" | 27º 29' 32"
1 | ESCUELAS |  | 54-066 | Jardin NENI Nº 06 extension Esc. 304 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Obera | EN EJECUCIÓN | 2018-05-02 |  |  | 270 | 6316539.4 | 730441.52 | 5586097.88 | 0 | 2845533.2194 | 2740564.6606 | 0 | -9.3132e-10 |  | 11.66% | 55º 7' 46" | 27º 29' 4"
1 | ESCUELAS |  | 54-067 | BOP Nº 112 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Oberá | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 15961000 | 0 | 15961000 | 0 | 1754113.9 | 11915684.55 | 2291201.55 | 0 |  |  | 27°29′00″ | 55°08′00″
1 | ESCUELAS |  | CE-54-010 | Instituto de Formación Docente Profesorado E. Física | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Aristobulo del Valle | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 17069759.24 | 17069759.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 54º 52' 19" | 27º 5' 38"
1 | ESCUELAS |  | CE-54-011 | Jardin NENI Nº 60 sede Esc. 489 [LPP 15/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | C. Viera | EN EJECUCIÓN | 2018-06-02 |  |  | 270 | 6113848.48 | 1269961.68 | 4843886.8 | 0 | 1889572.5629 | 2954314.2371 | 0 | -4.6566e-10 |  | 11.97% | 55º 2' 58" | 27º 20' 1"
1 | ESCUELAS |  | CE-54-012 | Jardín Nº10 en Esc 829 [LPP 16/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Eldorado | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  | 270 | 6097155.03 | 2806336.28 | 3290818.75 | 0 | 2329370.9078 | 961447.8422 | 0 | 4.6566e-10 |  | 40.03% | 54º 36' 50.38" | 26º 23' 50.9"
1 | ESCUELAS |  | CE-54-013 | Jardín Nº10 en Esc 468 [LPP 17/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Eldorado | EN EJECUCIÓN | 2018-06-02 |  |  | 270 | 6138194.68 | 1359194.18 | 4779000.5 | 0 | 2086363.8546 | 2692636.6454 | 0 | 0 |  | 13.49% | 54º 36' 31" | 26º 24' 41"
1 | ESCUELAS |  | CE-54-014 | Jardín a/c en Esc 281 [LPP 18/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | Leandro N. Alem | EN EJECUCIÓN | 2018-06-01 |  |  | 270 | 6153873.67 | 1704452.56 | 4449421.11 | 0 | 1735684.0626 | 2713737.0474 | 0 | -4.6566e-10 |  | 19.66% | 55º 19' 41.12" | 27º 35' 54.07"
1 | ESCUELAS |  | 58-017 | Escuela de Educación Primaria en Zona Noroeste | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Zapala | EN EJECUCIÓN | 2019-03-01 |  |  | 420 | 34222100 | 3422210 | 30799890 | 0 | 5983006.9523 | 22042657.1925 | 2774225.8552 | 8.8476e-09 |  | 2.192% | 70º 4' 8" | 38º 53' 18"
1 | ESCUELAS |  | 58-018 | Escuela de Educación Primaria a/c Bº Colonia Nueva | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | NEUQUÉN | Neuquén | EN EJECUCIÓN | 2019-02-01 |  |  | 420 | 28759188.27 | 4747344.16 | 24011844.11 | 0 | 4409440.6771 | 16962174.7914 | 2640228.6414 | 0 |  | 7.23% | 68º 8' 12" | 38º 54' 12"
1 | ESCUELAS |  | 62-034 | Jardín a/c en Bº Luján | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | El Bolsón | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 5228378.69 | 5228378.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 71º 30' 49.76" | 41º 55' 5.1"
1 | ESCUELAS |  | 62-057 | Jardín a/c en S. C. de Bariloche | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | San Carlos de Bariloche | A LICITAR - R |  |  |  | 270 | 8981874.19 | 0 | 8981874.19 | 0 | 0 | 8173505.5129 | 808368.6771 | -2.0955e-09 |  | 9.08% | 71º 15' 40.32" | 41º 8' 51.47"
1 | ESCUELAS |  | 62-059 | CEM N° 45 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | San Carlos de Bariloche | A LICITAR - R |  |  |  | 450 | 20621325.48 | 0 | 20621325.48 | 0 | 0 | 14125607.9538 | 6495717.5262 | 0 |  | 5.96% | 71º 16' 37.08" | 41º 8' 8.57"
1 | ESCUELAS |  | 66-052 | Jardín a/c en Bº Los Pinares | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Cerrillos | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3213248.89 | 3183579.45 | 29669.44 | 0 | 29669.44 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 23' 58.12" | 24º 51' 37.17"
1 | ESCUELAS |  | 66-053 | Jardín a/c en Cerrillos | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Cerillos | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 2870201.78 | 2838035.71 | 32166.07 | 0 | 32166.07 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 29' 24.55" | 24º 54' 22.23"
1 | ESCUELAS |  | 66-055 | Jardín a/c en Chicoana | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Chicoana | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3219145.59 | 3192286.32 | 26859.27 | 0 | 26859.27 | 0 | 0 | 1.6735e-10 |  | 100% | 65º 34' 12.57" | 25º 2' 17.76"
1 | ESCUELAS |  | 66-059 | Instituto de Formación Docente de Salta | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | EN EJECUCIÓN | 2017-10-02 |  |  | 480 | 16501385.11 | 12713770.03 | 3787615.08 | 0 | 3787615.08 | 0 | 0 | 1.8626e-09 |  | 84.6% | 65º 25' 15.19" | 24º 43' 17.04"
1 | ESCUELAS |  | 66-060 | Esc. a/c en Bº El Huaico | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | FINALIZADA |  |  |  | 540 | 38210104.87 | 38210104.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 25' 24.28" | 24º 43' 28.91"
1 | ESCUELAS |  | 66-067 | Jardín Nº 4047 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 5297950.33 | 4112601.49 | 1185348.84 | 0 | 1185348.84 | 0 | 0 | -2.3283e-10 |  | 100% | 65º 24' 23" | 24º 43' 58"
1 | ESCUELAS |  | 66-068 | Jardín a/c Bº Docente | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 5257272.14 | 3846522.72 | 1410749.42 | 0 | 1410749.42 | 0 | 0 | -4.6566e-10 |  | 100% | 65º 27' 39.73" | 24º 50' 56.61"
1 | ESCUELAS |  | 66-069 | Jardín Nº 4049 Ind. Nacional | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | FINALIZADA |  |  |  | 300 | 5519889.06 | 5261738.1 | 258150.96 | 0 | 258150.96 | 0 | 0 | -2.9104e-11 |  | 100% | 65º 24' 21.72" | 24º 49' 41.11"
1 | ESCUELAS |  | 66-070 | Escuela de Educación Media a/c en Calle Los Ceibos | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | San Ramón de la Nueva Orán | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  |  | 15751067.1 | 10237228.53 | 5513838.57 | 0 | 5513838.57 | 0 | 0 | -9.3132e-10 |  | 61.34% | 64º 18' 4" | 23º 7' 38.25"
1 | ESCUELAS |  | 66-071 | Jardín a/c en EEM | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Joaquín V. Gonzalez | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  |  | 5074242.12 | 3559138.31 | 1515103.81 | 0 | 1515103.81 | 0 | 0 | 0 |  | 87.58% | 64º 7' 53.96" | 25º 6' 50.38"
1 | ESCUELAS |  | 66-072 | Jardín a/c en Orán | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | San Ramón de la Nueva Orán | EN EJECUCIÓN | 2017-10-01 |  |  |  | 5110267.64 | 4186474.32 | 923793.32 | 0 | 923793.32 | 0 | 0 | -1.1642e-10 |  | 80.04% | 64º 20' 20.6" | 23º 9' 53.4"
1 | ESCUELAS |  | 66-076 | Escuela de Educación Media Nº 5149 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | La Silleta | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 19282900 | 0 | 19282900 | 0 | 2119190.71 | 14395648.995 | 2768060.295 | -4.6566e-09 |  | 0% | 65º 35' 22.26" | 24º 52' 33.96"
1 | ESCUELAS |  | 66-077 | Escuela de Educación Media Nº 5164 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | San Lorenzo | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 18488600 | 0 | 18488600 | 0 | 2031897.14 | 13802664.33 | 2654038.53 | -4.191e-09 |  | 0% | 65º 28' 6.71" | 24º 48' 53.38"
1 | ESCUELAS |  | CE-38-005 | Terminación Jardín a/c en Esc. Nº 405 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | San Lorenzo | EN EJECUCIÓN | 2017-09-01 |  |  | 270 | 4459921.24 | 3545068.67 | 914852.57 | 0 | 914852.57 | 0 | 0 | 3.4925e-10 |  | 85.32% | 65º 6' 29.8" | 24º 23' 14.84"
1 | ESCUELAS |  | CE-66-001 | Escuela de Musica | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | EN EJECUCIÓN | 2017-10-02 |  |  | 360 | 15952519.43 | 13045311.86 | 2907207.57 | 0 | 2907207.57 | 0 | 0 | 4.6566e-10 |  | 83.52% | 65º 25' 15.64" | 24º 43' 17.42"
1 | ESCUELAS |  | CE-66-009 | Escuela de Formación Técnica Local a/c en S A de los Cobres | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | San Antonio de los Cobres | EN EJECUCIÓN | 2018-05-02 |  |  | 300 | 8928901.58 | 3895567.7 | 5033333.88 | 0 | 2491351.5932 | 2541982.2868 | 0 | 4.6566e-10 |  | 37.37% | 66º 19' 3.9" | 24º 12' 48.28"
2 | ESCUELAS |  | CE-66-010 | Escuela de Educación Especial Nº 7165 [LPP 09/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Colonia Sta. Rosa | EN EJECUCIÓN | 2018-08-01 |  |  | 300 | 10427412.51 | 1786130.28 | 8641282.23 | 0 | 3095020.5033 | 5546261.7267 | 0 | -9.3132e-10 |  | 7.921% | 64º 26' 6" | 23º 24' 24"
1 | ESCUELAS |  | CE-66-011 | Jardín a/c en EP Nº 4224 "Maporenda" [LPP 10/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salvador Mazza | EN EJECUCIÓN | 2018-07-01 |  |  | 270 | 7261439.12 | 1256628.68 | 6004810.44 | 0 | 2775929.9587 | 3228880.4813 | 0 | 9.3132e-10 |  | 8.12% | 63º 41' 19.93" | 22º 4' 17.97"
1 | ESCUELAS |  | CE-66-012 | Jardín a/c en EP Nº 4730 Nuestra Señora del Milagro [LPP 11/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Salta | EN EJECUCIÓN | 2018-03-01 |  |  | 270 | 6100787.74 | 2226206.55 | 3874581.19 | 0 | 1933699.4389 | 1940881.7511 | 0 | 2.3283e-10 |  | 29.87% | 65º 26' 2.86" | 24º 51' 19.35"
1 | ESCUELAS |  | CE-66-013 | Jardín a/c en Atocha [LPP 12/16] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | San Lorenzo | EN EJECUCIÓN | 2018-04-01 |  |  | 270 | 6100787.74 | 2220686.93 | 3880100.81 | 0 | 2265187.7148 | 1614913.0952 | 0 | -4.6566e-10 |  | 29.77% | 65º 27' 55.6" | 24º 48' 49.85"
1 | ESCUELAS |  | CE-66-014 | Escuela de Educación Especial N° 7058 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | Chicoana | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 270 | 11781300 | 0 | 11781300 | 0 | 0 | 10308637.5 | 1472662.5 | 0 |  |  | 25°06′00″ | 65°33′00″
1 | ESCUELAS |  | 74-013 | Jardín Bº 500 Viviendas | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SAN LUIS | San Luis | EN EJECUCIÓN | 2017-09-02 |  |  | 270 | 7362411.79 | 7041664.53 | 320747.26 | 0 | 320747.26 | 0 | 0 | 6.9849e-10 |  | 83.56% | 66º 20' 50.56" | 33º 15' 55.01"
1 | ESCUELAS |  | 74-014 | Escuela de Educación Media Bº 500 Viviendas | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SAN LUIS | San Luis | EN EJECUCIÓN | 2017-12-02 |  |  | 420 | 16924220.81 | 12102328.69 | 4821892.12 | 0 | 4821892.12 | 0 | 0 | -2.794e-09 |  | 66.15% | 66º 20' 44.93" | 33º 15' 55.19"
1 | ESCUELAS |  | 78-011b | Terminación Jardín a/c en Río Gallegos | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Rio Gallegos | FINALIZADA |  |  |  | 150 | 3241767.94 | 3241767.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 69º 15' 22.68" | 51º 36' 51.01"
2 | ESCUELAS |  | 78-016 | Construccion Núcleo Educativo Esc Primaria Nº 86 y Jardin de Infantes | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Cte. Luis Piedrabuena | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 15269638.53 | 15032086.6 | 237551.93 | 0 | 237551.93 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 68º 54' 23" | 49º 58' 20"
1 | ESCUELAS |  | 78-023b | Escuela de Educación Media a/c | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA CRUZ | Las Heras | EN LICITACIÓN |  |  |  | 240 | 22320200 | 0 | 22320200 | 0 | 2232020 | 20088180 | 0 | 0 |  | 0% | 68º 55' 24.61" | 46º 32' 14.01"
1 | ESCUELAS |  | 82-014b | Terminación Jardín Nº 256 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Santa Fe | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 9433788.24 | 9433788.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 60º 44' 4.68" | 31º 39' 8.83"
3 | ESCUELAS |  | 82-031b | Terminación Complejo Educativo a/c en Bº San Jose | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Rafaela | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 14263894.32 | 14263894.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 61º 29' 8.98" | 31º 13' 41.41"
1 | ESCUELAS |  | 82-042b | Terminacion Jardín Nº 260 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Rosario | FINALIZADA |  |  |  | 150 | 849602.6 | 807122.45 | 42480.15 | 0 | 42480.15 | 0 | 0 | 2.1828e-11 |  | 100% | 60º 41' 24.76" | 33º 0' 12.16"
1 | ESCUELAS |  | 82-044b | Terminación Jardín Nº 285 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Sauce Viejo | EN EJECUCIÓN | 2018-01-02 |  |  | 270 | 6855458.79 | 3136577.89 | 3718880.9 | 0 | 3135836.0131 | 583044.8869 | 0 | -9.3132e-10 |  | 41.21% | 60º 50' 21.12" | 31º 46' 20.88"
1 | ESCUELAS |  | 82-050b | Terminacion Jardín Nº 69 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Teodelina | FINALIZADA |  |  |  | 150 | 1210603.38 | 1163084.68 | 47518.7 | 0 | 47518.7 | 0 | 0 | -4.3656e-11 |  | 100% | 61º 31' 45.1" | 34º 11' 28.34"
1 | ESCUELAS |  | 82-052b | Escuela de Educación Técnica Nº 335 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Rufino | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 300 | 20500000 | 0 | 20500000 | 0 | 0 | 17937500 | 2562500 | 0 |  | 0% | 62º 41' 53.28" | 34º 15' 56.29"
1 | ESCUELAS |  | 82-059 | Jardín Nº 154 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Josefina | EN EJECUCIÓN | 2018-01-02 |  |  | 270 | 7718250.99 | 4118732.51 | 3599518.48 | 0 | 2932719.6344 | 666798.8456 | 0 | 1.2806e-09 |  | 57.84% | 62º 3' 26.94" | 31º 25' 4.33"
1 | ESCUELAS |  | 82-062 | Escuela de Educación Media Nº 509 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Recreo | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 15221638.24 | 15196003.98 | 25634.26 | 0 | 25634.26 | 0 | 0 | 5.8208e-11 |  | 100% | 60º 43' 29.51" | 31º 29' 49.98"
1 | ESCUELAS |  | 82-064 | Jardín Nº 289 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Ibarlucea | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 300 | 4972000 | 0 | 4972000 | 0 | 653818 | 4318182 | 0 | 0 |  |  | 32°51′00″ | 60°48′00″
1 | ESCUELAS |  | 82-065 | Jardín Nº 226 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Casilda | FINALIZADA |  |  |  | 300 | 6990125.94 | 6297505.99 | 692619.95 | 0 | 692619.95 | 0 | 0 | 2.3283e-10 |  | 100% | 61º 9' 23.19" | 33º 2' 45.44"
1 | ESCUELAS |  | 82-067 | Escuela de Educación Media Nº 329 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Frontera | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  | 540 | 30422678.69 | 19772223.29 | 10650455.4 | 0 | 8047423.435 | 2603031.965 | 0 | 1.8626e-09 |  | 65.59% | 62º 4' 23" | 31º 27' 15"
1 | ESCUELAS |  | 82-068 | Escuela de Educación Primaria en Casilda | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Casilda | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 20550598.02 | 19062730.18 | 1487867.84 | 0 | 1487867.84 | 0 | 0 | -3.9581e-09 |  | 100% | 61º 11' 27.72" | 33º 3' 10.87"
1 | ESCUELAS |  | 82-069b | Escuela de Educación Media Nº 238 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Venado Tuerto | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 360 | 16500000 | 0 | 16500000 | 0 | 0 | 10418925 | 6081075 | 0 |  | 0% | 61º 57' 2.62" | 33º 45' 29.79"
1 | ESCUELAS |  | 82-070 | Escuela de Educación Media en Lehmann | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Lehmann | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 32803155.82 | 32803155.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 61º 26' 45.83" | 31º 7' 30.1"
1 | ESCUELAS |  | 82-071 | Escuela de Educación Media en Villa Gdor. Galvez | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Villa Gobernador Galvez | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 18337220.55 | 18232362.68 | 104857.87 | 0 | 104857.87 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 60º 36' 59.86" | 33º 2' 17.04"
1 | ESCUELAS |  | 82-072 | Escuela de Educación Media Nº 560 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Los Amores | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  | 360 | 16336530.45 | 8370554.05 | 7965976.4 | 0 | 7965976.4 | 0 | 0 | 0 |  | 71.89% | 59º 58' 55.56" | 28º 6' 6.02"
1 | ESCUELAS |  | 82-074 | Jardín en Galvez | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Galvez | EN EVALUACIÓN |  |  |  | 300 | 4972000 | 0 | 4972000 | 0 | 653818 | 4318182 | 0 | 0 |  |  | 32°01′42″ | 61°13′20″
1 | ESCUELAS |  | 82-075 | Escuela de Educación Primaria Nº 1061 "José Ingenieros" | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Funes | EN EJECUCIÓN | 2017-12-01 |  |  | 420 | 22031991.6 | 14392664.18 | 7639327.42 | 0 | 7151236.7763 | 488090.6437 | 0 | -5.8208e-11 |  | 62.28% | 60º 50' 28.05" | 32º 55' 17.2"
1 | ESCUELAS |  | CE-82-002 | Jardín de Infantes Nº 321 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Villa Gobernador Galvez | A LICITAR - R |  |  |  | 270 | 5206214.3 | 0 | 5206214.3 | 0 | 0 | 4737655.013 | 468559.287 | -4.6566e-10 |  | 0% | 60º 38' 10.19" | 33º 2' 1.71"
1 | ESCUELAS |  | CE-82-003 | Jardín de Infantes a/c en Las Rosas | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Las Rosas | EN EJECUCIÓN | 2018-01-02 |  |  | 270 | 4648683.48 | 2766222.28 | 1882461.2 | 0 | 1255253.0785 | 627208.1215 | 0 | 4.6566e-10 |  | 55.01% | 61º 34' 13.8" | 32º 28' 56.5"
1 | ESCUELAS |  | CE-82-005 | Jardín de Infantes Nº 248 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Serodino | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 270 | 5305899.35 | 4997349.06 | 308550.29 | 0 | 308550.29 | 0 | 0 | 5.8208e-11 |  | 93.54% | 60º 57' 5.22" | 32º 36' 43.25"
1 | ESCUELAS |  | CE-82-006 | Jardín de Infantes a/c en Roldán | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | SANTA FE | Roldan | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 5674817.08 | 5674817.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 60º 54' 7.01" | 32º 53' 27.61"
1 | ESCUELAS |  | 86-031 | Escuela Nº 719 Blas Parera | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | FINALIZADA |  |  |  | 540 | 12046026.5 | 11958413.82 | 87612.68 | 0 | 87612.68 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 64º 14' 44" | 27º 49' 33"
1 | ESCUELAS |  | 86-033 | ISSP Nº 1 en Barrio Campo Contreras | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | FINALIZADA |  |  |  | 540 | 25847362.24 | 25466659.23 | 380703.01 | 0 | 380703.01 | 0 | 0 | 6.9849e-10 |  | 100% | 64º 15' 5.87" | 27º 50' 31.45"
1 | ESCUELAS |  | 86-038 | Colegio Secundario Sachayoj | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Sachayoj | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 9649569.39 | 9489521.3 | 160048.09 | 0 | 160048.09 | 0 | 0 | -1.4552e-10 |  | 100% | 61º 48' 51.49" | 26º 40' 27.73"
1 | ESCUELAS |  | 86-039 | Escuela Técnica en Loreto Villa San Martin | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Villa San Martín | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 11700126.62 | 11700126.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 64º 11' 33.86" | 28º 18' 20.92"
1 | ESCUELAS |  | 86-056 | Jardín N° 185 "Niño Feliz" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | La Banda | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3989612.02 | 3989512.03 | 99.99 | 0 | 99.99 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 64º 13' 52.65" | 27º 44' 10.16"
1 | ESCUELAS |  | 86-060 | Escuela de Educación Media "Juan M. de Rosas" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Real Sayana | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 29140404.43 | 29140404.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 62º 50' 39.16" | 28º 49' 4.74"
1 | ESCUELAS |  | CE-86-003 | ISPP Nº 1-Prof. en Educación Física [LPP-039/13] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | EN EJECUCIÓN | 2017-10-02 |  |  | 450 | 35834984.2 | 24657331.84 | 11177652.36 | 0 | 11177652.36 | 0 | 0 | 0 |  | 66.37% | 64º 15' 4.87" | 27º 50' 35.15"
1 | ESCUELAS |  | CE-86-004 | Escuela de Educación Técnica en Loreto - Área Deportiva | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Villa San Martín | FINALIZADA |  |  |  | 360 | 11971379.81 | 11971379.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 64º 11' 30.46" | 28º 18' 9.05"
1 | ESCUELAS |  | 94-026 | Escuela de Educación Media a/c en Los Alakalufes II | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia | FINALIZADA |  |  |  | 420 | 26272135.1304 | 25843368.76 | 428766.3704 | 0 | 428766.3704 | 0 | 0 | 1.397e-09 |  | 100% | 68º 19' .32" | 54º 48' .52"
1 | ESCUELAS |  | 90-130 | Jardín en Escuela José Ingenieros | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Los Ralos | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3963453.18 | 3963453.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 0' 18.28" | 26º 53' 7.44"
1 | ESCUELAS |  | 90-135 | Jardín en Escuela Nº 2 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Rachillos | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 3969861.04 | 3969861.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 2' 52.47" | 26º 57' 16.51"
1 | ESCUELAS | 90-139bb | 90-139b | Escuela de Educación Media Salas y Valdez Tafi Viejo | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Tafí Viejo | RESCINDIDO |  |  |  |  | 7955000 | 0 | 7955000 | 0 | 795500 | 7159500 | 0 | 0 |  | 72.41% | 65º 15' 42.22" | 26º 44' 39.02"
1 | ESCUELAS |  | 90-140 | Jardín en Esc. Dr.Ignacio Colombres | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | La Reducción | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 7113248.06 | 7113248.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 21' 1" | 26º 57' 23"
1 | ESCUELAS |  | 90-142 | Jardín en Esc.Tambor de Tacuarí | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Villa Quinteros | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 7361986.72 | 7361986.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 32' 36.01" | 27º 14' 56.55"
1 | ESCUELAS |  | 90-148 | Escuela de Educación Media a/c en Alderetes | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Alderetes | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 19233471.58 | 19210941.63 | 22529.95 | 0 | 22529.95 | 0 | 0 | 5.9663e-10 |  | 100% | 65º 8' 7.72" | 26º 49' 1"
1 | ESCUELAS |  | 90-149 | Escuela Agrotecnica a/c en Simoca | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Simoca | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 540 | 25573292.24 | 23619228.53 | 1954063.71 | 0 | 1954063.71 | 0 | 0 | -2.794e-09 |  | 93.07% | 65º 21' 37.68" | 27º 16' 7.37"
1 | ESCUELAS |  | 90-150 | Escuela de Educación Media "Agustina Boucau de Garcia" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Bella Vista | EN EJECUCIÓN | 2019-02-01 |  |  | 480 | 29418108.19 | 3113508.34 | 26304599.85 | 0 | 5358989.4774 | 18424205.8234 | 2521404.5491 | 0 |  | 1.834% | 65º 18' 39.43" | 27º 2' 21.77"
1 | ESCUELAS |  | 90-151 | Escuela de Educación Primaria en Bº Manantiales Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Miguel de Tucuman | EN EJECUCIÓN | 2019-02-01 |  |  | 480 | 26278535.66 | 2817158.62 | 23461377.04 | 0 | 3291940.2233 | 17465771.8339 | 2703664.9828 | 0 |  | 2.287% | 65º 15' 13.86" | 26º 52' 2.03"
1 | ESCUELAS |  | CE-90-001 | Jardín en Esc. Mutual Policial | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Miguel de Tucuman | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4281707.23 | 4281707.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 15' 18.26" | 26º 50' 33.44"
1 | ESCUELAS |  | CE-90-002 | Jardín en Esc. J. Ignacio Thames | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Yerba Buena | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4538243.53 | 4538243.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 18' 5.66" | 26º 48' 57.57"
1 | ESCUELAS |  | CE-90-003 | Jardín en EP Manantiales Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | San Miguel de Tucuman | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4281707.23 | 4281707.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 15' 12.88" | 26º 52' .79"
1 | ESCUELAS |  | CE-90-004 | Jardín en Esc. M. Belgrano | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Simoca | EN EJECUCIÓN | 2017-08-01 |  |  | 270 | 4380241.71 | 3948408.21 | 431833.5 | 0 | 431833.5 | 0 | 0 | 0 |  | 89.66% | 65º 21' 31.51" | 27º 16' 1.5"
1 | ESCUELAS |  | CE-90-005 | Jardín en Esc. B. Zorrilla | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Santa Lucia | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4962781.95 | 4962781.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 31' 56.86" | 27º 5' 35.48"
1 | ESCUELAS |  | CE-90-006 | Jardín en Esc. D. Villarroel | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Leon Rouges | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4942102.25 | 4942102.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 31' 29.28" | 27º 13' 17.28"
1 | ESCUELAS |  | CE-90-007 | Jardín a/c en Bº Lomas de Tafí | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | Tafí Viejo | FINALIZADA |  |  |  | 270 | 4717480.56 | 4717480.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | 65º 14' 32.72" | 26º 46' 12.19"
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en Rosario de Lerma | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | ROSARIO DE LERMA | INGRESADO |  |  |  | 270 | 22676500 | 0 | 22676500 |  | 0 | 22676500 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en Colonia Elisa | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | SARGENTO CABRAL | INGRESADO |  |  |  | 420 | 23311750 | 0 | 23311750 |  | 0 | 19581870 | 3729880 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM 7 de Abril | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | BURRUYACU | INGRESADO |  |  |  | 420 | 27065500 | 0 | 27065500 |  | 0 | 22735020 | 4330480 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en Malligasta | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | CHILECITO | INGRESADO |  |  |  | 360 | 24601500 | 0 | 24601500 |  | 0 | 23617440 | 984060 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en Monte Caseros | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | MONTE CASEROS | INGRESADO |  |  |  | 540 | 38115000 | 0 | 38115000 |  | 0 | 25537050 | 12577950 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en Bº 150 Viviendas | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CORRIENTES | SANTO TOMÉ | INGRESADO |  |  |  | 420 | 30434250 | 0 | 30434250 |  | 0 | 29216880 | 1217370 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM "Juan R. de Velazco" | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | CAPITAL | INGRESADO |  |  |  | 420 | 48890625 | 0 | 48890625 |  | 0 | 46935000 | 1955625 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEP a/c en Catriel | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | GENERAL ROCA | INGRESADO |  |  |  | 450 | 49140000 | 0 | 49140000 |  | 0 | 35380800 | 13759200 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM en Bº Manantiales Sur | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | CAPITAL | INGRESADO |  |  |  | 540 | 51012500 | 0 | 51012500 |  | 0 | 27036625 | 23975875 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM en calle Alurralde | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | TUCUMÁN | CRUZ ALTA | INGRESADO |  |  |  | 450 | 34900250 | 0 | 34900250 |  | 0 | 22685162.5 | 12215088 | 0
1 | ESCUELAS |  | 06-336 | Escuela E.P. Nº 7 en Ostende | PNA Educativa | BUENOS AIRES | BUENOS AIRES | PINAMAR | EN PREPARACIÓN |  |  |  |  | 12173297.55 | 12027086.61 | 146210.94 |  | 146210.94 | 0 | 0 | 9.0222e-10
1 | ESCUELAS |  | 26-033 | EEM a/c en Bº Sur y Jardín a/c en Bº Solana | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | P. Madryn | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 480 | 54340000 | 0 | 54340000 |  | 0 | 28175290 | 26164710 | 0
1 | ESCUELAS |  | 26-034 | Jardín y Primaria en Bº Balcones del Valle | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | Trelew | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 420 | 39160000 | 0 | 39160000 |  | 0 | 20427814 | 18732186 | 0
1 | ESCUELAS |  | 46-058 | E.E.M en Barrio San Cayetano | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | CAPITAL | EN PREPARACIÓN |  |  |  |  | 15594354.84 | 15594354.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 62-053 | CEM Nº 53 | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | GRAL.CONESA | FINALIZADA |  |  |  | 450 | 23237636.06 | 23137340.35 | 100295.71 |  | 100295.71 | 0 | 0 | -8.8767e-10 |  | 100%
1 | ESCUELAS |  | 86-049 | EEM "P F Uriarte"en Villa San Martin | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SANTIAGO DEL ESTERO | Loreto | FINALIZADA |  |  |  |  | 21330091.46 | 21191436.22 | 138655.24 |  | 138655.24 | 0 | 0 | -1.6298e-09 |  | 100%
1 | ESCUELAS |  | CE-10-016 | EFTP en Artes y Oficios Informáticos[LPP 09/17] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | Catamarca | Capital | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 30000000 | 0 | 30000000 |  | 0 | 18943500 | 11056500 | 0
1 | ESCUELAS |  | CE-22-019 | Escuela de Expresiones Artísticas[LPP 07/17] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Resistencia | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 27714800 | 0 | 27714800 |  | 0 | 17500510.46 | 10214289.54 | 0
1 | ESCUELAS |  | CE-66-015 | Escuela de Danza en Barrio El Huaico[LPP 20/17] | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | Salta | Capital | EN PREPARACIÓN |  |  |  | 360 | 12456000 | 0 | 12456000 |  | 0 | 7865341.2 | 4590658.8 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | Escuela Secundaria en Chamical | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | LA RIOJA | CHAMICAL | INGRESADO |  |  |  | 450 | 27863500 | 0 | 27863500 |  | 0 | 26748960 | 1114540 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en Bº Solares del Norte | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | MENDOZA | LAVALLE | INGRESADO |  |  |  | 360 | 26359375 | 0 | 26359375 |  | 0 | 23459843.75 | 2899531.25 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | BOP Nº 61 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | POSADAS | INGRESADO |  |  |  | 360 | 17633000 | 0 | 17633000 |  | 0 | 17633000 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | BOP Nº 88 | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | MISIONES | EL DORADO | INGRESADO |  |  |  | 360 | 17498250 | 0 | 17498250 |  | 0 | 17498250 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEP a/c en Distrito Norte | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | RÍO NEGRO | GENERAL ROCA | INGRESADO |  |  |  | 450 | 49140000 | 0 | 49140000 |  | 0 | 35380800 | 13759200 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM a/c en B Pinares | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | SALTA | PINARES | INGRESADO |  |  |  | 360 | 22676500 | 0 | 22676500 |  | 0 | 22676500 | 0 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM Nº 799 a/c en Corcovado | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | CORCOVADO | INGRESADO |  |  |  | 420 | 36413125 | 0 | 36413125 |  | 0 | 30587025 | 5826100 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | EEM Nueva a/c Barrio Guayra | PNA Educativa | RESTO DEL PAÍS | CHUBUT | TRELEW | INGRESADO |  |  |  | 450 | 52018750 | 0 | 52018750 |  | 0 | 27569937.5 | 24448813 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | Escuela a/c en B° Mate Cocido | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | Resistencia | INGRESADO |  |  |  | 420 | 26950000 | 0 | 26950000 |  | 0 | 25872000 | 1078000 | 0
1 | ESCUELAS |  | 0 | Escuela Secundaria a/c en Avia Terai | PNA Educativa | PLAN BELGRANO | CHACO | AVIA TERAI | INGRESADO |  |  |  | 360 | 24543750 | 0 | 24543750 |  | 0 | 23562000 | 981750 | 0